## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | COA190401581248 | Proyecto de inversión | 2479988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479988.36, modificado:2479988.36}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTOS SAUCEDO - 56643 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 56643 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93503818, lat:25.52767691}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 2479988.36 | 2479988.36 | 2479988.36 | 2479988.36 | 2479988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-002-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2456609.98, importe_modificado:2456609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN, 1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA190401581329 | Proyecto de inversión | 2527572.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527572.07, modificado:2527572.07}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA SOL - 61641 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61641 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-100.96263274, lat:25.54890647}} | 2019-09-25 | 2019-11-28 | 2527572.07 | 2527572.07 | 2527572.07 | 2527572.07 | 2527572.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-005-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2503500.33, importe_modificado:2503500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581329/proyecto_INICIO, 1581329/proyecto_PROCESO, 1581329/proyecto_FIN, 1581329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA190401584735 | Proyecto de inversión | 2668313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668313.84, modificado:2668313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS - 139265 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 139265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA , lon:-100.98215923, lat:25.53057163}} | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2668313.84 | 2668313.84 | 2668313.84 | 2668313.84 | 2668313.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2332138.92, importe_modificado:2332138.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584735/proyecto_PROCESO, 1584735/proyecto_INICIO, 1584735/proyecto_FIN, 1584735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA190401661787 | Proyecto de inversión | 4517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.12, modificado:4517.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN COLONIA LA ESMERALDA. (ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA) 076A - 144962 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 144962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET, lon:-100.95673729, lat:25.53183838}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 4517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661787/proyecto_INICIO, 1661787/proyecto_FIN, 1661787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA190401678334 | Proyecto de inversión | 4684747.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684747.71, modificado:4684747.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANO JOSE 4 - 261282 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 261282 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE, lon:-100.87244767, lat:25.58105754}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 4684747.71 | 4684747.71 | 4684747.71 | 4684747.71 | 4684747.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2019, contratista:THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4684747.71, importe_modificado:4684747.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1678334/proyecto_INICIO, 1678334/proyecto_PROCESO, 1678334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828718 | Proyecto de inversión | 114969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114969.92, modificado:114969.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 170287 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL, lon:-100.9719933, lat:25.53248466}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114969.92 | 114969.92 | 114969.92 | 114969.92 | 114969.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:113712.39, importe_modificado:113712.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828718/proyecto_INICIO, 1828718/proyecto_FIN, 1828718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828702 | Proyecto de inversión | 134212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.0, modificado:134212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 4 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170255 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP, lon:-100.93899182, lat:25.51028439}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134212 | 134212 | 134212 | 134212 | 134212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:132505.08, importe_modificado:132505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828702/proyecto_INICIO, 1828702/proyecto_FIN, 1828702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401826395 | Proyecto de inversión | 2482670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482670.0, modificado:2482670.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VILLAMAGNA - 163974 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163974 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93459225, lat:25.55020359}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482670 | 2482670 | 2482670 | 2482670 | 2482670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2475820.0, importe_modificado:2475820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826395/proyecto_INICIO, 1826395/proyecto_PROCESO, 1826395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828739 | Proyecto de inversión | 26332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26332.0, modificado:26332.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ESCORIAL. - 170342 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170342 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO, lon:-100.95598555, lat:25.54914367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 26332 | 26332 | 26332 | 26332 | 26332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:26151.78, importe_modificado:26151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828739/proyecto_PROCESO, 1828739/proyecto_INICIO, 1828739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401829055 | Proyecto de inversión | 3316550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316550.0, modificado:3316550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 171563 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 171563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93701697, lat:25.55180072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3316550 | 3316550 | 3316550 | 3316550 | 3316550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310350.0, importe_modificado:3310350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829055/proyecto_INICIO, 1829055/proyecto_PROCESO, 1829055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401810498 | Proyecto de inversión | 3325000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.1, modificado:3325000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE II - 94612 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 94612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.93223191, lat:25.53223684}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 3325000.1 | 3325000.1 | 3325000.1 | 3325000.1 | 3325000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-009-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310568.1, importe_modificado:3310568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828940 | Proyecto de inversión | 35772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35772.65, modificado:35772.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 1 - 170945 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170945 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.97528673, lat:25.5660094}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 35772.65 | 35772.65 | 35772.65 | 35772.65 | 35772.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:34425.54, importe_modificado:34425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828940/proyecto_PROCESO, 1828940/proyecto_FIN, 1828940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828751 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170395 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170395 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L, lon:-100.93858338, lat:25.5133185}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:38936.63, importe_modificado:38936.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828751/proyecto_PROCESO, 1828751/proyecto_INICIO, 1828751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828929 | Proyecto de inversión | 44486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44486.0, modificado:44486.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPORTIVO ANALCO EN LA COLONIA ANALCO - 170910 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170910 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL , lon:-100.94951164, lat:25.5595102}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 44486 | 44486 | 44486 | 44486 | 44486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:44300.03, importe_modificado:44300.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828929/proyecto_FIN, 1828929/proyecto_INICIO, 1828929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828726 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PORTAL LAS PALOMAS - 170318 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170318 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE, lon:-100.95544509, lat:25.52856402}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49684.22, importe_modificado:49684.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828726/proyecto_PROCESO, 1828726/proyecto_INICIO, 1828726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828922 | Proyecto de inversión | 50170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50170.0, modificado:50170.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO 4 EN LA COLONIA ANALCO. - 170888 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170888 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO., lon:-100.9557066, lat:25.56700627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 50170 | 50170 | 50170 | 50170 | 50170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49892.1, importe_modificado:49892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_PROCESO, 1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828654 | Proyecto de inversión | 631272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631272.0, modificado:631272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO POZO SAN JOSE - 170076 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170076 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI, lon:-100.91100148, lat:25.57022856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 631272 | 631272 | 631272 | 631272 | 631272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:630461.76, importe_modificado:630461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828654/proyecto_INICIO, 1828654/proyecto_FIN, 1828654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401828686 | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS PINOS EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170176 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA, lon:-100.93715645, lat:25.50930014}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 74240 | 74240 | 74240 | 74240 | 74240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:74089.04, importe_modificado:74089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828686/proyecto_FIN, 1828686/proyecto_INICIO, 1828686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401826172 | Proyecto de inversión | 808075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808075.23, modificado:808075.23}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO DE LOMAS DEL VALLE II - 163478 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93225337, lat:25.53225218}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 808075.23 | 808075.23 | 808075.23 | 808075.23 | 808075.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:801725.23, importe_modificado:801725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826172/proyecto_INICIO, 1826172/proyecto_FIN, 1826172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200401825491 | Proyecto de inversión | 902562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902562.16, modificado:902562.16}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO SAN JOSE 4 - 161771 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 161771 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.87096173, lat:25.57984789}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 902562.16 | 902562.16 | 902562.16 | 902562.16 | 902562.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:895762.16, importe_modificado:895762.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825491/proyecto_INICIO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970245 | Proyecto de inversión | 108460 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108460.0, modificado:108460.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE. - 111157 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111157 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL, lon:-100.93859316, lat:25.51335238}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 108460 | 108460 | 108460 | 108460 | 108460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:108077.22, importe_modificado:108077.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_PROCESO, 1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_FIN, 1970245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210402013986 | Proyecto de inversión | 110281.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.2, modificado:110281.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 5 - 110984 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110984 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.97248633, lat:25.57169953}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 110281.2 | 110281.2 | 110281.2 | 110281.2 | 110281.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(13), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:110153.61, importe_modificado:110153.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2013986/proyecto_FIN, 2013986/proyecto_PROCESO, 2013986/proyecto_INICIO, 2013986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970663 | Proyecto de inversión | 114898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114898.0, modificado:114898.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL I EN COLONIA VILLASOL. - 113077 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113077 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96335977, lat:25.54972831}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 114898 | 114898 | 114898 | 114898 | 114898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:114660.7, importe_modificado:114660.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970663/proyecto_FIN, 1970663/proyecto_PROCESO, 1970663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301967750 | Proyecto de inversión | 1211040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211040.0, modificado:1211040.0}} | EQUIPAMIENTO DE JUEGO DE TAZONES PARA EL POZO SAN JOSÉ 1 EN EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS. - 97451 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97451 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE, lon:-100.86950169, lat:25.57627449}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1211040 | 1211040 | 1211040 | 1211040 | 1211040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1202892.75, importe_modificado:1202892.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969842 | Proyecto de inversión | 124004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124004.0, modificado:124004.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINSA EN PARQUE INDUSTRIAL SALTILLO-RAMOS ARIZPE. - 109759 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109759 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, lon:-100.94385509, lat:25.56544627}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 124004 | 124004 | 124004 | 124004 | 124004 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(11), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:123805.25, importe_modificado:123805.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969842/proyecto_INICIO, 1969842/proyecto_FIN, 1969842/proyecto_PROCESO, 1969842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970352 | Proyecto de inversión | 128644 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128644.0, modificado:128644.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL III EN COLONIA VILLASOL. - 111574 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111574 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96210309, lat:25.55442646}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 128644 | 128644 | 128644 | 128644 | 128644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:128504.89, importe_modificado:128504.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970352/proyecto_INICIO, 1970352/proyecto_PROCESO, 1970352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969505 | Proyecto de inversión | 1379244.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379244.88, modificado:1379244.88}} | EQUIPAMIENTO TANQUE MINERVA PARA ABASTECIMIENTO DE LA COLONIA REAL DEL VALLE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 108766 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108766 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI, lon:-100.97404258, lat:25.53993245}} | 2021-07-14 | 2021-09-12 | 1379244.88 | 1379244.88 | 1379244.88 | 1379244.88 | 1379244.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-023-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1375764.88, importe_modificado:1375764.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210402020322 | Proyecto de inversión | 1532641.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532641.4, modificado:1532641.4}} | ADECUACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO VILLAMAGNA - 226985 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 226985 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS , lon:-100.93460395, lat:25.55025164}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1532641.4 | 1532641.4 | 1532641.4 | 1532641.4 | 1532641.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-021-2021, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1522173.8, importe_modificado:1522173.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_PROCESO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970681 | Proyecto de inversión | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTOS SAUCEDO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO. - 113146 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.93553319, lat:25.52781855}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:31514.13, importe_modificado:31514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970681/proyecto_INICIO, 1970681/proyecto_PROCESO, 1970681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969429 | Proyecto de inversión | 3649213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649213.84, modificado:3649213.84}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL REBOMBEO SAN JOSE. - 108523 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108523 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR, lon:-100.91101067, lat:25.570243}} | 2021-07-09 | 2021-08-23 | 3649213.84 | 3649213.84 | 3649213.84 | 3649213.84 | 3649213.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3641441.84, importe_modificado:3641441.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969429/proyecto_PROCESO, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969458 | Proyecto de inversión | 3941680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941680.0, modificado:3941680.0}} | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO VILLA MAGNA PARA ABASTECER ZONA ORIENTE (COL. BLANCA ESTHELA). - 108634 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108634 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, lon:-100.93645287, lat:25.52286256}} | 2021-07-07 | 2021-08-21 | 3941680 | 3941680 | 3941680 | 3941680 | 3941680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3934826.7, importe_modificado:3934826.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970722 | Proyecto de inversión | 62448.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62448.6, modificado:62448.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 3 EN COLONIA SIERRA MORENA - 113312 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113312 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA, lon:-100.93925835, lat:25.50844199}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 62448.6 | 62448.6 | 62448.6 | 62448.6 | 62448.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:61485.5, importe_modificado:61485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970722/proyecto_FIN, 1970722/proyecto_INICIO, 1970722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969760 | Proyecto de inversión | 63684 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63684.0, modificado:63684.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA FE EN COLONIA SANTA FE. - 109465 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109465 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE, lon:-100.92705092, lat:25.50771089}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 63684 | 63684 | 63684 | 63684 | 63684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:63554.65, importe_modificado:63554.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969760/proyecto_PROCESO, 1969760/proyecto_FIN, 1969760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970224 | Proyecto de inversión | 82128 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ESTACION EN COLONIA LA ESTACION. - 111071 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST, lon:-100.95649471, lat:25.53809592}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 82128 | 82128 | 82128 | 82128 | 82128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(12), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:81863.75, importe_modificado:81863.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970224/proyecto_INICIO, 1970224/proyecto_FIN, 1970224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969688 | Proyecto de inversión | 83966.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83966.6, modificado:83966.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 3 - 109255 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C, lon:-100.96710926, lat:25.56991429}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 83966.6 | 83966.6 | 83966.6 | 83966.6 | 83966.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:83940.59, importe_modificado:83940.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969688/proyecto_INICIO, 1969688/proyecto_FIN, 1969688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970294 | Proyecto de inversión | 86710 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86710.0, modificado:86710.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HACIENDAS II EN COLONIA HACIENDAS II. - 111374 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111374 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II, lon:-100.94110504, lat:25.52933617}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 86710 | 86710 | 86710 | 86710 | 86710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:86029.69, importe_modificado:86029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970294/proyecto_INICIO, 1970294/proyecto_FIN, 1970294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301970255 | Proyecto de inversión | 93206 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93206.0, modificado:93206.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARAJES DEL VALLE EN COLONIA PARAJES DEL VALLE. - 111205 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111205 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ, lon:-100.96831385, lat:25.54168408}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 93206 | 93206 | 93206 | 93206 | 93206 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:92562.41, importe_modificado:92562.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970255/proyecto_INICIO, 1970255/proyecto_FIN, 1970255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969920 | Proyecto de inversión | 98078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98078.0, modificado:98078.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO-SANTA LUZ EN COLONIA SANTA LUZ.. - 109998 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109998 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI, lon:-100.94899355, lat:25.56734142}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 98078 | 98078 | 98078 | 98078 | 98078 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:97821.23, importe_modificado:97821.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969920/proyecto_INICIO, 1969920/proyecto_PROCESO, 1969920/proyecto_FIN, 1969920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA210301969806 | Proyecto de inversión | 99191.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99191.6, modificado:99191.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ALAMEDA EN COLONIA EL CAPITAN. - 109609 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109609 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE., lon:-100.94441532, lat:25.55190273}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 99191.6 | 99191.6 | 99191.6 | 99191.6 | 99191.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(10), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:98610.53, importe_modificado:98610.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969806/proyecto_PROCESO, 1969806/proyecto_INICIO, 1969806/proyecto_FIN, 1969806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA220402184780 | Proyecto de inversión | 2586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586000.0, modificado:2586000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 351147 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 351147 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2586000 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-020-2022, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2576183.59, importe_modificado:2576183.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_INICIO, 2184780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA220402180344 | Proyecto de inversión | 4101528 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4101528.0, modificado:4101528.0}} | PERFORACION, AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 337797 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 337797 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 4101528 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4091528.8, importe_modificado:4091528.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA220402182045 | Proyecto de inversión | 4355683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355683.93, modificado:4355683.93}} | RECARPETEO EN BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 342974 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 342974 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27862.0, meta_modificada:27862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L, lon:-100.94813781, lat:25.54222186}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 4355683.93 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-028-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4350005.17, importe_modificado:4350005.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27862.0}} | {2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_FIN, 2182045/proyecto_INICIO, 2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA220402167884 | Proyecto de inversión | 5343544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343544.36, modificado:5343544.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN POZO PARAJES III EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 282964 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 282964 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.5, meta_modificada:1550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE, lon:-100.98562973, lat:25.5256045}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 5343544.36 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-004-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:5324015.12, importe_modificado:5324015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.5}} | {2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA220302107678 | Proyecto de inversión | 538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538000.0, modificado:538000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ. - 91120 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 91120 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA , lon:-100.94139608, lat:25.55226352}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 538000 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-008-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:506334.65, importe_modificado:506334.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302251189 | Proyecto de inversión | 11137675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.113767581E7, modificado:1.113440865E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMOS, EJIDO ZARAGOZA EN TORREÓN COAHUILA - 169871 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 169871 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÑADO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR , lon:-103.3567312, lat:25.52428578}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 11134408.65 | 11134408.65 | 11134408.65 | 11134408.65 | 11134408.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2023, contratista:MOBO CONSTRUCTIRA DE TORREON S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1.113767581E7, importe_modificado:1.113767581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.0}} | {2251189/proyecto_PROCESO, 2251189/proyecto_INICIO, 2251189/proyecto_PROCESO, 2251189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302251287 | Proyecto de inversión | 12298449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229844994E7, modificado:1.229844994E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. LA LIBERTAD, COLONIA VALLE DEL NAZAS, EN TORREÓN COAHUILA - 170340 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 170340 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA LIBERTAD COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA TORREÓN MATAMOROS, CALLE SIERRA DE MINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA RUMBO AL OR, lon:-103.35771641, lat:25.53754902}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 12298449.7 | 12298449.7 | 12298449.7 | 12298449.7 | 12298449.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1.229844994E7, importe_modificado:1.229844994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2251287/proyecto_INICIO, 2251287/proyecto_PROCESO, 2251287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302251219 | Proyecto de inversión | 15662354.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.566235471E7, modificado:1.696420483E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE, COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO EN TORREÓN COAHUILA - 169978 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 169978 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y CALLE RODAS, CALLE CAOBAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESID, lon:-103.36693248, lat:25.54051126}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 16964204.83 | 16964204.83 | 16964204.83 | 16964204.83 | 16964204.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1.566235471E7, importe_modificado:1.696420483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2251219/proyecto_INICIO, 2251219/proyecto_PROCESO, 2251219/proyecto_INICIO, 2251219/proyecto_PROCESO, 2251219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279718 | Proyecto de inversión | 1067234.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067234.15, modificado:1067234.15}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE CERRO AZUL, COLONIA LOMA REAL TORREÓN COAHUILA - 256195 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 256195 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA LOMA REAL, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CERRO ALTO Y CALLE PINABETES, PRIVADA GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA A QUINCE KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL BOUL, lon:-103.3299255, lat:25.54836115}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 1067234.15 | 1067234.15 | 1067234.15 | 1067234.15 | 1067234.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-FISM-TOR/2023, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:1067234.15, importe_modificado:1067234.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.6}} | {2279718/proyecto_INICIO, 2279718/proyecto_PROCESO, 2279718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402320827 | Proyecto de inversión | 1073000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073000.0, modificado:1073000.0}} | LIMPIEZA Y DESENSOLVE PARA DESAGUE PLUVIAL EN ARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA - 439213 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 439213 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE , lon:-101.72854724, lat:26.99961956}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-01/2023, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA, monto:1284944.76, importe_modificado:1284944.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2320827/proyecto_INICIO, 2320827/proyecto_FIN, 2320827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302243449 | Proyecto de inversión | 1099906.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099906.99, modificado:1099906.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE, EJIDO SAN LUIS EN TORREÓN COHAUILA - 125306 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125306 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.4, meta_modificada:1423.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO SAN LUIS, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y , LA OBRA QUEDA A 12 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HA, lon:-103.37814948, lat:25.56809729}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1099906.98 | 1099906.98 | 1099906.98 | 1099906.98 | 1099906.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1099906.99, importe_modificado:1099906.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1423.4}} | {2243449/proyecto_INICIO, 2243449/proyecto_PROCESO, 2243449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250152 | Proyecto de inversión | 1110848.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110848.92, modificado:1110848.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN ZONA ZAP EN SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 164217 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 164217 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:401.14, meta_modificada:401.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO , 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GENERAL ZUAZUA, CALLE LUCIO BLANCO LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LOS TRES AGEB DE LA ZONA ZAP 08490853 Y 0868LA, lon:-103.70036512, lat:27.29002165}} | 2023-08-07 | 2023-11-30 | 1110848.92 | 1110848.92 | 1110848.92 | 1110848.92 | 1110848.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FAISMUN-05/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:1106060.78, importe_modificado:1106060.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:401.14}} | {2250152/proyecto_INICIO, 2250152/proyecto_FIN, 2250152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402296760 | Proyecto de inversión | 111282.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111282.4, modificado:111282.4}} | SUMINISTRO DE INSTALACION DE ARBATONES Y CARRETERA 30 A SAN BUENAVENTURA - 336961 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 336961 | S | 147 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 A SAN BUENAVENTURA, lon:-101.58211772, lat:27.03015616}} | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-011/2023, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:111282.4, importe_modificado:111282.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2296760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202221858 | Proyecto de inversión | 1135871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135871.84, modificado:1135871.84}} | REHABILITACION DE CAMINO A EJIDO LA AZUFROSA EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 62535 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 62535 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2348.5, meta_modificada:2348.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR 25942 EJIDO LA AZUFROSA, 25942 LA AZUFROSA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA A NUEVO LEON 149 Y CAMINO TERMAS DE SAN JOAQUIN, EJIDO LA AZUFROSA UBICADO A 38.5 KM DE L, lon:-100.87161765, lat:25.88773717}} | 2023-05-23 | 2023-08-20 | 1135871.84 | 1134167.53 | 1134167.53 | 1134167.53 | 1134167.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1134167.53, importe_modificado:1134167.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.5}} | {2221858/proyecto_INICIO, 2221858/proyecto_PROCESO, 2221858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279673 | Proyecto de inversión | 1176127.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176127.85, modificado:1176127.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE REAL DE MINAS, COLONIA REAL DEL SOL TORREÓN COAHUILA - 255852 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 255852 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.7, meta_modificada:2132.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINAS COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FOSFORITA Y CALLE REAL DE DUNAS, CALLE HUERTRO DE LA JOYA LA OBRA SE ENCUENTRA A DIECISÉIS KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO D, lon:-103.32987911, lat:25.55489386}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 1176127.85 | 1176127.85 | 1176127.85 | 1176127.85 | 1176127.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:089-FISM-TOR/2023, contratista:GABRIEL MONTOYA VILLA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1176127.85, importe_modificado:1176127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.7}} | {2279673/proyecto_PROCESO, 2279673/proyecto_FIN, 2279673/proyecto_INICIO, 2279673/proyecto_FIN, 2279673/proyecto_PROCESO, 2279673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281845 | Proyecto de inversión | 118923.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.45, modificado:118923.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268082 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268082 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE XICOTENCATL ENTRE LEONA VICARIO Y VENUSTIANO CA, lon:-100.88563952, lat:28.40021719}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 118923.45 | 118923.45 | 118923.45 | 118923.45 | 118923.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281845/proyecto_PROCESO, 2281845/proyecto_INICIO, 2281845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302246890 | Proyecto de inversión | 1194374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194374.96, modificado:1194365.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE REAL DE TORRES, COLONIA REAL DEL SOL EN TORREÓN COAHUILA - 145763 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145763 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.05, meta_modificada:501.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE TORRES COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REAL DEL HOSTAL Y CALLE COSTA DEL SOL, CALLE REAL DE MOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HAC, lon:-103.33004674, lat:25.5560183}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1194365.91 | 1194365.91 | 1194365.91 | 1194365.91 | 1194365.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISM-TOR/2023, contratista:JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1194374.96, importe_modificado:1194374.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.05}} | {2246890/proyecto_INICIO, 2246890/proyecto_PROCESO, 2246890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250118 | Proyecto de inversión | 119530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119530.8, modificado:119530.8}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 164091 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 164091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE UN TERRENO UBICADO EN CALLE ABASOLO 304 INTERIOR A SUR, lon:-100.89005098, lat:28.39942764}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 119530.8 | 119530.8 | 119530.8 | 119530.8 | 119530.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2250118/proyecto_INICIO, 2250118/proyecto_PROCESO, 2250118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302264053 | Proyecto de inversión | 1200394.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200394.7, modificado:1200394.7}} | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y VADO CANAL PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO SOBRE CARRETERA 57 EN LA VILLA DE AGUJITA, SABINAS, COAHUILA. - 244509 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 244509 | S | 189 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AMADO NERVO VILLA AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SALTILLO, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL NOROESTE EN CALLE FRANCISCO, lon:-101.16200041, lat:27.89781494}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1200394.7 | 1200394.7 | 1200394.7 | 1200394.7 | 1200394.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/004/23, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:118490.84, importe_modificado:118490.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2264053/proyecto_INICIO, 2264053/proyecto_FIN, 2264053/proyecto_INICIO, 2264053/proyecto_PROCESO, 2264053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202222103 | Proyecto de inversión | 1229568.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229568.64, modificado:1229568.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL EJIDO HIPOLITO DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. - 64111 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 64111 | S | 215 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1862.0, meta_modificada:1862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HIPÓLITO, 25935 HIPÓLITO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DEL 57 Y CALLE CALLE ULTIMA, EJIDO HIPOLITO A 48.6 KM DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CARRETERA, lon:-101.40370324, lat:25.69868208}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 1229568.64 | 1226242.44 | 1226242.44 | 1226242.44 | 1226242.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023(3), contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1226242.44, importe_modificado:1226242.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.0}} | {2222103/proyecto_INICIO, 2222103/proyecto_PROCESO, 2222103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302243420 | Proyecto de inversión | 1240095.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240095.66, modificado:1240095.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE ENFERMERÍA, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD EN TORREÓN COAHUILA - 125132 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125132 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.96, meta_modificada:528.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ENFERMERÍA COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIENCIAS POLÍTICAS NORTE Y CALLE CIENCIAS POLÍTICAS, AVENIDA BROMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS HACIA EL ORIENTE DE LA, lon:-103.31313273, lat:25.54766004}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1240095.65 | 1240095.65 | 1240095.65 | 1240095.65 | 1240095.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-FISM-TOR/2023, contratista:TMT620101EV4, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1240095.66, importe_modificado:1240095.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.96}} | {2243420/proyecto_INICIO, 2243420/proyecto_FIN, 2243420/proyecto_PROCESO, 2243420/proyecto_FIN, 2243420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302260992 | Proyecto de inversión | 1241908.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241908.75, modificado:1134344.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CNOSOS, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 229616 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 229616 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3064.4, meta_modificada:3064.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CNOSOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACRO Y CALLE RODAS, CALLE JONIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORI, lon:-103.36046299, lat:25.53951418}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1134344.12 | 1134344.12 | 1134344.12 | 1134344.12 | 1134344.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:1218098.94, importe_modificado:1218098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3064.4}} | {2260992/proyecto_PROCESO, 2260992/proyecto_INICIO, 2260992/proyecto_FIN, 2260992/proyecto_PROCESO, 2260992/proyecto_FIN, 2260992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250153 | Proyecto de inversión | 125287.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125287.35, modificado:125287.35}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 164221 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 164221 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA SANTA RITA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. ACUÑA Y CALLE PROL. ZUAZUA, CALLE IGNACIO RODRIGUEZ GALINDO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE PIPILA ENTRE PROL. ACUÑA Y PROL. ZUAZU, lon:-100.88411947, lat:28.41806194}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 125287.35 | 125287.35 | 125287.35 | 125287.35 | 125287.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2250153/proyecto_PROCESO, 2250153/proyecto_INICIO, 2250153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402318553 | Proyecto de inversión | 1260506 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260506.0, modificado:1260506.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NATIVIDAD BRIONES EN LA COLONIA EL ALAMO - 429362 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 429362 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.2, meta_modificada:141.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NATIVIDAD BRIONES COLONIA EL ÁLAMO, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMALIA VITELA Y CALLE PANFILO VAZQUEZ, CALLE GENARO CASAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL ALAMO QUE ESTA UBICADA EN EL , lon:-101.48424293, lat:25.3811765}} | 2023-12-02 | 2023-12-29 | 1260506 | 1260506 | 1260506 | 1260506 | 1260506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FAISMUN-007-2023, contratista:ELVA ALICIA VALDES FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1260506.0, importe_modificado:1260506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.2}} | {2318553/proyecto_PROCESO, 2318553/proyecto_INICIO, 2318553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302257367 | Proyecto de inversión | 1343879.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343879.39, modificado:1191522.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CHALCAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA - 208419 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 208419 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.8, meta_modificada:3537.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA POPOCATEPETL Y CALZADA ÁVILA CAMACHO, CALLE TLAXCALTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA P, lon:-103.42634877, lat:25.55688299}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 1191522.84 | 1191522.84 | 1191522.84 | 1191522.84 | 1191522.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISM-TOR/2023, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1287652.8, importe_modificado:1287652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.8}} | {2257367/proyecto_INICIO, 2257367/proyecto_PROCESO, 2257367/proyecto_INICIO, 2257367/proyecto_PROCESO, 2257367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra con reintegro a la TESOFE $ 90,746.33, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2024-04-05}} | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250119 | Proyecto de inversión | 135576.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135576.46, modificado:135576.46}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 164092 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 164092 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRERO, CALLE VIESCA LA OBRA SE ENCUNTRA EN UN TERRENO AL INTERIOR EN CALLE MEXICO ENTRE NICOLAS BRAVO Y GUERRERO, lon:-100.8965182, lat:28.40425196}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 135576.46 | 135576.46 | 135576.46 | 135576.46 | 135576.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2250119/proyecto_INICIO, 2250119/proyecto_PROCESO, 2250119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281900 | Proyecto de inversión | 137188.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137188.13, modificado:137188.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268433 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268433 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE DANIEL MENDOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE RICARDO SERRA, lon:-100.94606496, lat:28.3585378}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 137188.13 | 137188.13 | 137188.13 | 137188.13 | 137188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281900/proyecto_INICIO, 2281900/proyecto_PROCESO, 2281900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302260276 | Proyecto de inversión | 139175 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139175.0, modificado:139175.0}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 225513 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 225513 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN PROPIEDAD UBICADA EN CALLE EM, lon:-100.94321089, lat:28.36147654}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 139175 | 139175 | 139175 | 139175 | 139175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260276/proyecto_PROCESO, 2260276/proyecto_INICIO, 2260276/proyecto_PROCESO, 2260276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279404 | Proyecto de inversión | 1407592.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407592.98, modificado:1405135.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA DR HABIB ESTEFANO, COLONIA ANA TORREÓN COAHUILA - 254095 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 254095 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.08, meta_modificada:417.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PEDRO DE GANTE, BOULEVARD INDEPENDENCIA LA ESCUELA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA A DOS KILÓMETROS Y MEDIO DE DISTANCIA SAL, lon:-103.46683723, lat:25.54281806}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1405135.35 | 1405135.35 | 1405135.35 | 1405135.35 | 1405135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1407592.98, importe_modificado:1407592.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.08}} | {2279404/proyecto_INICIO, 2279404/proyecto_PROCESO, 2279404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302264005 | Proyecto de inversión | 1487396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487396.2, modificado:1487396.2}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 244302 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 244302 | S | 7400 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-101.12014465, lat:27.84905404}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1482839.6 | 1482839.6 | 1482839.6 | 1482839.6 | 1482839.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/005/23, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1482839.6, importe_modificado:1482839.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2264005/proyecto_INICIO, 2264005/proyecto_PROCESO, 2264005/proyecto_FIN, 2264005/proyecto_INICIO, 2264005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302245008 | Proyecto de inversión | 149263.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149263.01, modificado:149263.01}} | CONSTRUCCION DE 130 METROS DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PRIVADA LINARES EN EL EJIDO SOLEDAD - 133636 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 133636 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CALLE MORELOS 71 71 INTERIOR 71 EJIDO SOLEDAD, 25870 SOLEDAD, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA LINARES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS ENTRE PRIV LINAREZ Y ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO, lon:-101.612077, lat:26.754497}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 149263.01 | 149263.01 | 149263.01 | 149263.01 | 149263.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 019/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:149263.01, importe_modificado:149263.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.0}} | {2245008/proyecto_INICIO, 2245008/proyecto_PROCESO, 2245008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402277950 | Proyecto de inversión | 150221 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150221.0, modificado:150221.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES JOSE DE LA FUENTES RODRIGUEZ , ENTRE JOSE ANTONIO DE LA FUENTE Y LOS PINOS, Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ Y FINAL DEL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID, COAH - 235335 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lamadrid | 235335 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ COLONIA , 00000 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR JUAN ANTONIO DE LA FUENTE HACIA IGNACIO ZARAGOZA 400 M GIRA A L, lon:-101.79278831, lat:27.04403304}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 150221 | 150221 | 150221 | 150221 | 150221 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142226, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA MADRID, monto:150221.0, importe_modificado:150221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.0}} | {2277950/proyecto_INICIO, 2277950/proyecto_PROCESO, 2277950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281798 | Proyecto de inversión | 151656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151656.91, modificado:151656.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 267879 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 267879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE ANTONIO CERVANTES EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASA UBICADA EN CALLE ANTONIO CERVANTES ESQUINA CON MANUEL R CADENA AL LADO DE , lon:-100.94168223, lat:28.36242047}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 151656.91 | 151656.91 | 151656.91 | 151656.91 | 151656.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281798/proyecto_INICIO, 2281798/proyecto_PROCESO, 2281798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281828 | Proyecto de inversión | 151656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151656.91, modificado:151656.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268000 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268000 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ARTEAGA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CUAUHTEMOC Y XICOTENCATL, lon:-100.88021128, lat:28.40377048}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 151656.91 | 151656.91 | 151656.91 | 151656.91 | 151656.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281828/proyecto_PROCESO, 2281828/proyecto_INICIO, 2281828/proyecto_PROCESO, 2281828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281875 | Proyecto de inversión | 153373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153373.22, modificado:153373.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268284 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268284 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO SERRANO Y CALLE LINOS RODRIGUEZ, CALLE TEODORO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE, lon:-100.94935603, lat:28.3551259}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 153373.22 | 153373.22 | 153373.22 | 153373.22 | 153373.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281875/proyecto_PROCESO, 2281875/proyecto_INICIO, 2281875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281913 | Proyecto de inversión | 156209.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156209.5, modificado:156209.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268542 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268542 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARCOS OROZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE MANUEL R CADENA Y, lon:-100.94791166, lat:28.35189118}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 156209.5 | 156209.5 | 156209.5 | 156209.5 | 156209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281913/proyecto_PROCESO, 2281913/proyecto_INICIO, 2281913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281923 | Proyecto de inversión | 158419.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158419.62, modificado:158419.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268616 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268616 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC, lon:-100.88048695, lat:28.40509482}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 158419.62 | 158419.62 | 158419.62 | 158419.62 | 158419.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281923/proyecto_PROCESO, 2281923/proyecto_INICIO, 2281923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402280343 | Proyecto de inversión | 162774.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162774.97, modificado:162774.97}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE BENJAMIN GARZA Y CERRADA EN COLONIA LOS NOGALES - 259521 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 259521 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENHAMIN GARZA Y CALLE CERRADA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDA, lon:-101.56120217, lat:27.05932343}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 142852.29 | 142852.29 | 142852.29 | 142852.29 | 142852.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SE-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:142852.29, importe_modificado:142852.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.2}} | {2280343/proyecto_INICIO, 2280343/proyecto_FIN, 2280343/proyecto_PROCESO, 2280343/proyecto_FIN, 2280343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No puedo subir fotos en Proceso, y no puedo avanzar en el siguiente paso., trimestre:1.0, usuario:saraebernalr, fecha:2024-04-09}} | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302260310 | Proyecto de inversión | 168063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168063.73, modificado:168063.73}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 225736 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 225736 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE EMILIA, lon:-100.94646148, lat:28.35398031}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 168063.73 | 168063.73 | 168063.73 | 168063.73 | 168063.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260310/proyecto_PROCESO, 2260310/proyecto_INICIO, 2260310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302260312 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 225766 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 225766 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:214, direccion:CALLE ANITA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO A 500 METROS DE LA CARETERA MORELOS ALLENDE POR CALLE ANITA, lon:-100.88340464, lat:28.39097348}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260312/proyecto_INICIO, 2260312/proyecto_PROCESO, 2260312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281816 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 267944 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 267944 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ABASLOLO ENTRE RIVA PALACIO Y CUAUHTEMOC, lon:-100.88982299, lat:28.39950314}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281816/proyecto_PROCESO, 2281816/proyecto_INICIO, 2281816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281838 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268047 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268047 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO RODRIGUEZ CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE JUAREZ, CALLE TEODORO RANGEL BERNAL LA OBRA SE ARA EN CALLE TEODORO RODRIGEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y JUAREZ, lon:-100.87820647, lat:28.39459603}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281838/proyecto_PROCESO, 2281838/proyecto_INICIO, 2281838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281850 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268141 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268141 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCAMPO EZQUINA CON CUAUHTEMOC, lon:-100.8893241, lat:28.40135762}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281850/proyecto_INICIO, 2281850/proyecto_PROCESO, 2281850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281859 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 268190 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268190 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE RICARDO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-100.94863183, lat:28.35510584}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281859/proyecto_INICIO, 2281859/proyecto_PROCESO, 2281859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281866 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268246 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268246 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MARCOS OROZCO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELQUIADES LOZANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ELIGUIO MARTINEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE MARCOS OROZCO ENTRE MELQUI, lon:-100.94661481, lat:28.34966261}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281866/proyecto_PROCESO, 2281866/proyecto_INICIO, 2281866/proyecto_PROCESO, 2281866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281883 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268339 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268339 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:220, direccion:CALLE ANTONIO CIUDAD MORELOS, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YADIRA GARANZUAY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ANITA A UNOS 50 METROS DE LA CALLE YADIRA GARANZUAT HACIA EL PONIENTE, lon:-100.8858743, lat:28.39190947}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281883/proyecto_PROCESO, 2281883/proyecto_INICIO, 2281883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402281907 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2023 - 268489 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 268489 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE ELIGIO MARTINEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE ELIGIO MARTINEZ ESQUINA CON M, lon:-100.94769306, lat:28.35104835}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | 169755.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:3073107.56, importe_modificado:3073107.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281907/proyecto_PROCESO, 2281907/proyecto_INICIO, 2281907/proyecto_PROCESO, 2281907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302246135 | Proyecto de inversión | 1762848.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762848.25, modificado:1751274.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA Y CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ENTRE FRANCISCO MARTINEZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO - 140882 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 140882 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.8, meta_modificada:401.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA ZONA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 3, lon:-101.55146773, lat:27.06788479}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1751274.53 | 1751274.53 | 1751274.53 | 1751274.53 | 1751274.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1758068.62, importe_modificado:1751274.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.8}} | {2246135/proyecto_INICIO, 2246135/proyecto_PROCESO, 2246135/proyecto_FIN, 2246135/proyecto_PROCESO, 2246135/proyecto_INICIO, 2246135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402296220 | Proyecto de inversión | 176995.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176995.71, modificado:164372.91}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA VALLADO ESQUINA CON CALLE QUINTA EN COLONIA MAGISTERIO VALLADO - 334832 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 334832 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:219.3, meta_modificada:219.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA VALLADO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CARR. 30FRANCISCO I. MADERO HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-101.55697493, lat:27.06393427}} | 2023-11-14 | 2023-12-14 | 164372.91 | 164372.91 | 164372.91 | 164372.91 | 164372.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:176276.93, importe_modificado:164372.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:219.3}} | {2296220/proyecto_PROCESO, 2296220/proyecto_FIN, 2296220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302242529 | Proyecto de inversión | 1789959.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789959.15, modificado:1789959.15}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AVENIDA LA JOYITA, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 98854 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 98854 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5917.3, meta_modificada:5917.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYITA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGATA Y , CALLE GEMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULE, lon:-103.33697757, lat:25.54141154}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 1789959.15 | 1789959.15 | 1789959.15 | 1789959.15 | 1789959.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISM-TOR/2023, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1789959.15, importe_modificado:1789959.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5917.3}} | {2242529/proyecto_INICIO, 2242529/proyecto_PROCESO, 2242529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402290759 | Proyecto de inversión | 1791456.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791456.18, modificado:1791456.15}} | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EJIDO LA ROSITA - 311050 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311050 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMIOC Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CAMPO DEPORTIVO A LADO SUR DEL BLVR. BENITO JUARZA LA CALLE CINCO DE MAYO E, lon:-103.1163191, lat:25.77789608}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 1791456.15 | 1791456.15 | 1791456.15 | 1791456.15 | 1791456.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FAISM-23-31, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1628791.12, importe_modificado:1791456.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}} | {2290759/proyecto_INICIO, 2290759/proyecto_PROCESO, 2290759/proyecto_FIN, 2290759/proyecto_PROCESO, 2290759/proyecto_FIN, 2290759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402298298 | Proyecto de inversión | 181025 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181025.0, modificado:181025.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN EL EJIDO RIO AGUANAVAL, MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 343045 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 343045 | S | 270 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO RÍO AGUANAVAL, 27936 LA NORIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CERRO, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO RIO AGUANAVAL MUNICIPIO DE FRANC, lon:-103.13512034, lat:26.64407747}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 181025 | 181025 | 181025 | 181025 | 181025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-17/23, contratista:NITROTECH SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:359755.4, importe_modificado:359755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2298298/proyecto_INICIO, 2298298/proyecto_FIN, 2298298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402298154 | Proyecto de inversión | 181025 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181025.0, modificado:181025.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO DE AGUA EN EL EJIDO COLON MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 342485 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 342485 | S | 460 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA INTERIOR 0 EJIDO COLÓN, 27913 COLÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE DE LA CANCHA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COL, lon:-103.26488471, lat:25.84946821}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 181025 | 181025 | 181025 | 181025 | 181025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-17/23, contratista:NITROTECH SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:359755.4, importe_modificado:359755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2298154/proyecto_FIN, 2298154/proyecto_PROCESO, 2298154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402306831 | Proyecto de inversión | 182472.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182472.03, modificado:182472.03}} | RECARPETEO EN CALLE CAÑADA ANCHA EN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR. - 379301 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 379301 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.05, meta_modificada:470.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA ANCHA COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑADA ANGOSTA Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, LOS TRABAJOS ESTARAN UBICADOS EN LA CALLE CAÑADA ANCHA ENTRE CAÑADA , lon:-100.96652695, lat:25.55518906}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 182472.03 | 179138.47 | 179138.47 | 179138.47 | 179138.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-030-2023 (1), contratista:ACM Construcciones, Servicios y Maquinaria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:179138.47, importe_modificado:179138.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.05}} | {2306831/proyecto_INICIO, 2306831/proyecto_FIN, 2306831/proyecto_PROCESO, 2306831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202216504 | Proyecto de inversión | 185502.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185502.55, modificado:185502.55}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PRIV. OCTAVIO PAZ EN MATAMOROS COAHUILA - 26031 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26031 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA OCTAVIO PAZ COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE A UN COSTADO DEL RAST, lon:-103.23858645, lat:25.51489798}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 185502.55 | 185502.55 | 185502.55 | 185502.55 | 185502.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-INFRA/2023, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:150401.04, importe_modificado:185502.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2216504/proyecto_FIN, 2216504/proyecto_PROCESO, 2216504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241295 | Proyecto de inversión | 1856227.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856227.09, modificado:1856225.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TEATRO MAYRÁN, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 45307 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 45307 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4747.2, meta_modificada:4747.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINE ELENA Y CALLE DE LOS DISEÑADORES, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD DESPUES DE, lon:-103.37083908, lat:25.50938355}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 1856225.66 | 1856225.66 | 1856225.66 | 1856225.66 | 1856225.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1856227.09, importe_modificado:1856227.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4747.2}} | {2241295/proyecto_INICIO, 2241295/proyecto_PROCESO, 2241295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202221954 | Proyecto de inversión | 1948907.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948907.79, modificado:1948907.79}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINOS ADYACENTES EN EJIDO SAN GREGORIO EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. - 63176 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 63176 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3959.3, meta_modificada:3959.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO COMUNIDAD SAN GREGORIO, 25933 SAN GREGORIO (COMUNIDAD SAN GREGORIO), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL 40D Y CARRETERA CARRETERA A SALTILLO, , lon:-100.84494766, lat:25.61571286}} | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 1948907.79 | 1946150.3 | 1946150.3 | 1946150.3 | 1946150.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023(1), contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1946150.3, importe_modificado:1946150.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3959.3}} | {2221954/proyecto_INICIO, 2221954/proyecto_PROCESO, 2221954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402295217 | Proyecto de inversión | 196977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196977.2, modificado:193846.19}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA JOSE REVUELTAS DEL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA, MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 330994 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 330994 | S | 564 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 0 EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CARRETERA SAN JIOSE DE LA NIÑA A FINISTERRE, CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO LA P, lon:-103.22103656, lat:25.87238857}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 193846.19 | 193846.19 | 193846.19 | 193846.19 | 193846.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-20/23, contratista:ROBERTO CARRILLO CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:195685.35, importe_modificado:195685.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2295217/proyecto_FIN, 2295217/proyecto_PROCESO, 2295217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250515 | Proyecto de inversión | 2004492.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004492.42, modificado:2004366.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, EJIDO LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 166525 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166525 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.5, meta_modificada:338.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CALLE TULIPANES EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y , BOULEVARD LIRIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR, lon:-103.35146712, lat:25.49888035}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 2004366.24 | 2004366.24 | 2004366.24 | 2004366.24 | 2004366.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISM-TOR/2023, contratista:CONSIRCIO INMOBILIARIO AZTECA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2004492.42, importe_modificado:2004492.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.5}} | {2250515/proyecto_INICIO, 2250515/proyecto_PROCESO, 2250515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279587 | Proyecto de inversión | 2006484.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006484.75, modificado:2006484.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ARENAL, EJIDO LOS ARENALES TORREÓN COAHUILA - 255290 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 255290 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.3, meta_modificada:876.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE FLOR DEL DESIERTO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL BOULEVAR, lon:-103.36791343, lat:25.49277639}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2006484.74 | 2006484.74 | 2006484.74 | 2006484.74 | 2006484.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISM-TOR/2023, contratista:TERPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:2006484.75, importe_modificado:2006484.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.3}} | {2279587/proyecto_INICIO, 2279587/proyecto_PROCESO, 2279587/proyecto_FIN, 2279587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279489 | Proyecto de inversión | 2006944.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006944.01, modificado:1919706.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ESTEBAN GONZALEZ, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES TORREÓN COAHUILA - 254658 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 254658 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5940.0, meta_modificada:5940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN GONZÁLEZ COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOMÁS GONZÁLEZ Y CALLE ALFREDO CANCINO, CALLE MARCOS ESQUIVEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE , lon:-103.39174828, lat:25.49785175}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 1919706.99 | 1919706.99 | 1919706.99 | 1919706.99 | 1919706.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISM-TOR/2023, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:2006944.01, importe_modificado:2006944.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5940.0}} | {2279489/proyecto_PROCESO, 2279489/proyecto_INICIO, 2279489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402306566 | Proyecto de inversión | 2013292.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013292.37, modificado:2768838.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE SUR EN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR. - 377781 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 377781 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SUR COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE REFORMA, CALLE NUEVA LOS TRABAJOS SEA REALIZARANA EN LA CALLE SUR ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE RE, lon:-100.95836946, lat:25.55692199}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 2768838.3 | 2758837.61 | 2758837.61 | 2758837.61 | 2758837.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-030-2023 (2), contratista:ACM Construcciones, Servicios y Maquinaria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2758837.62, importe_modificado:2758837.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2306566/proyecto_PROCESO, 2306566/proyecto_INICIO, 2306566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402297600 | Proyecto de inversión | 2018274.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018274.24, modificado:2129556.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 340541 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 340541 | S | 147 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JOSE MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA , lon:-101.59340844, lat:27.02902605}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 2129556.64 | 2129556.64 | 2129556.64 | 2129556.64 | 2018274.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-08/2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:2129556.64, importe_modificado:2129556.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2297600/proyecto_INICIO, 2297600/proyecto_FIN, 2297600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279446 | Proyecto de inversión | 2053835.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053835.3, modificado:2053835.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN PRIVADA CHIPINQUE, COLONIA LOMA REAL TORREÓN COAHUILA - 254340 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 254340 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.7, meta_modificada:1046.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA CHIPINQUE COLONIA LOMA REAL, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTE VIGEN Y PRIVADA CHIPINQUE, CALLE PEÑA NEVADA LA OBRA SE ENCUENTRA A QUINCE KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-103.33211954, lat:25.54957111}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 2053835.3 | 2053835.3 | 2053835.3 | 2053835.3 | 2053835.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISM-TOR/2023, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2053846.38, importe_modificado:2053846.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.7}} | {2279446/proyecto_INICIO, 2279446/proyecto_FIN, 2279446/proyecto_PROCESO, 2279446/proyecto_FIN, 2279446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202222085 | Proyecto de inversión | 2097145.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097145.9, modificado:2097145.9}} | REHABILITACION DE CAMINO A EJIDO SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. - 64047 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 64047 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:290, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL SAN IGNACIO EJIDO SAN IGNACIO, 25915 SAN IGNACIO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA SALTILLO-MONCLOVA FED57 Y , EJIDO SAN IGNACIO UBICADO A 45.7 KM AL SUROESTE DE LA CI, lon:-101.13999827, lat:25.91831924}} | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 2097145.9 | 2094764.73 | 2094764.73 | 2094764.73 | 2094764.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023(2), contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2094764.73, importe_modificado:2094764.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2222085/proyecto_INICIO, 2222085/proyecto_PROCESO, 2222085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302264386 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EJIDO HIDALGO SAN JOSE DE LA NIÑA, TRAMO HIDALGO SAN JUAN EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 245724 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 245724 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL Y CALLE INVERNADERO DEL EJIDO VIRGINIAS, CALLE DEL CANAL DE RIEGO LA OBRA SE E, lon:-103.27471253, lat:25.81523814}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 1391362.37 | 1391362.37 | 1391362.37 | 1391362.37 | 1391362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-09/23, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFORACIONES DE LEON, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1999975.65, importe_modificado:1999975.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.0}} | {2264386/proyecto_INICIO, 2264386/proyecto_FIN, 2264386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250620 | Proyecto de inversión | 2122311.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122311.52, modificado:2122308.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VÍNICOLA, COLONIA QUINTAS DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 167004 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 167004 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.4, meta_modificada:794.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VÍNICOLA COLONIA QUINTAS DEL NAZAS, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GANADERÍA Y CALLE ALGODONERA, CALLE VINÍCOLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.36573621, lat:25.54695825}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2122308.73 | 2122308.73 | 2122308.73 | 2122308.73 | 2122308.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2023, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2122311.52, importe_modificado:2122311.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.4}} | {2250620/proyecto_INICIO, 2250620/proyecto_PROCESO, 2250620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241492 | Proyecto de inversión | 2157556.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157556.41, modificado:2283740.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA BOCANEGRA EN TORREÓN COAHUILA - 52295 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 52295 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL RUMBO, lon:-103.41727218, lat:25.55662808}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2283740.33 | 2283740.33 | 2283740.33 | 2283740.33 | 2283740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2157556.41, importe_modificado:2283740.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2241492/proyecto_INICIO, 2241492/proyecto_PROCESO, 2241492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279622 | Proyecto de inversión | 2175282.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175282.9, modificado:2175282.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL DE LA MADRID, FRACCIONAMIENTO VILLAS SAN AGUSTÍN TORREÓN COAHUILA - 255518 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 255518 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFONSO REYES FRACCIONAMIENTO VILLAS SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE JOSÉ GOROSTIZA, CALLE ADELA AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESI, lon:-103.3628867, lat:25.58224349}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 2175282.9 | 2175282.9 | 2175282.9 | 2175282.9 | 2175282.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-FISM-TOR/2023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:1747490.63, importe_modificado:2175499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2279622/proyecto_INICIO, 2279622/proyecto_PROCESO, 2279622/proyecto_INICIO, 2279622/proyecto_FIN, 2279622/proyecto_PROCESO, 2279622/proyecto_FIN, 2279622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302246903 | Proyecto de inversión | 2187106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187106.24, modificado:2733443.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID EN TORREÓN COAHUILA - 145821 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145821 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.58, meta_modificada:575.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE ROBERTO FIERRO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA P, lon:-103.39207009, lat:25.54806954}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2733443.56 | 2733443.56 | 2733443.56 | 2733443.56 | 2733443.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2023, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2187106.24, importe_modificado:2733443.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.58}} | {2246903/proyecto_INICIO, 2246903/proyecto_FIN, 2246903/proyecto_PROCESO, 2246903/proyecto_FIN, 2246903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402303087 | Proyecto de inversión | 220927.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220927.63, modificado:220927.63}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL EJIDO COVADONGA, MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 362249 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 362249 | S | 620 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LA CAPILLA SAN LORENZO LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN EL EJIDO C, lon:-103.24793046, lat:25.92442907}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 220927.63 | 220927.63 | 220927.63 | 220927.63 | 220927.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/23, contratista:NEPCO INDUSTRIAL,S .A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:654993.6, importe_modificado:654993.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2303087/proyecto_PROCESO, 2303087/proyecto_INICIO, 2303087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402302920 | Proyecto de inversión | 220928.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220928.41, modificado:220928.41}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL EN EJIDO CORUÑA, MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 361479 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 361479 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLEJON DEL KINDER INTERIOR 0 EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON DEL KINDER Y BOULEVARD PRINCIPAL LA CORUÑA, CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL, lon:-103.29901657, lat:25.87961905}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 220928.41 | 220928.41 | 220928.41 | 220928.41 | 220928.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/23, contratista:NEPCO INDUSTRIAL,S .A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:654993.6, importe_modificado:654993.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2302920/proyecto_INICIO, 2302920/proyecto_FIN, 2302920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402304054 | Proyecto de inversión | 222787.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222787.37, modificado:222787.37}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING EN LA COLONIA FRESNO DEL NORTE DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 366179 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 366179 | S | 2418 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALMACEN INTERIOR 0 COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ALAMCEN Y AVENIDA DEL MOLINO, CALLE DE LA FABRICA LA PRESENTE SE LOCALIZA EN LA, lon:-103.27961352, lat:25.77656553}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 222787.37 | 222787.37 | 222787.37 | 222787.37 | 222787.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/23, contratista:NEPCO INDUSTRIAL,S .A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:654993.6, importe_modificado:654993.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2304054/proyecto_FIN, 2304054/proyecto_INICIO, 2304054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302246927 | Proyecto de inversión | 2236915.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236915.29, modificado:2796021.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. TEC. JOSÉ GUADALUPE POSADA, COLONIA SAN FELIPE EN TORREÓN COAHUILA - 145908 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145908 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.1, meta_modificada:620.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MONTAGUE COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, AVENIDA BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE D, lon:-103.38050982, lat:25.54396713}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2796021.45 | 2796021.45 | 2796021.45 | 2796021.45 | 2796021.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2236915.29, importe_modificado:2796021.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.1}} | {2246927/proyecto_INICIO, 2246927/proyecto_PROCESO, 2246927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402280517 | Proyecto de inversión | 225383.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225383.09, modificado:209409.77}} | RECARPETEO EN CALLE JUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y ALAMEDA JUAREZ EN ZONA CENTRO - 260776 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 260776 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:647.57, meta_modificada:647.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALAMEDA JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDALGOCOAH 34 HA, lon:-101.55050561, lat:27.05061224}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 209409.77 | 209409.77 | 209409.77 | 209409.77 | 209409.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:219526.39, importe_modificado:219526.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:647.57}} | {2280517/proyecto_INICIO, 2280517/proyecto_PROCESO, 2280517/proyecto_FIN, 2280517/proyecto_PROCESO, 2280517/proyecto_FIN, 2280517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302264052 | Acción | 234191.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234191.89, modificado:234191.89}} | 213 Material estadístico y geográfico - 244500 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 244500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 234191.89 | 234191.89 | 234191.89 | 234191.89 | 234191.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143531, contratista:, convocante:copj7411232l1, monto:233489.31, importe_modificado:233489.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2264052/proyecto_PROCESO, 2264052/proyecto_FIN, 2264052/proyecto_INICIO, 2264052/proyecto_FIN, 2264052/proyecto_INICIO, 2264052/proyecto_FIN, 2264052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402280590 | Proyecto de inversión | 240070.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240070.51, modificado:205395.05}} | REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN AVENIDA TRES EN CALLE CINCO Y SEIS EN COLONIA BENITO JUAREZ - 261561 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 261561 | S | 105 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA BENITO JUAREZ, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIAIGNACIO ZARAGO, lon:-101.53333576, lat:27.07542839}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 205395.05 | 205395.05 | 205395.05 | 205395.05 | 205395.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:205395.05, importe_modificado:205395.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2280590/proyecto_INICIO, 2280590/proyecto_PROCESO, 2280590/proyecto_FIN, 2280590/proyecto_PROCESO, 2280590/proyecto_FIN, 2280590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250596 | Proyecto de inversión | 2405238.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405238.75, modificado:2359189.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEC RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA, EJIDO LA CONCHA EN TORREÓN COAHUILA - 166900 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166900 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.26, meta_modificada:406.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:152, direccion:CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO KM 7.5 EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL NORTE POR EL, lon:-103.3761434, lat:25.63431436}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 2359189.06 | 2359189.06 | 2359189.06 | 2359189.06 | 2359189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2023, contratista:RIRA INGENIERIA,S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2359189.06, importe_modificado:2359189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.26}} | {2250596/proyecto_PROCESO, 2250596/proyecto_INICIO, 2250596/proyecto_FIN, 2250596/proyecto_PROCESO, 2250596/proyecto_FIN, 2250596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279694 | Proyecto de inversión | 2421153.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421153.06, modificado:2421153.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA, COLONIA VILLAS DE LA HUERTA TORREÓN COAHUILA - 255964 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 255964 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.5, meta_modificada:526.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HUERTO DON CARLOS COLONIA VILLAS DE LA HUERTA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUERTO DON JESUS Y CALLE HUERTO MONTENEGRO, AVENIDA FOSFORITA LA OBRA SE ENCUENTRA A QUINCE KILÓMETROS DE DISTANCIA DE, lon:-103.329745, lat:25.55343712}} | 2023-11-06 | 2023-12-25 | 2421153.06 | 2421153.06 | 2421153.06 | 2421153.06 | 2421153.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISM-TOR/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:1937300.07, importe_modificado:2421153.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.5}} | {2279694/proyecto_INICIO, 2279694/proyecto_PROCESO, 2279694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402318281 | Proyecto de inversión | 2488010.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488010.48, modificado:2477299.24}} | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA - 428115 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 428115 | S | 252 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGAR ALA ZO, lon:-100.38098253, lat:28.30843515}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 2477299.24 | 2477299.24 | 2477299.24 | 2477299.24 | 2477299.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-23-FISM/004, contratista:LIC KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:2488010.48, importe_modificado:2488010.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2318281/proyecto_INICIO, 2318281/proyecto_PROCESO, 2318281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402295370 | Proyecto de inversión | 255115.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255115.1, modificado:255115.1}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS HERMILA GALINDO DEL FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 331719 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 331719 | S | 364 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGLESIA DE NAZARET INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGLESIA DE NAZARET Y AVENIDA IGLESIA DE MAGDALA, CALLE IGLESIA DE JUDEA L, lon:-103.26194615, lat:25.76707294}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 255115.1 | 255115.1 | 255115.1 | 255115.1 | 255115.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-19/23, contratista:CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2295370/proyecto_INICIO, 2295370/proyecto_FIN, 2295370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402296093 | Proyecto de inversión | 255115.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255115.1, modificado:255115.1}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DEL EJIDO ALAMITO, EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 334378 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 334378 | S | 554 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO ALAMITO, 27918 ALAMITO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE KINDER DEL EJIDO, CALLE DE LA PLAZA LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ALAMITO MUNICIPIO DE FR, lon:-103.30729007, lat:25.72167628}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 255115.1 | 255115.1 | 255115.1 | 255115.1 | 255115.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-19/23, contratista:CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2296093/proyecto_PROCESO, 2296093/proyecto_FIN, 2296093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402277675 | Proyecto de inversión | 2593552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593552.78, modificado:3241342.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CECYTEC TORREÓN, COLONIA AMPLIACIÓN LA ROSITA EN TORREÓN COAHUILA - 229114 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 229114 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA AMPLIACIÓN LA ROSITA, 27258 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL CICLÓN Y BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES, CALLE PASOE DE LA SOLEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTA, lon:-103.4021646, lat:25.51012252}} | 2023-09-14 | 2023-12-31 | 3241342.19 | 3241342.19 | 3241342.19 | 3241342.19 | 3241342.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISM-TOR/2023, contratista:RIRA INGENIERIA,S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2593552.78, importe_modificado:3241342.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2277675/proyecto_INICIO, 2277675/proyecto_PROCESO, 2277675/proyecto_FIN, 2277675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241838 | Proyecto de inversión | 266701.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266701.23, modificado:266646.79}} | RECARPETEO EN CALLE LAS ROSAS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y AVE. LAS FLORES EN COLONIA 18 DE FEBRERO - 70322 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 70322 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.96, meta_modificada:753.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC, lon:-101.54148664, lat:27.05099106}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 266646.79 | 266646.79 | 266646.79 | 266646.79 | 266646.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:266646.79, importe_modificado:266646.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.96}} | {2241838/proyecto_FIN, 2241838/proyecto_INICIO, 2241838/proyecto_PROCESO, 2241838/proyecto_INICIO, 2241838/proyecto_PROCESO, 2241838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402277043 | Proyecto de inversión | 272104.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272104.54, modificado:272104.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 212374 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 212374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.26, meta_modificada:98.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA, 27600 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JO, lon:-103.56151373, lat:27.83810367}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 272104.54 | 272104.54 | 272104.54 | 272104.54 | 272104.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FAISMUN-07/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:270931.68, importe_modificado:270931.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.26}} | {2277043/proyecto_INICIO, 2277043/proyecto_FIN, 2277043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402296902 | Proyecto de inversión | 2905037.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905037.84, modificado:2905037.84}} | EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO ANALCO 1 EN LA ZONA ORIENTE DEL LA CIUDAD. - 337547 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 337547 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TENACATITA COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AHUACATLAN Y CALLE FEDERALISMO, POZO DE AGUA UBICADO EN LA CALLE TENACATITA Y LA CALLE AHUACATLAN POSTERIOR A LA CALLE FEDERAL, lon:-100.96006429, lat:25.56097661}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2905037.84 | 2894537.84 | 2894537.84 | 2894537.84 | 2894537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-010-2023, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2894537.84, importe_modificado:2894537.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2296902/proyecto_PROCESO, 2296902/proyecto_FIN, 2296902/proyecto_INICIO, 2296902/proyecto_PROCESO, 2296902/proyecto_INICIO, 2296902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302263223 | Proyecto de inversión | 324500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324500.0, modificado:253474.67}} | REHABILITACION DE CARRETERA KM 40 ENTRE EJIDO FLORIDA Y CRUCE TERMOELECTRICA - 240603 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 240603 | S | 353 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.21, meta_modificada:482.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS, CALLE TERMOELECTRICA LA PRESENTE OBRA SE , lon:-103.28536633, lat:25.77288517}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 253474.67 | 253474.67 | 253474.67 | 253474.67 | 253474.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-08/23, contratista:NITROTECH SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:254571.96, importe_modificado:254571.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.21}} | {2263223/proyecto_INICIO, 2263223/proyecto_FIN, 2263223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402283490 | Proyecto de inversión | 3330609.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330609.48, modificado:3330609.48}} | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA QUE PRESTARA LOS SERVICIOS DE RAYOS X, LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y SERVICIO DE ULTRASONIDO EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 277586 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Castaños | 277586 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE ALFREDO B BONFIL ATRAS DEL PARQUE DE BEISBOL PROFR. JESUS MA, lon:-101.43811297, lat:26.77978796}} | 2023-10-26 | 2023-12-05 | 3330609.48 | 3330609.48 | 3330609.48 | 3330609.48 | 3330609.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS IBS 024/2023, contratista:CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y COMERCIALIZACION WILLIAMSON S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3330609.48, importe_modificado:3330609.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2283490/proyecto_INICIO, 2283490/proyecto_PROCESO, 2283490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241924 | Proyecto de inversión | 342561.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342561.68, modificado:316506.71}} | RECARPETEO EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO EN CALLE OCAMPO Y CERRADA EN LA ZONA CENTRO - 73785 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 73785 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1033.2, meta_modificada:1033.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC, lon:-101.5502835, lat:27.06352259}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 316506.71 | 316506.71 | 316506.71 | 316506.71 | 316506.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:316506.71, importe_modificado:316506.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1033.2}} | {2241924/proyecto_INICIO, 2241924/proyecto_PROCESO, 2241924/proyecto_FIN, 2241924/proyecto_INICIO, 2241924/proyecto_FIN, 2241924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402279388 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL CUARENTA Y CINCO - 254002 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 254002 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CUARENTA Y CINCO, 25419 EL CUARENTA Y CINCO, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO PADILLA NIÑO Y , PRIMER ENTRADA A LA LOCALIDAD A UN COSTADO HACIA LA IZQUIERDA A 70 METROS DE LA PLAZA CER, lon:-100.43434317, lat:27.443685}} | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JCOA-FISM-002/2023, contratista:ALVARO GUILLERMO ALDAPE CANO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.75}} | {2279388/proyecto_INICIO, 2279388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402298275 | Proyecto de inversión | 3555615.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555615.62, modificado:3555604.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUAILA - 342974 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 342974 | S | 2770 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.7, meta_modificada:1266.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GENERAL CEPEDA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MARIANO MATAMORO, lon:-101.47457776, lat:25.38096957}} | 2023-11-16 | 2023-12-29 | 3555604.97 | 3555604.97 | 3555604.97 | 3555604.97 | 3555604.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FAISMUN-002-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:3555615.62, importe_modificado:3555615.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.7}} | {2298275/proyecto_INICIO, 2298275/proyecto_PROCESO, 2298275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202219432 | Proyecto de inversión | 3592759.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592759.85, modificado:3592760.32}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BUCARELI ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 42402 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 42402 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5159.3, meta_modificada:5159.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, lon:-101.280881, lat:27.648945}} | 2023-05-08 | 2023-09-29 | 3592760.32 | 3511911.09 | 3511911.09 | 3511911.09 | 3511911.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-003-23, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:3592760.32, importe_modificado:3592760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5159.3}} | {2219432/proyecto_INICIO, 2219432/proyecto_PROCESO, 2219432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241265 | Proyecto de inversión | 365527.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365527.19, modificado:365527.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA CAMPESINO, EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS EN TORREÓN COAHUILA - 44143 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 44143 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMPESINO COLONIA SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE Y AL LLEGAR A LA CALZADA ÁVILA CAM, lon:-103.38286078, lat:25.55470434}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 365527.19 | 365527.19 | 365527.19 | 365527.19 | 365527.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:365527.19, importe_modificado:365527.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2241265/proyecto_INICIO, 2241265/proyecto_PROCESO, 2241265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402284914 | Proyecto de inversión | 3723022.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723022.42, modificado:3723022.42}} | REPOSICION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA ZONA ORIENTE EN LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAH. - 284135 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 284135 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA INTERIOR 25904 COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE LAGUNA DE TERMINOS, LA LINEA DE ALIMENTACION ESTARA UBICADA EN CAL, lon:-100.93655257, lat:25.51389919}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 3723022.42 | 3712022.42 | 3712022.42 | 3712022.42 | 3712022.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2023, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3712022.42, importe_modificado:3712022.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {2284914/proyecto_FIN, 2284914/proyecto_INICIO, 2284914/proyecto_PROCESO, 2284914/proyecto_FIN, 2284914/proyecto_INICIO, 2284914/proyecto_PROCESO, 2284914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202219373 | Proyecto de inversión | 374842.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374842.11, modificado:374842.11}} | CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ - 42043 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 42043 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ALDAMA CALLE BUCARELI 14 ENTRE CALLE FLORES MAGON BARRIO 2, lon:-101.275203, lat:27.645202}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 374842.11 | 359848.44 | 359848.44 | 359848.44 | 359848.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-008-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:359848.44, importe_modificado:359848.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2219373/proyecto_INICIO, 2219373/proyecto_FIN, 2219373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402297025 | Proyecto de inversión | 376492.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376492.69, modificado:376492.69}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN POZO EJIDAL DE AGUA POTABLE EN NUEVO LEON, FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 338025 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 338025 | S | 1814 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.63, meta_modificada:189.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE DE LA NORIA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA NORIA Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE DEL CENTRO LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVO LEON , lon:-103.29682634, lat:25.71933391}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 369915.59 | 369915.59 | 369915.59 | 369915.59 | 369915.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-11/23, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:371516.96, importe_modificado:371516.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.63}} | {2297025/proyecto_PROCESO, 2297025/proyecto_INICIO, 2297025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402278752 | Proyecto de inversión | 390425.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390425.6, modificado:390425.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SECCIÓN 22 0 - 250748 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 250748 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SECCIÓN 22-0, 25419 SECCIÓN 22-0, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA EN EL PARQUE DE BESIS BOL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA A 100 METROS DEL DIF LOCAL, lon:-100.47452168, lat:27.4436975}} | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 390425.6 | 390425.6 | 390425.6 | 390425.6 | 390425.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JCOA-FISM-003/2023, contratista:ALVARO GUILLERMO ALDAPE CANO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA, monto:390425.6, importe_modificado:390425.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.75}} | {2278752/proyecto_INICIO, 2278752/proyecto_PROCESO, 2278752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202218319 | Proyecto de inversión | 3959236.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959236.33, modificado:3959236.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN GIMNASIO MUNICIPAL, M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 36230 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 36230 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PATRICIO H. RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PATRICIO H, lon:-101.512888, lat:27.882628}} | 2023-04-03 | 2023-06-03 | 3959236.33 | 3800866.99 | 3800866.99 | 3800866.99 | 3800866.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-002-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:3800866.98, importe_modificado:3800866.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2218319/proyecto_INICIO, 2218319/proyecto_FIN, 2218319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302242665 | Proyecto de inversión | 403726.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403726.74, modificado:383212.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 103176 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 103176 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.2, meta_modificada:592.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FCIO I MADERO, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM, lon:-103.35807894, lat:25.5935399}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 383212.48 | 383212.48 | 383212.48 | 383212.48 | 383212.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:383219.49, importe_modificado:383219.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.2}} | {2242665/proyecto_INICIO, 2242665/proyecto_PROCESO, 2242665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402310158 | Proyecto de inversión | 405200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405200.0, modificado:405200.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 392567 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 392567 | S | 715 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL LA CORUÑA INTERIOR 0 EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL LA CORUÑA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA LA PRESENTE OBR, lon:-103.29763255, lat:25.87975419}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 402600 | 402600 | 402600 | 402600 | 402600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/23, contratista:EDIFICACION Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:402599.99, importe_modificado:402599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310158/proyecto_INICIO, 2310158/proyecto_PROCESO, 2310158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402301942 | Proyecto de inversión | 407326.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407326.04, modificado:407326.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 357463 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 357463 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.09, meta_modificada:147.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE SALUBRIDAD EJIDO LA ESMERALDA, 27610 LA ESMERALDA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RODRIGUEZ GONZALEZ Y CALLE INES ROJAS, CALLE SAN SALVADOR SON SIETE TECHOS EN DIFERENTES CALLES DOS UBICADOS EN CALLE SALUBR, lon:-103.66495824, lat:27.28677335}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 407326.04 | 407326.04 | 407326.04 | 407326.04 | 407326.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FAISMUN-10/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:405570.32, importe_modificado:405570.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.09}} | {2301942/proyecto_INICIO, 2301942/proyecto_FIN, 2301942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402277059 | Proyecto de inversión | 431902.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431902.95, modificado:431902.95}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD SALINAS DEL REY SUR DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 212925 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 212925 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.97, meta_modificada:155.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA , lon:-103.45599706, lat:26.9927479}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 431902.95 | 431902.95 | 431902.95 | 431902.95 | 431902.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FAISMUN-06/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:430041.3, importe_modificado:430041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.97}} | {2277059/proyecto_INICIO, 2277059/proyecto_PROCESO, 2277059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302243729 | Proyecto de inversión | 4593940.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4593940.59, modificado:4593804.87}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES, COLONIA 28 DE ABRIL EN TORREÓN COAHUILA - 126618 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 126618 | S | 465 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2157.0, meta_modificada:2157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA 28 DE ABRIL, 27160 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION VALDEZ CARRILLO, AVENIDA SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.46470911, lat:25.54656279}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 4593804.87 | 4593804.87 | 4593804.87 | 4593804.87 | 4593804.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:4593940.59, importe_modificado:4593940.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2157.0}} | {2243729/proyecto_INICIO, 2243729/proyecto_PROCESO, 2243729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302265531 | Acción | 49588 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49588.0, modificado:45587.92}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 20771 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 20771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-29 | 45587.92 | 45587.92 | 45587.92 | 45587.92 | 45587.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/DSA/051/2023 PARTIDA 2, contratista:SALMON DE LA LAGUNA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:649439.92, importe_modificado:649439.92}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} | {2265531/proyecto_INICIO, 2265531/proyecto_FIN, 2265531/proyecto_PROCESO, 2265531/proyecto_FIN, 2265531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402278828 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:2497935.45}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA VILLA DE AGUJITA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 251147 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 251147 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSRE ARMANDO DAVILA COLONIA VILLA DE AGUJITA, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL DOS Y , ESTE PROYECCTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA SAN JUAN DE SABINAS ES UNA LOCALIDAD LLAMDA VILLA DE A, lon:-101.15771549, lat:27.89590526}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 2497935.45 | 2497935.45 | 2248141.9 | 2248141.9 | 2248141.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/003/23, contratista:KARLA CESILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2497935.45, importe_modificado:2947935.45}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.9}} | {2278828/proyecto_INICIO, 2278828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402292975 | Proyecto de inversión | 508298.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508298.57, modificado:477931.03}} | INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA CLINICA DE IMAGENOLOGIA DR. ISIDRO PEREZ LUJAN, EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 321451 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 321451 | S | 15194 | 10160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA FELIX U GOMEZ, AVENIDA XICOTENCATL LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA EN LA PLAZ, lon:-103.27170637, lat:25.77123238}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 477931.03 | 477931.03 | 477931.03 | 477931.03 | 477931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/23, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2292975/proyecto_INICIO, 2292975/proyecto_FIN, 2292975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202219384 | Proyecto de inversión | 5426992.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5426992.13, modificado:5426992.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN PARQUE EN COLONIA LA ALBERQUITA, M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 42093 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 42093 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE CANALES BARRIO LA ALBERQUITA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE GUADALUPE R. CANALES ESQUINA, lon:-101.517602, lat:27.868174}} | 2023-04-03 | 2023-10-27 | 5426992.13 | 5426992.13 | 5426992.13 | 5426992.13 | 5426992.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-001-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:5426992.13, importe_modificado:5426992.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2219384/proyecto_INICIO, 2219384/proyecto_FIN, 2219384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202218316 | Proyecto de inversión | 5462466.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462466.27, modificado:5452466.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 36199 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 36199 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CALLE DEPORTIVA, CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE FRANCISCO , lon:-101.280881, lat:27.648945}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 5452466.27 | 5447013.8 | 5447013.8 | 5447013.8 | 5447013.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-004-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:5447013.8, importe_modificado:5447013.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2218316/proyecto_PROCESO, 2218316/proyecto_INICIO, 2218316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202219334 | Proyecto de inversión | 561391.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561391.04, modificado:561391.04}} | CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS COMPLETOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 41834 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 41834 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS 905 INTERIOR 905 COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL COLONIA LA DEPORTIVA, lon:-101.536557, lat:27.885319}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 561391.04 | 538935.4 | 538935.4 | 538935.4 | 538935.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-007-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:538935.4, importe_modificado:538935.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2219334/proyecto_INICIO, 2219334/proyecto_FIN, 2219334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402306762 | Proyecto de inversión | 573073.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573073.9, modificado:573073.9}} | RECARPETEO Y REHABILITACION DE CALLE HACIENDAS, CALLE VICENTE FOX Y CALLE HUMBERTO MOREIRA EN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR. - 378861 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 378861 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDAS COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE HUMBERTO MOREIRA, LOS TRABAJOS DE REHABILITACION SERAN EN LA CALLE HACIENDAS CALLE VICENTE FOX, lon:-100.9638206, lat:25.55550122}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 573073.9 | 569740.34 | 569740.34 | 569740.34 | 569740.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-030-2023, contratista:ACM Construcciones, Servicios y Maquinaria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:569740.34, importe_modificado:569740.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2306762/proyecto_FIN, 2306762/proyecto_INICIO, 2306762/proyecto_FIN, 2306762/proyecto_PROCESO, 2306762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302243706 | Proyecto de inversión | 5892749.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5892749.19, modificado:5542763.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIA CALLES, COLONIA COMPRESORA EN TORREÓN COAHUILA - 126456 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 126456 | S | 412 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPRESORA Y CALLE ALEJENDRO CASAS, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO POR LA AVENI, lon:-103.46014561, lat:25.53197196}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 5542763.36 | 5542763.36 | 5542763.36 | 5542763.36 | 5542763.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:5892749.19, importe_modificado:5892749.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2243706/proyecto_INICIO, 2243706/proyecto_PROCESO, 2243706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra con reintegro a la tesoreria de la federación por $349,985.83, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402298004 | Proyecto de inversión | 5969064.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5969064.27, modificado:5969064.27}} | EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO MANANTIALES 2 EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD. - 341978 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 341978 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A LOS VELDEZ COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLA ALTA Y CALLE BARCELONA, CALLE MONACO LA LINEA DE ALIMENTACION ESTA A ESPALDAS DE LA CALLE BAR, lon:-100.93714343, lat:25.50987143}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 5969064.27 | 5958264.27 | 5958264.27 | 5958264.27 | 5958264.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-012-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:5958264.27, importe_modificado:5958264.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2298004/proyecto_INICIO, 2298004/proyecto_PROCESO, 2298004/proyecto_FIN, 2298004/proyecto_PROCESO, 2298004/proyecto_FIN, 2298004/proyecto_INICIO, 2298004/proyecto_PROCESO, 2298004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241514 | Proyecto de inversión | 599937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599937.7, modificado:634471.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LOS TEATROS, DE LOS ARQUITECTOS, TEATRO MAYRÁN, TEATRO CINELANDIA, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 53294 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 53294 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TEATROS COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO HERRERA Y CALLE TEATRO CINELANDIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.36883416, lat:25.50866329}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 634471.18 | 634471.18 | 634471.18 | 634471.18 | 634471.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA LLACU, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:599937.7, importe_modificado:634472.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}} | {2241514/proyecto_PROCESO, 2241514/proyecto_INICIO, 2241514/proyecto_PROCESO, 2241514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302265516 | Acción | 603852 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603852.0, modificado:603852.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 19881 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 19881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-03 | 603852 | 603852 | 603852 | 603852 | 603852 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN/DSA/051/2023 PARTIDA 2, contratista:SALMON DE LA LAGUNA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:649439.92, importe_modificado:649439.92}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:149.0}} | {2265516/proyecto_INICIO, 2265516/proyecto_PROCESO, 2265516/proyecto_FIN, 2265516/proyecto_PROCESO, 2265516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2024-04-05}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2024-04-05}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2024-04-05}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2024-04-05}}
2024 | 1 | COA230302241847 | Proyecto de inversión | 620810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620810.16, modificado:610774.78}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE AVENIDA DR. HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMALIA SOLORZANO - 71108 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 71108 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1138.1, meta_modificada:1138.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE PRIMERO MAYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE, lon:-101.53272811, lat:27.05354461}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 610774.78 | 610774.78 | 610774.78 | 610774.78 | 610774.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:610774.78, importe_modificado:610774.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1138.13}} | {2241847/proyecto_FIN, 2241847/proyecto_PROCESO, 2241847/proyecto_FIN, 2241847/proyecto_INICIO, 2241847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302243805 | Proyecto de inversión | 6337401.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6337401.85, modificado:5717393.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, COLONIA ESPARZA EN TORREÓN COAHUILA - 127213 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 127213 | S | 726 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2658.0, meta_modificada:2658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCUADRÓN 201 COLONIA ESPARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALZADA RÍO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.7 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORPONIENTE DE LA , lon:-103.4618, lat:25.55058709}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 5717393.56 | 5717393.56 | 5717393.56 | 5717393.56 | 5717393.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISM-TOR/2023, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:6337401.85, importe_modificado:6337401.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2658.0}} | {2243805/proyecto_PROCESO, 2243805/proyecto_INICIO, 2243805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra con aportación municipal $597,888.66, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402280358 | Proyecto de inversión | 644571.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644571.83, modificado:612823.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE EMILIO CARRANZA Y CERRADA EN COLONIA LOS NOGALES - 259624 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Y Saneamiento | 259624 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CERRADA, ARTIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HID, lon:-101.56085788, lat:27.05936284}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 612823.62 | 612823.62 | 612823.62 | 612823.62 | 612823.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-001/2023, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:620422.08, importe_modificado:612823.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2280358/proyecto_INICIO, 2280358/proyecto_PROCESO, 2280358/proyecto_FIN, 2280358/proyecto_PROCESO, 2280358/proyecto_FIN, 2280358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202219312 | Proyecto de inversión | 664298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664298.35, modificado:664298.35}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS COMPLETOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 41748 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 41748 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL EN COLONIA LA DEPORTIVA, lon:-101.536557, lat:27.885319}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 664298.35 | 637726.43 | 637726.43 | 637726.43 | 637726.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-005-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:637726.42, importe_modificado:637726.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {2219312/proyecto_PROCESO, 2219312/proyecto_FIN, 2219312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302243404 | Proyecto de inversión | 674946.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674946.32, modificado:674946.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DE LA ARDILLA, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 125058 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125058 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.9, meta_modificada:645.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LA ARDILLA COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CASTOR Y AVENIDA BROMO, CALLE DE LA JOYITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.32421025, lat:25.54953308}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 674946.32 | 674946.32 | 674946.32 | 674946.32 | 674946.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISM-TOR/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:674946.32, importe_modificado:674946.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.9}} | {2243404/proyecto_PROCESO, 2243404/proyecto_INICIO, 2243404/proyecto_PROCESO, 2243404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302246898 | Proyecto de inversión | 693842.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693842.02, modificado:693842.02}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AV. JOSÉ CARRILLO MACHADO, COLONIA LAS BRISAS EN TORREÓN COAHUILA - 145783 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145783 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS BRISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO, CALLE HUELGUISTAS DEL RÍO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA , lon:-103.40478416, lat:25.4901799}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 693842.02 | 693842.02 | 693842.02 | 693842.02 | 693842.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-FISM-TOR/2023, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:693842.02, importe_modificado:693842.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3182.0}} | {2246898/proyecto_INICIO, 2246898/proyecto_FIN, 2246898/proyecto_PROCESO, 2246898/proyecto_FIN, 2246898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402295930 | Proyecto de inversión | 696266.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696266.41, modificado:680337.15}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE LINEA DE DRENAJE EN BLVD. FRANCISCO VILLA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALFREDO BONFIL EN COLONIA EULALIO GUTIERREZ - 333854 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 333854 | S | 180 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.8, meta_modificada:72.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO VILLA COLONIA EULALIO GUTIERREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALFREDO BONFIL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE P, lon:-101.53813249, lat:27.05506587}} | 2023-11-14 | 2023-12-14 | 680337.15 | 680337.15 | 680337.15 | 680337.15 | 680337.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:693778.54, importe_modificado:680337.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.8}} | {2295930/proyecto_PROCESO, 2295930/proyecto_FIN, 2295930/proyecto_PROCESO, 2295930/proyecto_INICIO, 2295930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302250567 | Proyecto de inversión | 781865.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781865.13, modificado:766816.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA, EJIDO LA UNIÓN EN TORREÓN COAHUILA - 166759 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166759 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, PRIVADA HEROISMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y T, lon:-103.41317739, lat:25.59953277}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 766816.12 | 766816.12 | 766816.12 | 766816.12 | 766816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2023, contratista:CDM12 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:767208.06, importe_modificado:767208.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.6}} | {2250567/proyecto_INICIO, 2250567/proyecto_PROCESO, 2250567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302257549 | Proyecto de inversión | 816121.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816121.56, modificado:742778.43}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL MELÓN, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 209587 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 209587 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL MELÓN COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ATENAS Y CALLE DEL TRIGO, CALLE DEL ALGODÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-103.35993409, lat:25.54370818}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 742778.43 | 742778.43 | 742778.43 | 742778.43 | 742778.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISM-TOR/2023, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:777279.72, importe_modificado:777279.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2257549/proyecto_INICIO, 2257549/proyecto_PROCESO, 2257549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra con reintegro a la TESOFE $25,202.5, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2024-04-05}} | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402292869 | Proyecto de inversión | 832653.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832653.46, modificado:812887.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE UBICADO EN CARRETERA TREINTA KILOMETRO DIESCIOCHO MAS DOSCIENTOS EN COLONIA SACA DE BUCARELI - 321066 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 321066 | S | 243 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TREINTA COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 LAS PRADERAS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZARAGOZA. 5, lon:-101.52768191, lat:27.04218434}} | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 812887.52 | 812887.52 | 812887.52 | 812887.52 | 812887.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-004/2023, contratista:COSE DE COAHUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:830716.46, importe_modificado:812887.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:352.0}} | {2292869/proyecto_INICIO, 2292869/proyecto_PROCESO, 2292869/proyecto_INICIO, 2292869/proyecto_PROCESO, 2292869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402321507 | Acción | 84675.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84675.15, modificado:84675.15}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 441839 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 441839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 84675.15 | 84675.15 | 84675.15 | 84675.15 | 84675.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-01/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SACRAENTO, COAHUILA, monto:59871.02, importe_modificado:59871.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2321507/proyecto_INICIO, 2321507/proyecto_FIN, 2321507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302261094 | Proyecto de inversión | 866723 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866723.0, modificado:851001.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GURNIA, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 230321 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 230321 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2410.4, meta_modificada:2410.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GURNIA COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y CALLE MICENAS, CALLE FESTOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA, lon:-103.36063646, lat:25.54195602}} | 2023-09-14 | 2023-12-31 | 851001.13 | 851001.13 | 851001.13 | 851001.13 | 851001.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2023, contratista:GJ OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:851008.84, importe_modificado:851008.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2410.4}} | {2261094/proyecto_PROCESO, 2261094/proyecto_INICIO, 2261094/proyecto_PROCESO, 2261094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402276849 | Proyecto de inversión | 902688.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902688.01, modificado:902680.77}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN BOULEVARD LAGUNA SUR, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN TORREÓN COAHUILA - 208312 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Torreón | 208312 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGUNA SUR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUBÉN DARIO Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KILÓMETROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-103.41332933, lat:25.49813742}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 902680.77 | 902680.77 | 902680.77 | 902680.77 | 902680.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2023, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:902688.01, importe_modificado:902688.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2276849/proyecto_PROCESO, 2276849/proyecto_INICIO, 2276849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230202219325 | Proyecto de inversión | 928947.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928947.92, modificado:928947.92}} | CONSTRUCCION DE 8 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN DIFEDRENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 41811 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 41811 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 905 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FONHASOL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE PRICADA PEREZ, CALLE HIDALGO CALLE VICTORIA 905 SUR ENTRE CALLE LIB, lon:-101.50884, lat:27.870268}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 928947.92 | 891790 | 891790 | 891790 | 891790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-006-23, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:891790.0, importe_modificado:891790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {2219325/proyecto_PROCESO, 2219325/proyecto_FIN, 2219325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402318261 | Proyecto de inversión | 945339 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945339.0, modificado:1178199.99}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS EXTERIORES TIPO LED PARA EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 428011 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 428011 | S | 283 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR 0 COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA CONSTITUYENTES, AVENIDA ARTICULO TERCERO LA PRESENTE OBRA , lon:-103.25752821, lat:25.77626727}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 1178199.99 | 1178199.99 | 1178199.99 | 1178199.99 | 1178199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-21/23, contratista:DULCE MICHELL PATRICIA CHAVEZ ALONSO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1178199.99, importe_modificado:1178199.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2318261/proyecto_INICIO, 2318261/proyecto_FIN, 2318261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402290631 | Acción | 94693.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94693.53, modificado:94693.53}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 310662 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Progreso | 310662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 94693 | 94693.53 | 94693 | 94693 | 94693 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IN26/01/23, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:94693.0, importe_modificado:94693.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2290631/proyecto_INICIO, 2290631/proyecto_FIN, 2290631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302261148 | Proyecto de inversión | 95413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95413.0, modificado:95413.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 230630 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 230630 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NESTOR ARREOLA LAS LUMINARAS ESTARAN INSTALADAS EN LAS CALLES QUE SE MENCIONA, lon:-103.70165114, lat:27.28655112}} | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 95413 | 95413 | 95413 | 95413 | 95413 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA1, contratista:GRISELDA PECINA MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:95410.0, importe_modificado:95410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:35.0}} | {2261148/proyecto_INICIO, 2261148/proyecto_FIN, 2261148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402280606 | Proyecto de inversión | 971363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971363.56, modificado:944403.01}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EMERGENTE UBICADA EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y NOGAL Y CALLE NOGAL ENTRE QUINTA Y CINCO DE MAYO EN COLONIA VALLADO - 261794 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 261794 | S | 312 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NOGAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPALDIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDALGOCO, lon:-101.55579542, lat:27.06351258}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 944403.01 | 944403.01 | 944403.01 | 944403.01 | 944403.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-001/2023, contratista:TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:944403.0, importe_modificado:944403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} | {2280606/proyecto_PROCESO, 2280606/proyecto_FIN, 2280606/proyecto_PROCESO, 2280606/proyecto_FIN, 2280606/proyecto_INICIO, 2280606/proyecto_FIN, 2280606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302242657 | Proyecto de inversión | 981996.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981996.93, modificado:736514.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GLADIOLAS, EJIDO LA ROSITA EN TORREÓN COAHUILA - 102837 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 102837 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-103.33792818, lat:25.52184596}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 736514.81 | 736514.81 | 736514.81 | 736514.81 | 736514.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, monto:933611.04, importe_modificado:933611.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2242657/proyecto_INICIO, 2242657/proyecto_PROCESO, 2242657/proyecto_INICIO, 2242657/proyecto_PROCESO, 2242657/proyecto_INICIO, 2242657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra con reintegro a la TESOFE $ 197,205.45, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230302241417 | Proyecto de inversión | 986910.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986910.94, modificado:986910.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE OTUMBA, COLONIA CAROLINAS EN TORREÓN COAHUILA - 49780 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49780 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OTUMBA COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL, CALLE TEXCOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBO AL ORIENTE POR LA , lon:-103.40614637, lat:25.55476}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 986910.93 | 986910.93 | 986910.93 | 986910.93 | 986910.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2023, contratista:MINERIA Y CONSTRUCCIÓN XCALIVUR, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:986910.94, importe_modificado:986910.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}} | {2241417/proyecto_PROCESO, 2241417/proyecto_INICIO, 2241417/proyecto_PROCESO, 2241417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402331323 | Proyecto de inversión | 46073.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46073.65, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:46073.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO SANTA ELENA - 410707 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 410707 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SERAN EN EL EJIDO SANTA ELENA A FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIAO DELEJIDO, lon:-103.02941516, lat:25.690084}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 46073.65 | 46073.65 | 46073.65 | 46073.65 | 46073.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FAISM-23-056, contratista:ALFONSO PALACIOS LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:315773.75, importe_modificado:373085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2331323/proyecto_INICIO, 2331323/proyecto_PROCESO, 2331323/proyecto_INICIO, 2331323/proyecto_FIN, 2331323/proyecto_PROCESO, 2331323/proyecto_FIN, 2331323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA230402320873 | Proyecto de inversión | 379885.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIIMIENTO, monto:56450.1, modificado:56450.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323434.99, modificado:323434.99}} | CONTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA - 439390 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 439390 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-101.72592727, lat:27.00443062}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 323434.99 | 323434.99 | 323434.99 | 323434.99 | 323434.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-03/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:714245.64, importe_modificado:714245.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2320873/proyecto_INICIO, 2320873/proyecto_FIN, 2320873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102343149 | Proyecto de inversión | 1624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624000.0, modificado:1618925.0}} | REHABILITACION AISLADA DE PAVIMENTO CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, RENIVELACIONES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD. - 8273 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 8273 | S | 9050 | 10950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA VARIOS SECTORES, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS CALLES Y VIALIDADES QUE SE ATENDERAN SERAN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE RAMOS ARIZPE Y GREGORIO GARCIA CALLE CALZADA DEL MARQ, lon:-102.174279, lat:25.433817}} | 2024-03-16 | 2024-09-15 | 1618925 | 1618925 | 323785 | 323785 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM003-2024, contratista:CONSTRUCTORA DOMIN DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1618925.0, importe_modificado:1618925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2343149/proyecto_PROCESO, 2343149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102345783 | Proyecto de inversión | 2211887.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2211887.86, modificado:2211887.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y ZACATECAS DE LA COLONIA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 26969 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 26969 | S | 588 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.9, meta_modificada:496.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA - ZACATECAS INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CALLE ZACATECAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y ZACATECAS FRENTE A, lon:-101.41789306, lat:26.76757705}} | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2211887.86 | 2211887.86 | 2211887.86 | 562933 | 562933 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS DRE 001/2024, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2211887.86, importe_modificado:2211887.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2345783/proyecto_PROCESO, 2345783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342552 | Proyecto de inversión | 373686.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373686.87, modificado:382992.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FALCON. - 2169 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 2169 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FALCON COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MOCTEZUMA, EL TRAMO DE LA CALLE FALCON QUE SE VA A TRABAJAR SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIU, lon:-102.192247, lat:25.449256}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 382992.49 | 382992.49 | 78598.49 | 78598.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM010-2024, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:973553.08, importe_modificado:973553.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2342552/proyecto_PROCESO, 2342552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342743 | Proyecto de inversión | 504623.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504623.37, modificado:514429.47}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CANTERAS EN EL BARRIO DE TACUBAYA - 4224 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 4224 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANTERAS COLONIA BARRIO TACUBAYA, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA CALLE SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE TACUBAYA POR LA CALLE FRANCISCO I , lon:-102.20335, lat:25.439065}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 514429.47 | 514429.47 | 102885.89 | 102885.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM009-2024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2206003.84, importe_modificado:2206003.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2342743/proyecto_PROCESO, 2342743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342529 | Proyecto de inversión | 599640.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599640.79, modificado:590560.59}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FALCON. - 2008 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 2008 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FALCON COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MOCTEZUMA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A LA ALTURA DE LA IGLESIA ERMIT, lon:-102.192243, lat:25.449256}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 590560.59 | 590560.59 | 118112.11 | 118112.11 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM010-2024, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:973553.08, importe_modificado:973553.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2342529/proyecto_INICIO, 2342529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102344727 | Proyecto de inversión | 6276211.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6276211.25, modificado:6276211.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA CEFARE DE LA COLONIA HEROE DE NACOZARI DE CIUDAD FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA - 20216 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | 20216 | S | 654 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6552.0, meta_modificada:6552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COBREROS INTERIOR SN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 25610 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLUMBIA Y CALLE DESPACHADORES, CALLE AEROMEXICO EN UNIDAD DEPORTIVA CEFARE EN CALLE COBREROS ESQUINA CON CALLE COL, lon:-101.44831604, lat:26.9503044}} | 2024-01-29 | 2024-04-30 | 6136211.7 | 6276211.25 | 3423180.95 | 3423180.95 | 3423180.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2024 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:6276211.25, importe_modificado:6276211.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2344727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342689 | Proyecto de inversión | 638584.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638584.12, modificado:638584.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATOTONILCO - 3492 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 3492 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR ALLENDE, LA CALLE SE UBICA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL RUMBO DEL HOT, lon:-102.154771, lat:25.439631}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 627179.21 | 627179.21 | 125435.84 | 125435.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM005-2024, contratista:MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:627179.21, importe_modificado:627179.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2342689/proyecto_PROCESO, 2342689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342946 | Proyecto de inversión | 677400.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677400.75, modificado:644789.14}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE QUINTA - 6261 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 6261 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA MANO CON MANO, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA MANO CON MANO FRENTE AL CAMPO DE BEIS, lon:-102.164642, lat:25.446246}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 644789.14 | 644789.14 | 128957.82 | 128957.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM007-2024, contratista:INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1406055.4, importe_modificado:1406055.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {2342946/proyecto_INICIO, 2342946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102343242 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:679841.2}} | REHABILITACION AISLADA DE PAVIMENTO CON BACHEO Y RENIVELACIONES. - 9295 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 9295 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO SANTO NIÑO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE SANTO NIÑO, EL TRAMO DE LA CALLE SE UBICA AL CENTRO PONIENTE DE LA CIUD, lon:-102.196121, lat:25.438523}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 679841.2 | 679841.2 | 135968.24 | 135968.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM004-2024, contratista:CONSTRUCTORA DOMIN DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:679841.2, importe_modificado:679841.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2343242/proyecto_PROCESO, 2343242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102343876 | Proyecto de inversión | 733203.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733203.23, modificado:761266.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PRIMERA ENTRE CALLES CUATROCIENEGAS Y SEXTA. - 14614 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 14614 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA MANO CON MANO, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATROCIENEGAS Y CALLE SEXTA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD EN EL SECTOR CONOCIDO COMO MANO CON MANO JUNT, lon:-102.164814, lat:25.447756}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 761266.25 | 761266.25 | 152253.25 | 152253.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM007-2024, contratista:INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1406055.4, importe_modificado:1406055.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2343876/proyecto_PROCESO, 2343876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342730 | Proyecto de inversión | 801196.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801196.86, modificado:855684.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 4080 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 4080 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAS PALMERAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PALMERAS POR DO, lon:-102.177949, lat:25.462217}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 855684.59 | 855684.59 | 171136.91 | 171136.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM009-2024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2206003.84, importe_modificado:2206003.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2342730/proyecto_PROCESO, 2342730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | COA240102342714 | Proyecto de inversión | 812346.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812346.34, modificado:835889.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PADRE MIER. - 3804 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 3804 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PADRE MIER COLONIA LAS PALMERAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LA CALLE SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PALMERAS RUMBO A LAS , lon:-102.179711, lat:25.460588}} | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 835889.78 | 835889.78 | 167177.95 | 167177.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-FAISM009-2024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2206003.84, importe_modificado:2206003.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2342714/proyecto_INICIO, 2342714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 29737.08
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA220102063763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1462800.98 | 1462800.98
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 710786.54
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA220102063759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109563.1 | 2109563.1
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1470411.17
COA220102063764 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4111064.87 | 4111064.87
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295396.98
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3297959.82
COA00170300954035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.64
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA220302135442 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499414.51 | 499414.51
COA230302269735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334723.38 | 1334723.38
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 174923.91
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 98073302.8
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 9805554.68
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 665135.08
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA210101883004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4166016.63 | 4166016.63
COA210301970245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108460 | 108460
COA210301970255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93206 | 93206
COA210301969920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98078 | 98078
COA210301970294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86710 | 86710
COA210301970663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114898 | 114898
COA210301970681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 31900
COA210301970352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128644 | 128644
COA210301970722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62448.6 | 62448.6
COA210301969688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83966.6 | 83966.6
COA210301969760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63684 | 63684
COA210301969806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99191.6 | 99191.6
COA210301967750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211040 | 1211040
COA210301969842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124004 | 124004
COA210301970224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82128 | 82128
COA210301969429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649213.84 | 3649213.84
COA210301969458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3941680 | 3941680
COA210301969505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379244.88 | 1379244.88
COA210402020322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532641.4 | 1532641.4
COA210402013986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.2 | 110281.2
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA220302107678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538000 | 538000
COA220402167884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5343544.36 | 5343544.36
COA220402184780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2586000 | 2586000
COA220402180344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4101528 | 4101528
COA220402182045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4355683.93 | 4355683.93
COA220402204072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 161072.76
COA230102211022 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA230102211023 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA230102211025 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442307.69 | 442307.69
COA230102211024 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692.31 | 1057692.31
COA230102211027 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 673076.92
COA230202232884 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 576923.08
COA230202232885 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625000 | 625000
COA230202232888 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 673076.92
COA230202232889 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA230202232890 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA230202232892 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2042301.53 | 2042301.53
COA230202232893 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1527760.58 | 1527760.58
COA220402204074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 566082.32
COA220402204079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 2172322.27
COA220402204081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 399582.23
COA220402204083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 882917.6
COA230202232891 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200626.92 | 1181962.51
COA220202098874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5714985.99 | 5714985.99
COA220402199705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2287014.62 | 2287014.62
COA230202232886 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5769230.76 | 5769230.76
COA230202232887 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18269230.76 | 18269230.76
COA230202232894 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8653846.15 | 8653846.15
COA220402204075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 1029786.97
COA220402204078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 1383812.6
COA220402204087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 515710.13
COA220402204088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 1122821.26
COA230202232895 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17980769.23 | 17918500.97
COA220302139354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1509781.94 | 1509781.94
COA220202085821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19407973.72 | 17715429.62
COA230202234620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120000 | 120000
COA230102209402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 767500 | 767500
COA230102209403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 572596.63 | 572596.63
COA230102209404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 597204.41 | 597204.41
COA230102209405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 500198.96 | 500198.96
COA230302266999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 569430.01 | 569430.01
COA230402332136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1498565 | 1498565
COA230102209453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8895000 | 8886105
COA230402332130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 241557.61 | 224557.61
COA230402320873 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RENDIIMIENTO | 56450.1 | 56450.1
COA230402331323 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 46073.65 | 0.1
COA230302267554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4350950.1 | 4472529.79
COA230402337304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1647939.72 | 1647939.72
COA240102349664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4074001.38 | 4074001.38
COA230302267550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4948360.58 | 4947961.93
COA240102351269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 852303.96 | 852303.96
COA240102351253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1643775.37 | 1643775.37
COA240102351288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1367766.21 | 1367766.21
COA230302267639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1289995.57 | 1289995.57
COA230202234652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 2100000 | 2085249.13
COA230202214780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2950135.21 | 2943871.2
COA230402323499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1001834 | 1001833.98
COA230402330494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800525.04 | 800525.04
COA230402323915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2913632.34 | 2843176.4
COA230402323916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431649.26 | 424842.44
COA230402323925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3521244.44 | 3707811.5
COA230302243420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240095.66 | 1240095.66
COA230302251287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12298449.94 | 12298449.94
COA230202221858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135871.84 | 1135871.84
COA230202222085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2097145.9 | 2097145.9
COA230202222103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229568.64 | 1229568.64
COA230202218316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5462466.27 | 5452466.27
COA230202218319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3959236.33 | 3959236.33
COA230202219325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928947.92 | 928947.92
COA230202219334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561391.04 | 561391.04
COA230202219312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664298.35 | 664298.35
COA230202219373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374842.11 | 374842.11
COA230202219432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3592759.85 | 3592760.32
COA230202221954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948907.79 | 1948907.79
COA230302264386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
COA230302264005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487396.2 | 1487396.2
COA230402296902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2905037.84 | 2905037.84
COA230402297600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2018274.24 | 2129556.64
COA230402298004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5969064.27 | 5969064.27
COA230402297025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376492.69 | 376492.69
COA230402296760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111282.4 | 111282.4
COA230402290631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94693.53 | 94693.53
COA230402279388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
COA230402284914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3723022.42 | 3723022.42
COA230402278752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390425.6 | 390425.6
COA230402280343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162774.97 | 162774.97
COA230402279587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006484.75 | 2006484.75
COA230402278828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 2497935.45
COA230402320873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323434.99 | 323434.99
COA230402318281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2488010.48 | 2477299.24
COA230402310158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405200 | 405200
COA230402306762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573073.9 | 573073.9
COA230402306831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182472.03 | 182472.03
COA230402306566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013292.37 | 2768838.3
COA230302251219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15662354.71 | 16964204.83
COA230302243404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674946.32 | 674946.32
COA230302245008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149263.01 | 149263.01
COA230302243449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099906.99 | 1099906.98
COA230302243706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5892749.19 | 5542763.36
COA230302250152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110848.92 | 1110848.92
COA230302250153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125287.35 | 125287.35
COA230302251189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11137675.81 | 11134408.65
COA230302241265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365527.19 | 365527.19
COA230302241295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856227.09 | 1856225.66
COA230302250118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119530.8 | 119530.8
COA230302250119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135576.46 | 135576.46
COA230302242657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981996.93 | 736514.81
COA230302242665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403726.74 | 383212.48
COA230302241924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342561.68 | 316506.71
COA230302250515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004492.42 | 2004366.24
COA230302241417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986910.94 | 986910.93
COA230302246890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194374.96 | 1194365.91
COA230302246898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693842.02 | 693842.02
COA230302246903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187106.24 | 2733443.56
COA230302250567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781865.13 | 766816.12
COA230302246927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236915.29 | 2796021.45
COA230302250596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405238.75 | 2359189.06
COA230302241492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157556.41 | 2283740.33
COA230302243729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4593940.59 | 4593804.87
COA230302250620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2122311.52 | 2122308.73
COA230302241514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599937.7 | 634471.18
COA230302246135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1762848.25 | 1751274.53
COA230302243805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6337401.85 | 5717393.56
COA230302242529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789959.15 | 1789959.15
COA230302241838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266701.23 | 266646.79
COA230302241847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620810.16 | 610774.78
COA230202216504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185502.55 | 185502.55
COA230202219384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5426992.13 | 5426992.13
COA230302265516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603852 | 603852
COA230302265531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49588 | 45587.92
COA230302260276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139175 | 139175
COA230302260310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168063.73 | 168063.73
COA230302260312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302257367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343879.39 | 1191522.84
COA230302257549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816121.56 | 742778.43
COA230302260992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241908.75 | 1134344.12
COA230302264052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234191.89 | 234191.89
COA230302264053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200394.7 | 1200394.7
COA230302261094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866723 | 851001.13
COA230302261148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95413 | 95413
COA230302263223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324500 | 253474.67
COA230402298298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181025 | 181025
COA230402295370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255115.1 | 255115.1
COA230402296093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255115.1 | 255115.1
COA230402296220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176995.71 | 164372.91
COA230402277675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2593552.78 | 3241342.19
COA230402298154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181025 | 181025
COA230402295217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196977.2 | 193846.19
COA230402295930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696266.41 | 680337.15
COA230402298275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3555615.62 | 3555604.97
COA230402276849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902688.01 | 902680.77
COA230402292869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832653.46 | 812887.52
COA230402290759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791456.18 | 1791456.15
COA230402292975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508298.57 | 477931.03
COA230402277043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272104.54 | 272104.54
COA230402277059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431902.95 | 431902.95
COA230402279673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176127.85 | 1176127.85
COA230402279694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2421153.06 | 2421153.06
COA230402279718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067234.15 | 1067234.15
COA230402283490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3330609.48 | 3330609.48
COA230402279404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407592.98 | 1405135.35
COA230402280517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225383.09 | 209409.77
COA230402277950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150221 | 150221
COA230402279446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053835.3 | 2053835.3
COA230402280590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240070.51 | 205395.05
COA230402280606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971363.56 | 944403.01
COA230402279489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006944.01 | 1919706.99
COA230402280358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644571.83 | 612823.62
COA230402279622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175282.9 | 2175282.9
COA230402281798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151656.91 | 151656.91
COA230402281816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151656.91 | 151656.91
COA230402281838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118923.45 | 118923.45
COA230402281850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153373.22 | 153373.22
COA230402281883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137188.13 | 137188.13
COA230402281907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230402281913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156209.5 | 156209.5
COA230402281923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158419.62 | 158419.62
COA230402321507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84675.15 | 84675.15
COA230402320827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073000 | 1073000
COA230402318553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260506 | 1260506
COA230402318261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945339 | 1178199.99
COA230402302920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220928.41 | 220928.41
COA230402304054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222787.37 | 222787.37
COA230402303087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220927.63 | 220927.63
COA230402301942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407326.04 | 407326.04
COA230402331323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 46073.55
COA230202235424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 184441.21 | 184441.21
COA230202231304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34343650.79 | 42899260.71
COA240102349830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 561061.72 | 561061.72
COA230202231362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2934849.3 | 2934699.42
COA230302269216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2836373.45 | 3544998.03
COA230302269251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760983.73 | 752285.22
COA230102212157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3831277.46 | 3831277.46
COA230102212160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495663 | 495663
COA230102212162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200270 | 3200270
COA230102212164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333902 | 2333902
COA230102212152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397831.17 | 1397831.17
COA230102212153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999962.47 | 999962.47
COA230102212155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3082135.68 | 3082135.68
COA230102212156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154754.32 | 1154754.32
COA230302270343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770904.76 | 770904.76
COA230302270325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161674.76 | 161674.76
COA230302270329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2314058.06 | 2314058.06
COA230302270330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729488.04 | 802540.63
COA230302270338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2525795.81 | 2525795.81
COA230302270339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394514.61 | 394514.61
COA230402335183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241925.8 | 241925.8
COA230402335184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1640379.9 | 1640379.9
COA230402335185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187988.64 | 3187988.64
COA230402335186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2800451.25 | 2800451.25
COA230402335187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3120416.99 | 3120416.99
COA230402335188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3110038.67 | 3110038.67
COA230202233744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1991831.16 | 1962778.31
COA230102212359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533247.77 | 1435037.74
COA230102212456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214240 | 182500.98
COA230102212159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174825 | 174018.37
COA230102212161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281960 | 2151008.49
COA230102212163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100113 | 2044454.34
COA230102212165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586958 | 1403019.68
COA230102212342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584904.46 | 576691.16
COA230102212344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147527.96 | 1147363.16
COA230102212345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016663.85 | 1205882.51
COA230102212346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683055.39 | 1580737.48
COA230102212347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830945.86 | 1829285.7
COA230102212371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485128.3 | 474986.52
COA230102212372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435870.42 | 435174.57
COA230102212373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122047.99 | 1122042.05
COA230102212374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193581.1 | 193567.1
COA230102212375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607065.38 | 606971.7
COA230102212396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711500.12 | 711299.76
COA230102212397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480488.05 | 1480475.7
COA230102212398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690587.93 | 678744.88
COA230102212399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370149.09 | 1369638.67
COA230102212419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 593296 | 568354.24
COA230102212420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644709.33 | 1607402.65
COA230102212421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640680.44 | 639309.38
COA230102212422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236691.52 | 236052.67
COA230102212425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739870.85 | 739403
COA230102212426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785594.79 | 765825.07
COA230102212427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594620.33 | 594565.21
COA230102212429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435989.1 | 433657.49
COA230102212430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2478455.25 | 2373066.75
COA230102212431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605167.53 | 605113.94
COA230102212432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389226 | 1355699.46
COA230102212433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604238 | 592179.22
COA230102212434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66622.43 | 64857.88
COA230102212436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024596 | 991905.57
COA230102212437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938357 | 910390.99
COA230102212448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017275 | 995190.78
COA230102212453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251431 | 1205589.05
COA230102212454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687261 | 663007.27
COA230102212455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345563 | 340350.82
COA230102212462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519953 | 501120.28
COA230102212478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1751649 | 1718919.81
COA230102212479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 983491 | 952081.42
COA230102212428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1373298.43 | 1373004.4
COA230102212151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499854.7 | 1499634.49
COA230102212154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2882709.55 | 2882709.18
COA230102212334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612652.29 | 612576.87
COA230102212335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2976002.25 | 2975996.71
COA230102212336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650603.07 | 1648607.98
COA230102212337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119532.77 | 117910.58
COA230102212338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513159.18 | 513153.73
COA230102212339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233062.43 | 1233526.76
COA230102212340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1861841.7 | 1861733.62
COA230102212341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462219.28 | 462210.96
COA230102212343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883207.5 | 883018.27
COA230102212348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1106706.64 | 1106704.53
COA230102212349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926103.15 | 1925544.43
COA230102212350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1893503.46 | 1893116.71
COA230102212351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887767.66 | 648865.69
COA230102212352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675837.25 | 673117.17
COA230102212353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039139.01 | 2034956.64
COA230102212354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834661.19 | 834609.7
COA230102212355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261046.23 | 1261008.15
COA230102212356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740105 | 707783.86
COA230102212358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721548 | 679785.46
COA230102212360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2741415.4 | 2741318.44
COA230102212361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522779.71 | 522600.53
COA230102212362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763416.26 | 2652931.96
COA230102212363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123441.9 | 1092665.04
COA230102212364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114903 | 110543.1
COA230102212365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029826.66 | 1055041.01
COA230102212367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891133.28 | 1891130.14
COA230102212368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748197 | 1700810.17
COA230102212369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777467 | 757972.87
COA230102212370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874894.12 | 854774.07
COA230102212376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1065692 | 1043091.78
COA230102212377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617250.42 | 1583553.11
COA230102212378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856073.35 | 836170.32
COA230102212379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726588.52 | 723708.94
COA230102212380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289619.18 | 289290.58
COA230102212381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544942.77 | 544706.71
COA230102212382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420993 | 417059.41
COA230102212383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257517.91 | 257507.34
COA230102212384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176295.8 | 176144.64
COA230102212385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961152 | 949884.86
COA230102212386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277123.07 | 276095.43
COA230102212387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513918.48 | 511101.58
COA230102212388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798015 | 787442.83
COA230102212389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737811.35 | 1719673.02
COA230102212390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710401.31 | 710391.8
COA230102212391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408811.05 | 408666.97
COA230102212392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974421.41 | 974421.25
COA230102212393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546854.87 | 546270.76
COA230102212394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757712.74 | 728213.03
COA230102212395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579128.16 | 578357.19
COA230102212400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560337.65 | 547317.1
COA230102212401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670208 | 655769.12
COA230102212402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483540 | 472794.71
COA230102212403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191167 | 186090.26
COA230102212404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946164.21 | 945820.91
COA230102212405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318906 | 306073.99
COA230102212406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713952.35 | 711061.94
COA230102212407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245847 | 1157533.69
COA230102212408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345693 | 331699.28
COA230102212409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652693.29 | 563740.96
COA230102212410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706843.55 | 638264.5
COA230102212411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797760 | 778828.74
COA230102212412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827230 | 817525.78
COA230102212413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657048.19 | 657048.08
COA230102212414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692187.72 | 692163.49
COA230102212415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530360.15 | 529869.61
COA230102212416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472895.57 | 1369065.79
COA230102212417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389095.03 | 388752.39
COA230102212418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097567.81 | 1097412.75
COA230102212423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337858.54 | 336968.82
COA230102212424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375745.92 | 375545.1
COA230102212438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1795007.17 | 1784280.52
COA230102212439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78649 | 69721.81
COA230102212440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610659 | 1393312.86
COA230102212442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641412 | 624256.41
COA230102212443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775032.74 | 754789.89
COA230102212444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423484.32 | 413163.81
COA230102212445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318159.1 | 310839.16
COA230102212446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306729 | 296047.65
COA230102212447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372118 | 361973.37
COA230102212449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1552143.44 | 1508479.09
COA230102212450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831291 | 810389.81
COA230102212451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931350 | 910004.82
COA230102212452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1460564 | 825294.2
COA230102212457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303324 | 285046.07
COA230102212458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271262 | 264897.99
COA230102212459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849345 | 825576.8
COA230102212460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72292 | 70041.3
COA230102212461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275446 | 1237944.9
COA230102212463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683375 | 665513.8
COA230102212464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141829 | 2099236.62
COA230102212465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5306737 | 5465756.14
COA230102212466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299145 | 292490.49
COA230102212467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494763.1 | 491587.09
COA230102212468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297471 | 288684.33
COA230102212469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672277 | 641930.07
COA230102212470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483527 | 463525.51
COA230102212471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297142.25 | 289041.26
COA230102212472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498360 | 488623.03
COA230102212473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689957.25 | 681125.52
COA230102212474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439996.05 | 424248.35
COA230102212475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360434 | 1329759.06
COA230102212476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1184509.08 | 1153168.77
COA230102212477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114249 | 2103991.46
COA230202233443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297086 | 1281067.64
COA230202233444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566372 | 533732.08
COA230202233445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2096561 | 2065850.28
COA230202233446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557961 | 668311.49
COA230202233447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525763 | 515283.83
COA230202233448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239086.57 | 1239196.23
COA230202233449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1858458 | 1833162.36
COA230202233450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075812 | 1063805.1
COA230202233451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662574 | 649668.04
COA230202233452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712839 | 701390.71
COA230202233453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505441 | 487724.91
COA230202233454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545572 | 530547.22
COA230202233455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402063 | 394253.41
COA230202233456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872805 | 862509.83
COA230202233457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258554 | 253641.16
COA230202233458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59036 | 57957.54
COA230202233459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212208 | 208192.46
COA230202233460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 221903 | 219055.39
COA230202233461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485670 | 476770.88
COA230202233462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4778900 | 5498063.53
COA230202233463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5612539 | 5394248.5
COA230202233464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3136075.73 | 3097572.44
COA230202233465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3523519 | 4247997.53
COA230202233466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842907 | 834558.23
COA230202233467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652972 | 646859.34
COA230202233474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28004073 | 28001998.89
COA230202233475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10086329 | 9989588.85
COA230202233476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789262 | 775930.85
COA230202233477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531033 | 520028.05
COA230202233478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161469 | 160742.41
COA230202233479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154895 | 150090.59
COA230202233480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1516871 | 1511483.78
COA230202233481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478829 | 475947.14
COA230202233482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227960 | 216277.16
COA230202233483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279510 | 268789.12
COA230202233484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187545 | 174666.4
COA230202233485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 307416 | 305642.31
COA230202233486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341876 | 335102.84
COA230202233487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197865 | 1419722.91
COA230202233488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646856 | 639987.73
COA230202233489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849128 | 836259.06
COA230202233490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1111758 | 1102017.53
COA230202233468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446287 | 443667.14
COA230202233469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126468 | 1403202.86
COA230202233470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546458 | 535900.47
COA230202233471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404720 | 1396097.49
COA230202233472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776042 | 1767220.01
COA230202233473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250214 | 226524.92
COA230202233391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986163.24 | 952514.69
COA230202233392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824828 | 797823.39
COA230202233393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688557 | 665629.55
COA230202233394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2068303.05 | 2014739.48
COA230202233395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1516400 | 1477681.35
COA230202233396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722365 | 796604.91
COA230202233397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826133 | 794889.47
COA230202233398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171716 | 1159273.37
COA230202233399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629973 | 598158.47
COA230202233400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678343 | 649970.33
COA230202233401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300427 | 292300.19
COA230202233402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605263 | 592009.47
COA230202233403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330305 | 319847.78
COA230202233404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162257 | 1149596.33
COA230202233405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247279 | 219897.98
COA230202233406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966421 | 939797.69
COA230202233407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573538 | 531954.17
COA230202233408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561234.09 | 517071.42
COA230202233409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844589.02 | 800943.9
COA230202233410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169278.58 | 1034044.95
COA230202233411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1548481 | 1410925.33
COA230202233412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526011.23 | 505717.26
COA230202233413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435823.07 | 1421324.08
COA230202233414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063500 | 1052032.22
COA230202233415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627983.05 | 619818.91
COA230202233416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481987 | 464724.23
COA230202233417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533355.07 | 1524474.03
COA230202233418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3254452.49 | 3190321.29
COA230202233419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1308558 | 1280003.89
COA230202233420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024352 | 1000132.89
COA230202233421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822661 | 796056.71
COA230202233422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739067.13 | 729387.46
COA230202233423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493404 | 481383.67
COA230202233424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580801 | 561697.15
COA230202233425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665864.51 | 646721.37
COA230202233426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55325 | 54014.15
COA230202233427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469759 | 459633.79
COA230202233428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6103955 | 6999152.36
COA230202233429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674796 | 662749.1
COA230202233430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666576 | 653311.42
COA230202233431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614917 | 595393.74
COA230202233432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375377 | 363603.63
COA230202233433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214926 | 208458.17
COA230202233434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187743 | 178738.71
COA230202233435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400968 | 1381586.84
COA230202233436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2167253.4 | 2124565.54
COA230202233437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684287 | 673521.26
COA230202233438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456210 | 445243.45
COA230202233439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172873 | 1156806.26
COA230202233440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792008 | 777385.1
COA230202233441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753187 | 745061.02
COA230202233442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423895 | 415460.75
COA230302270332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438811.8 | 1479067.69
COA230302271910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764271 | 749655.54
COA230302270089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7243712.24 | 7220642.65
COA230302270090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226924 | 221843.44
COA230302270091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 621817.41 | 621817.39
COA230302270092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2120929.89 | 2117483.04
COA230302270093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730220.14 | 729578.13
COA230302270094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611702.87 | 609588.36
COA230302270104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605743.96 | 605722.11
COA230302270105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1844735.52 | 1844685.56
COA230302270106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688780.32 | 688773.59
COA230302270107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417062.03 | 414784.36
COA230302270109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646292.81 | 645679.52
COA230302271923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488137.26 | 438400.85
COA230302270319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212869.72 | 211885.68
COA230302270320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123731.54 | 123636.52
COA230302270321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292760.25 | 292754.71
COA230302270322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421094.72 | 408434.68
COA230302270328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1845199.51 | 1844911.92
COA230302270331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3028145.36 | 3028130.67
COA230302270334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2078920.33 | 2076844.07
COA230302270335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2017381.89 | 2016812.61
COA230302270336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650130.22 | 649788.2
COA230302270337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241693.23 | 2234669.99
COA230302270344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433476.98 | 424241.01
COA230302270346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161574.88 | 159897.51
COA230302270095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021472.86 | 1013618.94
COA230302270096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9334051.77 | 9333778.99
COA230302270097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104692.83 | 104680.99
COA230302270098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905139.85 | 1904293.2
COA230302270099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898171.1 | 898170.77
COA230302270100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740111 | 734215.48
COA230302270101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257931.48 | 257931.47
COA230302270102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1380000 | 1334402.33
COA230302270103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785618 | 778997.2
COA230302270108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1543791.8 | 1567621.98
COA230302270110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1165088.44 | 1164164.87
COA230302270111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330783 | 328657.37
COA230302270112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242986 | 238914.7
COA230302270113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729991 | 713208.58
COA230302270114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 637989 | 620525.56
COA230302270115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442755 | 433714.33
COA230402338696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642443.5 | 628829.44
COA230402338697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514184.55 | 514154.09
COA230402338698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638405.05 | 638405.02
COA230402338699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2040430.87 | 2040430.87
COA230402338700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410979.06 | 1410979.06
COA230202233494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4308499 | 4308499
COA230202233495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2051859 | 2051859
COA230302270333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3300842.99 | 3300842.99
COA230302270342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1611423.6 | 1611423.6
COA230302266444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
COA230302266446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA230302266449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA230302270323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3027999.13 | 3626763.55
COA230302270341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117903 | 1117903
COA230302270345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9999999.97 | 9999999.97
COA230302266439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1640000 | 1640000
COA230302266442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11300000 | 11300000
COA230402340658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
COA230402340018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1607678 | 1607678
COA230402340025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA230402340034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA230402335189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 395183.87 | 395183.87
COA230102208800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2899677.1
COA230102208806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19122244 | 19317547.76
COA230102208807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4890145.45
COA230102208811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1698914 | 1693779.66
COA230102208804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6494400.76
COA230202233492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2034227 | 2005993.52
COA230202233493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1742761 | 1726768.32
COA230302270615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3054555 | 3108977.48
COA230302271377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1573419 | 1614513.52
COA230302271423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1963827.6
COA230302270596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999550
COA230302270678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6267866.66 | 6468931.93
COA230302270324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 356347.39 | 356335.37
COA230302270327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7653343.01 | 9572600.93
COA230302270340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1999996 | 2085796.7
COA230402335190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3112936.45 | 3107631.73
COA230102210819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9841618.06 | 9841618.06
COA230102210930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 61790587 | 63460103.52
COA230102210941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38592849.77 | 38532727.8
COA230102210904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 76035407.52 | 74588500.58
COA230102210911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 202652 | 202652
COA230102210927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA230102210933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 1982169.46
COA230302267935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7300000.02 | 7293047.86
COA230102210944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33235345.84 | 33099398.6
COA230202231338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3453857.75 | 3453857.75
COA230202231341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1970911.31 | 1968694.31
COA230202231336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2955375.12 | 2955370.45
COA230202231337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3454222.21 | 3453996.99
COA230402272438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3479424.35 | 3479424.35
COA230402272444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3974985.85 | 3974985.85
COA230402272446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3978793.61 | 3978793.61
COA230302267482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3010376.4 | 3010376.4
COA230302267487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5251148.89 | 5251148.89
COA230302267458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4929223.75 | 4929223.75
COA230302267467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2958000.02 | 2957922.72
COA230302267516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2983777.78 | 2983777.78
COA230302267521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1571077.01 | 1571077.01
COA230302267664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500616.62 | 4477270.59
COA230302267675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3677200 | 3677200
COA230302267645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2863911.1 | 2863911.1
COA230302267652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569791.51 | 1569791.44
COA230302267671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2034763.19 | 2034763.19
COA230302267470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3455391.36 | 3455391.37
COA230302267478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1967360.71 | 1967360.91
COA230302267479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2953289.21 | 2953289.21
COA230302267566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5482856.43 | 5482856.43
COA230402334566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4840281.12 | 4840281.12
COA230402334519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3857693.82 | 3857693.82
COA230402334579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5197182.67 | 5197182.67
COA230402337245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2888488.76 | 2888488.76
COA230402337266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1845438.62 | 1845438.62
COA230402337294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2393732.38 | 2393732.38
COA230402334510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831307.12 | 2831307.12
COA230402334515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000710.91 | 5000710.91
COA230402334524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3872100.2 | 3872100.2
COA230402334554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3649439.33 | 3649439.33
COA230402334590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3763925.95 | 3763925.95
COA230202231345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2968315.17 | 2968315.17
COA230302267513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2640352.72 | 2640352.72
COA230402334561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1279776.05 | 1279765.39
COA230402334584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998111.86 | 1996928.15
COA230402334574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5200002.54 | 5199990.3
COA230402337286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4682963.91 | 4682961.58
COA230402334482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3850438.87 | 3849309.32
COA230402334533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2791224.41 | 2775167.23
COA230402332478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 116125738.19 | 116125738.19
COA230402340014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 4458568.83 | 4458568.83
COA230402339867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 979418.39 | 979418.39
COA230302270577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8769000 | 14052269.36
COA230402340173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 27275666 | 27275666
COA230202231418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 10402025.18 | 10402025.18
COA230402272431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1990512.55 | 1990512.55
COA230402272448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3982198.64 | 3982198.64
COA230302267582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4013582.24 | 4013582.24
COA230302267632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4614961.62 | 4614961.62
COA230302269231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2249240.18 | 2249240.18
COA230302267555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3451618.43 | 3451618.43
COA230302267559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4167493.71 | 4167493.71
COA230302267560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3452664.37 | 3452664.37
COA240102351116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16500 | 17526.64
COA230102211556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7128452.01 | 7117319.12
COA230402272432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2690688.7 | 2690688.7
COA230302267628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5097052.18 | 5097052.18
COA230302267590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4937036.56 | 4937036.56
COA230302269387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1195278.4 | 1195278.4
COA230302267571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3452664.37 | 3507066.37
COA230302266148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5067500 | 5067500
COA230402340426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2752245 | 2752245
COA230402332216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 702703.35 | 702703.35
COA230402332217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262296.65 | 262296.65
COA230402332235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2755000 | 2755000
COA230402332239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 96851.42 | 96851.42
COA230402332240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1323275 | 1323275
COA230402332241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 935975 | 935975
COA230402332242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 968250 | 968250
COA230402332246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 475000 | 475000
COA230402332247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 375000 | 375000
COA230402332248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 150000 | 150000
COA230402332249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 150000 | 150000
COA230402332250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 150000 | 150000
COA230402332251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 387500 | 387500
COA230402332252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 215000 | 215000
COA230402332255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 350000 | 350000
COA230402332259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7498906.78 | 7730748.97
COA230402332260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1484594.46 | 1483109.87
COA230402332261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1362139.07 | 1360776.93
COA230402332262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1025224.39 | 1024199.17
COA230402332263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 437307.72 | 436870.41
COA230402332264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 629327.58 | 628698.25
COA240102347282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 777758.89 | 2607783.79
COA240102347283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1947500 | 2658670.25
COA240102347284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1705675.78 | 1466745.66
COA240102347285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1238350.83 | 1198152.94
COA240102347286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 768815.29 | 655373.06
COA240102347287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 995669.43 | 995669.43
COA240102347288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1367517.14 | 1367517.14
COA240102347290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 582500 | 581917.5
COA240102347291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 882500 | 882500
COA240102347307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7847.45 | 7847.45
COA240102347308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 39237.23 | 39237.23
COA240102347309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117711.7 | 117711.7
COA240102347310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 78651.03 | 78651.03
COA240102347311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 367078.76 | 367078.76
COA240102347312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 394174.43 | 394174.43
COA240102347313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 83322.64 | 83322.64
COA240102347314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 540424.17 | 540424.17
COA240102347315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262500 | 262500
COA240102347316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1356869.42 | 1355512.57
COA240102347329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 11727.25 | 11715.52
COA240102347330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 11746.33 | 11734.58
COA240102347331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8584.17 | 8575.59
COA240102347332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8197.08 | 8188.88
COA240102347350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3808.22 | 3804.41
COA240102347351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28715.68 | 28686.96
COA240102347352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8311.57 | 8303.26
COA240102347353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3205.78 | 3202.57
COA240102347354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28849.26 | 28820.41
COA240102347355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28972.03 | 28943.06
COA240102347356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14179.08 | 14164.9
COA240102347357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6114.17 | 6108.06
COA240102347374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4100.66 | 4096.56
COA240102347375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15491.4 | 15475.91
COA240102347376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17196.6 | 17179.4
COA240102347377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28562.54 | 28533.98
COA240102347378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 77047.76 | 76970.71
COA240102347379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6714.4 | 6707.69
COA240102347380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28865.63 | 28836.76
COA240102347381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2605.55 | 2602.94
COA240102347382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26153.83 | 26127.68
COA240102347383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 19275.58 | 19256.3
COA240102347384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50261.11 | 50210.85
COA240102347385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5322.95 | 5317.63
COA240102347386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 61695.5 | 61633.8
COA240102347387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32739.84 | 32707.1
COA240102347388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 863420 | 862556.58
COA240102347389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 895337.8 | 894442.46
COA240102347390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 303742.2 | 303438.46
COA240102347391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157500 | 157500
COA240102347392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18433.55 | 18415.12
COA240102347393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21433.55 | 21412.12
COA240102347394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 33416.13 | 33382.71
COA240102347395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18433.55 | 18415.12
COA240102347396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21433.55 | 21412.12
COA240102347397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18433.54 | 18415.1
COA240102347398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 33416.13 | 33382.71
COA240102347399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
COA240102347400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 49085 | 49035.92
COA240102347401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17850 | 17832.15
COA240102347402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26773.8 | 26747.03
COA240102347403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22311 | 22288.7
COA240102347404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 91923.38 | 91831.45
COA240102347405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 44623 | 44578.38
COA240102347406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 24933.82 | 24908.89
COA240102347407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 43729 | 43685.27
COA240102347408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 61271 | 61209.73
COA240102347410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32000 | 31968
COA240102347411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26000 | 25974
COA240102347412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28000 | 27972
COA240102347413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32000 | 31968
COA240102347451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 472500 | 472500
COA240102347452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 170242.29 | 170242.29
COA240102347453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 259231.47 | 259231.47
COA240102347454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 245526.24 | 245526.24
COA240102347455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 160000 | 160000
COA240102347456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 200000 | 200000
COA240102347457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 367500 | 366678.17
COA240102347458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 729978.25 | 721847.44
COA240102347459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 595021.75 | 559057.01
COA240102347460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1250000 | 1250000
COA240102347461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1620112.56 | 1620112.56
COA240102347462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 786165.68 | 775618.25
COA240102347463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 407077.15 | 401895.88
COA240102347464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1691332.21 | 1668021.53
COA240102347465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 683175.38 | 673714.58
COA240102347466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 334637.02 | 330419.76
COA240102347467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 260000 | 259740
COA240102347468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1330000 | 1330000
COA240102347477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 66720 | 66720
COA240102347478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 58280 | 58280
COA240102347479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12116414.71 | 12116414.71
COA240102347480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1418585.29 | 1418585.29
COA240102347481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4592500 | 4592500
COA240102347485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 222500 | 222500
COA240102347486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 307500 | 307500
COA240102347487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 360000 | 360000
COA240102347488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 242500 | 242500
COA240102347489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 290000 | 290000
COA240102349558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 97280.93 | 97280.93
COA240102347994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 969374.23 | 969374.23
COA240102347279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 490250 | 490250
COA240102347280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 117250 | 117250
COA240102347333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6446.99 | 6440.54
COA240102347334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6136.23 | 6130.09
COA240102347335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22426.8 | 22404.37
COA240102347336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6708.69 | 6701.98
COA240102347337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4293.45 | 4289.16
COA240102347338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7752.74 | 7744.99
COA240102347339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3448.39 | 3444.94
COA240102347340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 29680.69 | 29651
COA240102347341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 36067.71 | 36031.64
COA240102347342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 568100 | 567531.9
COA240102347343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12125.25 | 12113.12
COA240102347344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3050.39 | 3047.34
COA240102347345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4416.12 | 4411.7
COA240102347346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 11945.33 | 11933.38
COA240102347347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6924.04 | 6917.12
COA240102347414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32000 | 31968
COA240102347415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26735.64 | 26735.64
COA240102347416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2021.45 | 2021.45
COA240102347417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9668.65 | 9668.65
COA240102347418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2786.94 | 2786.94
COA240102347419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2881.21 | 2881.21
COA240102347420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2315.59 | 2315.59
COA240102347421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2315.59 | 2315.59
COA240102347422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6274.93 | 6274.93
COA240102347423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 550 | 550
COA240102347424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 915.2 | 915.2
COA240102347425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 525 | 525
COA240102347426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 660.93 | 660.93
COA240102347427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 729.3 | 729.3
COA240102347428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4146.19 | 4146.19
COA240102347429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 777.11 | 777.11
COA240102347430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 525 | 525
COA240102347431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12695.3 | 12695.3
COA240102347432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2480.72 | 2480.72
COA240102347433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 995.25 | 995.25
COA240102347434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7707500 | 7699792.51
COA240102347435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1877500 | 1877500
COA240102347436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4585000 | 4585000
COA240102347438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 230000 | 229770
COA240102347439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1355000 | 1355000
COA240102347440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 920000 | 920000
COA240102347490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 457500 | 457500
COA240102347492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 551345.59 | 551345.59
COA240102347493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 308654.41 | 308654.41
COA240102347494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 883966.13 | 883966.13
COA240102347495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 530445.3 | 530445.3
COA240102347496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1301455.31 | 1301455.31
COA240102347497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 852548.47 | 852548.47
COA240102347498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 487824.07 | 487824.07
COA240102347499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 838760.72 | 838760.72
COA240102347500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 841851.52 | 841851.52
COA240102347501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 841851.52 | 841851.52
COA240102347504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5987593.92 | 5987593.92
COA240102347507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 33983.17 | 33983.17
COA240102347508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 36838.13 | 36838.13
COA240102347509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18419.06 | 18419.06
COA240102347510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15103.63 | 15103.63
COA240102347511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15656.01 | 15656.01
COA240102347512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 247500 | 247500
COA240102347513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 225000 | 225000
COA240102347514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 292000 | 292000
COA240102347515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 583000 | 583000
COA240102347516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 285000 | 285000
COA240102349543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 214083.06 | 214083.06
COA240102347304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 39243.29 | 39243.29
COA240102347305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4904.65 | 4904.65
COA240102347306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4904.65 | 4904.65
COA240102347317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7109.4 | 7102.29
COA240102347318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28952.85 | 28923.9
COA240102347319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 16402.34 | 16385.94
COA240102347320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18204.23 | 18186.02
COA240102347321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12649.94 | 12637.29
COA240102347322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 64554.4 | 64489.85
COA240102347323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 31793.34 | 31761.55
COA240102347324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 31122.74 | 31091.62
COA240102347325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30948.28 | 30917.33
COA240102347326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28674.79 | 28646.12
COA240102347327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14254.25 | 14240
COA240102347328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28175.94 | 28146.76
COA240102347348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13493.7 | 13480.21
COA240102347349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14218.82 | 14204.6
COA240102347358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 134920.88 | 134785.96
COA240102347359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1416 | 1414.58
COA240102347360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45590.23 | 45544.64
COA240102347361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2717.41 | 2714.69
COA240102347362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 785.76 | 784.97
COA240102347363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4272.55 | 4268.28
COA240102347364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 86932.46 | 86845.53
COA240102347365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14831.15 | 14816.32
COA240102347366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4730.91 | 4726.18
COA240102347367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20421.48 | 20401.06
COA240102347368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 72933.45 | 72860.52
COA240102347369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14170.89 | 14156.72
COA240102347370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7437.4 | 7429.96
COA240102347371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1126.8 | 1125.67
COA240102347372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21278.17 | 21256.89
COA240102347373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6043.23 | 6037.19
COA240102347502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 841851.52 | 841851.52
COA240102347503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 841851.52 | 841851.52
COA240102347506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 35506.44 | 35506.44
COA230302266149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4685000 | 4680315
COA230402342259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 172500 | 172327.5
COA230402332224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17395.47 | 17395.47
COA230402332234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 695000 | 694305
COA230402332236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 517468.67 | 517468.67
COA230402332237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 227885.48 | 227885.48
COA230402332238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 405294.43 | 405294.43
COA230402332243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 754950 | 754950
COA230402332244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 221052 | 221052
COA230402332245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 143998 | 143998
COA230402332253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1087500 | 1083829.78
COA230402332256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 638969.09 | 638969
COA240102347289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 427500 | 427072.5
COA240102347409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 332500 | 332500
COA240102347446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17192.99 | 17192.99
COA240102347447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17737.9 | 17737.9
COA240102347448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30836.7 | 30836.7
COA240102347449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15964 | 15964
COA240102347450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 69036 | 69036
COA240102347437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 70000 | 69930
COA240102347441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 116796.9 | 116796.9
COA240102347442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 11734.91 | 11734.91
COA240102347443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 11188.9 | 11188.9
COA240102347444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27016.8 | 27016.8
COA240102347445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2494.9 | 2494.9
COA240102347491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 140000 | 139860
COA240102347505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 121993.56 | 121993.56
COA240102349564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 360771.45 | 279078.35
COA240102347303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 39170.09 | 39170.09
COA240102350127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1347124.67 | 1273634.22
COA240102342743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504623.37 | 514429.47
COA240102343242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690000 | 679841.2
COA240102344727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6276211.25 | 6276211.25
COA240102342689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638584.12 | 638584.12
COA240102342714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 812346.34 | 835889.78
COA240102342730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801196.86 | 855684.59
COA240102343876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733203.23 | 761266.25
COA240102343149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1624000 | 1618925
COA240102342529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599640.79 | 590560.59
COA240102342552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373686.87 | 382992.49
COA240102342946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 677400.75 | 644789.14
COA240102345783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2211887.86 | 2211887.86
COA240102350092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386048 | 386048
COA240102351526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
COA240102349323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 585014.78 | 585014.78
COA240102350378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1836471.56 | 1836471.56
COA240102349227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 182700 | 182700
COA240102349253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 799346.06 | 799346.06
COA240102349285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 146850.45 | 146850.45
COA240102349588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097904 | 1097904
COA240102349589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4104644 | 4104644
COA240102349590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2086960 | 2086960
COA240102349591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559842 | 559842
COA240102349592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2203504 | 2203504
COA240102349593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600081 | 600081
COA240102349594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694537 | 694537
COA240102349618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655719.89 | 655719.89
COA240102351259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1661857 | 1661857
COA240102349584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685678 | 685678
COA240102349585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392292 | 2392292
COA240102349586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1954614 | 1954614
COA240102349587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785510 | 785510
COA240102349609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636077.79 | 636077.79
COA240102349610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3755802.55 | 3755802.55
COA240102349611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624748.82 | 624748.82
COA240102349612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698197.34 | 698197.34
COA240102349613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666822.36 | 666822.36
COA240102349614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2543403.09 | 2543403.09
COA240102349615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385029.96 | 385029.96
COA240102349629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3966689.76 | 3966689.76
COA240102349630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2471352.96 | 2471352.96
COA240102349631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3947289.38 | 3947289.38
COA240102349607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716050.67 | 716050.67
COA240102349608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2855788.6 | 2855788.6
COA240102349616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710472.68 | 710472.68
COA240102349617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729094.45 | 729094.45
COA240102349619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2262219.02 | 2262219.02
COA240102349620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489642.02 | 489642.02
COA240102349621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2132064.56 | 2132064.56
COA240102349622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100877.08 | 2100877.08
COA240102349623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698738.23 | 698738.23
COA240102349624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167934.8 | 167934.8
COA240102349625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684298.28 | 684298.28
COA240102349626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140219.82 | 1140219.82
COA240102349627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2614461.35 | 2614461.35
COA240102349628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980968.78 | 980968.78
COA240102349595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338135 | 338135
COA240102349596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629291 | 629291
COA240102349597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1614243 | 1614243
COA240102349598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204726 | 1204726
COA240102349599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771489 | 771489
COA240102349600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632810 | 632810
COA240102349601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632810 | 632810
COA240102349602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585429 | 585429
COA240102349603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771822 | 771822
COA240102349604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680014 | 680014
COA240102349605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481903 | 481903
COA240102349606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546306 | 546306
COA240102350304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1998486 | 1998486
COA240102350311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 980000 | 980000
COA240102350314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4623475.8 | 4623475.8
COA240102350327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4644541 | 4644541
COA240102350342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3191610 | 3191610
COA240102350345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 809140 | 809140
COA240102350351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3164002 | 3164002
COA240102350355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3164002 | 3164002
COA240102350367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3164002 | 3164002
COA240102342371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA240102342374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1620348 | 1620348
COA240102350323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3158288 | 3158288
COA240102350332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2723445 | 2723445
COA240102350361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3164002 | 3164002
COA240102342372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2898274 | 2898274
COA240102342373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16007348 | 16007348
COA240102348239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1499974 | 1499974
COA240102348267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 32671767 | 32671767
COA240102348270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34000000 | 34000000
COA240102348228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 26260849.6 | 26260849.6
COA240102348241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37915000 | 37915000
COA240102348253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 101041744.6 | 101041744.6
COA240102348256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1894020.16 | 1894020.16
COA240102348258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14000000 | 14000000
COA240102348271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8925367.64 | 8925367.64
COA240102348688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1880362.38 | 1880362.38
COA240102348691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2139485.48 | 2139485.48
COA240102348692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569679.42 | 1569679.42
COA240102348693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2583753.91 | 2583753.91
COA240102348695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2069876.8 | 2069876.8
COA240102348702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4854817.4 | 4854817.4
COA240102348708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2463773.33 | 2463773.33
COA240102348714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3065241.29 | 3065241.29
COA240102348681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5318957.7 | 5318957.7
COA240102348687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3385114.77 | 3385114.77
COA240102348689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4804977.78 | 4804977.78
COA240102348690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2495288.89 | 2495288.89
COA240102348705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3166763.29 | 3166763.29
COA240102348711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3081772 | 3081772
COA240102349307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 27720521 | 27720521
COA240102350011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 748176.8 | 748176.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA230202235424 | Metros lineales | 250 | 250
COA230202234620 | Metros cuadrados de construcción | 626.4 | 626.4
COA230302243420 | Metros Cuadrados | 528.96 | 528.96
COA230302251287 | Metros lineales | 600 | 600
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170300954035 | Otros | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA210101883004 | Metros cúbicos | 11874 | 11874
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA220102063763 | Metros | 1 | 1
COA220102063759 | Metros | 1 | 1
COA220102063764 | Metros | 1 | 1
COA220202098874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202085821 | Equipamiento | 1 | 1
COA220302107678 | Metros lineales | 45 | 45
COA220302135442 | Metros | 1 | 1
COA220302139354 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402167884 | Metros lineales | 1550.5 | 1550.5
COA220402184780 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402180344 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402182045 | Metros Cuadrados | 27862 | 27862
COA220402204072 | Metros | 1 | 1
COA220402199705 | Metros Cuadrados | 528 | 528
COA230102209402 | Metros Cuadrados | 698.96 | 698.96
COA230102209403 | Metros Cuadrados | 836.73 | 836.73
COA230102209404 | Metros Cuadrados | 880 | 880
COA230102209405 | Metros Cuadrados | 732.27 | 732.27
COA230102210819 | Piezas | 6369 | 11511
COA230102210930 | Piezas | 559 | 1382
COA230102210941 | Lote | 245 | 245
COA230102211022 | Metros | 1 | 1
COA230102211023 | Metros | 1 | 1
COA230102211025 | Metros | 1 | 1
COA230102212157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102210904 | Piezas | 841 | 841
COA230102210911 | Piezas | 11 | 18
COA230102210927 | Otros | 2 | 2
COA230102210933 | Piezas | 173 | 211
COA230102211024 | Metros | 1 | 1
COA230102211027 | Metros | 1 | 1
COA230102212152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202221858 | Metros Cuadrados | 2348.5 | 2348.5
COA230202222085 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA230202222103 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862
COA230202218316 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
COA230202218319 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA230202219325 | Vivienda | 39 | 8
COA230202219334 | Sanitario(s) | 25 | 7
COA230202219312 | Vivienda | 15 | 5
COA230202219373 | Vivienda | 12 | 3
COA230202219432 | Metros Cuadrados | 5159.3 | 5159.3
COA230202221954 | Metros Cuadrados | 3959.3 | 3959.3
COA230202233494 | Metros | 1 | 1
COA230202233495 | Metros | 1 | 1
COA230202231338 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202231341 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202232884 | Metros | 1 | 1
COA230202232885 | Metros | 1 | 1
COA230202232886 | Metros | 1 | 1
COA230202232887 | Metros | 1 | 1
COA230202232888 | Metros | 1 | 1
COA230202232889 | Metros | 1 | 1
COA230202232890 | Metros | 1 | 1
COA230202232892 | Metros | 1 | 1
COA230202232893 | Metros | 1 | 1
COA230202232894 | Metros | 1 | 1
COA230202231304 | Otros | 1 | 1
COA230202231336 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202231337 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402272431 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402272438 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402272444 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402272446 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402272448 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267935 | Metros | 1 | 1
COA230302270333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302269735 | Metros | 1 | 1
COA230302270343 | Metros | 1 | 1
COA230302266999 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
COA230302267482 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267487 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267458 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267467 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267639 | Metros | 1 | 1
COA230302270577 | Lote | 1 | 1
COA230302267516 | Metros | 1 | 1
COA230302267521 | Metros | 1 | 1
COA230302267582 | Metros | 1 | 1
COA230302267632 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267664 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267675 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302266148 | Metros Cuadrados | 36281 | 36004.28
COA230302267645 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267652 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267671 | Metros | 1 | 1
COA230302266444 | Metros Cuadrados | 374 | 374
COA230302266446 | Metros Cuadrados | 1978 | 1978
COA230302266449 | Metros Cuadrados | 610 | 610
COA230302270323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270325 | Metros | 1 | 1
COA230302270329 | Metros | 1 | 1
COA230302270330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302267470 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267478 | Metros | 1 | 1
COA230302267479 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302269231 | Equipamiento | 1 | 1
COA230302267554 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267555 | Metros | 1 | 1
COA230302267559 | Metros | 1 | 1
COA230302267560 | Metros | 1 | 1
COA230302267566 | Metros | 1 | 1
COA230302264386 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290
COA230302264005 | Metros Cuadrados | 550 | 550
COA230302266439 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230302266442 | Metros Cuadrados | 16235 | 16235
COA230402296902 | Metros lineales | 67 | 67
COA230402297600 | Metros lineales | 90 | 90
COA230402298004 | Metros lineales | 250 | 250
COA230402297025 | Metros Cuadrados | 189.63 | 189.63
COA230402296760 | Metros | 90 | 90
COA230402290631 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA230402279388 | Tanque(s) | 1 | 1
COA230402284914 | Metros lineales | 592 | 592
COA230402278752 | Tanque(s) | 1 | 1
COA230402280343 | Metros lineales | 400 | 15.2
COA230402279587 | Metros Cuadrados | 876.3 | 876.3
COA230402278828 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA230402320873 | Luminaria | 25 | 25
COA230402318281 | Metros Cuadrados | 154 | 154
COA230402310158 | Tanque(s) | 1 | 1
COA230402306762 | Metros Cuadrados | 420 | 420
COA230402306831 | Metros Cuadrados | 470.05 | 470.05
COA230402306566 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
COA230402340658 | Metros Cuadrados | 268 | 268
COA230402340018 | Piezas | 3 | 3
COA230402340025 | Metros Cuadrados | 201 | 201
COA230402340426 | Metros Cuadrados | 4417.56 | 4417.56
COA230402334566 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402340014 | Metros lineales | 677 | 677
COA230402340034 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
COA230402334519 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334579 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402335183 | Metros | 1 | 1
COA230402335184 | Metros | 1 | 1
COA230402335185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230402339867 | Metros lineales | 231 | 231
COA230402337304 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402340173 | Piezas | 1 | 1
COA230402332478 | Metros Cuadrados | 4735.5 | 4735.5
COA230402332136 | Metros cúbicos | 177.33 | 177.33
COA230402332216 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391
COA230402332217 | Metros Cuadrados | 519 | 519
COA230402332235 | Metros Cuadrados | 4417.56 | 4417.56
COA230402332239 | Metros Cuadrados | 360 | 360
COA230402332240 | Metros cúbicos | 451 | 451
COA230402332241 | Metros cúbicos | 342 | 342
COA230402332242 | Metros cúbicos | 218 | 218
COA230402332246 | Metros Cuadrados | 633 | 633
COA230402332247 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA230402332248 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA230402332249 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA230402332250 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA230402332251 | Metros Cuadrados | 516 | 516
COA230402332252 | Metros Cuadrados | 286 | 286
COA230402332255 | Metros Cuadrados | 706.8 | 706.8
COA230402332259 | Metros Cuadrados | 5871.3 | 5871.3
COA230402332260 | Metros Cuadrados | 1882 | 1334.19
COA230402332261 | Metros Cuadrados | 1590 | 1120.52
COA230402332262 | Metros Cuadrados | 1045 | 892.21
COA230402332263 | Metros Cuadrados | 420 | 327.04
COA230402332264 | Metros Cuadrados | 657 | 450.65
COA230402337245 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402337266 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402335186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230402335187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230402335188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230402335189 | Metros | 1 | 1
COA230402337294 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334510 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334515 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334524 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334554 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334590 | Metros | 1 | 1
COA240102347282 | Metros Cuadrados | 1190.06 | 1190.06
COA240102347283 | Metros Cuadrados | 5869.89 | 5869.89
COA240102347284 | Metros Cuadrados | 4035.16 | 4035.16
COA240102347285 | Metros Cuadrados | 1079.56 | 1079.56
COA240102347286 | Metros Cuadrados | 1860.9 | 1860.9
COA240102347287 | Metros Cuadrados | 1079 | 1079
COA240102347288 | Metros Cuadrados | 1166.64 | 1166.64
COA240102347290 | Metros Cuadrados | 2780.03 | 2780.03
COA240102347291 | Metros cúbicos | 1316.2 | 1316.2
COA240102347307 | Metros Cuadrados | 8 | 8
COA240102347308 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA240102347309 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA240102347310 | Metros Cuadrados | 80.18 | 80.18
COA240102347311 | Metros Cuadrados | 927 | 927
COA240102347312 | Metros Cuadrados | 601.18 | 601.18
COA240102347313 | Metros Cuadrados | 194 | 194
COA240102347314 | Metros Cuadrados | 1085.15 | 1085.15
COA240102347315 | Metros | 727.37 | 727.37
COA240102347316 | Metros Cuadrados | 4363 | 4363
COA240102347329 | Metros Cuadrados | 43.02 | 43.02
COA240102347330 | Metros Cuadrados | 43.09 | 43.09
COA240102347331 | Metros Cuadrados | 31.49 | 31.49
COA240102347332 | Metros Cuadrados | 30.07 | 30.07
COA240102347350 | Metros Cuadrados | 13.97 | 13.97
COA240102347351 | Metros Cuadrados | 105.34 | 105.34
COA240102347352 | Metros Cuadrados | 30.49 | 30.49
COA240102347353 | Metros Cuadrados | 11.76 | 11.76
COA240102349830 | Lote | 1 | 1
COA240102347354 | Metros Cuadrados | 105.83 | 105.83
COA240102347355 | Metros Cuadrados | 106.19 | 106.19
COA240102347356 | Metros Cuadrados | 51.97 | 51.97
COA240102347357 | Metros Cuadrados | 22.41 | 22.41
COA240102347374 | Metros Cuadrados | 15.03 | 15.03
COA240102347375 | Metros Cuadrados | 56.78 | 56.78
COA240102347376 | Metros Cuadrados | 63.03 | 63.03
COA240102347377 | Metros Cuadrados | 104.69 | 104.69
COA240102347378 | Metros Cuadrados | 282.4 | 282.4
COA240102347379 | Metros Cuadrados | 24.61 | 24.61
COA240102347380 | Metros Cuadrados | 105.8 | 105.8
COA240102347381 | Metros Cuadrados | 9.58 | 9.58
COA240102347382 | Metros Cuadrados | 95.86 | 95.86
COA240102347383 | Metros Cuadrados | 70.65 | 70.65
COA240102347384 | Metros Cuadrados | 184.22 | 184.22
COA240102347385 | Metros Cuadrados | 19.51 | 19.51
COA240102347386 | Metros Cuadrados | 226.13 | 226.13
COA240102347387 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA240102347388 | Metros Cuadrados | 1501.6 | 1501.6
COA240102347389 | Metros Cuadrados | 1557.1 | 1557.1
COA240102347390 | Metros Cuadrados | 977.05 | 977.05
COA240102347391 | Metros Cuadrados | 116.91 | 116.91
COA240102347392 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA240102347393 | Kilómetro cuadrado | 70 | 70
COA240102347394 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA240102347395 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA240102347396 | Metros Cuadrados | 70 | 70
COA240102350011 | Piezas | 30 | 30
COA240102347397 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA240102347398 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA240102347399 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA240102347400 | Metros Cuadrados | 55 | 55
COA240102347401 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA240102347402 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA240102347403 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA240102347404 | Kilómetro cuadrado | 103 | 103
COA240102347405 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA240102347406 | Metros Cuadrados | 27 | 27
COA240102347407 | Metros Cuadrados | 49 | 49
COA240102347408 | Metros Cuadrados | 68 | 68
COA240102347410 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA240102347411 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA240102347412 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA240102347413 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA240102347451 | Metros Cuadrados | 878.75 | 878.75
COA240102347452 | Kilómetro cuadrado | 630 | 630
COA240102347453 | Kilómetro cuadrado | 845 | 845
COA240102350092 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA240102347454 | Kilómetro cuadrado | 899 | 899
COA240102347455 | Metros cuadrados de construcción | 328 | 328
COA240102347456 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405
COA240102347457 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045
COA240102347458 | Metros cúbicos | 115 | 115
COA240102347459 | Metros cúbicos | 88.47 | 88.47
COA240102347460 | Metros cúbicos | 109.9 | 109.9
COA240102347461 | Metros cúbicos | 132.67 | 132.67
COA240102347462 | Metros cúbicos | 198 | 198
COA240102347463 | Metros cúbicos | 100.8 | 100.8
COA240102347464 | Metros cúbicos | 356 | 356
COA240102347465 | Metros cúbicos | 171 | 171
COA240102347466 | Metros cúbicos | 38.88 | 38.88
COA240102347467 | Metros Cuadrados | 152.96 | 152.96
COA240102347468 | Metros cuadrados de construcción | 5000 | 5000
COA240102347477 | Metros Cuadrados | 242 | 242
COA240102347478 | Metros Cuadrados | 275 | 275
COA240102347479 | Metros Cuadrados | 26852.24 | 26852.24
COA240102347480 | Metros Cuadrados | 3143.85 | 3143.85
COA240102347481 | Metros Cuadrados | 10393 | 10393
COA240102347485 | Metros Cuadrados | 392 | 392
COA240102347486 | Metros Cuadrados | 128.4 | 128.4
COA240102347487 | Metros Cuadrados | 991.67 | 991.67
COA240102347488 | Metros Cuadrados | 101.28 | 101.28
COA240102347489 | Metros Cuadrados | 766.5 | 766.5
COA240102350304 | Aula | 1 | 1
COA240102350311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102350314 | Equipamiento | 1 | 1
COA240102350327 | Equipamiento | 1 | 1
COA240102350342 | Equipamiento | 1 | 1
COA240102350345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102350351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102350355 | Metros | 1 | 1
COA240102350367 | Metros | 1 | 1
COA240102349558 | Metros Cuadrados | 168 | 168
COA240102349588 | Aula | 1 | 1
COA240102349589 | Aula | 1 | 1
COA240102349590 | Aula | 1 | 1
COA240102349591 | Aula | 1 | 1
COA240102349592 | Aula | 1 | 1
COA240102349593 | Aula | 1 | 1
COA240102349594 | Aula | 1 | 1
COA240102349618 | Aula | 1 | 1
COA240102349664 | Metros cúbicos | 313.55 | 313.55
COA240102351259 | Metros | 1 | 1
COA240102342371 | Celdas solares | 247 | 247
COA240102342374 | Metros Cuadrados | 906 | 906
COA240102347994 | Metros Cuadrados | 1237.9 | 1237.9
COA240102342743 | Metros Cuadrados | 417 | 417
COA240102347279 | Metros Cuadrados | 968 | 968
COA240102347280 | Metros Cuadrados | 321 | 321
COA240102347333 | Metros Cuadrados | 21.65 | 21.65
COA240102347334 | Metros Cuadrados | 22.51 | 22.51
COA240102347335 | Metros cúbicos | 82.27 | 82.27
COA240102347336 | Metros Cuadrados | 24.61 | 24.61
COA240102347337 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75
COA240102347338 | Metros cúbicos | 28.44 | 28.44
COA240102347339 | Metros Cuadrados | 12.65 | 12.65
COA240102347340 | Metros Cuadrados | 108.88 | 108.88
COA240102347341 | Metros Cuadrados | 132.31 | 132.31
COA240102347342 | Metros Cuadrados | 988 | 988
COA240102347343 | Metros Cuadrados | 44.48 | 44.48
COA240102347344 | Metros Cuadrados | 11.19 | 11.19
COA240102347345 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2
COA240102347346 | Metros Cuadrados | 43.82 | 43.82
COA240102347347 | Metros Cuadrados | 25.4 | 25.4
COA240102343242 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA240102347414 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA240102347415 | Metros Cuadrados | 123.24 | 123.24
COA240102347416 | Metros Cuadrados | 1.44 | 1.44
COA240102347417 | Metros Cuadrados | 42 | 42
COA240102347418 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5
COA240102347419 | Metros Cuadrados | 6 | 6
COA240102347420 | Metros Cuadrados | 3 | 3
COA240102347421 | Metros Cuadrados | 3 | 3
COA240102347422 | Metros Cuadrados | 24 | 24
COA240102347423 | Metros Cuadrados | 1.32 | 1.32
COA240102347424 | Metros Cuadrados | 2.25 | 2.25
COA240102347425 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2
COA240102347426 | Metros Cuadrados | 1.87 | 1.87
COA240102347427 | Metros Cuadrados | 1.25 | 1.25
COA240102347428 | Metros Cuadrados | 17 | 17
COA240102347429 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4
COA240102347430 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2
COA240102347431 | Metros Cuadrados | 51.6 | 51.6
COA240102347432 | Metros Cuadrados | 10.38 | 10.38
COA240102347433 | Metros Cuadrados | 3.45 | 3.45
COA240102347434 | Kilómetro lineal | 2.51 | 2.51
COA240102347435 | Metros lineales | 1 | 1
COA240102347436 | Metros lineales | 1 | 1
COA240102347438 | Metros Cuadrados | 1062.81 | 1062.81
COA240102347439 | Metros Cuadrados | 2173.77 | 2173.77
COA240102351526 | Metros cúbicos | 96 | 96
COA240102347440 | Metros Cuadrados | 1339.87 | 1339.87
COA240102347490 | Metros Cuadrados | 792 | 792
COA240102347492 | Metros | 1094.4 | 1094.4
COA240102347493 | Metros | 612.68 | 612.68
COA240102347494 | Metros Cuadrados | 2151.9 | 2151.9
COA240102347495 | Metros Cuadrados | 1178.45 | 1178.45
COA240102347496 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
COA240102347497 | Metros Cuadrados | 2292.64 | 2292.64
COA240102347498 | Metros Cuadrados | 1379 | 1379
COA240102347499 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43
COA240102347500 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43
COA240102347501 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43
COA240102347504 | Metros Cuadrados | 16284.31 | 16284.31
COA240102347507 | Metros Cuadrados | 92.25 | 92.25
COA240102347508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA240102347509 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA240102347510 | Metros Cuadrados | 41 | 41
COA240102347511 | Metros Cuadrados | 42.5 | 42.5
COA240102347512 | Metros Cuadrados | 846 | 846
COA240102347513 | Metros Cuadrados | 766.32 | 766.32
COA240102347514 | Metros lineales | 113 | 113
COA240102347515 | Metros lineales | 100 | 100
COA240102347516 | Metros lineales | 141 | 141
COA240102348239 | Lote | 10 | 10
COA240102348267 | Piezas | 5 | 5
COA240102348270 | Piezas | 4 | 4
COA240102344727 | Metros Cuadrados | 6552 | 6552
COA240102350323 | Aula | 1 | 1
COA240102350332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102350361 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102348688 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348691 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348692 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348693 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348695 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348702 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348708 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348714 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102349543 | Metros Cuadrados | 376 | 376
COA240102349584 | Aula | 1 | 1
COA240102349585 | Aula | 1 | 1
COA240102349586 | Aula | 1 | 1
COA240102349587 | Metros | 1 | 1
COA240102349609 | Aula | 1 | 1
COA240102349610 | Aula | 1 | 1
COA240102349611 | Aula | 1 | 1
COA240102349612 | Aula | 1 | 1
COA240102349613 | Aula | 1 | 1
COA240102349614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102349615 | Metros | 1 | 1
COA240102349629 | Aula | 1 | 1
COA240102349630 | Aula | 1 | 1
COA240102349631 | Aula | 1 | 1
COA240102351116 | Metros cúbicos | 5 | 5
COA240102348681 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348687 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348689 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348690 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348705 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102348711 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102349607 | Aula | 1 | 1
COA240102349608 | Aula | 1 | 1
COA240102349616 | Metros | 1 | 1
COA240102349617 | Aula | 1 | 1
COA240102349619 | Aula | 1 | 1
COA240102349620 | Aula | 1 | 1
COA240102349621 | Aula | 1 | 1
COA240102349622 | Aula | 1 | 1
COA240102349623 | Aula | 1 | 1
COA240102349624 | Metros | 1 | 1
COA240102349625 | Aula | 1 | 1
COA240102349626 | Aula | 1 | 1
COA240102349627 | Aula | 1 | 1
COA240102349628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240102342689 | Metros Cuadrados | 400 | 400
COA240102342714 | Metros Cuadrados | 788 | 788
COA240102342730 | Metros Cuadrados | 721 | 721
COA240102343876 | Metros Cuadrados | 705 | 705
COA240102342372 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA240102342373 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
COA240102343149 | Metros cúbicos | 350 | 350
COA240102348228 | Piezas | 4855 | 4855
COA240102348241 | Piezas | 1769 | 1769
COA240102348253 | Piezas | 12 | 12
COA240102342529 | Metros lineales | 138 | 138
COA240102347304 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA240102347305 | Metros Cuadrados | 5 | 5
COA240102347306 | Metros Cuadrados | 5 | 5
COA240102347317 | Metros Cuadrados | 26.08 | 26.08
COA240102347318 | Metros cúbicos | 106.21 | 106.21
COA240102347319 | Metros Cuadrados | 60.17 | 60.17
COA240102347320 | Metros Cuadrados | 66.78 | 66.78
COA240102347321 | Metros Cuadrados | 46.4 | 46.4
COA240102348256 | Piezas | 33 | 33
COA240102348258 | Piezas | 2 | 2
COA240102348271 | Piezas | 126 | 126
COA240102342552 | Metros lineales | 100 | 100
COA240102342946 | Metros Cuadrados | 569 | 569
COA240102347322 | Metros Cuadrados | 236.81 | 236.81
COA240102347323 | Metros Cuadrados | 116.63 | 116.63
COA240102347324 | Metros Cuadrados | 114.17 | 114.17
COA240102347325 | Metros Cuadrados | 113.53 | 113.53
COA240102347326 | Metros Cuadrados | 105.19 | 105.19
COA240102347327 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29
COA240102347328 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29
COA240102347348 | Metros Cuadrados | 49.5 | 49.5
COA240102347349 | Metros Cuadrados | 52.16 | 52.16
COA240102347358 | Metros Cuadrados | 494.52 | 494.52
COA240102347359 | Metros Cuadrados | 5.19 | 5.19
COA240102347360 | Metros Cuadrados | 167.1 | 167.1
COA240102347361 | Metros Cuadrados | 9.96 | 9.96
COA240102347362 | Metros Cuadrados | 2.88 | 2.88
COA240102347363 | Metros Cuadrados | 15.66 | 15.66
COA240102347364 | Metros Cuadrados | 318.63 | 318.63
COA240102347365 | Metros Cuadrados | 54.36 | 54.36
COA240102347366 | Metros Cuadrados | 17.34 | 17.34
COA240102347367 | Metros Cuadrados | 74.85 | 74.85
COA240102347368 | Metros Cuadrados | 267.32 | 267.32
COA240102347369 | Metros Cuadrados | 51.94 | 51.94
COA240102347370 | Metros Cuadrados | 27.26 | 27.26
COA240102347371 | Metros Cuadrados | 4.13 | 4.13
COA240102347372 | Metros Cuadrados | 77.99 | 77.99
COA240102347373 | Metros Cuadrados | 22.15 | 22.15
COA240102347502 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43
COA240102349307 | Piezas | 17794 | 17794
COA240102349323 | Metros Cuadrados | 989.41 | 989.41
COA240102347503 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43
COA240102347506 | Metros Cuadrados | 96.28 | 96.28
COA240102349595 | Metros | 1 | 1
COA240102349596 | Aula | 1 | 1
COA240102349597 | Aula | 1 | 1
COA240102349598 | Aula | 1 | 1
COA240102349599 | Aula | 1 | 1
COA240102349600 | Aula | 1 | 1
COA240102349601 | Aula | 1 | 1
COA240102349602 | Aula | 1 | 1
COA240102349603 | Aula | 1 | 1
COA240102349604 | Aula | 1 | 1
COA240102349605 | Metros | 1 | 1
COA240102349606 | Aula | 1 | 1
COA240102345783 | Metros lineales | 496.9 | 496.9
COA230202234652 | Metros | 1 | 1
COA230202233744 | Metros | 1 | 1
COA230302251219 | Metros lineales | 790 | 790
COA230302243404 | Metros Cuadrados | 645.9 | 645.9
COA230302245008 | Metros | 130 | 130
COA230302243449 | Metros Cuadrados | 1423.4 | 1423.4
COA230302243706 | Metros lineales | 2700 | 2700
COA230302250152 | Metros cuadrados de construcción | 401.14 | 401.14
COA230302250153 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302251189 | Metros lineales | 616 | 616
COA230302241265 | Metros Cuadrados | 430 | 430
COA230302241295 | Metros Cuadrados | 4747.2 | 4747.2
COA230302250118 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302250119 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302242657 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
COA230302242665 | Metros Cuadrados | 592.2 | 592.2
COA230302241924 | Metros | 1033.2 | 1033.2
COA230302250515 | Metros lineales | 338.5 | 338.5
COA230302241417 | Metros Cuadrados | 1113 | 1113
COA230302246890 | Metros Cuadrados | 501.05 | 501.05
COA230302246898 | Metros Cuadrados | 3182 | 3182
COA230302246903 | Metros Cuadrados | 575.58 | 575.58
COA230302250567 | Metros lineales | 87.6 | 87.6
COA230302246927 | Metros Cuadrados | 620.1 | 620.1
COA230302250596 | Metros lineales | 406.26 | 406.26
COA230302241492 | Metros lineales | 460 | 460
COA230302243729 | Metros lineales | 2157 | 2157
COA230302250620 | Metros Cuadrados | 794.4 | 794.4
COA230302241514 | Metros lineales | 413 | 413
COA230302246135 | Metros lineales | 401.8 | 401.8
COA230302243805 | Metros lineales | 2658 | 2658
COA230302242529 | Metros Cuadrados | 5917.3 | 5917.3
COA230302241838 | Metros lineales | 753.96 | 753.96
COA230302241847 | Metros | 1138.1 | 1138.13
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA210301970245 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970255 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969920 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970294 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970663 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970681 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970352 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970722 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969688 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969760 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969806 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301967750 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969842 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970224 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969429 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969458 | Metros lineales | 850 | 850
COA210301969505 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402020322 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA210402013986 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402204074 | Aula | 1 | 1
COA220402204075 | Aula | 1 | 1
COA220402204078 | Aula | 1 | 1
COA220402204079 | Aula | 1 | 1
COA220402204081 | Metros | 1 | 1
COA220402204083 | Metros | 1 | 1
COA220402204087 | Metros | 1 | 1
COA220402204088 | Metros | 1 | 1
COA230102211556 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102212359 | Aula | 1 | 1
COA230102212456 | Metros | 1 | 1
COA230102209453 | Metros Cuadrados | 42289 | 40901.17
COA230102210944 | LICENCIA(S) | 307 | 331
COA230102212159 | Metros | 1 | 1
COA230102212161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102208800 | Celdas solares | 200 | 200
COA230102208806 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA230102208807 | Celdas solares | 200 | 200
COA230102208811 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230102212342 | Metros | 1 | 1
COA230102212344 | Metros | 1 | 1
COA230102212345 | Metros | 1 | 1
COA230102212346 | Metros | 1 | 1
COA230102212347 | Metros | 1 | 1
COA230102212371 | Metros | 1 | 1
COA230102212372 | Metros | 1 | 1
COA230102212373 | Metros | 1 | 1
COA230102212374 | Metros | 1 | 1
COA230102212375 | Metros | 1 | 1
COA230102212396 | Aula | 1 | 1
COA230102212397 | Aula | 1 | 1
COA230102212398 | Aula | 1 | 1
COA230102212399 | Aula | 1 | 1
COA230102212419 | Metros | 1 | 1
COA230102212420 | Aula | 1 | 1
COA230102212421 | Metros | 1 | 1
COA230102212422 | Metros | 1 | 1
COA230102212425 | Aula | 1 | 1
COA230102212426 | Aula | 1 | 1
COA230102212427 | Aula | 1 | 1
COA230102212429 | Metros | 1 | 1
COA230102212430 | Aula | 1 | 1
COA230102212431 | Metros | 1 | 1
COA230102212432 | Metros | 1 | 1
COA230102212433 | Metros | 1 | 1
COA230102212434 | Metros | 1 | 1
COA230102212436 | Metros | 1 | 1
COA230102212437 | Aula | 1 | 1
COA230102212448 | Metros | 1 | 1
COA230102212453 | Metros | 1 | 1
COA230102212454 | Metros | 1 | 1
COA230102212455 | Metros | 1 | 1
COA230102212462 | Metros | 1 | 1
COA230102212478 | Metros | 1 | 1
COA230102212479 | Metros | 1 | 1
COA230102212428 | Metros | 1 | 1
COA230102212151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102208804 | Metros Cuadrados | 465 | 465
COA230102212334 | Metros | 1 | 1
COA230102212335 | Metros | 1 | 1
COA230102212336 | Metros | 1 | 1
COA230102212337 | Metros | 1 | 1
COA230102212338 | Metros | 1 | 1
COA230102212339 | Metros | 1 | 1
COA230102212340 | Metros | 1 | 1
COA230102212341 | Metros | 1 | 1
COA230102212343 | Metros | 1 | 1
COA230102212348 | Metros | 1 | 1
COA230102212349 | Metros | 1 | 1
COA230102212350 | Metros | 1 | 1
COA230102212351 | Metros | 1 | 1
COA230102212352 | Aula | 1 | 1
COA230102212353 | Aula | 1 | 1
COA230102212354 | Aula | 1 | 1
COA230102212355 | Aula | 1 | 1
COA230102212356 | Aula | 1 | 1
COA230102212358 | Aula | 1 | 1
COA230102212360 | Aula | 1 | 1
COA230102212361 | Aula | 1 | 1
COA230102212362 | Aula | 1 | 1
COA230102212363 | Metros | 1 | 1
COA230102212364 | Metros | 1 | 1
COA230102212365 | Metros | 1 | 1
COA230102212367 | Metros | 1 | 1
COA230102212368 | Metros | 1 | 1
COA230102212369 | Metros | 1 | 1
COA230102212370 | Metros | 1 | 1
COA230102212376 | Metros | 1 | 1
COA230102212377 | Metros | 1 | 1
COA230102212378 | Metros | 1 | 1
COA230102212379 | Metros | 1 | 1
COA230102212380 | Metros | 1 | 1
COA230102212381 | Metros | 1 | 1
COA230102212382 | Metros | 1 | 1
COA230102212383 | Metros | 1 | 1
COA230102212384 | Metros | 1 | 1
COA230102212385 | Aula | 1 | 1
COA230102212386 | Metros | 1 | 1
COA230102212387 | Metros | 1 | 1
COA230102212388 | Aula | 1 | 1
COA230102212389 | Metros | 1 | 1
COA230102212390 | Metros | 1 | 1
COA230102212391 | Metros | 1 | 1
COA230102212392 | Metros | 1 | 1
COA230102212393 | Metros | 1 | 1
COA230102212394 | Metros | 1 | 1
COA230102212395 | Metros | 1 | 1
COA230102212400 | Metros | 1 | 1
COA230102212401 | Metros | 1 | 1
COA230102212402 | Metros | 1 | 1
COA230102212403 | Metros | 1 | 1
COA230102212404 | Aula | 1 | 1
COA230102212405 | Metros | 1 | 1
COA230102212406 | Aula | 1 | 1
COA230102212407 | Aula | 1 | 1
COA230102212408 | Metros | 1 | 1
COA230102212409 | Aula | 1 | 1
COA230102212410 | Aula | 1 | 1
COA230102212411 | Aula | 1 | 1
COA230102212412 | Aula | 1 | 1
COA230102212413 | Aula | 1 | 1
COA230102212414 | Aula | 1 | 1
COA230102212415 | Metros | 1 | 1
COA230102212416 | Metros | 1 | 1
COA230102212417 | Metros | 1 | 1
COA230102212418 | Metros | 1 | 1
COA230102212423 | Metros | 1 | 1
COA230102212424 | Metros | 1 | 1
COA230102212438 | Metros | 1 | 1
COA230102212439 | Aula | 1 | 1
COA230102212440 | Aula | 1 | 1
COA230102212442 | Metros | 1 | 1
COA230102212443 | Metros | 1 | 1
COA230102212444 | Metros | 1 | 1
COA230102212445 | Metros | 1 | 1
COA230102212446 | Metros | 1 | 1
COA230102212447 | Metros | 1 | 1
COA230102212449 | Metros | 1 | 1
COA230102212450 | Metros | 1 | 1
COA230102212451 | Metros | 1 | 1
COA230102212452 | Metros | 1 | 1
COA230102212457 | Metros | 1 | 1
COA230102212458 | Metros | 1 | 1
COA230102212459 | Metros | 1 | 1
COA230102212460 | Metros | 1 | 1
COA230102212461 | Metros | 1 | 1
COA230102212463 | Metros | 1 | 1
COA230102212464 | Metros | 1 | 1
COA230102212465 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230102212466 | Metros | 1 | 1
COA230102212467 | Metros | 1 | 1
COA230102212468 | Metros | 1 | 1
COA230102212469 | Metros | 1 | 1
COA230102212470 | Metros | 1 | 1
COA230102212471 | Metros | 1 | 1
COA230102212472 | Metros | 1 | 1
COA230102212473 | Metros | 1 | 1
COA230102212474 | Metros | 1 | 1
COA230102212475 | Metros | 1 | 1
COA230102212476 | Metros | 1 | 1
COA230102212477 | Metros | 1 | 1
COA230202214780 | Vehículos | 1 | 1
COA230202216504 | Metros lineales | 124 | 124
COA230202219384 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA230202233443 | Metros | 1 | 1
COA230202233444 | Metros | 1 | 1
COA230202233445 | Metros | 1 | 1
COA230202233446 | Metros | 1 | 1
COA230202233447 | Metros | 1 | 1
COA230202233448 | Metros | 1 | 1
COA230202233449 | Metros | 1 | 1
COA230202233450 | Metros | 1 | 1
COA230202233451 | Metros | 1 | 1
COA230202233452 | Metros | 1 | 1
COA230202233453 | Metros | 1 | 1
COA230202233454 | Metros | 1 | 1
COA230202233455 | Metros | 1 | 1
COA230202233456 | Metros | 1 | 1
COA230202233457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233458 | Metros | 1 | 1
COA230202233459 | Metros | 1 | 1
COA230202233460 | Metros | 1 | 1
COA230202233461 | Metros | 1 | 1
COA230202233462 | Aula | 1 | 1
COA230202233463 | Aula | 1 | 1
COA230202233464 | Aula | 1 | 1
COA230202233465 | Metros | 1 | 1
COA230202233466 | Metros | 1 | 1
COA230202233467 | Metros | 1 | 1
COA230202233474 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230202233475 | Aula | 1 | 1
COA230202233476 | Aula | 1 | 1
COA230202233477 | Metros | 1 | 1
COA230202233478 | Metros | 1 | 1
COA230202233479 | Metros | 1 | 1
COA230202233480 | Metros | 1 | 1
COA230202233481 | Metros | 1 | 1
COA230202233482 | Metros | 1 | 1
COA230202233483 | Metros | 1 | 1
COA230202233484 | Metros | 1 | 1
COA230202233485 | Metros | 1 | 1
COA230202233486 | Metros | 1 | 1
COA230202233487 | Metros | 1 | 1
COA230202233488 | Aula | 1 | 1
COA230202233489 | Metros | 1 | 1
COA230202233490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233492 | Metros | 1 | 1
COA230202233493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233468 | Metros | 1 | 1
COA230202233469 | Metros | 1 | 1
COA230202233470 | Metros | 1 | 1
COA230202233471 | Metros | 1 | 1
COA230202233472 | Metros | 1 | 1
COA230202233473 | Metros | 1 | 1
COA230202232891 | Metros | 1 | 1
COA230202232895 | Metros | 1 | 1
COA230202231345 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202231362 | Piezas | 250 | 255
COA230202233391 | Metros | 1 | 1
COA230202233392 | Metros | 1 | 1
COA230202233393 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233394 | Metros | 1 | 1
COA230202231418 | Metros | 1 | 1
COA230202233395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233396 | Metros | 1 | 1
COA230202233397 | Metros | 1 | 1
COA230202233398 | Metros | 1 | 1
COA230202233399 | Metros | 1 | 1
COA230202233400 | Aula | 1 | 1
COA230202233401 | Metros | 1 | 1
COA230202233402 | Metros | 1 | 1
COA230202233403 | Metros | 1 | 1
COA230202233404 | Metros | 1 | 1
COA230202233405 | Metros | 1 | 1
COA230202233406 | Metros | 1 | 1
COA230202233407 | Metros | 1 | 1
COA230202233408 | Metros | 1 | 1
COA230202233409 | Metros | 1 | 1
COA230202233410 | Metros | 1 | 1
COA230202233411 | Metros | 1 | 1
COA230202233412 | Metros | 1 | 1
COA230202233413 | Metros | 1 | 1
COA230202233414 | Metros | 1 | 1
COA230202233415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233416 | Metros | 1 | 1
COA230202233417 | Metros | 1 | 1
COA230202233418 | Metros | 1 | 1
COA230202233419 | Metros | 1 | 1
COA230202233420 | Metros | 1 | 1
COA230202233421 | Metros | 1 | 1
COA230202233422 | Metros | 1 | 1
COA230202233423 | Metros | 1 | 1
COA230202233424 | Metros | 1 | 1
COA230202233425 | Metros | 1 | 1
COA230202233426 | Metros | 1 | 1
COA230202233427 | Metros | 1 | 1
COA230202233428 | Aula | 1 | 1
COA230202233429 | Metros | 1 | 1
COA230202233430 | Metros | 1 | 1
COA230202233431 | Metros | 1 | 1
COA230202233432 | Metros | 1 | 1
COA230202233433 | Metros | 1 | 1
COA230202233434 | Metros | 1 | 1
COA230202233435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233436 | Aula | 1 | 1
COA230202233437 | Metros | 1 | 1
COA230202233438 | Metros | 1 | 1
COA230202233439 | Metros | 1 | 1
COA230202233440 | Metros | 1 | 1
COA230202233441 | Metros | 1 | 1
COA230202233442 | Metros | 1 | 1
COA230402272432 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267628 | Metros | 1 | 1
COA230302270332 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302269216 | Piezas | 210 | 250
COA230302271910 | Aula | 1 | 1
COA230302270615 | Equipamiento | 1 | 1
COA230302267513 | Metros | 1 | 1
COA230302271377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302267590 | Metros | 1 | 1
COA230302269387 | Metros Cuadrados | 2598.34 | 2598.34
COA230302271423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270089 | Aula | 1 | 1
COA230302270090 | Metros | 1 | 1
COA230302270091 | Metros | 1 | 1
COA230302270092 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270093 | Aula | 1 | 1
COA230302270094 | Metros | 1 | 1
COA230302270104 | Metros | 1 | 1
COA230302270105 | Aula | 1 | 1
COA230302270106 | Metros | 1 | 1
COA230302270107 | Metros | 1 | 1
COA230302270109 | Metros | 1 | 1
COA230302266149 | Metros Cuadrados | 7178 | 7074.36
COA230302270596 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270678 | Metros | 1 | 1
COA230302271923 | Metros | 1 | 1
COA230302270319 | Metros | 1 | 1
COA230302270320 | Metros | 1 | 1
COA230302270321 | Metros | 1 | 1
COA230302270322 | Metros | 1 | 1
COA230302270324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270334 | Metros | 1 | 1
COA230302270335 | Aula | 1 | 1
COA230302270336 | Metros | 1 | 1
COA230302270337 | Metros | 1 | 1
COA230302270340 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270344 | Metros | 1 | 1
COA230302270346 | Metros | 1 | 1
COA230302265516 | Mobiliario y equipo | 149 | 149
COA230302270095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270096 | Aula | 1 | 1
COA230302270097 | Metros | 1 | 1
COA230302270098 | Metros | 1 | 1
COA230302270099 | Metros | 1 | 1
COA230302270100 | Metros | 1 | 1
COA230302270101 | Metros | 1 | 1
COA230302270102 | Metros | 1 | 1
COA230302270103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270108 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270110 | Metros | 1 | 1
COA230302265531 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
COA230302267550 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267571 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302269251 | Piezas | 6 | 6
COA230302270111 | Metros | 1 | 1
COA230302270112 | Metros | 1 | 1
COA230302270113 | Aula | 1 | 1
COA230302270114 | Metros | 1 | 1
COA230302270115 | Metros | 1 | 1
COA230302260276 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302260310 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302260312 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302257367 | Metros Cuadrados | 3537.8 | 3537.8
COA230302257549 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
COA230302260992 | Metros Cuadrados | 3064.4 | 3064.4
COA230302264052 | Piezas | 1 | 1
COA230302264053 | Metros Cuadrados | 326 | 326
COA230302261094 | Metros Cuadrados | 2410.4 | 2410.4
COA230302261148 | Luminaria | 35 | 35
COA230302263223 | Metros Cuadrados | 482.21 | 482.21
COA230402298298 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230402295370 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA230402296093 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA230402296220 | Metros | 219.3 | 219.3
COA230402277675 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA230402298154 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230402295217 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA230402295930 | Metros lineales | 72.8 | 72.8
COA230402298275 | Metros lineales | 1266.7 | 1266.7
COA230402276849 | Metros Cuadrados | 590 | 590
COA230402292869 | Metros | 352 | 352
COA230402290759 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080
COA230402292975 | Piezas | 1 | 1
COA230402277043 | Metros Cuadrados | 98.26 | 98.26
COA230402277059 | Metros Cuadrados | 155.97 | 155.97
COA230402279673 | Metros Cuadrados | 2132.7 | 2132.7
COA230402279694 | Metros Cuadrados | 526.5 | 526.5
COA230402279718 | Metros Cuadrados | 392.6 | 392.6
COA230402283490 | Metros Cuadrados | 690 | 690
COA230402279404 | Metros Cuadrados | 417.08 | 417.08
COA230402280517 | Metros | 647.57 | 647.57
COA230402277950 | Metros | 134 | 134
COA230402279446 | Metros Cuadrados | 1046.7 | 1046.7
COA230402280590 | Metros lineales | 18 | 18
COA230402280606 | Metros | 440 | 440
COA230402279489 | Metros Cuadrados | 5940 | 5940
COA230402280358 | Metros lineales | 300 | 300
COA230402279622 | Metros Cuadrados | 451 | 451
COA230402281798 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281816 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281828 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281838 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281845 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281850 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281859 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281866 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281875 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281883 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281900 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281907 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281913 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402281923 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230402321507 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA230402320827 | Metros lineales | 2 | 2
COA230402318553 | Metros lineales | 141.2 | 141.2
COA230402318261 | Metros lineales | 700 | 700
COA230402302920 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA230402304054 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA230402303087 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA230402301942 | Metros Cuadrados | 147.09 | 147.09
COA230402334561 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334584 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402342259 | Metros | 583.63 | 583.63
COA230402332130 | Metros | 150 | 150
COA230402338696 | Metros | 1 | 1
COA230402338697 | Metros | 1 | 1
COA230402338698 | Metros | 1 | 1
COA230402338699 | Metros | 1 | 1
COA230402338700 | Metros | 1 | 1
COA230402334574 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402323499 | Metros Cuadrados | 426 | 426
COA230402332224 | Metros Cuadrados | 71.41 | 71.41
COA230402332234 | Metros Cuadrados | 3327.6 | 3327.6
COA230402332236 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990
COA230402332237 | Metros Cuadrados | 873 | 873
COA230402332238 | Metros Cuadrados | 735.25 | 735.25
COA230402332243 | Metros cúbicos | 220 | 220
COA230402332244 | Metros cúbicos | 77 | 77
COA230402332245 | Metros cúbicos | 42 | 42
COA230402332253 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
COA230402332256 | Metros Cuadrados | 1766.82 | 1766.82
COA230402331323 | Metros Cuadrados | 41 | 41
COA230402330494 | Metros lineales | 511 | 511
COA230402323915 | Cuarto(s) | 27 | 27
COA230402323916 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA230402335190 | Equipamiento | 1 | 1
COA230402323925 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200
COA230402337286 | Kilómetro | 1 | 1
COA230402334482 | Metros | 1 | 1
COA230402334533 | Kilómetro | 1 | 1
COA240102347289 | Metros cuadrados de construcción | 2040.28 | 2040.28
COA240102347289 | Metros Cuadrados | 2040.29 | 2040.29
COA240102351269 | Kilómetro cuadrado | 2254.11 | 2254.11
COA240102347409 | Metros Cuadrados | 250 | 250
COA240102347446 | Metros Cuadrados | 63 | 63
COA240102347447 | Metros Cuadrados | 65 | 65
COA240102347448 | Metros Cuadrados | 113 | 113
COA240102347449 | Metros Cuadrados | 259.45 | 259.45
COA240102347450 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA240102351253 | Otros | 11 | 11
COA240102350378 | Otros | 1 | 1
COA240102351288 | Metros Cuadrados | 3604.94 | 3604.94
COA240102347437 | Metros Cuadrados | 335.15 | 335.15
COA240102347441 | Metros Cuadrados | 428 | 428
COA240102347442 | Metros Cuadrados | 43 | 43
COA240102347443 | Metros Cuadrados | 41 | 41
COA240102347444 | Metros Cuadrados | 99 | 99
COA240102347445 | Metros Cuadrados | 9.14 | 9.14
COA240102347491 | Metros | 263.85 | 263.85
COA240102347505 | Metros Cuadrados | 330.83 | 330.83
COA240102350127 | Metros cúbicos | 180 | 180
COA240102349227 | Metros Cuadrados | 375 | 375
COA240102349253 | Metros lineales | 546 | 546
COA240102349285 | Metros Cuadrados | 508.1 | 508.1
COA240102349564 | Metros Cuadrados | 534 | 534
COA240102347303 | Metros Cuadrados | 58.35 | 58.35

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA230202235424 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SABINAS COAHUILA | -101.0968 | 27.8377
COA230202234620 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE PUEBLA COLONIA HEROES DEL 47 | -101.4201 | 26.7821
COA230202234620 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE PUEBLA COL HEROES DEL 47 | -101.4212 | 26.7822
COA230302243420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ENFERMERÍA COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIENCIAS POLÍTICAS NORTE Y CALLE CIENCIAS POLÍTICAS, AVENIDA BROMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.3131 | 25.5477
COA230302251287 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD LA LIBERTAD COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA TORREÓN MATAMOROS, CALLE SIERRA DE MINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA RUMBO AL OR | -103.3577 | 25.5375
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA00170300954035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA210101883004 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220102063763 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS | -100.5284 | 28.7081
COA220102063764 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220202098874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND. | -100.9997 | 25.4217
COA220202085821 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PEATONAL, INDEPENDENCIA 24, ZONA CENTRO, 26700 SABINAS,COAH.MEXICO | -101.12 | 27.8489
COA220302107678 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA | -100.9414 | 25.5523
COA220302135442 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220302139354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE | -103.3925 | 25.5296
COA220402167884 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE | -100.9856 | 25.5256
COA220402184780 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU | -100.9756 | 25.5489
COA220402180344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E | -100.9756 | 25.5489
COA220402182045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L | -100.9481 | 25.5422
COA220402204072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402199705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3301 | 25.5319
COA220402199705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276 | -103.3301 | 25.532
COA230102209402 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ABRAHAM LONG ENTRE CALLE JIMENEZ Y SANTA CRUZ | -101.5292 | 27.8839
COA230102209403 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FRANCISCO FLORES ENTRE CALLE EL SOCORRO Y TRINIDAD RODRIGUEZ | -101.5219 | 27.8675
COA230102209404 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FELIX U GOMEZ ENTRE J. F. GONZALEZ Y LA MISION | -101.5242 | 27.8761
COA230102209405 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | calle la mision entre felix u. gomez y la babia | -101.5256 | 27.8761
COA230102210819 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210941 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102211022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | APOLONIO M. AVILES - S/N COLONIA SAN MIGUEL | -103.2304 | 25.5281
COA230102211023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BELEN S/N COLONIA NUEVA JERUSALEM | -100.9997 | 25.4217
COA230102211025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE RAMON CORONA NO. 200 COLONIA INDEPENDENCIA | -101.4306 | 26.7853
COA230102212157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212162 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212164 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8-ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA230102210904 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210911 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102211024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA SOLEDAD NO. 800 AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230102211027 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | DOMICILIO CONOCIDO LA LUZ | -103.2449 | 25.7257
COA230102212152 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA230102212153 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212156 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230202221858 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Azufrosa | CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR 25942 EJIDO LA AZUFROSA, 25942 LA AZUFROSA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA A NUEVO LEON 149 Y CAMINO TERMAS DE SAN JOAQUIN, EJIDO LA AZUFROSA UBICADO A 38.5 KM DE L | -100.8716 | 25.8877
COA230202222085 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Ignacio | CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL SAN IGNACIO EJIDO SAN IGNACIO, 25915 SAN IGNACIO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA SALTILLO-MONCLOVA FED57 Y , EJIDO SAN IGNACIO UBICADO A 45.7 KM AL SUROESTE DE LA CI | -101.14 | 25.9183
COA230202222103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HIPÓLITO, 25935 HIPÓLITO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DEL 57 Y CALLE CALLE ULTIMA, EJIDO HIPOLITO A 48.6 KM DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CARRETERA | -101.4037 | 25.6987
COA230202218316 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CALLE DEPORTIVA, CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE FRANCISCO | -101.2809 | 27.6489
COA230202218319 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CALLE PATRICIO H. RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PATRICIO H | -101.5129 | 27.8826
COA230202219325 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE VICTORIA 905 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FONHASOL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE PRICADA PEREZ, CALLE HIDALGO CALLE VICTORIA 905 SUR ENTRE CALLE LIB | -101.5088 | 27.8703
COA230202219334 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CANARIOS 905 INTERIOR 905 COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL COLONIA LA DEPORTIVA | -101.5366 | 27.8853
COA230202219312 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CANARIOS COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL EN COLONIA LA DEPORTIVA | -101.5366 | 27.8853
COA230202219373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ALDAMA CALLE BUCARELI 14 ENTRE CALLE FLORES MAGON BARRIO 2 | -101.2752 | 27.6452
COA230202219432 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON | -101.2809 | 27.6489
COA230202221954 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Gregorio (Comunidad San Gregorio) | CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO COMUNIDAD SAN GREGORIO, 25933 SAN GREGORIO (COMUNIDAD SAN GREGORIO), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL 40D Y CARRETERA CARRETERA A SALTILLO, | -100.8449 | 25.6157
COA230202233494 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8496 | 25.4506
COA230202233495 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8496 | 25.4506
COA230202231338 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DIVERSAS CALLES MONCLOVA, COAHUILA | -101.4194 | 26.9097
COA230202231341 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CENTRO SACRAMENTO, COAHUILA | -101.7236 | 27.0064
COA230202232884 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE DE LA CRUZ NO. 210 ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230202232885 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 3 NO. 1501 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA230202232886 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Parque Industrial] | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO (ZONA INDUSTRIAL) | -101.097 | 25.23
COA230202232887 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10 EJIDO EL AGUILA | -103.3316 | 25.5237
COA230202232888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SIERRA DE MINAS SN COLONIA CUIDAD NAZAS | -103.4531 | 25.5418
COA230202232889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230202232890 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE EMILIO CARRANZA No. 255 COLONIA LINDA VISTA | -101.55 | 27.0603
COA230202232892 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE MANUEL ACUÑA NO. 11 ZONA CENTRO | -103.2731 | 25.775
COA230202232893 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO VILLA NO. 655 COLONIA PUEBLO INSURGENTES | -100.9997 | 25.4217
COA230202232894 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA TERESA | -103.1948 | 25.7904
COA230202231304 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA | -103.4392 | 25.5524
COA230202231336 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA COHAUILA DIVERSAS CALLES | -100.9389 | 29.3231
COA230202231337 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DIVERSAS CALLES DE MONCLOVA COAHUILA | -101.4223 | 26.9027
COA230402272431 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | navadores centro | -101.592 | 27.0303
COA230402272438 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Ciudad Acuña | -100.9309 | 29.3254
COA230402272444 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ciudad de Torreón | -103.4334 | 25.5467
COA230402272446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA | -101.12 | 25.4271
COA230402272448 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CIUDAD DE SABINAS COAHUILA | -101.12 | 27.8482
COA230302267935 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CUARTEL PAR JUAREZ COAHUILA | -100.7275 | 27.6067
COA230302270333 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA230302270342 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | V. CARRANZA PUENTE Y MINERAL DE LAS ESPERANZAS-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230302269735 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA CENTENARIO NO. 1626 COLONIA BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230302270343 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.3033 | 27.9294
COA230302266999 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | LUCIO BLANCO | -101.4341 | 26.785
COA230302267482 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | centro de gobierno ciudad acuña coahuila | -100.9248 | 29.3077
COA230302267487 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | colonia esperanza en arteaga coahuila | -100.878 | 25.311
COA230302267458 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | torreon, coahuila | -103.4562 | 25.5403
COA230302267467 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | san pedro coahuila | -102.9832 | 25.7575
COA230302267639 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | centro de justicia y empoderamiento Matamoros Coahuila | -103.253 | 25.5344
COA230302270577 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016 | -100.915 | 25.4371
COA230302267516 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Los Múzquiz | muzquiz coahuila | -101.5171 | 27.877
COA230302267521 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | tecnologico de la laguna torreón coahuila | -103.4349 | 25.5352
COA230302267582 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | HIDALGO COAHUILA | -99.8753 | 27.7879
COA230302267632 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | monclova coahuila | -101.4241 | 26.9069
COA230302267664 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA COAHUILA | -101.4173 | 26.9066
COA230302267675 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.5408 | 27.0704
COA230302266148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | -103.42 | 25.5188
COA230302266148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | -103.4043 | 25.51
COA230302267645 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | VILLA UNION | -100.7241 | 28.2242
COA230302267652 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | COLONIA IGNACION ALLENDE EN EL MIUNICIPIO ALLENDE COAHUILA | -100.8686 | 28.3577
COA230302267671 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | -100.5525 | 28.69
COA230302266444 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Francisco Murguía 205, Zona Centro CP 25000 | -101.0141 | 25.4278
COA230302266446 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.333 | 25.5311
COA230302266449 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 Km 5 | -101.4161 | 26.9472
COA230302270323 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3- | -101.3033 | 27.9294
COA230302270325 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN N° 200-COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA230302270329 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270330 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE GUADALUPE VICTORIA 423-NUEVA ESPERANZA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270338 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CARRET. NADADORES-SACRAMENTO-CONOCIDO | -101.592 | 27.029
COA230302270339 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | -CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230302270341 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230302270345 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCIÓN Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N.-CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA230302267470 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | monclova, coahuila | -101.4178 | 26.9008
COA230302267478 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | progreso coahuila | -100.987 | 27.4267
COA230302267479 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | cuatrocienegas coahuila | -102.0655 | 26.9883
COA230302269231 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS,COAHUILA | -101.12 | 27.8489
COA230302267554 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | libramiento v. carranza piedras negras coahuila | -100.5387 | 28.6404
COA230302267555 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | abasolo coahuila | -101.4236 | 27.1807
COA230302267559 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | camino progreso-nadadores | -100.9851 | 27.4334
COA230302267560 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | escobedo, coahuila | -101.4128 | 27.2312
COA230302267566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9087 | 25.4438
COA230302264386 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL Y CALLE INVERNADERO DEL EJIDO VIRGINIAS, CALLE DEL CANAL DE RIEGO LA OBRA SE E | -103.2747 | 25.8152
COA230302264005 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL. | -101.1201 | 27.8491
COA230302266439 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3311 | 25.5319
COA230302266442 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria | -100.86 | 25.4401
COA230402296902 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE TENACATITA COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AHUACATLAN Y CALLE FEDERALISMO, POZO DE AGUA UBICADO EN LA CALLE TENACATITA Y LA CALLE AHUACATLAN POSTERIOR A LA CALLE FEDERAL | -100.9601 | 25.561
COA230402297600 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JOSE MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA | -101.5934 | 27.029
COA230402298004 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AVENIDA CARRETERA A LOS VELDEZ COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLA ALTA Y CALLE BARCELONA, CALLE MONACO LA LINEA DE ALIMENTACION ESTA A ESPALDAS DE LA CALLE BAR | -100.9371 | 25.5099
COA230402297025 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CALLE DE LA NORIA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA NORIA Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE DEL CENTRO LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVO LEON | -103.2968 | 25.7193
COA230402296760 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 A SAN BUENAVENTURA | -101.5821 | 27.0302
COA230402290631 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9872 | 27.429
COA230402279388 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CUARENTA Y CINCO, 25419 EL CUARENTA Y CINCO, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO PADILLA NIÑO Y , PRIMER ENTRADA A LA LOCALIDAD A UN COSTADO HACIA LA IZQUIERDA A 70 METROS DE LA PLAZA CER | -100.4343 | 27.4437
COA230402284914 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA INTERIOR 25904 COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE LAGUNA DE TERMINOS, LA LINEA DE ALIMENTACION ESTARA UBICADA EN CAL | -100.9366 | 25.5139
COA230402278752 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Sección 22-0 | CALLE PRINCIPAL COLONIA SECCIÓN 22-0, 25419 SECCIÓN 22-0, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA EN EL PARQUE DE BESIS BOL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA A 100 METROS DEL DIF LOCAL | -100.4745 | 27.4437
COA230402280343 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENHAMIN GARZA Y CALLE CERRADA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDA | -101.5612 | 27.0593
COA230402279587 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE FLOR DEL DESIERTO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL BOULEVAR | -103.3679 | 25.4928
COA230402278828 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE JOSRE ARMANDO DAVILA COLONIA VILLA DE AGUJITA, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL DOS Y , ESTE PROYECCTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA SAN JUAN DE SABINAS ES UNA LOCALIDAD LLAMDA VILLA DE A | -101.1577 | 27.8959
COA230402320873 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -101.7259 | 27.0044
COA230402318281 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGAR ALA ZO | -100.381 | 28.3084
COA230402310158 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | BOULEVARD PRINCIPAL LA CORUÑA INTERIOR 0 EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL LA CORUÑA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA LA PRESENTE OBR | -103.2976 | 25.8798
COA230402306762 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE HACIENDAS COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE HUMBERTO MOREIRA, LOS TRABAJOS DE REHABILITACION SERAN EN LA CALLE HACIENDAS CALLE VICENTE FOX | -100.9638 | 25.5555
COA230402306831 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CAÑADA ANCHA COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑADA ANGOSTA Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, LOS TRABAJOS ESTARAN UBICADOS EN LA CALLE CAÑADA ANCHA ENTRE CAÑADA | -100.9665 | 25.5552
COA230402306566 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SUR COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE REFORMA, CALLE NUEVA LOS TRABAJOS SEA REALIZARANA EN LA CALLE SUR ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE RE | -100.9584 | 25.5569
COA230402340658 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Ave. Morelos 900 Ote. CP 27000 | -103.4383 | 25.5394
COA230402340018 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carr. Torreón-Matamoros Km 7.5 CP 27276 | -103.331 | 25.5319
COA230402340025 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Ave. 16 de septiembre #214, Fracc. Las Fuentes. CP 26010 | -100.526 | 28.709
COA230402340426 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | melchor m uzquiz coahuila | -101.5296 | 27.8618
COA230402334566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIAS (NIÑOS HEROES, EL EDEN Y LAS MARGARITAS) EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0049 | 25.354
COA230402340014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PASEO DE LOS COYOTES, ENTRE LINEA EXISTENTE Y HASTA EL NUMERO 1145, COL. LOMAS DE LOURDES | -100.9806 | 25.3649
COA230402340034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carr. Torreón-Matamoros Km 7.5, CP 27276 | -103.3303 | 25.5286
COA230402334519 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | privada los encinos ayuntamiento, Piedras negras, Coahuila | -100.5152 | 28.7035
COA230402334579 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coahuila de Zaragoza | -103.3989 | 25.5468
COA230402335183 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALZ. HOSPITAL-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA230402335184 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ. LA JOYITA 599-LA JOYA | -103.4531 | 25.5418
COA230402335185 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ESTATAL N° 20 S/N, KM 12.5 MAS 500-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230402339867 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JAVIER MINA Y CALLE ESTELA DEL SUR, COL. RINCON DE LOS PASTORES | -101.0436 | 25.3909
COA230402337304 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA, COAHUILA | -100.9883 | 29.33
COA230402340173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230402332478 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV JUAREZ Y CALLE FCO. I MADERO. | -102.9831 | 25.7577
COA230402332136 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LIC. CARLOS JUARISTI DE BORDO DE LA DEFENSA NORTE A BLVD REPUBLICA, COL. EL EDEN | -100.5295 | 28.72
COA230402332216 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | calle ALDAMA | -101.4343 | 26.794
COA230402332217 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE 5 DE FEBRERO | -101.4194 | 26.7773
COA230402332235 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | melchor m uzquiz coahuila | -101.5292 | 27.8622
COA230402332239 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | BUSTAMANTE ENTRE JIMENEZ Y ALDAMA | -100.7612 | 28.4209
COA230402332240 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE | -100.5408 | 28.6632
COA230402332241 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE | -100.5408 | 28.6663
COA230402332242 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JUAREZ ENTRE CALLES SIN NOMBRE | -100.5408 | 28.6632
COA230402332246 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE DESIDERIO GARCIA Y JAIME DAVIS EN LA COLONIA MAGUITERIO | -101.127 | 27.8959
COA230402332247 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE SANTIAGO MAINES ENTRE DESIDERIO GARCIA | -101.1265 | 27.8764
COA230402332248 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO ENTRE INDEPENDENCIA | -101.1179 | 27.8509
COA230402332249 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SANTOS DEGOLLADO ENTRE INDEPENDENCIA | -101.1169 | 27.8516
COA230402332250 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES | -101.1159 | 27.8522
COA230402332251 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE NOGALAR ENTRE SANTOS DEGOLLADO | -101.1042 | 27.8367
COA230402332252 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE NOGAL ENTRE JUAN ALDAMA Y AMADOR CHAPA | -101.1094 | 27.8661
COA230402332255 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE LÁZARO CARDENAS | -101.2317 | 27.9459
COA230402332259 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. BRAVO CUERPO NORTE, DE LA 0+120.00 A 0.762.81, ENTRE CARRETERA LATERAL SANTA FE A CALLE CANAL DEL ESTE | -103.3646 | 25.5447
COA230402332260 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE ALPHA, DE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS A CALLE SAN FRANCISCO EN EJIDO LA PAZ | -103.3597 | 25.5919
COA230402332260 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE ALPHA, DE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS A CALLE SAN FRANCISCO EN EJIDO LA PAZ | -103.3594 | 25.5936
COA230402332261 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SAN FELIPE NERI, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, EJIDO LA PAZ | -103.36 | 25.5942
COA230402332261 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SAN FELIPE NERI, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, EJIDO LA PAZ | -103.3603 | 25.592
COA230402332262 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, DE CALLE ALPHA A CALZ. NUEVA ESPAÑA, EJIDO LA PAZ | -103.3613 | 25.5922
COA230402332262 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, DE CALLE ALPHA A CALZ. NUEVA ESPAÑA, EJIDO LA PAZ | -103.3597 | 25.5919
COA230402332263 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, DE CALLE SAN FELIPE NERI A CALLE ALPHA EN EJIDO LA PAZ | -103.36 | 25.5937
COA230402332263 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, DE CALLE SAN FELIPE NERI A CALLE ALPHA EN EJIDO LA PAZ | -103.3593 | 25.5936
COA230402332264 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A BLVD. MANUEL JESUS CLOUTHIER, EJIDO LA PAZ | -103.3547 | 25.5905
COA230402332264 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A BLVD. MANUEL JESUS CLOUTHIER, EJIDO LA PAZ | -103.3549 | 25.5896
COA230402337245 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga Coahuila | -100.8521 | 25.4519
COA230402337266 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | EJIDO NOACAN | -103.3135 | 25.39
COA230402335186 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | COMERCIO S/N-DOM. CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA230402335187 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA SN-LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA230402335188 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLIMA 2310-SANTA ROSA | -100.9783 | 29.33
COA230402335189 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | 20 DE NOVIEMBRE N° 100- JOSÉ G. MADERO | -102.1842 | 25.4374
COA230402337294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA AGUA NUEVA SAN PEDRO COAHUILA | -102.9926 | 25.7599
COA230402334510 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ejido Rio bravo | -100.9167 | 28.313
COA230402334515 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Matamoros, Coahuila | -103.2451 | 25.7294
COA230402334524 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Manatiales del valle, comunidad San Miguel Ramos Arizpe, Coahuila | -100.9386 | 25.518
COA230402334554 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | -101.3055 | 27.9266
COA230402334590 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS (LA ZAPATA, INFONAVIT, BENITO JUÁREZ Y LA TRINIDAD), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | -102.9735 | 25.7608
COA240102347282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PASEO DE LAS MORAS | -100.9495 | 29.3257
COA240102347282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BLVD LOS ALAMOS ENTRE PALO BLANCO Y BLVD CONSTITUCION | -100.9505 | 29.3263
COA240102347283 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | IGNACIO ALLENDE ENTRE DOS DE ABRIL Y C. GUADALUPE VICTORIA | -100.9361 | 29.3183
COA240102347284 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DIEGO RIVERA ENTRE BLVD ALFREDO GARZA CHAPA Y BLVD ARNICA | -101.0028 | 29.3239
COA240102347285 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ENCINO ENTRE GENERAL QUIÑONES Y H COLEGIO MILITAR | -100.9236 | 29.3143
COA240102347286 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | H COLEGIO MILITAR ENTRE ENCINO Y ZARAGOZA | -100.9224 | 29.3141
COA240102347287 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE H COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROBLES FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES | -100.9208 | 29.3149
COA240102347288 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE H COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES | -100.9177 | 29.3166
COA240102347290 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | INDEPENDENCIA PTE. DE IGNACIO MARTINEZ A G. ORTEGA | -100.8583 | 28.3369
COA240102347290 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | INDEPENDENCIA PTE. DE IGNACIO MARTINEZ A G. ORTEGA | -100.8615 | 28.3362
COA240102347291 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | HIDALGO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y RAMOS ARIZPE | -101.4437 | 26.7956
COA240102347307 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE JUÁREZ ENTRE CARRETERA 57-SABINAS-MONCLOVA Y CALLE PRIMERO DE MAYO | -101.2279 | 27.2417
COA240102347307 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE JUÁREZ ENTRE CARRETERA 57-SABINAS-MONCLOVA Y CALLE PRIMERO DE MAYO | -101.2279 | 27.2417
COA240102347308 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | INTERSECCIÓN DE CALLES MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA 57-SABINAS-MONCLOVA | -101.2265 | 27.2348
COA240102347308 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | INTERSECCIÓN DE CALLES MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA 57-SABINAS-MONCLOVA | -101.2264 | 27.2346
COA240102347309 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE FLORENCIO SANTANA ENTRE RAFAEL GONZÁLEZ Y C. JUÁREZ | -101.226 | 27.2423
COA240102347309 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE FLORENCIO SANTANA ENTRE RAFAEL GONZÁLEZ Y C. JUÁREZ | -101.2261 | 27.2414
COA240102347310 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | INTERSECCIÓN DE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA 57-SABINAS-MONCLOVA | -101.2258 | 27.2326
COA240102347311 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | EJIDO LA FLORIDA ENTRE CALLE JAZMIN Y ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR | -103.325 | 25.7711
COA240102347312 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | CARRETERA HIDALGO- BUENAVISTA DE ARRIBA | -103.3087 | 25.8163
COA240102347313 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | C. MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE LAZARO CARDENAS | -103.2765 | 25.7734
COA240102347314 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DIAG. LONDRES ENTRE C. VIENA Y NAPOLES | -103.2717 | 25.7687
COA240102347315 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AV. FERROCARRIL COL. NUEVO LINARES DEL SUR | -103.2739 | 25.7728
COA240102347316 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE GUERRERO | -101.4448 | 26.9176
COA240102347329 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ALTAMIRANO | -101.4582 | 26.9315
COA240102347330 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CA,LE MARFIL | -101.4631 | 26.9217
COA240102347331 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ALONSO DE LEON | -101.4561 | 26.9341
COA240102347332 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE EL COAHUILENSE | -101.4503 | 26.9441
COA240102347350 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SINALOA | -101.4466 | 26.9248
COA240102347351 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ALONSO DE LEON ENTRE CENTENARIO Y LIB. CARLOS SALINAS DE GORTARI | -101.461 | 26.9372
COA240102347352 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. LIBERTAD Y DURANGO | -101.4482 | 26.9264
COA240102347353 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE OCTAVIO BALLESTEROS Y AYUNTAMIENTO | -101.4607 | 26.9386
COA240102349830 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUERRERO | -100.9322 | 29.3188
COA240102347354 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MORELOS ENTRE ALONSO DE LEON GARCIA CARRILLO | -101.4633 | 26.9307
COA240102347355 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | calle San Marcos entre San Antonio y San Cristobal | -101.44 | 26.9481
COA240102347356 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE INTERNACIONAL ENTRE SAN MARCOS Y MIGUEL BLANCO | -101.4387 | 26.9468
COA240102347357 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ALFONSO MARGAIN ENTRE INTERNACIONAL Y LAPEIREGIL | -101.4399 | 26.9475
COA240102347374 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ALMADEN ENTRE TAMAULIPAS Y FRANCISCO I MADERO | -101.4564 | 26.9235
COA240102347375 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE GUERRERO ENTRE SONORA Y FRANCISCO I MADERO | -101.4561 | 26.9246
COA240102347376 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE TAMAULIPAS ENTRE ALMADEN Y COAHUILA | -101.4564 | 26.9236
COA240102347377 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LA CRUZ ENTRE PREPARATORIA Y PROFIRIO DIAZ | -101.4549 | 26.9447
COA240102347378 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PANUCO | -101.4646 | 26.9197
COA240102347379 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AYUTLA ENTRE MORELOS E IGNACIO ALLENDE | -101.4595 | 26.9336
COA240102347380 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE OAXACA Y LIB. CARLOS SALINAS DE GORTARI | -101.4728 | 26.925
COA240102347381 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE TANIS SILLER ENTRE CARR, 30 Y EMILIANO ZAPATA | -101.4553 | 26.9484
COA240102347382 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AV. LIBERTAD ENTRE CONSTITUCION Y ALMADEN | -101.4525 | 26.9211
COA240102347383 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OAXACA ENTRE AV INDUSTRIAL Y EMILIO CARRANZA | -101.4602 | 26.9234
COA240102347384 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE VICTORIANO CEPEDA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICTORIA | -101.4655 | 26.9203
COA240102347385 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PEDRO PRUNEDA ENTRE VICTORIANO CEPEDA Y OCCIDENTAL | -101.4623 | 26.9261
COA240102347386 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MANUEL ACUÑA | -101.4665 | 26.921
COA240102347387 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AEROMEXICO ENTRE CALLE MEXICANA Y AEROMEXICO NUM 6 | -101.4524 | 26.9499
COA240102347388 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FOGONEROS ENTRE GARROTEROS Y GONDOLAS | -101.4447 | 26.9493
COA240102347389 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA | -101.4413 | 26.9408
COA240102347390 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FLORES MAGON ENTRE 1RO DE MAYO Y HEROE DE NACOZARI | -101.4477 | 26.918
COA240102347391 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Calle José Luis López López - Amalia Vitela | -101.4849 | 25.3818
COA240102347391 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Calle José Luis López López - Amalia Vitela | -101.4843 | 25.3786
COA240102347392 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RAMOS ARIZPE Y CALLE SIN NOMBRE | -100.3814 | 28.3092
COA240102347393 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE LEONA VICARIO ENTRE LIC. RAUL LOPEZ SANCHEZ E IGNACIO ZARAGOZA | -100.3763 | 28.309
COA240102347394 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE LIC. RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -100.3778 | 28.3089
COA240102347395 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE JIMENEZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y VICENTE GUERRERO | -100.3742 | 28.3099
COA240102347395 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE JIMENEZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y VICENTE GUERRERO | -100.3772 | 28.3092
COA240102347396 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE MARIANO LOPEZ ORTIZ ENTRE CALLE LIC RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -100.3793 | 28.3088
COA240102350011 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | SAN ALBERTO | -101.2964 | 27.4441
COA240102347397 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE MARIANO MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE | -100.3799 | 28.3078
COA240102347398 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE JACINTO TREVIÑO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -100.3815 | 28.311
COA240102347399 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLEVICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE 2 DE ABRIL | -100.3742 | 28.3099
COA240102347400 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ABASOLO (ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JUAN SALAZAR - GUADALUPE VICTORIA - JOSE FLORES RODRIGUEZ) | -99.8818 | 27.7945
COA240102347400 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ABASOLO (ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JUAN SALAZAR - GUADALUPE VICTORIA - JOSE FLORES RODRIGUEZ) | -99.8794 | 27.7906
COA240102347401 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSE FLORES RODRIGUEZ (ENTRE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MUZQUIZ) | -99.8811 | 27.795
COA240102347401 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSE FLORES RODRIGUEZ (ENTRE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MUZQUIZ) | -99.8827 | 27.794
COA240102347402 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE CANDELARIO GARZA (ENTRE JUAN SALAZAR-GUDALUPE VICTORIA-Y MELCHOR MUZQUIZ) | -99.8812 | 27.794
COA240102347402 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE CANDELARIO GARZA (ENTRE JUAN SALAZAR-GUDALUPE VICTORIA-Y MELCHOR MUZQUIZ) | -99.8795 | 27.7925
COA240102347403 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MUZQUIZ) | -99.879 | 27.7918
COA240102347403 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MUZQUIZ) | -99.8807 | 27.791
COA240102347404 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE STA. ROSA (ENTRE MANUEL PEREZ TREVINO Y ZARAGOZA) | -99.8805 | 27.7859
COA240102347404 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE STA. ROSA (ENTRE MANUEL PEREZ TREVINO Y ZARAGOZA) | -99.8757 | 27.7883
COA240102347405 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA (ENTRE STA. ROSA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) | -99.8782 | 27.787
COA240102347405 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA (ENTRE STA. ROSA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) | -99.8802 | 27.7901
COA240102347406 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE AV. PAULO GONZALEZ (ENTRE ABASOLO Y ZARAGOZA) | -99.8725 | 27.7792
COA240102347406 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE AV. PAULO GONZALEZ (ENTRE ABASOLO Y ZARAGOZA) | -99.871 | 27.7802
COA240102347407 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAS FLORES-MARIANO ESCOBEDO (FRANCISCO VILLA - LAS FLORES Y LAS FLORES) | -99.8691 | 27.7835
COA240102347407 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAS FLORES-MARIANO ESCOBEDO (FRANCISCO VILLA - LAS FLORES Y LAS FLORES) | -99.8678 | 27.7842
COA240102347408 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ABASOLO ( AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. LUCIO BLANCO) | -99.8748 | 27.7831
COA240102347408 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ABASOLO ( AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. LUCIO BLANCO) | -99.873 | 27.78
COA240102347410 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. SABINAS | -100.7291 | 27.6115
COA240102347411 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. SABINAS | -100.7267 | 27.6115
COA240102347412 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AV. 5 DE MAYO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. SABINAS | -100.7256 | 27.6114
COA240102347413 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AV. MARIANO ABASOLO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. 5 DE MAYO | -100.729 | 27.6094
COA240102347451 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | VERACRUZ DE OCAMPO A JOSE MARIA ARTEAGA | -100.7745 | 28.431
COA240102347452 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE COLON DE NICOLAS BRAVO A CALLE GALENA | -100.7543 | 28.4152
COA240102347453 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | ALDAMA DE LA MADRID A BUSTAMANTE CENTRO | -100.7622 | 28.4213
COA240102350092 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9936 | 27.4261
COA240102347454 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | chihuahua de vicente guerrero a agustin de iturbide | -100.7523 | 28.4168
COA240102347455 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | centenario | -102.3972 | 27.3183
COA240102347456 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | antonio guajardo | -102.3999 | 27.3106
COA240102347457 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | calle gregorio garcia entre calle vicente guerrero y callejon sin nombre | -102.1746 | 25.4275
COA240102347458 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JALISCO ENTRE CALLE ALEJO GONZALEZ - CARRETERA 57 Y CALLE ACAPULCO, COL. BUENA VISTA NORTE | -100.533 | 28.696
COA240102347459 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MEXICALLI ENTRE AV. EMILIO CARRANZA Y CALLE SINALOA, COL. BUENA VISTA NORTE | -100.5325 | 28.6967
COA240102347460 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE BORDO DE LA DEFENSA NORTE - CIRCUNVALACION, ENTRE CALLE VICTORIA Y XICOTENCATL DEL KM 0 + 016 AL KM 0 +256 | -100.5206 | 28.7243
COA240102347461 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE CIRCUNVALACION - BORDO DE LA DEFENSA NORTE ENTRE CALLE VICTORIA Y PADRE DE LAS CASAS DEL KM 0 +256 AL KM 0 + 536 COL. LA ESPERANZA Y SANTA MARIA | -100.5185 | 28.7229
COA240102347462 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE LOMAS Y CALLE AGRICULTURA, COL.PARQUE INDUSTRIAL | -100.5474 | 28.6848
COA240102347463 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE INSURGENTES | -100.548 | 28.6846
COA240102347464 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ANTIGUA ALGODONERA ENTRE CARRETERA 57 PIEDRAS NEGRAS - NAVA Y CALLE PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0 + 000 AL KM 0 + 230, COL. LAS DELICIAS | -100.5473 | 28.6727
COA240102347465 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DON MIGUEL ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE PROLONGACION LIBERTAS, COL. LOS ALAMOS | -100.5266 | 28.7098
COA240102347466 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MONTERREY, COL. ROMA | -100.526 | 28.7035
COA240102347467 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | SAN ALBERTO | -101.2989 | 27.4448
COA240102347468 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LA ESMERALDA. | -100.9487 | 25.5497
COA240102347477 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CARRETERA SACRAMENTO-NADADORES | -101.7237 | 27.0042
COA240102347478 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CARRETERA SACRAMENTO-NADADORES | -101.7237 | 27.0042
COA240102347479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y DR. MANUEL ORTÍZ DE MONTELLANO. | -100.9901 | 25.4456
COA240102347479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y DR. MANUEL ORTÍZ DE MONTELLANO. | -100.9788 | 25.4694
COA240102347480 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA ENTRE BLVD. JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ Y BLVD. VENUSTIANO CARRANZA | -100.9798 | 25.4661
COA240102347480 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA ENTRE BLVD. JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ Y BLVD. VENUSTIANO CARRANZA | -100.979 | 25.4625
COA240102347481 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. GRAL. FRANCISCO COSS Y CALLE ING. JOSÉ CÁRDENAS VALDEZ. | -100.996 | 25.433
COA240102347481 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. GRAL. FRANCISCO COSS Y CALLE ING. JOSÉ CÁRDENAS VALDEZ. | -100.9915 | 25.4426
COA240102347485 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE SINALOA Y A. CANTU | -101.2272 | 27.945
COA240102347486 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | INTERSECCION BENITO JUAREZ | -101.2311 | 27.9404
COA240102347487 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE BELLAVISTA ENTRE LAS CALLES LAZARO CAEDENAS | -101.2337 | 27.9465
COA240102347488 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | INTERSECCION BENITO JUAREZ ENTRE SILAO | -101.2309 | 27.9403
COA240102347489 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE MARIANO ESCOBERO ENTRE FRANCISCO MURGUIA Y CUARTEL | -101.215 | 27.9463
COA240102350304 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LIBRAMIENTO N. MILENIO-CONOCIDO | -100.9981 | 29.3109
COA240102350311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LIBRAMIENTO N. MILENIO-CONOCIDO | -101.0166 | 25.4012
COA240102350314 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA240102350327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10-CONOCIDO | -103.3216 | 25.5327
COA240102350342 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. V. CARRANZA N° 2400 Y AV. UNIVERISIDAD-TECNOLÓGICO | -100.9928 | 25.4426
COA240102350345 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA | -103.3741 | 25.6134
COA240102350351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NAZARIO S. ORTÍZ GARZA SN-RANCHO LAS VARAS | -100.9826 | 25.4282
COA240102350355 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA PAZ S/N-NUEVA CALIFORNIOA | -103.3979 | 25.5413
COA240102350367 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AV. LAS GRANJAS #602, C.P. 25700-ESCORIAL | -101.4264 | 26.9335
COA240102349558 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | CALLE VICENTE DE LA FUENTE | -101.5408 | 27.0608
COA240102349558 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | CALLE VICENTE DE LA FUENTE | -101.5404 | 27.0608
COA240102349588 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE ESCONDIDO Y VALLE NACIONAL 225, VALLE PONIENTE | -100.9733 | 25.5482
COA240102349589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | FEDERALISMO 992, AMPLIACIÓN ANALCO | -100.9586 | 25.5637
COA240102349590 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI Y VALLE NORTE SN, VILLA SOL | -100.971 | 25.5493
COA240102349591 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN CIPRÉS Y CENTENARIO DE TORREÓN S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9089 | 25.4156
COA240102349592 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Reynosa | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.0324 | 25.7265
COA240102349593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUARTA Y UTACAS SUR S/N, COLINAS DE SAN LORENZO | -101.0128 | 25.3585
COA240102349594 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Oro (Nuevo Poblado el Oro) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.2877 | 26.9266
COA240102349618 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | IGLESIA DE MAGNOLIA E IGLESIA DE NAZARET S/N, SAN ALBERTO | -103.2706 | 25.7669
COA240102349664 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MORELOS ENTRE CARRETERA 57 Y VIAS DEL FERROCARRIL | -100.5494 | 28.6672
COA240102351259 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9383 | 25.5172
COA240102342371 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carr. Torreón-Matamoros Km 7.5, CP 27276 | -103.3315 | 25.5301
COA240102342374 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Prolongación Socorro s/n esquina Manuel Dávila Santos, La Cascada Múzquiz CP 26343 | -101.5273 | 27.8633
COA240102347994 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS A TOPE AL FINAL DE LA CALLE EJIDO LA PAZ | -103.3608 | 25.5921
COA240102347994 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS A TOPE AL FINAL DE LA CALLE EJIDO LA PAZ | -103.3607 | 25.5937
COA240102342743 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CANTERAS COLONIA BARRIO TACUBAYA, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA CALLE SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE TACUBAYA POR LA CALLE FRANCISCO I | -102.2034 | 25.4391
COA240102347279 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE NICOLÁS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO | -101.4294 | 27.1812
COA240102347279 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE NICOLÁS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO | -101.4307 | 27.1825
COA240102347280 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | INTERSECCIÓN DE CARRETETERA 34 Y DESVIACIÓN CALLE SIN NOMBRE (DEL KM 0+000 AL KM 0+025) | -101.4313 | 27.1746
COA240102347280 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | INTERSECCIÓN DE CARRETETERA 34 Y DESVIACIÓN CALLE SIN NOMBRE (DEL KM 0+000 AL KM 0+025) | -101.4314 | 27.1745
COA240102347333 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y VERACRUZ | -101.4661 | 26.9233
COA240102347334 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS ENTRE BLVD. EJERCITO NACIONAL O CARR. 30 Y EMILIANO ZAPATA | -101.4498 | 26.9417
COA240102347335 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LIB. CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE AYUTLA Y ALTAMIRANO | -101.4561 | 26.9378
COA240102347336 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE RENACIMIENTO Y MAGNOLIA | -101.4477 | 26.9328
COA240102347337 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOLEDAD ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SAN LUIS | -101.4629 | 26.9279
COA240102347338 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CENTENARIO ENTRE AYUTLA E HIDALGO | -101.4622 | 26.9353
COA240102347339 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LIB, CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE INDUSTRIAL Y 105 BATALLON | -101.461 | 26.9481
COA240102347340 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BLVD EJERCITO NACIONAL ENTRE AYUNTAMIENTO Y COLIMA | -101.4502 | 26.9445
COA240102347341 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y VERACRUZ | -101.4652 | 26.9256
COA240102347342 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LSA ROSAS ENTRE C3 Y CALLE CERRADA | -101.4652 | 26.915
COA240102347343 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | calle IGNACIO ALLENDE ENTRE BENITO JUAREZ E INTERNACIONAL | -101.4397 | 26.9459
COA240102347344 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE GENERAL FRANCISCO MUNGUIA ENTRE INTERNACIONAL Y LUCIO BLANCO | -101.4425 | 26.9437
COA240102347345 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LEONA VICARIO ENTRE PROGRESO Y PDTE CARRANZA | -101.4481 | 26.9304
COA240102347346 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE B. JUAREZ ENTRE PROGRESO Y AV. LIBERTAD COLONIA PEMEX | -101.4393 | 26.9398
COA240102347347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y PDTE CARRANZA | -101.4407 | 26.943
COA240102343242 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO SANTO NIÑO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE SANTO NIÑO, EL TRAMO DE LA CALLE SE UBICA AL CENTRO PONIENTE DE LA CIUD | -102.1961 | 25.4385
COA240102347414 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AV. SARABIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. 5 DE MAYO | -100.7255 | 27.6073
COA240102347415 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y VICENTE GUERRERO | -101.796 | 27.0461
COA240102347416 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y MARIANO MATAMOROS | -101.7962 | 27.047
COA240102347417 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERSECCIÓN CON MORELOS | -101.7967 | 27.0512
COA240102347418 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y MELCHOR OCAMPO | -101.7945 | 27.0509
COA240102347419 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERSECCIÓN CON FRANCISCO I. MADERO | -101.7931 | 27.0499
COA240102347420 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERSECCIÓN CON IGNACIO ALDAMA | -101.7966 | 27.0571
COA240102347420 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERSECCIÓN CON IGNACIO ALDAMA | -101.7965 | 27.0571
COA240102347421 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS ENTRE GRAL. MINA Y MARIANO ABASOLO | -101.7972 | 27.0542
COA240102347421 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS ENTRE GRAL. MINA Y MARIANO ABASOLO | -101.7974 | 27.0552
COA240102347422 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE DR. JESÚS PABLO GIL INTERSECCIÓN CON BENITO JUÁREZ | -101.8022 | 27.0496
COA240102347422 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE DR. JESÚS PABLO GIL INTERSECCIÓN CON BENITO JUÁREZ | -101.8022 | 27.0496
COA240102347423 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BENIITO JUÁREZ E IGNACIO ZARAGOZA | -101.793 | 27.0479
COA240102347423 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BENIITO JUÁREZ E IGNACIO ZARAGOZA | -101.793 | 27.0489
COA240102347424 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE | -101.7943 | 27.0499
COA240102347424 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE | -101.7931 | 27.0499
COA240102347425 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ FALCÓN ENTRE GUERRERO Y ESCOBEDO | -101.7879 | 27.0455
COA240102347425 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ FALCÓN ENTRE GUERRERO Y ESOBEDO | -101.7881 | 27.0465
COA240102347426 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LOS PINOS Y LEONA VICARIO - C. LOS REYES | -101.7915 | 27.0447
COA240102347426 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LOS PINOS Y LEONA VICARIO - C. LOS REYES | -101.7904 | 27.0447
COA240102347427 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y MELCHOR OCAMPO | -101.7961 | 27.0471
COA240102347427 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y MELCHOR OCAMPO | -101.7949 | 27.0471
COA240102347428 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE MARIANO MATAMOROS Y GUADALUPE VICTORIA | -101.7972 | 27.046
COA240102347429 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BENITO JUÁREZ | -101.7953 | 27.0491
COA240102347430 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE | -101.7943 | 27.049
COA240102347430 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE | -101.7937 | 27.049
COA240102347431 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -101.7943 | 27.0491
COA240102347431 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -101.7943 | 27.0498
COA240102347432 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -101.7999 | 27.0494
COA240102347432 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -101.8001 | 27.0506
COA240102347433 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERSECCIÓN CON CALLE BENITO JUÁREZ | -101.7918 | 27.0488
COA240102347433 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERSECCIÓN CON CALLE BENITO JUÁREZ | -101.7918 | 27.0488
COA240102347434 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | carretera las filipinas entronque de acceso al ejido la flor de mayo y la barca | -103.2233 | 25.4605
COA240102347434 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | carretera las filipinas entronque de acceso al ejido la flor de mayo y la barca | -103.2305 | 25.463
COA240102347435 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | calle nochebuena entre azucenas y cerrada col. elsa hernandez | -101.4254 | 26.9448
COA240102347436 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | jaime nuno entre ave. via apia y ave acereros monclova coahuila | -101.4417 | 26.925
COA240102347438 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | xicotencatl entre morelos y l. vicario | -100.8841 | 28.401
COA240102347439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | calle francisco i madero entre 30 de abril y manuel acuña | -101.3528 | 27.7394
COA240102351526 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | GUERRERO | -100.9334 | 28.4892
COA240102351526 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | MELCHOR MUZQUIZ | -100.9115 | 28.4951
COA240102351526 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | AQUILES SERDAN | -100.9284 | 28.4964
COA240102347440 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | mariano lopez mercado entrre mina y oasis | -101.495 | 27.8791
COA240102347490 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE NISPEROS ENTRE AV. ACAPULCO Y CALLE PUEBLA | -101.214 | 27.924
COA240102347492 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | C. JUAN N. ÁLVAREZ ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. SAN LUIS | -102.9898 | 25.7488
COA240102347493 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | C. VALDEZ CARRILLO ENTRE DIVISIÓN DE NTE. Y DIAG. GUADALUPE DEL KM 0+000 | -102.9785 | 25.7486
COA240102347494 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO DEL ESCLAVO, DE CALLE LAGO VICTORIA Y CALLE LAGO ARGENTINO | -103.3796 | 25.4955
COA240102347494 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO DEL ESCLAVO, DE CALLE LAGO VICTORIA Y CALLE LAGO ARGENTINO | -103.3811 | 25.4936
COA240102347495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO ERIE, ENTRE C. LAGO SUPERIOR Y CALLE VICTORIA | -103.3815 | 25.4939
COA240102347495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO ERIE, ENTRE C. LAGO SUPERIOR Y CALLE VICTORIA | -103.3807 | 25.4948
COA240102347496 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA DEL ALBA, ENTRE JILGUEROS Y CALLE ÁGUILA, COL. AMPL. ZARAGOZA SUR | -103.3713 | 25.4892
COA240102347496 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA DEL ALBA, ENTRE JILGUEROS Y CALLE ÁGUILA, COL. AMPL. ZARAGOZA SUR | -103.3729 | 25.4893
COA240102347497 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PROGRESO, DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE SEXTA | -103.4757 | 25.5423
COA240102347497 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PROGRESO, DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE SEXTA | -103.4733 | 25.5427
COA240102347498 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MIGUEL ALEMAN, DE BLVD. INDEPENDENCIA A CALLE AGUASCALIENTES | -103.4754 | 25.5419
COA240102347498 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MIGUEL ALEMAN, DE BLVD. INDEPENDENCIA A CALLE AGUASCALIENTES | -103.4769 | 25.5415
COA240102347499 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HUASTECA DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE AL ORIENTE, COLONIA VALLE ORIENTE | -103.3617 | 25.5314
COA240102347499 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HUASTECA DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE AL ORIENTE, COLONIA VALLE ORIENTE | -103.3587 | 25.5314
COA240102347500 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE IXCAMILPA DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3587 | 25.531
COA240102347500 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE IXCAMILPA DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3617 | 25.531
COA240102347501 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. KINO | -103.3587 | 25.5302
COA240102347501 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV.KINO DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3617 | 25.5302
COA240102347504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. ALAMO, DE BLVD. LAGUNA SUR A CALLE PELICANOS COLONIA EJIDO ZARAGOZA | -103.3915 | 25.4945
COA240102347504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. ALAMO, DE BLVD. LAGUNA SUR A CALLE PELICANOS COLONIA EJIDO ZARAGOZA | -103.3834 | 25.4918
COA240102347507 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE MARIANO ABASOLO ESQUINA CON CALLE DR. FRANCISCO GOZALEZ | -102.8109 | 25.3503
COA240102347507 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA MARIANO ABASOLO ESQUINA CON CALLE V CARRANZA | -102.8072 | 25.3502
COA240102347508 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CCALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. MARIANO NABASOLO Y AV. ALDAMA | -102.8099 | 25.3503
COA240102347508 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. ALDAMA | -102.8099 | 25.3459
COA240102347509 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE DR. FRANCISCO GONZALEZ ESQUINA CON AVENIDA FUENTES | -102.8057 | 25.3373
COA240102347509 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ ESQUINA CON AV 5 DE MAYO | -102.8073 | 25.3428
COA240102347510 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE DR. FRANCISCO GONZALEZ ESQUINA CON AVENIDA INDEPENDENCIA | -102.808 | 25.3437
COA240102347510 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE DR. FRANCISCO GLZ ESQUINA CON CALLE SANTOS DEGOLLADO | -102.8099 | 25.3473
COA240102347511 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON AVENIDA ILDEFONSO FUENTES | -102.8076 | 25.3373
COA240102347511 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON AVENIDACASTAÑEDA | -102.8081 | 25.3289
COA240102347512 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HEROICO COLEGIO MILITAR Y GENERAL CEPEDA | -100.7347 | 28.2268
COA240102347512 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE HEORICO COLEGIO MILITAR Y GENERAL CEPEDA | -100.7346 | 28.2249
COA240102347513 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y GENERAL CEPEDA | -100.7347 | 28.2273
COA240102347514 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE JIMENEZ ENTRE MACLOVIO HERRERA Y IGNACIO ABASOLO | -100.9266 | 28.4947
COA240102347515 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE V. CARRANZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ | -100.919 | 28.4953
COA240102347516 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA 29 Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL | -100.9151 | 28.4819
COA240102348239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102348267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102348270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102344727 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE COBREROS INTERIOR SN COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 25610 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLUMBIA Y CALLE DESPACHADORES, CALLE AEROMEXICO EN UNIDAD DEPORTIVA CEFARE EN CALLE COBREROS ESQUINA CON CALLE COL | -101.4483 | 26.9503
COA240102350323 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE N° 1503-1° DE MAYO | -101.4316 | 26.8889
COA240102350332 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA,C.P. 26170-CONOCIDO | -100.6151 | 28.5744
COA240102350361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | NOVEL 112-FOVISSSTE | -100.5682 | 28.6923
COA240102348688 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | francisco i. madero | -103.2673 | 25.7781
COA240102348691 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Viesca | -102.8044 | 25.3439
COA240102348692 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | General Cepeda | -101.4735 | 25.3794
COA240102348693 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Guerrero | -100.3778 | 28.3088
COA240102348695 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | jimenez | -100.6817 | 29.0638
COA240102348702 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova | -101.4329 | 26.8931
COA240102348708 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Muzquiz | -101.5212 | 27.8836
COA240102348714 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | -100.91 | 28.4907
COA240102349543 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VICENTE DE LA FUENTE | -101.5409 | 27.0606
COA240102349584 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DEL CAPULIN 205, CEDROS 1ER SECTOR | -100.9897 | 29.3112
COA240102349585 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZARAGOZA Y AVENIDA SALTILLO SN, LAS GRANJAS | -100.8574 | 28.326
COA240102349586 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | EDUARDO W. BENAVIDES 301 OTE., ZONA CENTRO | -100.8526 | 28.3563
COA240102349587 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA MUZQUIZ 110, PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN | -101.2849 | 27.6516
COA240102349609 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9608 | 29.3152
COA240102349610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO CAZADERO Y CERRO EN SHALO S/N, PRIVADAS DE STA. TERESA | -100.9658 | 29.2909
COA240102349611 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY Y NUEZ MOSCADA SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.3299 | 25.5359
COA240102349612 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2457 | 25.0006
COA240102349613 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE LA ENCANTADA-DE LA GLORIA Y IZTACCIHUATL, LOS MONTES | -100.5443 | 28.7147
COA240102349614 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COPEY Y TEJO 701, AÑO 2000 | -100.5772 | 28.6833
COA240102349615 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | IGNACIO ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO | -100.3878 | 28.3079
COA240102349629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA CONCHA, LA AMISTAD | -103.3603 | 25.5503
COA240102349630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRIÓN Y EMPALME SN, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9173 | 25.4044
COA240102349631 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N, HACIENDA NARRO | -101.0374 | 25.3626
COA240102351116 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | DIFERENTES CALLES ( ABASOLO, V. GUERRERO, LEONA VICARIO,HIÑOS HEROES,JIMENEZ,MINA,RAMOS ARIZPE Y MARIANO L ORTIZ28.3092 | -100.3772 | 28.3092
COA240102348681 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | acuña coahuila | -100.9413 | 29.3224
COA240102348687 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | cuatrocienegas coahuila | -102.0598 | 26.9828
COA240102348689 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San buenaventuira | -101.5409 | 27.0614
COA240102348690 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Sierra Mojada | -103.7001 | 27.2892
COA240102348705 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos | -100.8869 | 28.4055
COA240102348711 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso | -100.9916 | 27.4274
COA240102349607 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | HACIENDA DE PASTEJE Y HACIENDA DEL QUIRO SN, EX HACIENDA LA PERLA | -103.3456 | 25.4939
COA240102349608 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PADRE MIER Y PADRE DAZA S/N, ALTOS DE SANTA TERESA | -100.9649 | 29.2927
COA240102349616 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solís | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.223 | 25.6249
COA240102349617 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Corralitos | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2787 | 25.7844
COA240102349619 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO SUR S/N, REAL DEL VALLE | -100.977 | 25.5409
COA240102349620 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALBARICOQUE Y RECINTO DE JUAREZ SN, SALTILLO 2000 | -101.0335 | 25.4675
COA240102349621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11 1045, GASPAR VALDEZ | -100.9064 | 25.4262
COA240102349622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON DE ALAZANAS Y LAZARO CARDENAS S/N, NUEVO TERESITAS 3ER SECTOR | -101.0011 | 25.3559
COA240102349623 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISABEL Y CALZADA LILIA SN, ANNA | -103.3642 | 25.6015
COA240102349624 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.7224 | 25.2306
COA240102349625 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ESTOMATOLOGÍA Y FARMACIA S/N, VILLAS UNIVERSIDAD ORIENTE | -103.3157 | 25.5492
COA240102349626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PEREZ ARREOLA | -101.0231 | 25.4752
COA240102349627 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES Y LOMA LINDA SN, LOMA REAL | -103.335 | 25.5507
COA240102349628 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO HACIENDA DE XALPA SN, EX HACIENDA LA PERLA | -103.3409 | 25.4953
COA240102342689 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE ATOTONILCO COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR ALLENDE, LA CALLE SE UBICA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL RUMBO DEL HOT | -102.1548 | 25.4396
COA240102342714 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE PADRE MIER COLONIA LAS PALMERAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LA CALLE SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PALMERAS RUMBO A LAS | -102.1797 | 25.4606
COA240102342730 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAS PALMERAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PALMERAS POR DO | -102.1779 | 25.4622
COA240102343876 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE PRIMERA COLONIA MANO CON MANO, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATROCIENEGAS Y CALLE SEXTA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD EN EL SECTOR CONOCIDO COMO MANO CON MANO JUNT | -102.1648 | 25.4478
COA240102342372 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carr. Saltillo Piedras Negras Km5 CP 25107 | -100.99 | 25.4797
COA240102342373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza s/n Col. República Ote. CP 25107 | -100.9922 | 25.4398
COA240102343149 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | COLONIA VARIOS SECTORES, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS CALLES Y VIALIDADES QUE SE ATENDERAN SERAN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE RAMOS ARIZPE Y GREGORIO GARCIA CALLE CALZADA DEL MARQ | -102.1743 | 25.4338
COA240102348228 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102348241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102348253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102342529 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FALCON COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MOCTEZUMA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A LA ALTURA DE LA IGLESIA ERMIT | -102.1922 | 25.4493
COA240102347304 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -101.2246 | 27.2379
COA240102347304 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -101.2256 | 27.2381
COA240102347305 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | INTERSECCIÓN DE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ORIENTAL. | -101.2209 | 27.2393
COA240102347305 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | INTERSECCIÓN DE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ORIENTAL | -101.2208 | 27.2393
COA240102347306 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLES MELCHOR OCAMPO Y CALLE NUEVA | -101.2216 | 27.231
COA240102347306 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLES MELCHOR OCAMPO Y CALLE NUEVA | -101.2216 | 27.2311
COA240102347317 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CUARTO ENTRE 7 DE NOVIEMBRE Y MARGARITO VILLANUEVA | -101.4574 | 26.937
COA240102347318 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MARGARITO VILLANUEVA ENTRE JUAN LUNA Y SAN LUIS | -101.4562 | 26.9359
COA240102347319 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MAGNOLIA ENTRE FCO I MADERO Y PDTE CARRANZA | -101.447 | 26.9337
COA240102347320 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PDTE CARRANZA ENTRE VERACRUZ Y CHIHUAHUA | -101.4573 | 26.9187
COA240102347321 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE DURANGO ENTRE CONCEPCION ARMENDARIZ Y EULALIO GUTIERREZ | -101.4551 | 26.9121
COA240102348256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102348258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102348271 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102342552 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FALCON COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MOCTEZUMA, EL TRAMO DE LA CALLE FALCON QUE SE VA A TRABAJAR SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIU | -102.1922 | 25.4493
COA240102342946 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE QUINTA COLONIA MANO CON MANO, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, LA CALLE SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA MANO CON MANO FRENTE AL CAMPO DE BEIS | -102.1646 | 25.4462
COA240102347322 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE INDUSTRIAL ENTRE LIB CARLOS SALINAS DE GORTARI Y AZUL ANGARES | -101.461 | 26.9479
COA240102347323 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BLVD EJERCITO MEXICANO ENTRE IGNACIO ALLENDE -GRAL CESAREO CASTRO- Y BLVD FELIPE PESCADOR | -101.4491 | 26.9436
COA240102347324 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MORELOS ENTRE VERACRUZ Y GARCIA CARRILLO | -101.4674 | 26.9254
COA240102347325 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO M ENTRE JUAN ESCUTIA Y BLVD EJERCITO NACIONAL-SAN BUENAVENTURA-CARR 30 | -101.4805 | 26.9743
COA240102347326 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SINALOA ENTRE HECTOR BLADIMIR Y FRAY JUAN LARIOS | -101.4599 | 26.9079
COA240102347327 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OAXACA ENTRE ALONSO DE LEON Y CASAS BLANCAS | -101.4534 | 26.9324
COA240102347328 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ELPIDIO BARRERA ENTRE JOSE VASCONCELOS Y CONSTITUYENTES DE 1917 | -101.4456 | 26.9448
COA240102347348 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BLVD EJERCITO NACIONAL-CARR. 30 ENTRE TRABAJADORES Y AV AVIACION | -101.4548 | 26.9505
COA240102347349 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE VIA JAZMIN ENTRE FCO DE LUNA Y SINALOA | -101.4466 | 26.9248
COA240102347358 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO DE LUNA ENTRE FELIPE ANGELES Y ALMADEN | -101.459 | 26.9053
COA240102347359 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE GERANIO ENTRE FCO DE LUNA Y 1RO DE MAYO | -101.451 | 26.9155
COA240102347360 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CONCEPCION ARMENDARIZ TRAMOS AISLADOS | -101.4601 | 26.9153
COA240102347361 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE DURANGO ENTRE CONCEPCION ARMENDARIZ Y APOLONIO M AVILÉS | -101.4554 | 26.9117
COA240102347362 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE EULALIO GTZ ENTRE PROGRESO Y PDTE CARRANZA | -101.4594 | 26.9161
COA240102347363 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE VERACRUZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PDTE CARRANZA | -101.4572 | 26.9187
COA240102347364 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE ZACATECAS Y 5 DE MAYO | -101.4512 | 26.9284
COA240102347365 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LA PAZ ENTRE SINALOA Y SONORA | -101.4548 | 26.9265
COA240102347366 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AMERICANA ENTRE CUAUHTÉMOC Y TAMAULIPAS | -101.4531 | 26.9274
COA240102347367 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LEONA VICARIO ENTRE MIGUEL BLANCO Y AMERICANA | -101.45 | 26.9316
COA240102347368 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS ENTRE LAZARO CARDENAS Y 5 DE FEBRERO | -101.4673 | 26.9228
COA240102347369 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO-IGNACIO ALLENDE ENTRE AV INDUSTRIAL Y CUATROCIENEGAS | -101.4735 | 26.9153
COA240102347370 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AGRARISTAS ENTRE 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE | -101.4703 | 26.9247
COA240102347371 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PDTE CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO | -101.4527 | 26.9264
COA240102347372 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | TRAMOS AISALDOS DE CALLE PROGRESO, 5 DE MAYO, MAGNOLIA A BLVD EJERCITO NACIONAL | -101.4492 | 26.9271
COA240102347373 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE TACUBA ENTRE PROGRESO Y PDTE CARRANZA | -101.4435 | 26.9347
COA240102347502 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. LLANTECO, DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3587 | 25.5294
COA240102347502 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. LLANTECO, DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3617 | 25.5294
COA240102349307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA240102349323 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | POPOTLA | -100.9728 | 29.331
COA240102347503 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SISAL, DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3752 | 25.4891
COA240102347503 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SISAL, DESDE DE LAS AMERICAS A TOPE DE CALLE (BARDA PERIMETRAL OTE.) | -103.3915 | 25.4945
COA240102347506 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE HIDALGO ESQUINA CON AV. REFORMA | -102.8052 | 25.3332
COA240102347506 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE HIDALGO ESQUINA CON AVENIDA CONSTITUCION | -102.8051 | 25.3415
COA240102349595 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | FRANCISCO I MADERO 401, INDEPENDENCIA | -101.4373 | 26.7848
COA240102349596 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1301, EMILIANO ZAPATA | -101.3966 | 26.9171
COA240102349597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.2172 | 25.2559
COA240102349598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA Y PIÑATAS S/N, HACIENDA NARRO | -101.0333 | 25.3649
COA240102349599 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | ALLENDE 860, ZONA CENTRO | -100.95 | 25.5459
COA240102349600 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS E HIDRA S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.3601 | 25.5386
COA240102349601 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN Y AV. DEL AJUSCO S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.3467 | 25.513
COA240102349602 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA RÍO SABINAS 450, GUADALUPE | -101.106 | 27.8372
COA240102349603 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLAREAL | -100.5821 | 28.6951
COA240102349604 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CAMINO A LOS MANANTIALES 1050 SUR, EL MANANTIAL | -100.7805 | 28.4095
COA240102349605 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ATENEO 1480, ZONA CENTRO | -100.9887 | 25.4143
COA240102349606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9003 | 25.422
COA240102345783 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JUAN DE DIOS PEZA - ZACATECAS INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CALLE ZACATECAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y ZACATECAS FRENTE A | -101.4179 | 26.7676
COA230202234652 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | nna migrantes Saltillo | -101.0234 | 25.4044
COA230202233744 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BLVD. CUAUHTEMOC | -103.2304 | 25.5281
COA230302251219 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y CALLE RODAS, CALLE CAOBAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESID | -103.3669 | 25.5405
COA230302243404 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LA ARDILLA COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CASTOR Y AVENIDA BROMO, CALLE DE LA JOYITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -103.3242 | 25.5495
COA230302245008 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | CALLE MORELOS 71 71 INTERIOR 71 EJIDO SOLEDAD, 25870 SOLEDAD, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA LINARES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS ENTRE PRIV LINAREZ Y ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO | -101.6121 | 26.7545
COA230302243449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO SAN LUIS, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y , LA OBRA QUEDA A 12 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HA | -103.3781 | 25.5681
COA230302243706 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMERA COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPRESORA Y CALLE ALEJENDRO CASAS, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO POR LA AVENI | -103.4601 | 25.532
COA230302250152 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO , 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GENERAL ZUAZUA, CALLE LUCIO BLANCO LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LOS TRES AGEB DE LA ZONA ZAP 08490853 Y 0868LA | -103.7004 | 27.29
COA230302250153 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA COLONIA SANTA RITA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. ACUÑA Y CALLE PROL. ZUAZUA, CALLE IGNACIO RODRIGUEZ GALINDO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE PIPILA ENTRE PROL. ACUÑA Y PROL. ZUAZU | -100.8841 | 28.4181
COA230302251189 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁLAMO EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÑADO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR | -103.3567 | 25.5243
COA230302241265 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA CAMPESINO COLONIA SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE Y AL LLEGAR A LA CALZADA ÁVILA CAM | -103.3829 | 25.5547
COA230302241295 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINE ELENA Y CALLE DE LOS DISEÑADORES, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD DESPUES DE | -103.3708 | 25.5094
COA230302250118 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE UN TERRENO UBICADO EN CALLE ABASOLO 304 INTERIOR A SUR | -100.8901 | 28.3994
COA230302250119 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MEXICO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRERO, CALLE VIESCA LA OBRA SE ENCUNTRA EN UN TERRENO AL INTERIOR EN CALLE MEXICO ENTRE NICOLAS BRAVO Y GUERRERO | -100.8965 | 28.4043
COA230302242657 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GLADIOLAS EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD | -103.3379 | 25.5218
COA230302242665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FCIO I MADERO, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM | -103.3581 | 25.5935
COA230302241924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC | -101.5503 | 27.0635
COA230302250515 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE TULIPANES EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y , BOULEVARD LIRIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR | -103.3515 | 25.4989
COA230302241417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OTUMBA COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL, CALLE TEXCOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBO AL ORIENTE POR LA | -103.4061 | 25.5548
COA230302246890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE REAL DE TORRES COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REAL DEL HOSTAL Y CALLE COSTA DEL SOL, CALLE REAL DE MOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HAC | -103.33 | 25.556
COA230302246898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS BRISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO, CALLE HUELGUISTAS DEL RÍO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA | -103.4048 | 25.4902
COA230302246903 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD FRANCISCO SARABIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE ROBERTO FIERRO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA P | -103.3921 | 25.5481
COA230302250567 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, PRIVADA HEROISMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y T | -103.4132 | 25.5995
COA230302246927 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ISLA MONTAGUE COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, AVENIDA BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE D | -103.3805 | 25.544
COA230302250596 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO KM 7.5 EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL NORTE POR EL | -103.3761 | 25.6343
COA230302241492 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL RUMBO | -103.4173 | 25.5566
COA230302243729 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DURANGO COLONIA 28 DE ABRIL, 27160 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION VALDEZ CARRILLO, AVENIDA SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -103.4647 | 25.5466
COA230302250620 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VÍNICOLA COLONIA QUINTAS DEL NAZAS, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GANADERÍA Y CALLE ALGODONERA, CALLE VINÍCOLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -103.3657 | 25.547
COA230302241514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS TEATROS COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO HERRERA Y CALLE TEATRO CINELANDIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIU | -103.3688 | 25.5087
COA230302246135 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA ZONA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 3 | -101.5515 | 27.0679
COA230302243805 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ESCUADRÓN 201 COLONIA ESPARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALZADA RÍO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.7 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORPONIENTE DE LA | -103.4618 | 25.5506
COA230302242529 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LA JOYITA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGATA Y , CALLE GEMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULE | -103.337 | 25.5414
COA230302241838 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE LAS ROSAS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC | -101.5415 | 27.051
COA230302241847 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE PRIMERO MAYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE | -101.5327 | 27.0535
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA210301970245 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL | -100.9386 | 25.5134
COA210301970255 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ | -100.9683 | 25.5417
COA210301969920 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI | -100.949 | 25.5673
COA210301970294 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II | -100.9411 | 25.5293
COA210301970663 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9634 | 25.5497
COA210301970681 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9355 | 25.5278
COA210301970352 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9621 | 25.5544
COA210301970722 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA | -100.9393 | 25.5084
COA210301969688 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C | -100.9671 | 25.5699
COA210301969760 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE | -100.9271 | 25.5077
COA210301969806 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE. | -100.9444 | 25.5519
COA210301967750 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José de los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE | -100.8695 | 25.5763
COA210301969842 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | -100.9439 | 25.5654
COA210301970224 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST | -100.9565 | 25.5381
COA210301969429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR | -100.911 | 25.5702
COA210301969458 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9365 | 25.5229
COA210301969505 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI | -100.974 | 25.5399
COA210402020322 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9346 | 25.5503
COA210402013986 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.9725 | 25.5717
COA220402204074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402204075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402204078 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402204079 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402204081 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402204083 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402204087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402204088 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230102211556 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | sabinas,coahuila | -101.1118 | 27.851
COA230102212359 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230102212456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO | -100.9997 | 25.4217
COA230102209453 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3955 | 25.5582
COA230102209453 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3915 | 25.5548
COA230102209453 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.391 | 25.5471
COA230102210944 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212159 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212161 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N- | -101.3033 | 27.9294
COA230102212165 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102208800 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 Km 5 | -101.4136 | 26.9444
COA230102208806 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores Km 13, Ciudad Universitaria Arteaga | -100.8606 | 25.4422
COA230102208807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3296 | 25.531
COA230102208811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9923 | 25.44
COA230102212342 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212344 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ZUAZUA S/N, MARAVILLAS | -103.2304 | 25.5281
COA230102212346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CLAVELES 262, GIRASOL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212347 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212371 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RIO NAZAS 1724, AGUILAR | -101.4172 | 26.9012
COA230102212372 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LABORES S/N, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212375 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan de Amargos | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212396 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | ALLENDE 860, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS 123, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO | -100.9783 | 29.33
COA230102212419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212421 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIMERA 1400, DEPORTIVA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212422 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212425 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA230102212426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME | -100.9997 | 25.4217
COA230102212427 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA | -101.5165 | 27.8775
COA230102212429 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID | -103.4531 | 25.5418
COA230102212430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES | -100.9997 | 25.4217
COA230102212431 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES | -100.5284 | 28.7081
COA230102212432 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212433 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST - 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212436 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ | -100.9783 | 29.33
COA230102212437 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | JUPITER S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA230102212448 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212453 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL | -101.4172 | 26.9012
COA230102212454 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II | -101.4172 | 26.9012
COA230102212455 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212462 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN | -100.9783 | 29.33
COA230102212479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II | -100.9997 | 25.4217
COA230102212428 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400-GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102208804 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9905 | 25.4794
COA230102212334 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230102212335 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212336 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212337 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | FIERRO S/N, VISTA HERMOSA | -103.2304 | 25.5281
COA230102212341 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212343 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AV. PROGRESO 118, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212348 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO INGLES 390, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212352 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212353 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212355 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212356 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212358 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR | -100.9508 | 25.5432
COA230102212360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212361 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA230102212362 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230102212363 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230102212364 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC | -100.9997 | 25.4217
COA230102212367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212368 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA230102212369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212370 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA | -101.12 | 27.8489
COA230102212377 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212379 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212382 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TACUBA 590, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212384 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38 | -103.4531 | 25.5418
COA230102212385 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212387 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ | -103.4531 | 25.5418
COA230102212388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 10 299, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Antonio de Acatita | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212400 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VIOLETA 200, GUILLEN | -100.5284 | 28.7081
COA230102212403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | HIDALGO S/N, CROC I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN | -100.9997 | 25.4217
COA230102212409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212410 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212413 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA230102212414 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA230102212415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME | -103.2304 | 25.5281
COA230102212416 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA230102212417 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA230102212418 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA | -101.55 | 27.0603
COA230102212423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLIMA 1015, REGINA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212424 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS | -100.5284 | 28.7081
COA230102212438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212440 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9783 | 29.33
COA230102212442 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212443 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230102212444 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | RAYON 495, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212445 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AV CENTENARIO 1624, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212446 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212447 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212449 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI | -101.4494 | 26.9261
COA230102212450 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO 555, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212451 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212452 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 434, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212458 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA | -103.2731 | 25.775
COA230102212459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212463 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212464 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212466 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212467 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LA MADRID 702, DEPORTIVO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212468 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON | -101.12 | 27.8489
COA230102212469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212471 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212472 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | MERCADO 100, ZONA CENTRO | -102.0671 | 26.9869
COA230102212473 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO | -101.4125 | 27.2347
COA230102212474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212475 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUPITER 697, SATELITE NORTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212477 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO | -101.55 | 27.0603
COA230202214780 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230202216504 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA OCTAVIO PAZ COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE A UN COSTADO DEL RAST | -103.2386 | 25.5149
COA230202219384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GUADALUPE CANALES BARRIO LA ALBERQUITA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE GUADALUPE R. CANALES ESQUINA | -101.5176 | 27.8682
COA230202233443 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MANUEL ACUÑA 101-ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230202233444 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACOROS 315-ACOROS | -100.9783 | 29.33
COA230202233445 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUTUALISMO Y ANACUAS 1600-CASA ZUL | -101.5165 | 27.8775
COA230202233446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SINALOA S/N-REPUBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230202233447 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | APOLINAR VIESCA S/N-CONOCIDO | -100.8866 | 28.4101
COA230202233448 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | C. GUERRERO 1001-JOSE AYUP TEDY | -103.2304 | 25.5281
COA230202233449 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | EL SOCORRO Y SECUNDARIA S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA230202233450 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | PADRE MIER 106-ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230202233451 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | TREVIÑO 11-ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233452 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN LUIS 82-EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA230202233453 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. ALLENDE 489-LAS ROSAS POPULAR | -102.9832 | 25.7578
COA230202233454 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.6742 | 29.0703
COA230202233455 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | INDUSTRIAL 200-INDUSTRIAL | -101.4494 | 26.9261
COA230202233456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DE LA MITODOLOGIA S/N-CIUDAD LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA230202233457 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N-2 DE ABRIL | -101.4172 | 26.9012
COA230202233458 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GREGORIO GARCIA 700-VENUSTIANO CARRANZA | -101.4172 | 26.9012
COA230202233459 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FRANCISCO JAVIER MINA 101-VILLAS DE SANTA ANA | -101.4172 | 26.9012
COA230202233460 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MINEROS S/N-CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA230202233461 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SEXTA S/N-BUENOS AIRES | -100.5284 | 28.7081
COA230202233462 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZARAGOZA Y AVENIDA SALTILLO-LAS GRANJAS | -100.8542 | 28.3472
COA230202233463 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CERRO CAZADERO S/N-PRIVADAS DE STA. TERESA | -100.9783 | 29.33
COA230202233464 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | NAPOLEON GOMEZ SADA S/N-CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA230202233465 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CESÁREO CASTRO S/N-JARDINES DE CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233466 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | GALEANA 386-VIVIENDAS POPULARES | -102.9832 | 25.7578
COA230202233467 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | ALLENDE 455-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA230202233474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | -CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230202233475 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA CONCHA-LA AMISTAD | -103.4531 | 25.5418
COA230202233476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GRAL. JOSÉ MARIANO MONTEVERDE S/N-COL. NIÑOS HEROES | -100.9997 | 25.4217
COA230202233477 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA NACIONAL 57 PTE. 220-BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA230202233478 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708-EJIDAL | -100.8496 | 25.4506
COA230202233479 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CONOCIDO-COL. BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233480 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233481 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233482 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233483 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KILOMETRO 8-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233484 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | REDENCION NACIONAL 470-LA CONSTANCIA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233485 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233486 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE-VALPARAÍSO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233487 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230202233488 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | LAS MARAVILLAS 201-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233489 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE 22 214-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230202233490 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | JOSÉ MA. VELÁZQUEZ S/N-LUIS DONALDO COLOSIO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233492 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230202233493 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ N° 301 OTE.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA230202233468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | RIOS RUEDA-OSCAR GONZALEZ | -103.2304 | 25.5281
COA230202233469 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SALVADOR SN-LATINOAMERICANA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233470 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CHIHUAHUA SN-HEROES DEL 47 | -101.4306 | 26.7853
COA230202233471 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARLOS SEPTIEM 1300-PERIODISTAS | -100.9783 | 29.33
COA230202233472 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | IGNACIO ALLENDE 2190-VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA230202233473 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N-LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA230202232891 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SIERRA DE PARRAS S/N FRACCIONAMIENTO LOS MONTES | -100.5284 | 28.7081
COA230202232895 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALE 20 DE NOVIEMBRE NO. 100 COLONIA JOSE G. MADERO | -102.1842 | 25.4374
COA230202231345 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION- NAVA | -100.7355 | 28.2522
COA230202231362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM | -103.3759 | 25.5351
COA230202231362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM, Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOROS (FTE. PLAZA JUMBO) | -103.3796 | 25.6318
COA230202233391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NUEVA EXTREMADURA Y RAMON CORONA 798-SAN RAMON | -100.9997 | 25.4217
COA230202233392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAURELES 1292-IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA SAUCE 2-JARDIN ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230202233394 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA PAZ 101-ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230202231418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Centro de Identificación Humana municipio saltillo Coahuila | -101.0233 | 25.4577
COA230202233395 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230202233396 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230202233397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LUIS DE CEPEDA S/N-ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230202233398 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA230202233399 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 601-10 DE MAYO | -101.4494 | 26.9261
COA230202233400 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO I MADERO S/N-CARLOS SALINAS DE GORTARI | -100.7676 | 28.4219
COA230202233401 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE MATAMOROS 502-ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230202233402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AMERICA Y REYNOSA S/N-BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230202233403 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | TEPIC 1010-SUTERM | -100.7676 | 28.4219
COA230202233404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N-BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL CAPETILLO 149-PLAZA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233406 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUERRERO 111-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA230202233407 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | JOSÉ ISABEL SEPULVEDA S/N-CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA230202233408 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230202233409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HUIZACHE Y MEZQUITE S/N-HOGARES FERROCARRILEROS | -103.4531 | 25.5418
COA230202233410 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA SOLEDAD 800-AMPLIACION FOVISSSTE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233411 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AGUILA NACIONAL - 3075-ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAMINO REAL 1075-SAN JOSE DE LOS CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA230202233413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO AMPUDIA 214-GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233414 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | HEROICO COLEGIO MILITAR 21-ZONA CENTRO | -102.1842 | 25.4374
COA230202233415 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | LORENZO GONZALEZ TREVIÑO S/N-ZONA CENTRO | -102.1842 | 25.4374
COA230202233416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NOGAL 672-SANTA ANITA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO AMPUDIA 1000-CHAMIZAL | -100.9997 | 25.4217
COA230202233418 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N-SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA230202233419 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HALCONES 400-VILLA JACARANDAS | -103.4531 | 25.5418
COA230202233420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN SEBASTIAN S/N-AMPLIACIÓN LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233421 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AV. DONATO GUERRA 110 PTE.-EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -103.2304 | 25.5281
COA230202233422 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AV. ZUAZUA Y ALATORRE 291-ZONA CENTRO | -103.2304 | 25.5281
COA230202233423 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ECUADOR 364-AVIACIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA230202233424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE QUINTA DEL TIRO S/N-VICENTE GUERRERO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233425 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | JULIAN VALLES S/N-EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA230202233426 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MANUEL N. OVIEDO 25-LUCIO BLANCO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233427 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 295 -TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA230202233428 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO SUR S/N-REAL DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230202233429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230202233430 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 212-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA230202233431 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | AV. LA PALMA Y AV. MARIPOSA S/N-PARQUE CAMPESTRE | -101.5165 | 27.8775
COA230202233432 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230202233433 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OLGA MONTELONGO-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230202233434 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR 455-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA230202233435 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVAR ANALCO S/N-ANALCO II | -100.9508 | 25.5432
COA230202233436 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | EL MOLINO 3573-LA MISIÓN | -100.9783 | 29.33
COA230202233437 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | HERMEREGILDO GALEANA PTE 406-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230202233438 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | NICOLAS BRAVO 8-ZONA CENTRO | -100.8866 | 28.4101
COA230202233439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATIAS DE GALVEZ 305-VIRREYES OBRERA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233440 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ADAN A. ROCHA 1226 NORTE-JORGE B CUELLAR | -101.12 | 27.8489
COA230202233441 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CUARTA S/N-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA230202233442 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS S/N-CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230402272432 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | centro frontera | -101.4508 | 26.9268
COA230302267628 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | progreso coahuila | -100.9871 | 27.4282
COA230302270332 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA230302269216 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AUTOPISTA TORREON-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA | -103.3797 | 25.6318
COA230302271910 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230302270615 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. SIGMA S/N, PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA | -100.9508 | 25.5432
COA230302267513 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | colonia la esperanza saltillo coahuila | -101.0206 | 25.461
COA230302271377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5, COL. ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA230302267590 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3718 | 27.5868
COA230302269387 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | LAS IGLESIAS | -101.3059 | 27.5367
COA230302271423 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. DAVID BERLANGA CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270089 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA | -102.9832 | 25.7578
COA230302270090 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | FELIPE CARRILLO PUERTO 311, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230302270091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA230302270092 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FÉ 975, LOMA REAL V | -102.9832 | 25.7578
COA230302270093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA Y UTACAS, COL. COLINAS DE SAN LORENZO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270094 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO LA ROSITA NUM. 765, CAMPESTRE LA ROSITA | -102.9832 | 25.7578
COA230302270104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LECHUGUILLA S/N, LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA230302270105 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA230302270106 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MANUEL ACUÑA NORTE 110, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA230302270107 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA230302270109 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, CONOCIDO | -101.55 | 27.0603
COA230302266149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER | -103.3469 | 25.5143
COA230302266149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER | -103.3429 | 25.5167
COA230302270596 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE. | -100.9508 | 25.5432
COA230302270678 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400, LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA230302271923 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AV. HIDALGO 25, ZONA CENTRO | -102.8063 | 25.3436
COA230302270319 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 3 N°1501-COL. TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA230302270320 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TENOCHTITLAN NUM. 806-COL. EL MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA230302270321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES | -100.9997 | 25.4217
COA230302270322 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA | -103.4531 | 25.5418
COA230302270324 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA230302270327 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. 57-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230302270328 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE BERRIOZABAL S/N-PATRIA NUEVA | -100.9997 | 25.4217
COA230302270331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES | -100.9997 | 25.4217
COA230302270334 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | HEROICO COLEGIO MILITAR 480-SARABIA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270335 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO S/N-COL. INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270336 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CONOCIDO, CONGREGACION PASO DEL COYOTE-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230302270337 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | FELIPE ÁNGELES 1306-ROMA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | -ZONA INDUSTRIAL | -100.9997 | 25.4217
COA230302270344 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA230302270346 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | PAVO REAL S/N-CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230302265516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302270095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230302270096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270097 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | EVELIO DE HOYOS S/N, HACIENDA LA LUNA | -100.5284 | 28.7081
COA230302270098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MARIANITA DE LOS SANTOS 2111, CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA230302270099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAURO AGUIRRE SN, GAMEZ SUMARAN | -100.9783 | 29.33
COA230302270100 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA230302270101 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1301, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA230302270102 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA 149, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230302270103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | LOS PINOS S/N, NUEVO JABONCILLO | -103.2731 | 25.775
COA230302270108 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230302270110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 10 1108, HIPÓDROMO | -101.4172 | 26.9012
COA230302265531 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302267550 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | libramiento sur poniente en acuña coahuila | -100.9706 | 29.3168
COA230302267571 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | GUERRERO COAHUILA | -100.3789 | 28.3082
COA230302269251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL | -103.394 | 25.5281
COA230302269251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL | -103.394 | 25.5266
COA230302270111 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | S/C 24, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230302270112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230302270113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N, LOS FRESNOS | -100.9997 | 25.4217
COA230302270114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO 1050, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270115 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL HIDALGO - 3710, EVARISTO PEREZ ARREOLA | -100.9783 | 29.33
COA230302260276 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN PROPIEDAD UBICADA EN CALLE EM | -100.9432 | 28.3615
COA230302260310 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE EMILIA | -100.9465 | 28.354
COA230302260312 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | San Antonio | CALLE ANITA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO A 500 METROS DE LA CARETERA MORELOS ALLENDE POR CALLE ANITA | -100.8834 | 28.391
COA230302257367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA POPOCATEPETL Y CALZADA ÁVILA CAMACHO, CALLE TLAXCALTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA P | -103.4263 | 25.5569
COA230302257549 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL MELÓN COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ATENAS Y CALLE DEL TRIGO, CALLE DEL ALGODÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI | -103.3599 | 25.5437
COA230302260992 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CNOSOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACRO Y CALLE RODAS, CALLE JONIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORI | -103.3605 | 25.5395
COA230302264052 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.12 | 27.8489
COA230302264053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE JOSE AMADO NERVO VILLA AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SALTILLO, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL NOROESTE EN CALLE FRANCISCO | -101.162 | 27.8978
COA230302261094 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GURNIA COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y CALLE MICENAS, CALLE FESTOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA | -103.3606 | 25.542
COA230302261148 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE 5 DE MAYO S/N PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NESTOR ARREOLA LAS LUMINARAS ESTARAN INSTALADAS EN LAS CALLES QUE SE MENCIONA | -103.7017 | 27.2866
COA230302263223 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS, CALLE TERMOELECTRICA LA PRESENTE OBRA SE | -103.2854 | 25.7729
COA230402298298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Río Aguanaval | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO RÍO AGUANAVAL, 27936 LA NORIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CERRO, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO RIO AGUANAVAL MUNICIPIO DE FRANC | -103.1351 | 26.6441
COA230402295370 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE IGLESIA DE NAZARET INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGLESIA DE NAZARET Y AVENIDA IGLESIA DE MAGDALA, CALLE IGLESIA DE JUDEA L | -103.2619 | 25.7671
COA230402296093 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO ALAMITO, 27918 ALAMITO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE KINDER DEL EJIDO, CALLE DE LA PLAZA LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ALAMITO MUNICIPIO DE FR | -103.3073 | 25.7217
COA230402296220 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA VALLADO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CARR. 30FRANCISCO I. MADERO HACIA MIGUEL HIDAL | -101.557 | 27.0639
COA230402277675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VALLADOLID COLONIA AMPLIACIÓN LA ROSITA, 27258 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL CICLÓN Y BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES, CALLE PASOE DE LA SOLEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTA | -103.4022 | 25.5101
COA230402298154 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | CALLE DE LA PRIMARIA INTERIOR 0 EJIDO COLÓN, 27913 COLÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO, CALLE DE LA CANCHA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COL | -103.2649 | 25.8495
COA230402295217 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 0 EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CARRETERA SAN JIOSE DE LA NIÑA A FINISTERRE, CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO LA P | -103.221 | 25.8724
COA230402295930 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | BOULEVARD FRANCISCO VILLA COLONIA EULALIO GUTIERREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALFREDO BONFIL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE P | -101.5381 | 27.0551
COA230402298275 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GENERAL CEPEDA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MARIANO MATAMORO | -101.4746 | 25.381
COA230402276849 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD LAGUNA SUR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUBÉN DARIO Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KILÓMETROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.4133 | 25.4981
COA230402292869 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CARRETERA TREINTA COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 LAS PRADERAS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZARAGOZA. 5 | -101.5277 | 27.0422
COA230402290759 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMIOC Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CAMPO DEPORTIVO A LADO SUR DEL BLVR. BENITO JUARZA LA CALLE CINCO DE MAYO E | -103.1163 | 25.7779
COA230402292975 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA FELIX U GOMEZ, AVENIDA XICOTENCATL LA PRESENTE OBRA ESTA UBICADA EN LA PLAZ | -103.2717 | 25.7712
COA230402277043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA, 27600 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JO | -103.5615 | 27.8381
COA230402277059 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA | -103.456 | 26.9927
COA230402279673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE REAL DE MINAS COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FOSFORITA Y CALLE REAL DE DUNAS, CALLE HUERTRO DE LA JOYA LA OBRA SE ENCUENTRA A DIECISÉIS KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO D | -103.3299 | 25.5549
COA230402279694 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HUERTO DON CARLOS COLONIA VILLAS DE LA HUERTA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUERTO DON JESUS Y CALLE HUERTO MONTENEGRO, AVENIDA FOSFORITA LA OBRA SE ENCUENTRA A QUINCE KILÓMETROS DE DISTANCIA DE | -103.3297 | 25.5534
COA230402279718 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CERRO AZUL COLONIA LOMA REAL, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CERRO ALTO Y CALLE PINABETES, PRIVADA GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA A QUINCE KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL BOUL | -103.3299 | 25.5484
COA230402283490 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE ALFREDO B BONFIL ATRAS DEL PARQUE DE BEISBOL PROFR. JESUS MA | -101.4381 | 26.7798
COA230402279404 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PEDRO DE GANTE, BOULEVARD INDEPENDENCIA LA ESCUELA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA A DOS KILÓMETROS Y MEDIO DE DISTANCIA SAL | -103.4668 | 25.5428
COA230402280517 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALAMEDA JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDALGOCOAH 34 HA | -101.5505 | 27.0506
COA230402277950 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ COLONIA , 00000 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR JUAN ANTONIO DE LA FUENTE HACIA IGNACIO ZARAGOZA 400 M GIRA A L | -101.7928 | 27.044
COA230402279446 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA CHIPINQUE COLONIA LOMA REAL, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTE VIGEN Y PRIVADA CHIPINQUE, CALLE PEÑA NEVADA LA OBRA SE ENCUENTRA A QUINCE KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MU | -103.3321 | 25.5496
COA230402280590 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE TRES COLONIA BENITO JUAREZ, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIAIGNACIO ZARAGO | -101.5333 | 27.0754
COA230402280606 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NOGAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPALDIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HIDALGOCO | -101.5558 | 27.0635
COA230402279489 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESTEBAN GONZÁLEZ COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOMÁS GONZÁLEZ Y CALLE ALFREDO CANCINO, CALLE MARCOS ESQUIVEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE | -103.3917 | 25.4979
COA230402280358 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CERRADA, ARTIENDO DE LA PRESIDENCIAMUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR PORMIGUEL HID | -101.5609 | 27.0594
COA230402279622 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALFONSO REYES FRACCIONAMIENTO VILLAS SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE JOSÉ GOROSTIZA, CALLE ADELA AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESI | -103.3629 | 25.5822
COA230402281798 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE ANTONIO CERVANTES EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASA UBICADA EN CALLE ANTONIO CERVANTES ESQUINA CON MANUEL R CADENA AL LADO DE | -100.9417 | 28.3624
COA230402281816 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ABASLOLO ENTRE RIVA PALACIO Y CUAUHTEMOC | -100.8898 | 28.3995
COA230402281828 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ARTEAGA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CUAUHTEMOC Y XICOTENCATL | -100.8802 | 28.4038
COA230402281838 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE TEODORO RODRIGUEZ CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE JUAREZ, CALLE TEODORO RANGEL BERNAL LA OBRA SE ARA EN CALLE TEODORO RODRIGEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y JUAREZ | -100.8782 | 28.3946
COA230402281845 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE XICOTENCATL ENTRE LEONA VICARIO Y VENUSTIANO CA | -100.8856 | 28.4002
COA230402281850 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE OCAMPO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCAMPO EZQUINA CON CUAUHTEMOC | -100.8893 | 28.4014
COA230402281859 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE RICARDO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO | -100.9486 | 28.3551
COA230402281866 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MARCOS OROZCO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELQUIADES LOZANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ELIGUIO MARTINEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE MARCOS OROZCO ENTRE MELQUI | -100.9466 | 28.3497
COA230402281875 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO SERRANO Y CALLE LINOS RODRIGUEZ, CALLE TEODORO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE | -100.9494 | 28.3551
COA230402281883 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Paredes | CALLE ANTONIO CIUDAD MORELOS, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YADIRA GARANZUAY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ANITA A UNOS 50 METROS DE LA CALLE YADIRA GARANZUAT HACIA EL PONIENTE | -100.8859 | 28.3919
COA230402281900 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE DANIEL MENDOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE RICARDO SERRA | -100.9461 | 28.3585
COA230402281907 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE ELIGIO MARTINEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE ELIGIO MARTINEZ ESQUINA CON M | -100.9477 | 28.351
COA230402281913 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MACLOVIO HERRERA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARCOS OROZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE MANUEL R CADENA Y | -100.9479 | 28.3519
COA230402281923 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC | -100.8805 | 28.4051
COA230402321507 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA230402320827 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE | -101.7285 | 26.9996
COA230402318553 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE NATIVIDAD BRIONES COLONIA EL ÁLAMO, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMALIA VITELA Y CALLE PANFILO VAZQUEZ, CALLE GENARO CASAS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL ALAMO QUE ESTA UBICADA EN EL | -101.4842 | 25.3812
COA230402318261 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR 0 COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA CONSTITUYENTES, AVENIDA ARTICULO TERCERO LA PRESENTE OBRA | -103.2575 | 25.7763
COA230402302920 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CALLEJON DEL KINDER INTERIOR 0 EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON DEL KINDER Y BOULEVARD PRINCIPAL LA CORUÑA, CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL | -103.299 | 25.8796
COA230402304054 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DEL ALMACEN INTERIOR 0 COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ALAMCEN Y AVENIDA DEL MOLINO, CALLE DE LA FABRICA LA PRESENTE SE LOCALIZA EN LA | -103.2796 | 25.7766
COA230402303087 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LA CAPILLA SAN LORENZO LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN EL EJIDO C | -103.2479 | 25.9244
COA230402301942 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CALLE SALUBRIDAD EJIDO LA ESMERALDA, 27610 LA ESMERALDA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RODRIGUEZ GONZALEZ Y CALLE INES ROJAS, CALLE SAN SALVADOR SON SIETE TECHOS EN DIFERENTES CALLES DOS UBICADOS EN CALLE SALUBR | -103.665 | 27.2868
COA230402334561 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | colonia chapultepec Sabinas Coahuila | -101.126 | 27.8355
COA230402334584 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coahuila de Zaragoza | -100.7661 | 28.4247
COA230402342259 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Calle VICENTE GUERRERO ENTRE HEROICO COLEGIO MILITAR Y REVILLAGIGEDO | -100.7347 | 28.2255
COA230402332130 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | AV JUAREZ Y CALLE FCO. I MADERO. | -103.068 | 25.6887
COA230402338696 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230402338697 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ZUAZUA, ZONA CENTRO | -103.2304 | 25.5281
COA230402338698 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230402338699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GREGORIO GARCIA 700, VENUSTIANO CARRANZA | -101.4172 | 26.9012
COA230402338700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GREGORIO GARCIA 700, VENUSTIANO CARRANZA | -101.4172 | 26.9012
COA230402334574 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón Coahuila de Zaragoza | -103.4541 | 25.54
COA230402323499 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA RÍO BRAVO, 26540 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE DANIELA CLAD LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COLONIA RIO BRAVO EN LA CALLE VENUSTIANO CA | -100.9191 | 28.3114
COA230402332224 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE AMERICAS UNIDAS Y CALLE CRISTOBAL COLON | -101.4522 | 26.9197
COA230402332234 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Zaragoza 407 pte Abasolo con Zaragoza, 26500 Morelos, Coah. | -100.8908 | 28.4022
COA230402332236 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | GALEANA | -100.78 | 28.4118
COA230402332237 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | JUAREZ ENTRE PRIMAVERA Y VALDEZ VENEGAS | -100.7396 | 28.4307
COA230402332238 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | IZQUIERDO ENTRE RAYON Y JIMENEZ | -100.7493 | 28.4208
COA230402332243 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE CALLEJON DEL OLVIDO ENTRE CALLE CERRADA Y MIGUEL HIDALGO | -100.5683 | 28.7267
COA230402332244 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE CALLEJON DEL OLVIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. DEL OLVIDO | -100.5669 | 28.7268
COA230402332245 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE CDA. DEL OLVIDO ENTRE CALLE CERRADA Y C. DEL OLVIDO | -100.5678 | 28.7266
COA230402332253 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | viesca | -101.5392 | 27.0682
COA230402332256 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV JUAREZ Y CALLE FCO. I MADERO. | -102.9833 | 25.7576
COA230402331323 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | EJIDO SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SERAN EN EL EJIDO SANTA ELENA A FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIAO DELEJIDO | -103.0294 | 25.6901
COA230402330494 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BELLA UNIÓN, 25355 EL POTRERO (EL MILAGRO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO BELLA UNION A UNOS KM DE LA CABECERA DE ARTEAGA | -100.8209 | 25.4264
COA230402323915 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD ARANDANOS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN ACOROS, 26083 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE COCULO, BRECHA GUANACASTLE LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS 24 DE AGO | -100.5856 | 28.6802
COA230402323916 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EJIDO EL CENTINELA A UNOS KM DE LA CABECERA DE JIMENEZ | -100.5622 | 28.7889
COA230402335190 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI-CONOCIDO | -101.4494 | 26.9261
COA230402323925 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CRUZ MALTOS INTERIOR SN COLONIA LOS POCITOS, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRINIDAD GTZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS COLONIA POCITOS | -101.5152 | 27.8722
COA230402337286 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | LAS COLONIAS (BARRIO 1, CLOETE, ISMAEL RODRÍGUEZ Y RINCÓN DE LAS ARBOLEDAS) EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | -101.1737 | 27.9199
COA230402334482 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | calle vicente guerrero | -100.8546 | 28.3483
COA230402334533 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Amp. mirador Ramos Arizpe, Coahuila | -100.9427 | 25.509
COA240102347289 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | calzada carranza ote entre DE CARRILLO PUERTO A JUAN ALVAREZ(DEL KM 0 + 623 A 0 + 816.7) | -100.8436 | 28.3376
COA240102347289 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | calzada carranza ote entre DE CARRILLO PUERTO A JUAN ALVAREZ(DEL KM 0 + 623 A 0 + 816.7) | -100.8417 | 28.338
COA240102351269 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MADERO | -100.9368 | 29.3241
COA240102347409 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000A L KM 0+27 | -100.8555 | 29.242
COA240102347446 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | av. benito juarez | -101.5921 | 27.0345
COA240102347447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | calle brasilia | -101.5536 | 27.0463
COA240102347448 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | carretera federal 30 | -101.5546 | 27.0448
COA240102347449 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | calle sin nombre entre calle juarez | -101.665 | 27.0439
COA240102347450 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | tramo aislado calle juarez | -101.6656 | 27.0448
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | RAYON CRUCE VICENTE GUERRERO | -100.9323 | 29.321
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON MIGUEL HIDALGO | -100.9327 | 29.3251
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CRUCE CON BELLAVISTA | -100.9497 | 29.3125
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 5 DE MAYO CRUCE 16 DE SEPTIEMBRE | -100.9362 | 29.3283
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | IGNACIO ALLENDE CRUCE CON HEROICO COLEGIO MILITAR | -100.9351 | 29.3091
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | IGNACIO ALLENDE CRUCE CON AGUSTIN ITURBIDE | -100.9359 | 29.3162
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AGUSTIN ITURBIDE CRUCE CON 5 DE MAYO | -100.9349 | 29.3162
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | VICENTE GUERRERO | -100.9193 | 29.3014
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JOSE DE LAS FUENTES RDZ CRUCE CON HEROICO COLEGIO MILITAR | -100.9351 | 29.3091
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JOSE DE LAS FUENTES RDZ | -100.9414 | 29.3041
COA240102351253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CRUCE CON EMILIO MENDOZA CISNEROS | -100.9555 | 29.3204
COA240102350378 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Petronilas | PETRONILAS | -103.107 | 25.4527
COA240102351288 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ITURBIDE ENTRE ALLENDE | -100.9363 | 29.3163
COA240102347437 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | calle zaragoza | -100.8869 | 28.4036
COA240102347441 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | CALLE RAMAL | -101.6358 | 27.0376
COA240102347442 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE ALLENDE | -101.5957 | 27.0226
COA240102347443 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | COSTITUCION | -101.5806 | 27.0309
COA240102347444 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE GENERAL CEPEDA | -101.5848 | 27.0233
COA240102347445 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | calle lucio blanco entre calle cosntitucion y deportivo | -101.5813 | 27.0249
COA240102347491 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO GARZA GARCIA ENTRE UNIVERSIDAS Y ADOLO L MATEOS-GALEANA | -102.9981 | 25.7578
COA240102347505 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | calle golondrinas | -103.4742 | 25.3272
COA240102347505 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | ejido san isidro | -103.3389 | 25.3691
COA240102350127 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MINA ENTRE CARRANZA A CALLE DE LA FUENTE | -100.5523 | 28.6674
COA240102349227 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9546 | 29.3316
COA240102349253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9517 | 29.3311
COA240102349285 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL HIDALGO | -100.9364 | 29.3251
COA240102349564 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MARIA CASTELLANOS | -101.5397 | 27.0627
COA240102349564 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MARIA CASTELLANOS | -101.5403 | 27.0628
COA240102347303 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ROSA ELENA ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y CALLE LIC. ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.0554 | 26.9834

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA230202235424 | Obra | FORTA/014/23 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 184440.21 | 184440.21
COA230202234620 | Obra | REVUPE 03 | constructora y servicios lenmar sa de cv | presidencia municipal de castanos | 119880 | 119880.0
COA230302243420 | Obra | 059-FISM-TOR/2023 | TMT620101EV4 | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1240095.66 | 1240095.66
COA230302251287 | Obra | 045-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE | TESORERIA MPAL DE TORREON | 12298449.94 | 1.229844994E7
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA210101883004 | Obra | 2434426 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4168346.62 | 4168346.62
COA220202085821 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 19407973.72 | 1.940797372E7
COA220302107678 | Obra | MRA-DOP-008-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 506334.65 | 506334.65
COA220402167884 | Obra | MRA-DOP-004-2022 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 5324015.12 | 5324015.12
COA220402184780 | Obra | MRA-DOP-020-2022 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2576183.59 | 2576183.59
COA220402180344 | Obra | MRA-DOP-016-2022 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4091528.8 | 4091528.8
COA220402182045 | Obra | MRA-DOP-028-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4350005.17 | 4350005.17
COA230102209402 | Obra | MMC-REVUPE-04-23 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 767425.25 | 767425.25
COA230102209403 | Obra | MMC-REVUPE-03-23 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 571388.28 | 571388.28
COA230102209404 | Obra | MMC-REVUPE-02-23 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 595959.28 | 595959.28
COA230102209405 | Obra | MMC-REVUPE-01-23 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 499644.79 | 499644.79
COA230202221858 | Obra | MRA-DOP-015-2023 | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1134167.53 | 1134167.53
COA230202222085 | Obra | MRA-DOP-015-2023(2) | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2094764.73 | 2094764.73
COA230202222103 | Obra | MRA-DOP-015-2023(3) | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1226242.44 | 1226242.44
COA230202218316 | Obra | MMC-IN-004-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 5447013.8 | 5447013.8
COA230202218319 | Obra | MMC-IN-002-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 3800866.98 | 3800866.98
COA230202219325 | Obra | MMC-IN-006-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 891790 | 891790.0
COA230202219334 | Obra | MMC-IN-007-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 538935.4 | 538935.4
COA230202219312 | Obra | MMC-IN-005-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 637726.42 | 637726.42
COA230202219373 | Obra | MMC-IN-008-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 359848.44 | 359848.44
COA230202219432 | Obra | MMC-IN-003-23 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 3592760.32 | 3592760.32
COA230202221954 | Obra | MRA-DOP-015-2023(1) | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1946150.3 | 1946150.3
COA230202231304 | Obra | 001-FFM-TOR/2023 | CONTECISA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 34343650.79 | 3.434365079E7
COA230402272431 | Obra | 2023086 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1990533.42 | 1990533.42
COA230402272448 | Obra | 2023083 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3982239.16 | 3982239.16
COA230302266999 | Obra | REVUPE01 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 569430 | 569430.0
COA230302267582 | Obra | 2023061 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4013599.99 | 4013599.99
COA230302267632 | Obra | 2023065 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4614961.62 | 4614961.62
COA230302266148 | Obra | 003-PAV-TOR/2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4808581.35 | 4808581.35
COA230302269231 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-11/2023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2249240.17 | 2249240.17
COA230302267555 | Obra | 2023055 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3451644.44 | 3451644.44
COA230302267559 | Obra | 2023056 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4167493.71 | 4167493.71
COA230302267560 | Obra | 2023057 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3452665.01 | 3452665.01
COA230302264386 | Obra | FIM-INFRA-09/23 | CONSTRUCTORA Y PERFORACIONES DE LEON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1999975.65 | 1999975.65
COA230302264005 | Servicios | INFRA/005/23 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1482839.6 | 1482839.6
COA230402296902 | Obra | MRA-DOP-010-2023 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2894537.84 | 2894537.84
COA230402297600 | Obra | PMN-OP-INFRA-08/2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 2129556.64 | 2129556.64
COA230402298004 | Obra | MRA-DOP-012-2023 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 5958264.27 | 5958264.27
COA230402297025 | Obra | FIM-INFRA-11/23 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 371516.96 | 371516.96
COA230402296760 | Obra | PMN-OP-INFRA-011/2023 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 111282.4 | 111282.4
COA230402290631 | Servicios | IN26/01/23 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 94693 | 94693.0
COA230402279388 | Obra | JCOA-FISM-002/2023 | ALVARO GUILLERMO ALDAPE CANO | MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA | 350000 | 350000.0
COA230402284914 | Obra | MRA-DOP-014-2023 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3712022.42 | 3712022.42
COA230402278752 | Obra | JCOA-FISM-003/2023 | ALVARO GUILLERMO ALDAPE CANO | MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA | 390425.6 | 390425.6
COA230402280343 | Obra | FISM-SE-001/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 142852.29 | 142852.29
COA230402279587 | Obra | 087-FISM-TOR/2023 | TERPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2006484.75 | 2006484.75
COA230402278828 | Obra | INFRA/003/23 | KARLA CESILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2497935.45 | 2947935.45
COA230402320873 | Obra | FISM-MSC-OP-03/2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 714245.64 | 714245.64
COA230402318281 | Obra | MGC-23-FISM/004 | LIC KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 2488010.48 | 2488010.48
COA230402310158 | Obra | FIM-INFRA-14/23 | EDIFICACION Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 402599.99 | 402599.99
COA230402306762 | Obra | MRA-DOP-030-2023 | ACM Construcciones, Servicios y Maquinaria S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 569740.34 | 569740.34
COA230402306831 | Obra | MRA-DOP-030-2023 (1) | ACM Construcciones, Servicios y Maquinaria S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 179138.47 | 179138.47
COA230402306566 | Obra | MRA-DOP-030-2023 (2) | ACM Construcciones, Servicios y Maquinaria S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2758837.62 | 2758837.62
COA230402340426 | Obra | MMC-REVUPE-05-23 | GRUPO CONSTRUMEX EL DESIERTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2727373.1 | 2727373.1
COA230402339867 | Obra | PMS-OP-PROSANEAR-045/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 977410.7 | 977410.7
COA230402332136 | Obra | MPN005-REVUPE-2023 | MATERIALES SAN RODRIGO SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1487278.98 | 1487278.98
COA230402332216 | Obra | REVUPE 05 2023 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS | presidencia municipal de castanos | 702000.65 | 702000.65
COA230402332217 | Obra | REVUPE 006/2023 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS | presidencia municipal de castanos | 262034.35 | 262034.35
COA230402332239 | Obra | MNC033/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1246252.5 | 1246252.5
COA230402332240 | Obra | MPN006-REVUPE-2023 | MATERIALES SAN RODRIGO SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 3118697.32 | 3118697.32
COA230402332241 | Obra | MPN006-REVUPE-2023 | MATERIALES SAN RODRIGO SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 3118697.32 | 3118697.32
COA230402332242 | Obra | MPN006-REVUPE-2023 | MATERIALES SAN RODRIGO SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 3118697.32 | 3118697.32
COA230402332255 | Obra | MSS-009REPUVE/2023 | CONSTRUCTORA VVY | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 349380.79 | 349380.79
COA230402332259 | Obra | 005-PAV-TOR/2023 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 7132001.12 | 7132001.12
COA230402332260 | Obra | 006-PAV-TOR/2023 | CONSTRULAGER, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4694313.53 | 4694313.53
COA230402332261 | Obra | 006-PAV-TOR/2023 | CONSTRULAGER, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4694313.53 | 4694313.53
COA230402332262 | Obra | 006-PAV-TOR/2023 | CONSTRULAGER, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4694313.53 | 4694313.53
COA230402332263 | Obra | 006-PAV-TOR/2023 | CONSTRULAGER, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4694313.53 | 4694313.53
COA230402332264 | Obra | 006-PAV-TOR/2023 | CONSTRULAGER, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4694313.53 | 4694313.53
COA240102347291 | Obra | REVUPE PAV 001/2024 | R.T PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 881617.5 | 881617.5
COA240102347391 | Obra | PMGC/REVUPE-001-2024 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 157342.5 | 157342.5
COA240102350011 | Obra | MPC-FEMPH-001/2024 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 748176.8 | 748176.8
COA240102347400 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347401 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347402 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347403 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347404 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347405 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347406 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347407 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347408 | Obra | MHC-REPMHC-001-2024 | R.T. PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 382117.5 | 382117.5
COA240102347410 | Administración directa | 143003 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 149850 | 149850.0
COA240102347411 | Administración directa | 143003 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 149850 | 149850.0
COA240102347412 | Administración directa | 143003 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 149850 | 149850.0
COA240102347413 | Administración directa | 143003 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 149850 | 149850.0
COA240102347451 | Obra | MNC007/2024-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1146352.5 | 1146352.5
COA240102347452 | Obra | MNC007/2024-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1146352.5 | 1146352.5
COA240102347453 | Obra | MNC007/2024-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1146352.5 | 1146352.5
COA240102350092 | Obra | FM26/01/2024 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 386048 | 386048.0
COA240102347454 | Obra | MNC007/2024-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1146352.5 | 1146352.5
COA240102347457 | Obra | MP-OP-AD-RV008-2024 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 366678.17 | 366678.17
COA240102347467 | Obra | MPC/REVUPE/01/2024 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 259740 | 259740.0
COA240102347468 | Obra | MRA-DOP-012-2024 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1328670 | 1328670.0
COA240102347485 | Obra | MSS-001REPUVE/2024 | CONSTRUCTORA VVY | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 222277.51 | 222277.51
COA240102347486 | Obra | MSS-002REPUVE/2024 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 307192.5 | 307192.5
COA240102347487 | Obra | MSS-003REPUVE/2024 | CONSTRUCTORA VVY | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 359630.55 | 359630.55
COA240102347488 | Obra | MSS-004REPUVE/2024 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 241257.5 | 241257.5
COA240102347489 | Obra | MSS-005REPUVE/2024 | CONSTRUCTORA VVY | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 285515.2 | 285515.2
COA240102349558 | Obra | R23-SF-002/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 97280.93 | 97280.93
COA240102349664 | Obra | MPN 001 CAPUFE 2023 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 4074001.38 | 4074001.38
COA240102347994 | Obra | 006-PAV-TOR/2023 | CONSTRULAGER, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4694313.53 | 4694313.53
COA240102342743 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM009-2024 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2206003.84 | 2206003.84
COA240102343242 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM004-2024 | CONSTRUCTORA DOMIN DE MEXICO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 679841.2 | 679841.2
COA240102347414 | Administración directa | 143003 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 149850 | 149850.0
COA240102347434 | Obra | 009-REVUPE/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 7669792.51 | 7669792.51
COA240102347435 | Adquisiciones | OP-RV-SF-030-2024 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1875622.5 | 1877500.0
COA240102351526 | Administración directa | 143590 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 250000 | 250000.0
COA240102347490 | Obra | MSS-006REPUVE/2024 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 457010.54 | 457010.54
COA240102347494 | Obra | 001-PAV-TOR/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2658887.93 | 2658887.93
COA240102347495 | Obra | 001-PAV-TOR/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2658887.93 | 2658887.93
COA240102347496 | Obra | 001-PAV-TOR/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2658887.93 | 2658887.93
COA240102347497 | Obra | 002-PAV-TOR/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1286216.6 | 1286216.6
COA240102347498 | Obra | 002-PAV-TOR/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1286216.6 | 1286216.6
COA240102347499 | Obra | 003-PAV-TOR/2024 | VMJ CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 3866014.43 | 3866014.43
COA240102347500 | Obra | 003-PAV-TOR/2024 | VMJ CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 3866014.43 | 3866014.43
COA240102347501 | Obra | 003-PAV-TOR/2024 | VMJ CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 3866014.43 | 3866014.43
COA240102347504 | Obra | 004-PAV-TOR/2024 | VMJ CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 5516019.79 | 5516019.79
COA240102347507 | Obra | 005-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 33983.17 | 33949.19
COA240102347508 | Obra | 006-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 36838.13 | 36801.29
COA240102347509 | Obra | 007-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 18419.06 | 18400.64
COA240102347510 | Obra | 008-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 15103.63 | 15088.53
COA240102347511 | Obra | 008-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 15103.63 | 15088.53
COA240102344727 | Obra | FISM-001/2024 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 6276211.25 | 6276211.25
COA240102349543 | Obra | R23-SF-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 214083.06 | 214083.06
COA240102351116 | Administración directa | 141729 |  | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 16500 | 18287.42
COA240102342689 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM005-2024 | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 627179.21 | 627179.21
COA240102342714 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM009-2024 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2206003.84 | 2206003.84
COA240102342730 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM009-2024 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2206003.84 | 2206003.84
COA240102343876 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM007-2024 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 1406055.4 | 1406055.4
COA240102343149 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM003-2024 | CONSTRUCTORA DOMIN DE MEXICO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 1618925 | 1618925.0
COA240102342529 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM010-2024 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 973553.08 | 973553.08
COA240102342552 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM010-2024 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 973553.08 | 973553.08
COA240102342946 | Obra | MP-OP-ICMTP-FAISM007-2024 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 1406055.4 | 1406055.4
COA240102347502 | Obra | 003-PAV-TOR/2024 | VMJ CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 3866014.43 | 3866014.43
COA240102347503 | Obra | 003-PAV-TOR/2024 | VMJ CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 3866014.43 | 3866014.43
COA240102347506 | Obra | 004-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 35506.44 | 35470.93
COA240102345783 | Obra | FAIS DRE 001/2024 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2211887.86 | 2211887.86
COA230302251219 | Obra | 044-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 15662354.71 | 1.696420483E7
COA230302243404 | Obra | 058-FISM-TOR/2023 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 674946.32 | 674946.32
COA230302245008 | Obra | FAIS ELE 019/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 149263.01 | 149263.01
COA230302243449 | Obra | 060-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1099906.99 | 1099906.99
COA230302243706 | Obra | 063-FISM-TOR/2023 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 5892749.19 | 5892749.19
COA230302250152 | Obra | MSM-FAISMUN-05/2023 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 1106060.78 | 1106060.78
COA230302250153 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230302251189 | Obra | 043-FISM-TOR/2023 | MOBO CONSTRUCTIRA DE TORREON S.A DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 11137675.81 | 1.113767581E7
COA230302241265 | Obra | 001-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 365527.19 | 365527.19
COA230302241295 | Obra | 004-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1856227.09 | 1856227.09
COA230302250118 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230302250119 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230302242657 | Obra | 052-FISM-TOR/2023 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 933611.04 | 933611.04
COA230302242665 | Obra | 053-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 383219.49 | 383219.49
COA230302241924 | Obra | FISM-SF-002/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 316506.71 | 316506.71
COA230302250515 | Obra | 073-FISM-TOR/2023 | CONSIRCIO INMOBILIARIO AZTECA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2004492.42 | 2004492.42
COA230302241417 | Obra | 023-FISM-TOR/2023 | MINERIA Y CONSTRUCCIÓN XCALIVUR, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 986910.94 | 986910.94
COA230302246890 | Obra | 067-FISM-TOR/2023 | JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1194374.96 | 1194374.96
COA230302246898 | Obra | 068-FISM-TOR/2023 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 693842.02 | 693842.02
COA230302246903 | Obra | 069-FISM-TOR/2023 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2187106.24 | 2733443.56
COA230302250567 | Obra | 074-FISM-TOR/2023 | CDM12 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 767208.06 | 767208.06
COA230302246927 | Obra | 071-FISM-TOR/2023 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2236915.29 | 2796021.45
COA230302250596 | Obra | 076-FISM-TOR/2023 | RIRA INGENIERIA,S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2359189.06 | 2359189.06
COA230302241492 | Obra | 031-FISM-TOR/2023 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2157556.41 | 2283740.33
COA230302243729 | Obra | 064-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4593940.59 | 4593940.59
COA230302250620 | Obra | 077-FISM-TOR/2023 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2122311.52 | 2122311.52
COA230302241514 | Obra | 036-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA LLACU | TESORERIA MPAL DE TORREON | 599937.7 | 634472.29
COA230302246135 | Obra | FISM-SD-002/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1758068.62 | 1751274.53
COA230302243805 | Obra | 065-FISM-TOR/2023 | REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 6337401.85 | 6337401.85
COA230302242529 | Obra | 049-FISM-TOR/2023 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1789959.15 | 1789959.15
COA230302241838 | Obra | FISM-SF-003/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 266646.79 | 266646.79
COA230302241847 | Obra | FISM-SF-001/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 610774.78 | 610774.78
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA210301970245 | Obra | MRA-DOP-017-2021 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108077.22 | 108077.22
COA210301970255 | Obra | MRA-DOP-017-2021(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 92562.41 | 92562.41
COA210301969920 | Obra | MRA-DOP-017-2021(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97821.23 | 97821.23
COA210301970294 | Obra | MRA-DOP-017-2021(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 86029.69 | 86029.69
COA210301970663 | Obra | MRA-DOP-017-2021(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 114660.7 | 114660.7
COA210301970681 | Obra | MRA-DOP-017-2021(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 31514.13 | 31514.13
COA210301970352 | Obra | MRA-DOP-017-2021(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 128504.89 | 128504.89
COA210301970722 | Obra | MRA-DOP-017-2021(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61485.5 | 61485.5
COA210301969688 | Obra | MRA-DOP-017-2021(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 83940.59 | 83940.59
COA210301969760 | Obra | MRA-DOP-017-2021(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 63554.65 | 63554.65
COA210301969806 | Obra | MRA-DOP-017-2021(10) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 98610.53 | 98610.53
COA210301967750 | Obra | MRA-DOP-013-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1202892.75 | 1202892.75
COA210301969842 | Obra | MRA-DOP-017-2021(11) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 123805.25 | 123805.25
COA210301970224 | Obra | MRA-DOP-017-2021(12) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 81863.75 | 81863.75
COA210301969429 | Obra | MRA-DOP-015-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3641441.84 | 3641441.84
COA210301969458 | Obra | MRA-DOP-014-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3934826.7 | 3934826.7
COA210301969505 | Obra | MRA-DOP-023-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1375764.88 | 1375764.88
COA210402020322 | Obra | MRA-DOP-021-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1522173.8 | 1522173.8
COA210402013986 | Obra | MRA-DOP-017-2021(13) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110153.61 | 110153.61
COA230102211556 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/22 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7186427.3 | 7186427.3
COA230102209453 | Obra | 002-PAV-TOR/2023 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R. L. DE C. V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 8538486.96 | 8538486.96
COA230202214780 | Arrendamientos | SIDS-SIS-005-2023 | TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2943871.2 | 2943871.2
COA230202216504 | Obra | 046-INFRA/2023 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150401.04 | 185502.55
COA230202219384 | Obra | MMC-IN-001-23 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 5426992.13 | 5426992.13
COA230202231362 | Obra | 002-FFM-TOR/2023 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2934849.3 | 2934849.3
COA230402272432 | Obra | 2023082 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1990438.58 | 1990438.58
COA230302267628 | Obra | 2023064 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5097052.18 | 5097052.18
COA230302269216 | Obra | 003-FFM-TOR/2023 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2836373.45 | 2836373.45
COA230302267590 | Obra | 2023063 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4937036.56 | 4937036.56
COA230302269387 | Obra | MPC-FEMPH-007/2023 | CONSTRUCTORA E INGENERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1195278.4 | 1195278.4
COA230302266149 | Obra | 004-PAV-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4445465.92 | 4445465.92
COA230302265516 | Adquisiciones | LPN/DSA/051/2023 PARTIDA 2 | SALMON DE LA LAGUNA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 649439.92 | 649439.92
COA230302265531 | Adquisiciones | LPN/DSA/051/2023 PARTIDA 2 | SALMON DE LA LAGUNA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 649439.92 | 649439.92
COA230302267571 | Obra | 2023060 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3507066.66 | 3507066.66
COA230302269251 | Obra | 004-FFM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 760983.73 | 760983.73
COA230302260276 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230302260310 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230302260312 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230302257367 | Obra | 079-FISM-TOR/2023 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1287652.8 | 1287652.8
COA230302257549 | Obra | 080-FISM-TOR/2023 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 777279.72 | 777279.72
COA230302260992 | Obra | 082-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1218098.94 | 1218098.94
COA230302264052 | Administración directa | 143531 |  | copj7411232l1 | 233489.31 | 233489.31
COA230302264053 | Servicios | INFRA/004/23 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 118490.84 | 118490.84
COA230302261094 | Obra | 083-FISM-TOR/2023 | GJ OBRAS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 851008.84 | 851008.84
COA230302261148 | Obra | INFRA1 | GRISELDA PECINA MEDRANO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 95410 | 95410.0
COA230302263223 | Obra | FIM-INFRA-08/23 | NITROTECH SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 254571.96 | 254571.96
COA230402298298 | Obra | FIM-INFRA-17/23 | NITROTECH SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 359755.4 | 359755.4
COA230402295370 | Obra | FIM-INFRA-19/23 | CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 500000 | 500000.0
COA230402296093 | Obra | FIM-INFRA-19/23 | CONSTRUCTORA MENY Y ASOCIADOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 500000 | 500000.0
COA230402296220 | Obra | FISM-SF-005/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 176276.93 | 164372.91
COA230402277675 | Obra | 081-FISM-TOR/2023 | RIRA INGENIERIA,S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2593552.78 | 3241342.19
COA230402298154 | Obra | FIM-INFRA-17/23 | NITROTECH SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 359755.4 | 359755.4
COA230402295217 | Obra | FIM-INFRA-20/23 | ROBERTO CARRILLO CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 195685.35 | 195685.35
COA230402295930 | Obra | FISM-SD-005/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 693778.54 | 680337.16
COA230402298275 | Obra | PMGC/FAISMUN-002-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 3555615.62 | 3555615.62
COA230402276849 | Obra | 078-FISM-TOR/2023 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 902688.01 | 902688.01
COA230402292869 | Obra | FISM-SD-004/2023 | COSE DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 830716.46 | 812887.51
COA230402290759 | Obra | PMS-FAISM-23-31 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1628791.12 | 1791456.15
COA230402292975 | Obra | FIM-INFRA-12/23 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 480000 | 480000.0
COA230402277043 | Obra | MSM-FAISMUN-07/2023 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 270931.68 | 270931.68
COA230402277059 | Obra | MSM-FAISMUN-06/2023 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 430041.3 | 430041.3
COA230402279673 | Obra | 089-FISM-TOR/2023 | GABRIEL MONTOYA VILLA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1176127.85 | 1176127.85
COA230402279694 | Obra | 090-FISM-TOR/2023 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1937300.07 | 2421153.07
COA230402279718 | Obra | 091-FISM-TOR/2023 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1067234.15 | 1067234.15
COA230402283490 | Obra | FAIS IBS 024/2023 | CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y COMERCIALIZACION WILLIAMSON S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3330609.48 | 3330609.48
COA230402279404 | Obra | 084-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1407592.98 | 1407592.98
COA230402280517 | Obra | FISM-SF-004/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 219526.39 | 219526.39
COA230402277950 | Administración directa | 142226 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA MADRID | 150221 | 150221.0
COA230402279446 | Obra | 085-FISM-TOR/2023 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2053846.38 | 2053846.38
COA230402280590 | Obra | FISM-SD-003/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 205395.05 | 205395.05
COA230402280606 | Obra | FISM-SC-001/2023 | TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 944403 | 944403.0
COA230402279489 | Obra | 086-FISM-TOR/2023 | VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2006944.01 | 2006944.01
COA230402280358 | Obra | FISM-SD-001/2023 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 620422.08 | 612823.62
COA230402279622 | Obra | 088-FISM-TOR/2023 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1747490.63 | 2175499.76
COA230402281798 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281816 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281828 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281838 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281845 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281850 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281859 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281866 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281875 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281883 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281900 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281907 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281913 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402281923 | Obra | MMC-23-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 3073107.56 | 3073107.56
COA230402321507 | Obra | FISM-MSC-OP-01/2022 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE SACRAENTO, COAHUILA | 59871.02 | 59871.02
COA230402320827 | Obra | FISM-MSC-OP-01/2023 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO COAHUILA | 1284944.76 | 1284944.76
COA230402318553 | Obra | PMGC/FAISMUN-007-2023 | ELVA ALICIA VALDES FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 1260506 | 1260506.0
COA230402318261 | Obra | FIM-INFRA-21/23 | DULCE MICHELL PATRICIA CHAVEZ ALONSO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1178199.99 | 1178199.99
COA230402302920 | Obra | FIM-INFRA-05/23 | NEPCO INDUSTRIAL,S .A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 654993.6 | 654993.6
COA230402304054 | Obra | FIM-INFRA-05/23 | NEPCO INDUSTRIAL,S .A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 654993.6 | 654993.6
COA230402303087 | Obra | FIM-INFRA-05/23 | NEPCO INDUSTRIAL,S .A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 654993.6 | 654993.6
COA230402301942 | Obra | MSM-FAISMUN-10/2023 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 405570.32 | 405570.32
COA230402342259 | Obra | 3700021 | MF CONCRETOS DE RL DE CV | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 269000 | 269000.0
COA230402332130 | Obra | PMS-P.S.E.-23-002 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1314993.95 | 1314993.95
COA230402323499 | Obra | SIDS-SIS-020-2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1001833.99 | 1001833.99
COA230402332224 | Obra | REPU-005/2023 | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 341627.07 | 341627.07
COA230402332234 | Obra | MMC-23-RV/001 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 694305 | 694305.0
COA230402332236 | Obra | MNC033/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1246252.5 | 1246252.5
COA230402332237 | Obra | MNC033/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1246252.5 | 1246252.5
COA230402332238 | Obra | MNC033/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1246252.5 | 1246252.5
COA230402332243 | Obra | MPN007-REVUPE-2023 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1118613.2 | 1118613.2
COA230402332244 | Obra | MPN007-REVUPE-2023 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1118613.2 | 1118613.2
COA230402332245 | Obra | MPN007-REVUPE-2023 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1118613.2 | 1118613.2
COA230402332253 | Obra | R23-SF-003/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1083829.78 | 1083829.78
COA230402331323 | Obra | PMS-FAISM-23-056 | ALFONSO PALACIOS LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 315773.75 | 373085.0
COA230402330494 | Obra | SIDS-SIS-066-2023 | DESARROLLO DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 800525.04 | 800525.04
COA230402323915 | Obra | SIDS-SIS-052-2023 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3345281.6 | 3345281.6
COA230402323916 | Obra | SIDS-SIS-052-2023 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3345281.6 | 3345281.6
COA230402323925 | Obra | SIDS-SIS-044-2023 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3713802.58 | 3713802.58
COA240102347289 | Obra | CHOCO/03/2023/2 | JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 427072.5 | 427072.5
COA240102347446 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347447 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347448 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347449 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347450 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347437 | Obra | MMC-23-RV/002 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 69930 | 69930.0
COA240102347441 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347442 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347443 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347444 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347445 | Obra | PMN-OP-RVU-001/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 319680 | 319680.0
COA240102347505 | Obra | 003-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 121993.56 | 121871.57
COA240102350127 | Obra | MPN 001 CAPUFE 2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1347124.67 | 1347124.37
COA240102349564 | Obra | R23-SF-003/2024 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 360771.45 | 280286.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA230202235424 | 2024 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COA230202234620 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 626.4 | 626.4 | 626.4 | 100
COA230302243420 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 528.96 | 528.96 | 528.96 | 100
COA230302251287 | 2024 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
COA16160400817132 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA15160300737036 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400816702 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA00170200896262 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723453 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723465 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815657 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA16160200696167 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815685 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA18180201134991 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696347 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815782 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA18180201134962 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815745 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA16160200717872 | 2024 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690707 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892951 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712509 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823645 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134992 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200701667 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707288 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300749872 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723466 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685247 | 2024 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823628 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690639 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300955439 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150200521038 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA16160400823639 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707280 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696139 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723451 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101071322 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717773 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100834541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA16160200717871 | 2024 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823631 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707259 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160400746188 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712597 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851656 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16170100835072 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690640 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170300954035 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
COA16170100835665 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712568 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135019 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389833 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 3337 | 100
COA190101515280 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515272 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502356 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301572702 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401601048 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601057 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699294 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA190401661787 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713764 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
COA200301727584 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA200301793003 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793002 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101883004 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 11874 | 11874 | 11874 | 100
COA200401881983 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054543 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054548 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063763 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063759 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063764 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098874 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202085821 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA220302107678 | 2024 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302135442 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139354 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402167884 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | 100
COA220402184780 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402180344 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402182045 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 27862 | 27862 | 27862 | 100
COA220402204072 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402199705 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
COA230102209402 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 698.96 | 698.96 | 698.96 | 100
COA230102209403 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 836.73 | 836.73 | 836.73 | 100
COA230102209404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
COA230102209405 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 732.27 | 732.27 | 732.27 | 100
COA230102210819 | 2024 | 1 | Piezas | 6369 | 11511 | 11511 | 100
COA230102210930 | 2024 | 1 | Piezas | 559 | 1382 | 1382 | 100
COA230102210941 | 2024 | 1 | Lote | 245 | 245 | 245 | 100
COA230102211022 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211023 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211025 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212157 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212160 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212164 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102210904 | 2024 | 1 | Piezas | 841 | 841 | 841 | 100
COA230102210911 | 2024 | 1 | Piezas | 11 | 18 | 18 | 100
COA230102210927 | 2024 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA230102210933 | 2024 | 1 | Piezas | 173 | 211 | 211 | 100
COA230102211024 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211027 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212152 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212153 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212155 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212156 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202221858 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2348.5 | 2348.5 | 2348.5 | 100
COA230202222085 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
COA230202222103 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862 | 1862 | 100
COA230202218316 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
COA230202218319 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
COA230202219325 | 2024 | 1 | Vivienda | 39 | 8 | 8 | 100
COA230202219334 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 25 | 7 | 7 | 100
COA230202219312 | 2024 | 1 | Vivienda | 15 | 5 | 5 | 100
COA230202219373 | 2024 | 1 | Vivienda | 12 | 3 | 3 | 100
COA230202219432 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5159.3 | 5159.3 | 5159.3 | 100
COA230202221954 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3959.3 | 3959.3 | 3959.3 | 100
COA230202233494 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233495 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202231338 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231341 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202232884 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232885 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232886 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232887 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232888 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232889 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232890 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232892 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232893 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232894 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202231304 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231336 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231337 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402272431 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402272438 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA230402272444 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402272446 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402272448 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267935 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270333 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270342 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302269735 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270343 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302266999 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037 | 1037 | 100
COA230302267482 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267487 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267458 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267467 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267639 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270577 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA230302267516 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267521 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267582 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267632 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267664 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267675 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266148 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36281 | 36004.28 | 36004.28 | 100
COA230302267645 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267652 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267671 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266444 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 299.2 | 80
COA230302266446 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1978 | 1978 | 1978 | 100
COA230302266449 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 610 | 100
COA230302270323 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270325 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270329 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270330 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270338 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270339 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270341 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270345 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302267470 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267478 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267479 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302269231 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA230302267554 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267555 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267559 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267560 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267566 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302264386 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290 | 2290 | 100
COA230302264005 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
COA230302266439 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA230302266442 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 16235 | 16235 | 14611.5 | 90
COA230402296902 | 2024 | 1 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
COA230402297600 | 2024 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
COA230402298004 | 2024 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COA230402297025 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 189.63 | 189.63 | 189.63 | 100
COA230402296760 | 2024 | 1 | Metros | 90 | 90 | 0 | 0
COA230402290631 | 2024 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402279388 | 2024 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA230402284914 | 2024 | 1 | Metros lineales | 592 | 592 | 592 | 100
COA230402278752 | 2024 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA230402280343 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 15.2 | 15.2 | 100
COA230402279587 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 876.3 | 876.3 | 876.3 | 100
COA230402278828 | 2024 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230402320873 | 2024 | 1 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
COA230402318281 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 140 | 90.9091
COA230402310158 | 2024 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402306762 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
COA230402306831 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 470.05 | 470.05 | 470.05 | 100
COA230402306566 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
COA230402340658 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 268 | 268 | 67 | 25
COA230402340018 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 2.7 | 90
COA230402340025 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 201 | 201 | 150.75 | 75
COA230402340426 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4417.56 | 4417.56 | 4417.56 | 100
COA230402334566 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA230402340014 | 2024 | 1 | Metros lineales | 677 | 677 | 0 | 0
COA230402340034 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 1140 | 30
COA230402334519 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334579 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402335183 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402335184 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402335185 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402339867 | 2024 | 1 | Metros lineales | 231 | 231 | 0 | 0
COA230402337304 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.77 | 77
COA230402340173 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402332478 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4735.5 | 4735.5 | 0 | 0
COA230402332136 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 100
COA230402332216 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391 | 1391 | 100
COA230402332217 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 519 | 519 | 519 | 100
COA230402332235 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4417.56 | 4417.56 | 4417.56 | 100
COA230402332239 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
COA230402332240 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 451 | 451 | 361 | 80.0443
COA230402332241 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 342 | 342 | 274 | 80.117
COA230402332242 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 218 | 218 | 178 | 81.6514
COA230402332246 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 633 | 633 | 0 | 0
COA230402332247 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
COA230402332248 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
COA230402332249 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
COA230402332250 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
COA230402332251 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 0 | 0
COA230402332252 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 286 | 286 | 0 | 0
COA230402332255 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 706.8 | 706.8 | 706.8 | 100
COA230402332259 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5871.3 | 5871.3 | 2242.9 | 38.2011
COA230402332260 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1882 | 1334.19 | 1134.19 | 85.0096
COA230402332261 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1590 | 1120.52 | 1120.52 | 100
COA230402332262 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1045 | 892.21 | 892.21 | 100
COA230402332263 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 420 | 327.04 | 327.04 | 100
COA230402332264 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 657 | 450.65 | 450.65 | 100
COA230402337245 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402337266 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402335186 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402335187 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402335188 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402335189 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230402337294 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334510 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA230402334515 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334524 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334554 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334590 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA240102347282 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1190.06 | 1190.06 | 1190.06 | 100
COA240102347283 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5869.89 | 5869.89 | 1760.96 | 29.9999
COA240102347284 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4035.16 | 4035.16 | 4035.16 | 100
COA240102347285 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1079.56 | 1079.56 | 1079.56 | 100
COA240102347286 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1860.9 | 1860.9 | 0 | 0
COA240102347287 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1079 | 1079 | 323.7 | 30
COA240102347288 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1166.64 | 1166.64 | 349.99 | 29.9998
COA240102347290 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2780.03 | 2780.03 | 0 | 0
COA240102347291 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 1316.2 | 1316.2 | 1316.2 | 100
COA240102347307 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 0 | 0
COA240102347308 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
COA240102347309 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
COA240102347310 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 80.18 | 80.18 | 0 | 0
COA240102347311 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 927 | 927 | 0 | 0
COA240102347312 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 601.18 | 601.18 | 0 | 0
COA240102347313 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 194 | 194 | 0 | 0
COA240102347314 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1085.15 | 1085.15 | 0 | 0
COA240102347315 | 2024 | 1 | Metros | 727.37 | 727.37 | 0 | 0
COA240102347316 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4363 | 4363 | 0 | 0
COA240102347329 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 43.02 | 43.02 | 0 | 0
COA240102347330 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 43.09 | 43.09 | 0 | 0
COA240102347331 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31.49 | 31.49 | 0 | 0
COA240102347332 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30.07 | 30.07 | 0 | 0
COA240102347350 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 13.97 | 13.97 | 0 | 0
COA240102347351 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 105.34 | 105.34 | 0 | 0
COA240102347352 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30.49 | 30.49 | 0 | 0
COA240102347353 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 11.76 | 11.76 | 0 | 0
COA240102349830 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102347354 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 105.83 | 105.83 | 0 | 0
COA240102347355 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 106.19 | 106.19 | 0 | 0
COA240102347356 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 51.97 | 51.97 | 0 | 0
COA240102347357 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 22.41 | 22.41 | 0 | 0
COA240102347374 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15.03 | 15.03 | 0 | 0
COA240102347375 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 56.78 | 56.78 | 0 | 0
COA240102347376 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 63.03 | 63.03 | 0 | 0
COA240102347377 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 104.69 | 104.69 | 0 | 0
COA240102347378 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 282.4 | 282.4 | 0 | 0
COA240102347379 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24.61 | 24.61 | 0 | 0
COA240102347380 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 105.8 | 105.8 | 0 | 0
COA240102347381 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9.58 | 9.58 | 0 | 0
COA240102347382 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 95.86 | 95.86 | 0 | 0
COA240102347383 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 70.65 | 70.65 | 0 | 0
COA240102347384 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 184.22 | 184.22 | 0 | 0
COA240102347385 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 19.51 | 19.51 | 0 | 0
COA240102347386 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 226.13 | 226.13 | 0 | 0
COA240102347387 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
COA240102347388 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1501.6 | 1501.6 | 0 | 0
COA240102347389 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1557.1 | 1557.1 | 0 | 0
COA240102347390 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 977.05 | 977.05 | 0 | 0
COA240102347391 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 116.91 | 116.91 | 0 | 0
COA240102347392 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
COA240102347393 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 70 | 70 | 0 | 0
COA240102347394 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
COA240102347395 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
COA240102347396 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
COA240102350011 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 9 | 30
COA240102347397 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
COA240102347398 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
COA240102347399 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
COA240102347400 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 30 | 54.5455
COA240102347401 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 10 | 50
COA240102347402 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 15 | 50
COA240102347403 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 15 | 60
COA240102347404 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 103 | 103 | 50 | 48.5437
COA240102347405 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 25 | 50
COA240102347406 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 15 | 55.5556
COA240102347407 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 25 | 51.0204
COA240102347408 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 30 | 44.1176
COA240102347410 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
COA240102347411 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA240102347412 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA240102347413 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
COA240102347451 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 878.75 | 878.75 | 878.75 | 100
COA240102347452 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 630 | 630 | 630 | 100
COA240102347453 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 845 | 845 | 845 | 100
COA240102350092 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 261 | 54.375
COA240102347454 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 899 | 899 | 899 | 100
COA240102347455 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 328 | 328 | 0 | 0
COA240102347456 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405 | 0 | 0
COA240102347457 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045 | 1045 | 100
COA240102347458 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 115 | 115 | 0 | 0
COA240102347459 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 88.47 | 88.47 | 0 | 0
COA240102347460 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 109.9 | 109.9 | 0 | 0
COA240102347461 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 132.67 | 132.67 | 0 | 0
COA240102347462 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 198 | 198 | 0 | 0
COA240102347463 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 100.8 | 100.8 | 0 | 0
COA240102347464 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 356 | 356 | 0 | 0
COA240102347465 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 171 | 171 | 0 | 0
COA240102347466 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 38.88 | 38.88 | 0 | 0
COA240102347467 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 152.96 | 152.96 | 76 | 49.6862
COA240102347468 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 5000 | 5000 | 2000 | 40
COA240102347477 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 0 | 0
COA240102347478 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 0 | 0
COA240102347479 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26852.24 | 26852.24 | 0 | 0
COA240102347480 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3143.85 | 3143.85 | 0 | 0
COA240102347481 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 10393 | 10393 | 0 | 0
COA240102347485 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
COA240102347486 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 100
COA240102347487 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 991.67 | 991.67 | 991.67 | 100
COA240102347488 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 101.28 | 101.28 | 101.28 | 100
COA240102347489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 100
COA240102350304 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350311 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350314 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350327 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350342 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350345 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350351 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350355 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350367 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349558 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
COA240102349588 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349589 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349590 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349591 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349592 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349593 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349594 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349618 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349664 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 313.55 | 313.55 | 313.55 | 100
COA240102351259 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102342371 | 2024 | 1 | Celdas solares | 247 | 247 | 0 | 0
COA240102342374 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 906 | 906 | 0 | 0
COA240102347994 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1237.9 | 1237.9 | 247.58 | 20
COA240102342743 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 83 | 19.9041
COA240102347279 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 968 | 968 | 0 | 0
COA240102347280 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 0 | 0
COA240102347333 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.65 | 21.65 | 0 | 0
COA240102347334 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 22.51 | 22.51 | 0 | 0
COA240102347335 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 82.27 | 82.27 | 0 | 0
COA240102347336 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24.61 | 24.61 | 0 | 0
COA240102347337 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75 | 0 | 0
COA240102347338 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 28.44 | 28.44 | 0 | 0
COA240102347339 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.65 | 12.65 | 0 | 0
COA240102347340 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108.88 | 108.88 | 0 | 0
COA240102347341 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 132.31 | 132.31 | 0 | 0
COA240102347342 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 988 | 988 | 0 | 0
COA240102347343 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 44.48 | 44.48 | 0 | 0
COA240102347344 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 11.19 | 11.19 | 0 | 0
COA240102347345 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2 | 0 | 0
COA240102347346 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 43.82 | 43.82 | 0 | 0
COA240102347347 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.4 | 25.4 | 0 | 0
COA240102343242 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 300 | 20
COA240102347414 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
COA240102347415 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 123.24 | 123.24 | 0 | 0
COA240102347416 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.44 | 1.44 | 0 | 0
COA240102347417 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
COA240102347418 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
COA240102347419 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
COA240102347420 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
COA240102347421 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
COA240102347422 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
COA240102347423 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.32 | 1.32 | 0 | 0
COA240102347424 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
COA240102347425 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
COA240102347426 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.87 | 1.87 | 0 | 0
COA240102347427 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
COA240102347428 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 0 | 0
COA240102347429 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
COA240102347430 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
COA240102347431 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 51.6 | 51.6 | 0 | 0
COA240102347432 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 10.38 | 10.38 | 0 | 0
COA240102347433 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3.45 | 3.45 | 0 | 0
COA240102347434 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 2.51 | 2.51 | 2.02 | 80.4781
COA240102347435 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102347436 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102347438 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1062.81 | 1062.81 | 0 | 0
COA240102347439 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2173.77 | 2173.77 | 0 | 0
COA240102351526 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 96 | 96 | 15 | 15.625
COA240102347440 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1339.87 | 1339.87 | 0 | 0
COA240102347490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 792 | 100
COA240102347492 | 2024 | 1 | Metros | 1094.4 | 1094.4 | 0 | 0
COA240102347493 | 2024 | 1 | Metros | 612.68 | 612.68 | 0 | 0
COA240102347494 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2151.9 | 2151.9 | 22 | 1.0224
COA240102347495 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1178.45 | 1178.45 | 12 | 1.0183
COA240102347496 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 16 | 0.98765
COA240102347497 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2292.64 | 2292.64 | 23 | 1.0032
COA240102347498 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1379 | 1379 | 14 | 1.0152
COA240102347499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43 | 230 | 9.9248
COA240102347500 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43 | 230 | 9.9248
COA240102347501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43 | 230 | 9.9248
COA240102347504 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 16284.31 | 16284.31 | 170 | 1.0439
COA240102347507 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92.25 | 92.25 | 23.06 | 24.9973
COA240102347508 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 36.33 | 36.33
COA240102347509 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
COA240102347510 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 41 | 100
COA240102347511 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100
COA240102347512 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 846 | 846 | 0 | 0
COA240102347513 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 766.32 | 766.32 | 0 | 0
COA240102347514 | 2024 | 1 | Metros lineales | 113 | 113 | 0 | 0
COA240102347515 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA240102347516 | 2024 | 1 | Metros lineales | 141 | 141 | 0 | 0
COA240102348239 | 2024 | 1 | Lote | 10 | 10 | 0 | 0
COA240102348267 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
COA240102348270 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
COA240102344727 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6552 | 6552 | 3500 | 53.4188
COA240102350323 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350332 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102350361 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102348688 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348691 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348692 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348693 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348695 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348702 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102348708 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102348714 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102349543 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 376 | 100
COA240102349584 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349585 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349586 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349587 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349609 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349610 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349611 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349612 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349613 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349614 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349615 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349629 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349630 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349631 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102351116 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 5 | 5 | 5 | 100
COA240102348681 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348687 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348689 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348690 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102348705 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102348711 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA240102349607 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349608 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349616 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349617 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349619 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349620 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349621 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349622 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349623 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349624 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349625 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349626 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349627 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349628 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102342689 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 80 | 20
COA240102342714 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 788 | 788 | 157 | 19.9239
COA240102342730 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 721 | 721 | 144 | 19.9723
COA240102343876 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 141 | 20
COA240102342372 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
COA240102342373 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
COA240102343149 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 350 | 350 | 70 | 20
COA240102348228 | 2024 | 1 | Piezas | 4855 | 4855 | 0 | 0
COA240102348241 | 2024 | 1 | Piezas | 1769 | 1769 | 0 | 0
COA240102348253 | 2024 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
COA240102342529 | 2024 | 1 | Metros lineales | 138 | 138 | 27 | 19.5652
COA240102347304 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
COA240102347305 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
COA240102347306 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
COA240102347317 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26.08 | 26.08 | 0 | 0
COA240102347318 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 106.21 | 106.21 | 0 | 0
COA240102347319 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.17 | 60.17 | 0 | 0
COA240102347320 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 66.78 | 66.78 | 0 | 0
COA240102347321 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 46.4 | 46.4 | 0 | 0
COA240102348256 | 2024 | 1 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
COA240102348258 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA240102348271 | 2024 | 1 | Piezas | 126 | 126 | 0 | 0
COA240102342552 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 20 | 20
COA240102342946 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 569 | 569 | 113 | 19.8594
COA240102347322 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 236.81 | 236.81 | 0 | 0
COA240102347323 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 116.63 | 116.63 | 0 | 0
COA240102347324 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 114.17 | 114.17 | 0 | 0
COA240102347325 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 113.53 | 113.53 | 0 | 0
COA240102347326 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 105.19 | 105.19 | 0 | 0
COA240102347327 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29 | 0 | 0
COA240102347328 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29 | 0 | 0
COA240102347348 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 49.5 | 49.5 | 0 | 0
COA240102347349 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.16 | 52.16 | 0 | 0
COA240102347358 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 494.52 | 494.52 | 0 | 0
COA240102347359 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5.19 | 5.19 | 0 | 0
COA240102347360 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 167.1 | 167.1 | 0 | 0
COA240102347361 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9.96 | 9.96 | 0 | 0
COA240102347362 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2.88 | 2.88 | 0 | 0
COA240102347363 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15.66 | 15.66 | 0 | 0
COA240102347364 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 318.63 | 318.63 | 0 | 0
COA240102347365 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 54.36 | 54.36 | 0 | 0
COA240102347366 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.34 | 17.34 | 0 | 0
COA240102347367 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 74.85 | 74.85 | 0 | 0
COA240102347368 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 267.32 | 267.32 | 0 | 0
COA240102347369 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 51.94 | 51.94 | 0 | 0
COA240102347370 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 27.26 | 27.26 | 0 | 0
COA240102347371 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.13 | 4.13 | 0 | 0
COA240102347372 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 77.99 | 77.99 | 0 | 0
COA240102347373 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 22.15 | 22.15 | 0 | 0
COA240102347502 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43 | 230 | 9.9248
COA240102349307 | 2024 | 1 | Piezas | 17794 | 17794 | 0 | 0
COA240102349323 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 989.41 | 989.41 | 0 | 0
COA240102347503 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2317.43 | 2317.43 | 230 | 9.9248
COA240102347506 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 96.28 | 96.28 | 48.14 | 50
COA240102349595 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349596 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349597 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349598 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349599 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349600 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349601 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349602 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349603 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349604 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349605 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102349606 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240102345783 | 2024 | 1 | Metros lineales | 496.9 | 496.9 | 100 | 20.1248
COA230202234652 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233744 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302251219 | 2024 | 1 | Metros lineales | 790 | 790 | 790 | 100
COA230302243404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 645.9 | 645.9 | 645.9 | 100
COA230302245008 | 2024 | 1 | Metros | 130 | 130 | 130 | 100
COA230302243449 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 100
COA230302243706 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2700 | 2700 | 2700 | 100
COA230302250152 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 401.14 | 401.14 | 401.14 | 100
COA230302250153 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302251189 | 2024 | 1 | Metros lineales | 616 | 616 | 616 | 100
COA230302241265 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 430 | 100
COA230302241295 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4747.2 | 4747.2 | 4747.2 | 100
COA230302250118 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302250119 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302242657 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242 | 1242 | 100
COA230302242665 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 592.2 | 592.2 | 592.2 | 100
COA230302241924 | 2024 | 1 | Metros | 1033.2 | 1033.2 | 1033.2 | 100
COA230302250515 | 2024 | 1 | Metros lineales | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 100
COA230302241417 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1113 | 1113 | 1113 | 100
COA230302246890 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 501.05 | 501.05 | 501.05 | 100
COA230302246898 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3182 | 3182 | 3182 | 100
COA230302246903 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 575.58 | 575.58 | 575.58 | 100
COA230302250567 | 2024 | 1 | Metros lineales | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 100
COA230302246927 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 620.1 | 620.1 | 620.1 | 100
COA230302250596 | 2024 | 1 | Metros lineales | 406.26 | 406.26 | 406.26 | 100
COA230302241492 | 2024 | 1 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
COA230302243729 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2157 | 2157 | 2157 | 100
COA230302250620 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 794.4 | 794.4 | 794.4 | 100
COA230302241514 | 2024 | 1 | Metros lineales | 413 | 413 | 413 | 100
COA230302246135 | 2024 | 1 | Metros lineales | 401.8 | 401.8 | 401.8 | 100
COA230302243805 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2658 | 2658 | 2658 | 100
COA230302242529 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5917.3 | 5917.3 | 5917.3 | 100
COA230302241838 | 2024 | 1 | Metros lineales | 753.96 | 753.96 | 753.96 | 100
COA230302241847 | 2024 | 1 | Metros | 1138.1 | 1138.13 | 1138.13 | 100
COA180301389212 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584735 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581248 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581329 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401678334 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401810498 | 2024 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA200401828654 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828686 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826395 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828702 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828718 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828726 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828739 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828751 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826172 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401825491 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828922 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828929 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828940 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401829055 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881008 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881525 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880402 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970245 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970255 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969920 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970294 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970663 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970681 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970352 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970722 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969688 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969760 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969806 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301967750 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969842 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970224 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969429 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969458 | 2024 | 1 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
COA210301969505 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402020322 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013986 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204074 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204075 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204078 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204079 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204081 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204083 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204087 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204088 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102211556 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212359 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212456 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102209453 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 42289 | 40901.17 | 40901.17 | 100
COA230102210944 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 307 | 331 | 331 | 100
COA230102212159 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212161 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212163 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212165 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102208800 | 2024 | 1 | Celdas solares | 200 | 200 | 200 | 100
COA230102208806 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
COA230102208807 | 2024 | 1 | Celdas solares | 200 | 200 | 200 | 100
COA230102208811 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA230102212342 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212344 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212345 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212346 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212347 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212371 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212372 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212373 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212374 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212375 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212396 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212397 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212398 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212399 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212419 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212420 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212421 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212422 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212425 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212426 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212427 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212429 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212430 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212431 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212432 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212433 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212434 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212436 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212437 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212448 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212453 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212454 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212455 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212462 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212478 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212479 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212428 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212151 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212154 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102208804 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 465 | 465 | 465 | 100
COA230102212334 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212335 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212336 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212337 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212338 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212339 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212340 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212341 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212343 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212348 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212349 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212350 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212351 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212352 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212353 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212354 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212355 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212356 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212358 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212360 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212361 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212362 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212363 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212364 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212365 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212367 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212368 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212369 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212370 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212376 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212377 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212378 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212379 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212380 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212381 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212382 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212383 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212384 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212385 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212386 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212387 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212388 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212389 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212390 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212391 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212392 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212393 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212394 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212395 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212400 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212401 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212402 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212403 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212404 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212405 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212406 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212407 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212408 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212409 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212410 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212411 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212412 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212413 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212414 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212415 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212416 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212417 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212418 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212423 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212424 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212438 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212439 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212440 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212442 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212443 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212444 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212445 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212446 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212447 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212449 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212450 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212451 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212452 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212457 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212458 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212459 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212460 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212461 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212463 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212464 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212465 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212466 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212467 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212468 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212469 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212470 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212471 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212472 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212473 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212474 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212475 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212476 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212477 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202214780 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202216504 | 2024 | 1 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
COA230202219384 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA230202233443 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233444 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233445 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233446 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233447 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233448 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233449 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233450 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233451 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233452 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233453 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233454 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233455 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233456 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233457 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233458 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233459 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233460 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233461 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233462 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233463 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233464 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233465 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233466 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233467 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233474 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233475 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233476 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233477 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233478 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233479 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233480 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233481 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233482 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233483 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233484 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233485 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233486 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233487 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233488 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233489 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233492 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233493 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233468 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233469 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233470 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233471 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233472 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233473 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202232891 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202232895 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231345 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231362 | 2024 | 1 | Piezas | 250 | 255 | 255 | 100
COA230202233391 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233392 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233393 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233394 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231418 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233395 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233396 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233397 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233398 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233399 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233400 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233401 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233402 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233403 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233404 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233405 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233406 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233407 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233408 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233409 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233410 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233411 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233412 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233413 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233414 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233415 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233416 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233417 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233418 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233419 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233420 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233421 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233422 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233423 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233424 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233425 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233426 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233427 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233428 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233429 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233430 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233431 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233432 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233433 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233434 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233435 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233436 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233437 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233438 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233439 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233440 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233441 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233442 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402272432 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267628 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270332 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302269216 | 2024 | 1 | Piezas | 210 | 250 | 250 | 100
COA230302271910 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270615 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267513 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302271377 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267590 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302269387 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2598.34 | 2598.34 | 2598.34 | 100
COA230302271423 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270089 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270090 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270091 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270092 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270093 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270094 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270104 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270105 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270106 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270107 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270109 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266149 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7178 | 7074.36 | 7074.36 | 100
COA230302270596 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270678 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302271923 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270319 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270320 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270321 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270322 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270324 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270327 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270328 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270331 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270334 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270335 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270336 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270337 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270340 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270344 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270346 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302265516 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 149 | 149 | 149 | 100
COA230302270095 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270096 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270097 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270098 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270099 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270100 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270101 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270102 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270103 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270108 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270110 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302265531 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
COA230302267550 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267571 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302269251 | 2024 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA230302270111 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270112 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270113 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270114 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270115 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302260276 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302260310 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302260312 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302257367 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3537.8 | 3537.8 | 3537.8 | 100
COA230302257549 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 2280 | 100
COA230302260992 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3064.4 | 3064.4 | 3064.4 | 100
COA230302264052 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302264053 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 326 | 326 | 326 | 100
COA230302261094 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | 100
COA230302261148 | 2024 | 1 | Luminaria | 35 | 35 | 35 | 100
COA230302263223 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 482.21 | 482.21 | 482.21 | 100
COA230402298298 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402295370 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
COA230402296093 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
COA230402296220 | 2024 | 1 | Metros | 219.3 | 219.3 | 219.3 | 100
COA230402277675 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA230402298154 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402295217 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA230402295930 | 2024 | 1 | Metros lineales | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 100
COA230402298275 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1266.7 | 1266.7 | 1266.7 | 100
COA230402276849 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 590 | 100
COA230402292869 | 2024 | 1 | Metros | 352 | 352 | 352 | 100
COA230402290759 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080 | 4080 | 100
COA230402292975 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402277043 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 100
COA230402277059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 155.97 | 155.97 | 155.97 | 100
COA230402279673 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2132.7 | 2132.7 | 2132.7 | 100
COA230402279694 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 100
COA230402279718 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 100
COA230402283490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 690 | 100
COA230402279404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 417.08 | 417.08 | 417.08 | 100
COA230402280517 | 2024 | 1 | Metros | 647.57 | 647.57 | 647.57 | 100
COA230402277950 | 2024 | 1 | Metros | 134 | 134 | 134 | 100
COA230402279446 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1046.7 | 1046.7 | 1046.7 | 100
COA230402280590 | 2024 | 1 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
COA230402280606 | 2024 | 1 | Metros | 440 | 440 | 440 | 100
COA230402279489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5940 | 5940 | 5940 | 100
COA230402280358 | 2024 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA230402279622 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 451 | 451 | 451 | 100
COA230402281798 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281816 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281828 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281838 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281845 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281850 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281859 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281866 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281875 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281883 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281900 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281907 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281913 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402281923 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402321507 | 2024 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402320827 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2 | 2 | 2 | 100
COA230402318553 | 2024 | 1 | Metros lineales | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 100
COA230402318261 | 2024 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
COA230402302920 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
COA230402304054 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
COA230402303087 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
COA230402301942 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 147.09 | 147.09 | 147.09 | 100
COA230402334561 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334584 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402342259 | 2024 | 1 | Metros | 583.63 | 583.63 | 583.63 | 100
COA230402332130 | 2024 | 1 | Metros | 150 | 150 | 150 | 100
COA230402338696 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402338697 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402338698 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402338699 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402338700 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334574 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402323499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
COA230402332224 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 71.41 | 71.41 | 71.41 | 100
COA230402332234 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3327.6 | 3327.6 | 3327.6 | 100
COA230402332236 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1990 | 1990 | 1990 | 100
COA230402332237 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 873 | 873 | 873 | 100
COA230402332238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 735.25 | 735.25 | 735.25 | 100
COA230402332243 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 220 | 220 | 220 | 100
COA230402332244 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 77 | 77 | 77 | 100
COA230402332245 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 42 | 42 | 42 | 100
COA230402332253 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 2050 | 100
COA230402332256 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1766.82 | 1766.82 | 1766.82 | 100
COA230402331323 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 41 | 100
COA230402330494 | 2024 | 1 | Metros lineales | 511 | 511 | 511 | 100
COA230402323915 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 27 | 100
COA230402323916 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA230402335190 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402323925 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200 | 10200 | 100
COA230402337286 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334482 | 2024 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230402334533 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA240102347289 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2040.28 | 2040.28 | 2040.28 | 100
COA240102347289 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2040.29 | 2040.29 | 2040.29 | 100
COA240102351269 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 2254.11 | 2254.11 | 2254.11 | 100
COA240102347409 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
COA240102347446 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
COA240102347447 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
COA240102347448 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 113 | 113 | 113 | 100
COA240102347449 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 259.45 | 259.45 | 259.45 | 100
COA240102347450 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA240102351253 | 2024 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
COA240102350378 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA240102351288 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3604.94 | 3604.94 | 3604.94 | 100
COA240102347437 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 335.15 | 335.15 | 335.15 | 100
COA240102347441 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100
COA240102347442 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 43 | 100
COA240102347443 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 41 | 100
COA240102347444 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 99 | 99 | 99 | 100
COA240102347445 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 100
COA240102347491 | 2024 | 1 | Metros | 263.85 | 263.85 | 263.85 | 100
COA240102347505 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 330.83 | 330.83 | 330.83 | 100
COA240102350127 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 180 | 180 | 180 | 100
COA240102349227 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
COA240102349253 | 2024 | 1 | Metros lineales | 546 | 546 | 546 | 100
COA240102349285 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 100
COA240102349564 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 534 | 534 | 534 | 100
COA240102347303 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".