## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 21
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200507361 | Consolidacion De Plaza David Gonzalez. | 152700063 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 385759 | 192879 | 92879 | 191402.23 | 191402.23 | 191402.23 | 191402.23 | 99.2344 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530753 | Construccion General De La Plaza Publica Enrique Galindo (Primera Etapa) S2 | 151700123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530912 | Construccion General De La Plaza Publica Enrique Martinez Y Martinez S2 | 151700124 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200531106 | Plaza Bella Union | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Deporte | Terminado | 2015 | 1400000 | 2800000 | 1400000 | 2797157.18 | 2797157.18 | 2797157.18 | 2785100.47 | 99.8985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN ESPACIO PUBLICO / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200531245 | Rehabilitacion General De La Plaza Publica Del Ej. Santo Tomas | 151700126 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546048 | Parque Memorial En Acuña | 150200181 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2015 | 3420067.99 | 3431166.96 | 3431166.96 | 3420067.99 | 3420029.08 | 3420029.08 | 3420029.08 | 99.6754 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546556 | Parque Central Santa Rosa, Ubicado En El Fraccionamiento Altos De Santa Teresa En Ciudad Acuña, Coahuila. (Prep 2015) | 150200211 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546561 | Módulo Deportivo Altos De Santa Teresa. Ciudad Acula, Coahuila. (Prep 2015) | 150200212 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2015 | 3264604.55 | 3287006.65 | 3287006.65 | 3264604.55 | 3000716.16 | 3000716.16 | 3000716.16 | 91.2902 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546795 | Parque Lineal En Acuña | 150200210 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2015 | 3539576.57 | 3543576.57 | 3543576.57 | 3539631.29 | 3539603.69 | 3539603.69 | 3539603.69 | 99.8879 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555509 | Conjunto Recreativo Blanca Esthela. | 152700117 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | Deporte | Terminado | 2015 | 1639608 | 819804 | 819804 | 808103.14 | 808103.14 | 808103.14 | 808103.14 | 98.5727 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555969 | Plaza Rincon Del Pedregal | 05035EMF002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300560973 | Plaza Parajes De Oriente (Primera Etapa). | 05030EMF002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1349950 | 1349950 | 1349950 | 1294591.93 | 1292944.36 | 1292944.36 | 1292944.36 | 95.7772 | 0 | Metros Cuadrados | 501 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 PLAZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574742 | Programa De Rescate De Espacios Publicos. | SN | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1495763 | 1495763 | 1495763 | 1495763 | 1477111 | 1477111 | 1477111 | 98.753 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300580082 | Plaza De La Colonia Guadalupe Borja | 05010EMF001 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1379048 | 689524 | 689524 | 689524 | 681675.9 | 681675.9 | 681675.9 | 98.8618 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592462 | Plaza Residencial Del Nazas | 05035EMF003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 925135 | 935718 | 935718 | 925135 | 925135 | 925135 | 0 | 98.869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613001 | Plaza San Joaquin | MPN018-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2755470 | 2755338.79 | 2755338.79 | 2755338.79 | 2755338.79 | 2755338.79 | 2755338.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613541 | Plaza Fidel Villarreal | MPN024-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 4553033.01 | 2276516.51 | 2276516.51 | 2276516.51 | 2276516.51 | 2276516.51 | 2276516.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2023852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400614589 | Parque Lineal Las Misiones (1a. Etapa). | 05018EMF01-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Deporte | Terminado | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400614693 | Via Peatonal Y Ecologica La Ribereña. | 05018EMF002-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617925 | Rehabilitacion De Plaza Eti | PMS-P.R.E.P.-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA | Educación | Terminado | 2015 | 900003 | 900003 | 900003 | 894278.44 | 894278.44 | 894278.44 | 894278.44 | 99.3639 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: una plaza se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617944 | Rehabilitacion De Plaza De La Covantes | PMS-P.R.E.P.-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | Terminado | 2015 | 363591.52 | 363591.52 | 363591.52 | 353983.61 | 353983.61 | 353983.61 | 353983.61 | 97.3575 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: una plaza se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.