## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150300565207 | Generación De Energía Eléctrica E Instalación De Lámparas Led En El Parque Ecológico El Chapulín, En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 1500853 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6860000 | 6823443.9 | 6823443.9 | 6823443.9 | 6823443.9 | 97.4778 | 0 | Celdas solares | 921133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto concluido se reintegro a TESOFE 36556.10 por concepto de economías mediante Línea TESOFE 0016AAXV833438836402 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565255 | Monitoreo De La Calidad Del Aire Con Estaciones Fijas Para La Elaboración De Diagnósticos Indicativos De La Calidad De Aire En Coahuila | 1500859 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 11760000 | 7795180.29 | 7795180.29 | 7795180.29 | 7795180.29 | 64.9598 | 0 | Equipamiento | 1094135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto concluido se reintegro a TESOFE $3,964,819.71 por concepto de Economías Mediante Línea TESOFE 0016AFN753437604437 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565297 | Fortalecimiento Para La Procuración De Justicia Ambiental | 1500810 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1567446.41 | 1567446.41 | 1567446.41 | 1567446.41 | 78.3723 | 0 | Equipamiento | 2748931 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Concluido Diciembre 2015 / Física: Proyecto concluido Diciembre 2015 / Registro: Proyecto concluido diciembre de 2015, recurso administrado por la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600059 | Adaptacion Climatica: Atlas De Riesgo Del Municipio De Matamoros Coahula. | 151700262 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3896517 | 3818586.66 | 3818586.66 | 3818586.66 | 3818586.66 | 3818586.66 | 3818586.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612692 | Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Travez De Eficencia Energetica En El Municipio De Viesca | 153600052 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9768864.6 | 9768864.6 | 9768864.6 | 9768864.6 | 9768864.6 | 9768864.6 | 100 | 0 | Luminaria | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.