## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100318177 | Construccion De Albergue Cultural Zaragoza | INFDEP-003-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29511106.15 | 29511106.15 | 29511106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. Recurso pagado mediante SLR / Física: Obra en proceso de ejecución, pago en proceso por medio de SLR / Registro: Registro informe definitivo al 31-12-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465991 | Rehabilitación Del Internado De La Benemérita Escuela Normal De Coahuila, En El Municipio De Saltillo | 153000464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 27939842.12 | 20277319.21 | 20277319.21 | 20277319.21 | 67.5914 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 18606656.52 | 18606656.52 | 11696900.4 | 47.4487 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585025 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades | 150900238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 28037758.53 | 20131041.03 | 20131041.03 | 20131041.03 | 67.1038 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 14996358.2 | 14996358.2 | 13504974.14 | 4552662.28 | 4552662.28 | 4552662.28 | 30.3585 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585031 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 150400105 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4999884.2 | 4999884.2 | 4999884.2 | 4189988.53 | 3305425.44 | 3305425.44 | 3305425.44 | 66.11 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585034 | Gastos Indirectos Proyectos De Desarrollo Regional 2015 | 154500165 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1377931.03 | 1377931.03 | 1377931.03 | 1377931.03 | 1377931.02 | 1377931.02 | 1377931.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 999900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585410 | Gastos Indirectos Para La Construccion De La Segunda Etapa De La Remodelacion De La Ciudad Deportiva En Saltillo | 153000575 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2015 | 688500 | 688500 | 688500 | 688500 | 688500 | 688500 | 688500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 562587 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612407 | Instalación De Sistema De Aproximación (Infraestructura Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe"). | 152700150 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15647607.79 | 8737347 | 8737347 | 8737347 | 54.6631 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150500670970 | Supervision Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 435857 | 435857 | 435857 | 435857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: Registro informe definitivo al 31-12-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.