## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140400451840 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.-Construcción De Biblioteca | 141000111 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 15605877 | 15605877 | 15605877 | 15605809 | 15605809 | 15605809 | 99.9996 | 0 | BIBLIOTECA | 600 | 0 | 99 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400451867 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.-Construcción De Laboratorio | 141000112 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 14364167.57 | 14364167.57 | 14364167.57 | 12823919.18 | 12823919.18 | 12823919.18 | 89.2771 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 99 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400451890 | Universidad Politécnica De Monclova-Frontera.- Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppal, Estacionamiento Y Andadores) | 141000113 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 8749739 | 8749739 | 8749739 | 7905534 | 7905534 | 7905534 | 90.3517 | 0 | obra exterior. | 600 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400451922 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Construcción De Biblioteca. | 142700095 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 13868606.59 | 13868606.59 | 13868606.59 | 13238344 | 13238344 | 13238344 | 95.4555 | 0 | BIBLIOTECA | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400451945 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Construcción De Laboratorio. | 142700096 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 15545371.91 | 15545371.91 | 15545371.91 | 15246613 | 15246613 | 15246613 | 98.0781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400451960 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppal,Estacionamiento Y Andadores) | 142700097 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 6864340.99 | 6864340.99 | 6864340.99 | 6864333.63 | 6864333.63 | 6864333.63 | 99.9999 | 0 | OBRA EXTERIOR | 600 | 0 | 99 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150300559183 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Mobiliario Y Equipo De Biblioteca. | 152700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2067456.71 | 2067456.71 | 2067456.71 | 1944396.23 | 1944396.23 | 1944396.23 | 94.0477 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 80 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150300559192 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.-Mobiliario Para Laboratorio | 151000024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1009650 | 982873.8 | 982873.8 | 982873.8 | 924291.48 | 924291.48 | 924291.48 | 94.0397 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150300559194 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.-Equipo Especializado De Laboratorio | 151000025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8630350 | 8352000 | 8352000 | 8352000 | 8352000 | 8352000 | 8352000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150300559198 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Mobiliario Para Laboratorio. | 152700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1717207 | 1443527.97 | 1443527.97 | 1443527.97 | 1443527.97 | 1443527.97 | 1443527.97 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150300559199 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Equipo Especializado De Laboratorio. | 152700042 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8362793 | 8254808.24 | 8254808.24 | 8254808.24 | 8254808.24 | 8254808.24 | 8254808.24 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: