## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544510 | Construcción De Puente En Carretera Viesca - Parras, Del Km 0 000 Al Km 71 500, Estructura Ubicada En El Km 67 955, Long. 56.6 Mts, Mpio. Parras | 152400048 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14093995.36 | 13310297 | 13310297 | 13310297 | 13310296.2 | 13310296.2 | 10945557.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25892 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544512 | Construccion De Puente En La Carretera Viesca - Parras, Del Km 0 000 Al Km 71 500 Estructura Ubicada En El Km. 48 360, Long. 32 Mts. Municipio De Parras, Coahuila. | 152400046 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10137635.56 | 9856489.56 | 9856489.56 | 9856489.56 | 9856488.45 | 9856488.45 | 9856488.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545453 | Construccion Y Modernizacion De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras (La Peña Boquillas Del | 152300034 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 16479808.54 | 16479808.54 | 16479808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 10991 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.