## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 33
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314379 | Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De: Allende, Nava, Morelos, Zaragoza Y Villa Unión | 144700025 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4697620.1 | 3864718.04 | 3864718.04 | 3864718.04 | 3864718.04 | 3864718.04 | 3864718.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77801 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314400 | Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De San Buenaventura, La Madrid, Sacramento, Cuatrociénegas Y Ocampo | 144700024 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4301254.48 | 4175012.62 | 4175012.62 | 4175012.62 | 2946420.18 | 2946420.18 | 2946420.18 | 70.5727 | 0 | Metros Cuadrados | 20302 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314402 | Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias En Los Municipios De Monclova, Escobedo, Candela | 144700023 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10278826.7 | 9971315.52 | 9971315.52 | 9971315.52 | 4655443.81 | 4655443.81 | 4655443.81 | 46.6884 | 0 | Metros Cuadrados | 220915 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314407 | Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles De Múzquiz Y Palaú, Mpio. Muzquiz . | 142000076 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35287911.28 | 3422831.37 | 3422831.37 | 3422831.37 | 2717124.82 | 2717124.82 | 2717124.82 | 79.3824 | 0 | Metros Cuadrados | 66834 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA14140200314419 | Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Libertad, En El Mpio. De Castaños; Pemex, 10 De Mayo, San Cristóbal, Morelos Y Roma, En Mpio. Frontera | 144700021 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4892627.7 | 4745417.82 | 4745417.82 | 4745417.82 | 3670128.31 | 3670128.31 | 3670128.31 | 77.3405 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314420 | Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Sarabia, Fracc. Aurora, Atenas I, El Mimbre, En Mpio. Sabinas; Diversas Calles En Mpio. San Juan De Sabinas, Mpio. Progreso Y Mpio. Juárez | 144700026 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6525625.82 | 6329146.14 | 6329146.14 | 6329146.14 | 5456247.28 | 5456247.28 | 5456247.28 | 86.2083 | 0 | Metros Cuadrados | 27221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA14140200356332 | Programa Estatal De Bacheo Y Sobreencarpetamiento Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Estapa | 143500061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 17500699.72 | 17456827.26 | 17456827.26 | 17456827.26 | 17456827.26 | 17456827.26 | 17456827.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20450347.11 | 20450347.11 | 20450347.11 | 6135104.14 | 6135104.14 | 6135104.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200526382 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700024 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 28511118.41 | 8553335.52 | 8553335.52 | 0 | 28.5113 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200526414 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Viesca | 153600020 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14999925.2 | 13511674.69 | 13511674.69 | 13511674.69 | 4053502 | 4053502 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 21319 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530922 | Pavimentacion C En San Antonio De Las Alazanas | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pago de IVC 3,697.40 el 05 feb 2016. / Física: / Registro: PD CONCLUSION AL 31 MARZO 2016 32710 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530960 | Pavimentacion C En Chapultepec | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pago de IVC por 9,498.51. / Física: / Registro: PD DE CONCLUSIÓN 32711 AL 31 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530971 | Pavimentacion C En Huachichil | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pago de IVC por 8,185.18 / Física: / Registro: PD CONCLUSION AL 31 DE MARZO 2016 POR 1,898,961.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530984 | Pavimentacion C En Santa Rita | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pago IVC por 3,944.11 / Física: / Registro: PD CONCLUSION AL 31 DE MARZO DEL 2016 32713 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544517 | Construccion De Cuartel Militar , Hidalgo, Coahuila. | 151300025 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5154988.41 | 5154988.41 | 5154988.41 | 5154988.41 | 2947381.84 | 2947381.84 | 2459830.31 | 57.1753 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 5153895.27 | 5153895.27 | 5153895.12 | 2687930.14 | 2687930.14 | 2687930.14 | 52.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555499 | Construccion De Linea Verde Oriente Antigua Linea Ferroviaria A J Sector Sur Oriente Tercera Etapa | CONTEC-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19628000 | 16011005 | 16011005 | 16011005 | 80.055 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra multianual - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300576028 | Construcción De Alameda En Colonia El Pedregal | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 3500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 9866518.5 | 9866518.5 | 8072495.39 | 8072495.39 | 8072495.39 | 8072495.39 | 81.8171 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18000308.51 | 5400092.65 | 5400092.65 | 0 | 27.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 19449645.85 | 19449645.85 | 19449645.83 | 5834893.74 | 5834893.74 | 5834893.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19997206.36 | 19997206.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400603294 | Pavimentación En Santa Rita Tramo 5 | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160990.37 | 160990.37 | 160990.37 | 145655.86 | 145655.86 | 145655.86 | 145655.86 | 90.4749 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pago de IVC 627.83 Reintegro 15,334.53 / Física: / Registro: PD CONCLUSIÓN DE OBRA DEL 31 DE MARZO 2016 32714 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604685 | Mejora Vial En Av. Reforma Entre Blvd. Luis Donaldo Colosio Y C. Colon De La Colonia Monterrey | PMS-FAIP-II-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 776058.2 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad deportiva / Registro:
COA15150400604697 | Mejora Vial En Calzada Adolfo Lopez Mateos Entre Juan Abusaid Y Puente Col. Villa Las Americas C Niños Heroes Entre Av Jacarandas Y Vias De Ffcc Incluye Bocacalle De La Col. San Isidro Av De La Amist | PMS-FAIP-II-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1235000 | 1234824.05 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 99.6577 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400604703 | Mejora Vial Entre Calle De La Mora Y Av Del Nogal Y Av Ciruelos ,C. Manzanos Entre Av Del Nogal Y Av Del Nogal Y Av De Los Ciruelos De La Col La Quinta | PMS-FAIP-II-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299537.51 | 299537.51 | 297840.55 | 297840.55 | 297840.55 | 297840.55 | 99.4335 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400604712 | Mejora Vial En Av Durango Entre C Tercera (Calz ) Y C Primera , Calle Primera Entre Av Durango Y Av Segunda .Av Segunda Entre C Primera Y C Tercera (Calz9 De La Col. Los Sauces | PMS-FAIP-II-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 634000 | 633740.09 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 99.2522 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400604720 | Mejora Vial En C Treviño Entre Abasolo Y Pedro G Garza Calle Galeana Entre Av Juarez Y Av Hidalgo De La Col Barrio Nuevo | PMS-FAIP-II-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 871500 | 871007.09 | 871007.09 | 871004.85 | 871004.85 | 871004.85 | 871004.85 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400604727 | Mejora Vial En Av. Hidalgo Entre C. Juan Acuña Y Calle De Col. Barrio Saltillo, En San Pedro. | PMS-FAIP-II-15-006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780500 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400607125 | Pavimentacion D En Calles Del Municipio De Arteaga | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3988688.36 | 3988688.36 | 2729380.61 | 2729380.61 | 68.2345 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 75 | Financiera: Retencion IVC trasladada por $17,192.61. Linea Captura por $11,311.64 / Física: / Registro: Pendiente pago de finiquito de obra factura A532 por $1,259,307.75. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 7964443.94 | 7964443.94 | 7964443.94 | 29.4979 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617824 | Construccion De Infraestructura Depórtiva Para La Creacion De Unidad Deportiva Los Sauces (Segunda Etapa) | PMS-C.E.15-001 ( CONT B) | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6983251.88 | 6983251.88 | 6983251.88 | 6983251.88 | 6983251.88 | 6983251.88 | 100 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: unidad deportiva / Registro:
COA15160100629023 | Instalación De Un Sistema De Transportes De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable (Suministro,Instalación,Transporte,Construcción De Dos Estaciones Y Acompañamiento A La Operacio | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 159942572 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 37.51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SU TECHO ES DE $159,942,572 LOS CUALES SE COMPONEN DE $ 60,000,000.00(SESENTA MILLONES DE SUBSIDIOS FEDERALES) Y LOS $ 99,942,572 RESTANTES ESTAN EN PROCESO DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.