## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150400601860 | Construccion De 130 Cuartos De 15 M2 Y 6 Losas De Azotea De 24 M2 | 1501826 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4016486 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 100 | 0 | Lote | 130 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400601943 | Construccion De 156 Acciones 88 Cuartos Ubranos, 21 Cuartos Rurales, 35 Baños Rurales Y 12 Lozas Rurales | 1501827 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4164245 | 2391308 | 2391308 | 2391308 | 2391308 | 2391308 | 2391308 | 100 | 0 | Lote | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
COA15150400601993 | Construcción De 152 Acciones 43 Cuartos Urbanos 24 Baños Urbanos 85 Losas Rurales | 1501828 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3454998 | 1996865 | 1996865 | 1996865 | 1996865 | 1996865 | 1996865 | 100 | 0 | Lote | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
COA15150400602031 | Construccion De 389 Acciones: 111 Cuartos Urbanos, 116 Cuartos Rurales, 70 Baños Urbanos, 14 Baños Rurales, 21 Lozas Urbanas Y 57 Lozas Rurales | 1501830 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10272071 | 6034483 | 6034483 | 6034483 | 6034483 | 6034483 | 6034483 | 100 | 0 | Lote | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
COA15150400602057 | Construccion De 395 Acciones: 29 Cuartos Urbanos, 15 Cuartos Rurales, 75 Lozas Urbanas Y 276 Lozas Rurales | 1501831 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7430857 | 4694469 | 4694469 | 4694469 | 4694469 | 4694469 | 4694469 | 100 | 0 | Lote | 395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
COA15150400602090 | Construccion De 232 Acciones: 19 Cuartos Urbanos, 106 Cuartos Rurales, 1 Baño Urbano, Y 71 Lozas Rurales | 1501832 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5520690 | 3696454 | 3696454 | 3696454 | 3696454 | 3696454 | 3696454 | 100 | 0 | Lote | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400602105 | Construccion De 469 Acciones: 376 Cuartos Rurales, 93 Baños Rurales | 1501834 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12385104 | 8639995 | 8639995 | 8639995 | 8639995 | 8639995 | 8639995 | 100 | 0 | Lote | 469 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
COA15150400602118 | Construccion De 151 Acciones: 39 Cuartos Urbanos, 48 Cuartos Rurales, 17 Baños Urbanos, 47 Baños Rurales | 1501835 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4017600 | 2471825 | 2471825 | 2471825 | 2471825 | 2471825 | 2471825 | 100 | 0 | Lote | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400602131 | Construccion De 599 Acciones: 499 Cuartos Rurales Y 100 Cuartos Urbanos | 1501836 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16802625 | 11108245 | 11108245 | 11108245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400602147 | Construccion De 169 Acciones: 45 Cuartos Urbanos 64 Cuartos Rurales 60 Lozas Rurales | 1501837 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4120310 | 2607460 | 2607460 | 2607460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400602173 | Construccion De 171 Acciones: 99 Cuartos Urbanos, 3 Cuartos Rurales, 18 Baños Urbanos Y 51 Lozas Urbanas | 1501838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4606681 | 2322765 | 2322765 | 2322765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400602187 | Construccion De 142 Cuartos Urbanos | 1501829 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4258140 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 100 | 0 | Lote | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100635068 | 537 Acciones: 91 Cuartos Rurales, 56 Baños Rurales, 390 Losas De Azotea Rural | 1501833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10045289 | 7146195 | 7146195 | 7146195 | 7146195 | 7146195 | 7146195 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.