## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 21
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300192390 | Centro De Justicia Penal (Albañileria Acabados Tablaroca Plafones Cancelaeria Instalaciones Electricas Domo Tunel | 133000675 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 26644028.4 | 29199556.91 | 29199556.91 | 29199556.91 | 29154210.94 | 29154210.94 | 29154210.94 | 99.8447 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA13130400280029 | Sala De Usos Multiples En El Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia | 133500412 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1080000.01 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100292751 | Inversión En Infraestructura Para La Implementacion De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales) | 133001014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6426134.06 | 10173532.62 | 10173532.62 | 10173532.62 | 9599350.84 | 9599350.84 | 9599350.84 | 94.3561 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100293033 | Centro De Justicia Penal De Saltillo Sistema Eléctrico General | 133000993 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12679376.82 | 9194597.85 | 9194597.85 | 9194597.85 | 8313107.29 | 8313107.29 | 8313107.29 | 90.413 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150300554951 | Construcción 1a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Académica Departamental Tipo Ii) En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña. | 130200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5335714.48 | 5335714.48 | 5335714.48 | 89.1919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140200314051 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Las Colonias Aeropuerto Y Colonia Porvenir . | 140200011 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10694973.8 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314052 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Div. Calles En Las Colonias: Atilano Barrera, Evaristo Perez, Linda Vista , Independencia, San Antonio Y Fovisste | 140200016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9247460.8 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400412764 | Jefatura De Sector Frontera: Rehabilitación De Oficinas | 151000006 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 117464.38 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400412812 | Jefatura De Sector Monclova: Rehabilitación De Oficinas | 151800004 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 315401.93 | 315401.91 | 315401.91 | 315401.91 | 282773.05 | 282773.05 | 282773.05 | 89.6548 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400412819 | Jefaturas Y Zonas Escolares (Castaño, Frontera Y San Buenaventura): Rehabilitación De Oficinas | 151800005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2441454.29 | 2440980.48 | 2440980.48 | 2440980.48 | 732294.14 | 732294.14 | 732294.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400412861 | Jefatura De Sector Centro: Rehabilitación De Oficinas | 151800006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 945353.92 | 945331.4 | 945331.4 | 945331.4 | 594579.07 | 594579.07 | 594579.07 | 62.8964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400413287 | Subdirección De Servicios Educativos Monclova: Rehabilitación De Oficinas | 151800007 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 642889.18 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400413290 | Subdirección De Servicios Educativos Piedras Negras: Rehabilitación De Oficinas | 152500008 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 817986.79 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400413293 | Subdirección De Servicios Educativos Nueva Rosita: Rehabilitación De Oficinas | 153200008 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 531635.91 | 531443.27 | 531443.27 | 531443.27 | 531443.27 | 531443.27 | 531443.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400413294 | Subdirección De Servicios Educativos San Pedro: Construcción Del Edificio | 153300006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2162510.31 | 1239650.46 | 1239650.46 | 1239650.46 | 1236034.2 | 1236034.2 | 1236034.2 | 99.7083 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400413296 | Subsecretaría De Servicios Educativos Torreón Siglo Xxi Y Coord. De Becas: Rehabilitación De Oficinas | 153500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 892115.09 | 891333.69 | 891333.69 | 891333.69 | 325540.45 | 325540.45 | 325540.45 | 36.5228 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140400413297 | Jefatura De Zona Estatal: Rehabilitación De Oficinas | 153500017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5109658.95 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150100488877 | Construcción De Barda Perimetral Cd. Universitaria De Monclova | 1402025 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9986781.68 | 3331431.82 | 3331431.82 | 3331431.82 | 33.3143 | 0 | Metros lineales | 2286 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: Registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591811 | Construcción De Unidad Deportiva En Torreón, Coahuila 1a Etapa En Col Villas Zaragoza | INFRADEP-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4944560.53 | 1483368.16 | 1483368.16 | 1483368.16 | 29.6674 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: Obra en proceso de ejecución conforme a fechas de contrato / Física: / Registro: Obra en ejecución conforme a fechas de contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591847 | Construcción De Unidad Deportiva En La Línea Verde En Torreón, Coahuila | INFRADEP-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4850741.46 | 4850741.46 | 1455222.44 | 1455222.44 | 29.1044 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 27 | Financiera: Obra en proceso de ejecución conforme a fechas de contrato / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución conforme a fechas de contrato
COA15150400591866 | Construcción De Albergue En Colonia Zaragoza (Segunda Etapa) En Torreón, Coahuila | INFRACUL-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9799944.85 | 5240441.69 | 5240441.69 | 5240441.69 | 52.4044 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: Obra en ejecución conforme a fechas de contrato / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución conforme a fechas de contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.