## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 49
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA08150300555879 | Cecytec N/C: Construcción De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Computo, Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 90900097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2008 | 2930933 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA08150300556698 | "Emsad" Nueva Creación: Construcción De 1 Aula Adecuada A Cómputo Cap. 30 Alumnos, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 093300311 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2008 | 325962 | 243225.15 | 243225.15 | 243225.15 | 185167.13 | 185167.13 | 185167.13 | 76.1299 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA08150300556706 | Instituto Tecnológico De Torreón: Equipamiento Especializado.(Per) | 093500566 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2008 | 1588000 | 1587999.99 | 1587999.99 | 1587999.99 | 1587999.99 | 1587999.99 | 1587999.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA09150300556344 | Conalep: Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Metrología Y Taller De Electricidad. | 91000252 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 1236372 | 1368512.59 | 1368512.59 | 1368512.59 | 98034.58 | 98034.58 | 98034.58 | 7.1636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA09150300556703 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior | 093400125 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 2408036 | 2408036.33 | 2408036.33 | 2408036.33 | 2258193.87 | 2258193.87 | 2258193.87 | 93.7774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100479203 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100479990 | "Cecytec": Mob. Y Equipo Del Taller De Mantenimiento Industrial. | 150900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 1480921 | 1239761.86 | 1239761.86 | 1239761.86 | 781787 | 781787 | 781787 | 63.0594 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100480460 | "Cobac" Cármen Elizondo De Ancira.- Mob Y Equipo De 4 Aulas Didácticas, Bodega. | 151800022 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 53750 | 53148.88 | 53148.88 | 53148.88 | 53148.88 | 53148.88 | 53148.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100480472 | "Cecytec" Jonh F. Kennedy.- Mob. Y Equipo De 4 Aulas Didácticas. | 151800021 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 120200 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100480493 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | 40.4511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100480593 | "Cecytec" Álvaro Obregón.- Mob. Y Equipo De 5 Aulas Didácticas . | 152000046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 177534 | 114205.32 | 114205.32 | 114205.32 | 8769.61 | 8769.61 | 8769.61 | 7.6788 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100481970 | "Cecytec": Mobiliario Y Equipo Del Taller De Mantenimiento. | 152500018 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 1046550 | 816071.86 | 816071.86 | 816071.86 | 358098 | 358098 | 358098 | 43.8807 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100482107 | "Cecytec": Mob. Y Eq. De 7 Aulas Didácticas Y Taller De Seguridad Industrial. | 153000073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 680654 | 634025.5 | 634025.5 | 634025.5 | 634025.5 | 634025.5 | 634025.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150100482186 | "Cecytec" Francisco Coss Ramos.- Mob. Y Equipo De 4 Aulas Didácticas . | 153100016 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 120000 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300555045 | Acción Móvil.- Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres De Carpintería Y Corte Y Confección. | 150200026 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 187300 | 118669.16 | 118669.16 | 118669.16 | 118669.16 | 118669.16 | 118669.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300555286 | Icatec,Unidad Monclova.-Mob. Y Equipo Para Aula De Ingles Y Talleres De Belleza,Còmputo Y Electricidad. | 151800023 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 98900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556056 | Accion Movil.- Mob. Y Equipo Para Aula De Ingles Y Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confeccion. | 152000056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 8321.84 | 8321.84 | 8321.84 | 2.5804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556357 | Acción Móvil.- Mobiliario Y Equipo Para Las Aulas De Inglés Y Pintura, Minisplit Para Oficinas, Aula De Inglés Y Laboratorio Computo. | 141000019 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 94000 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556366 | Conalep.- Construcción De Audiovisual, Laboratorio De Idiomas, Adaptación De Biblioteca Y Obra Exterior. | 151000020 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2120579.98 | 1581884.34 | 1581884.34 | 1581884.34 | 719194 | 719194 | 719194 | 45.4644 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 56 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556372 | Cecytec.- Construcción De Laboratorio De Administración, Obra Exterior Y Equipamiento Del Taller De Electromecánica. | 151100016 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 3058643.35 | 1325453 | 1325453 | 1325453 | 1325453 | 1325453 | 1325453 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556673 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 153000074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 240000 | 235991.56 | 235991.56 | 235991.56 | 163503.16 | 163503.16 | 163503.16 | 69.2835 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556694 | Icatec,Unidad San Juan De Sab.-Minisplit Y Equipo Esp.Para Lab. Cómputo,Aula De Usos M. Y Talleres De Corte Y Conf.,Estilismo Y Bienestar. | 153200017 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556705 | "Cecytec".- Equipamiento Del Taller De Electromecánica. | 133400002 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 1768993 | 1720258.5 | 1720258.5 | 1720258.5 | 1720258.5 | 1720258.5 | 1720258.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556710 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2016303 | 323201.8 | 323201.8 | 323201.8 | 233723 | 233723 | 233723 | 72.3149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300556711 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Belleza Y Cocina. | 153500036 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 244500 | 306193.6 | 306193.6 | 306193.6 | 215714 | 215714 | 215714 | 70.4502 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150400596747 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2187987 | 2187986.59 | 2187986.59 | 1066179.2 | 1066179.2 | 1066179.2 | 1066179.2 | 48.7288 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 38 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150400599569 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 845755 | 845754.05 | 845754.05 | 800877.52 | 2748.8 | 2748.8 | 2748.8 | 0.32501 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 67 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300554982 | Cobac N/C.- Construcción De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple ,Taller De Computo, Servicios Sanitarios, Bodega Y Obra Exterior. | 130200104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4792828 | 3728933 | 3728933 | 3728933 | 1655237.59 | 1655237.59 | 1655237.59 | 44.389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300556417 | Construcción De Gimnasio-Auditorio Y Obra Exterior (En El Cobac). | 121800197 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 32613814.52 | 32613814.52 | 32613814.52 | 32613814.52 | 32613814.52 | 32613814.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300556421 | Conalep: Equipo Especializado Del Taller De Metalografía Y Mobiliario Y Equipo Administrativo. | 131800126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 637000 | 540190.94 | 540190.94 | 540190.94 | 525827.15 | 525827.15 | 525827.15 | 97.341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300556689 | "Ateneo Fuente": Iluminación Exterior,Alim. De Tableros Grales. A Subgenerales Y Sust. De Transformador. | 143000708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 2716032 | 2315811 | 2315811 | 2315811 | 2315811 | 2315811 | 2315811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300557814 | "Cecytec" N/ C: Constr. De 7 Aulas .Did. Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanit., Bodega , Escalera, Y Obra Exterior. | 142700026 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5059386 | 3915023.99 | 3915023.99 | 3915023.99 | 2610768.14 | 2610768.14 | 2610768.14 | 66.6859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300559205 | "Cobac" N/ C: Mob. Y Equipo De 7 Aulas .Did. Lab. Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 150200157 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1025313 | 1024190.68 | 1024190.68 | 1024190.68 | 1024190.68 | 1024190.68 | 1024190.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300560741 | Cecytec Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didacticas,Lab. Multiple,Lab. De Cómputo Y Bodega. | 152700082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1117216 | 1117215.31 | 1117215.31 | 1117215.31 | 172757.93 | 172757.93 | 172757.93 | 15.4633 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150300555242 | Cobac Preparatoria No. 24.- Trabajos Complementarios Del Gimnasio E Impermeabilizacion De Edificios A,B,C,D,E,F,G,J Y Bodegas 1 Y 2. | 151800018 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2275000 | 2214276 | 2214276 | 2214276 | 2214276 | 2214276 | 2214276 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150300556682 | Conalep"Benito Juarez": Sustitución De Pisos En Aulas De Edif. "B","D","E"Y "J",Sustitución De Cancelería De Edif. "A","B","H","J""K" Y Parcial Del "D",Sustit. De Techos De Talleres De Hmtas. Y Textil | 143000079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2515725 | 2106292.65 | 2106292.65 | 2106292.65 | 2106292.65 | 2106292.65 | 2106292.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150300557010 | Cecytec.- Construccion De 3 Aulas Didacticas,Laboratorio De Procesos De Gestion Administrativa Y Obra Exterior. | 152500017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3043039.2 | 2009509.76 | 2009509.76 | 2009509.76 | 1107700.1 | 1107700.1 | 1107700.1 | 55.1229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150300559184 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150300571545 | Cobac Juan Fco. Ealy Ortiz.- Constr. De 4 Aulas Didacticas,2 Aulas De Act. Paraescolares,Bodega, Escalera Y Obra Ext. | 143000300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3399250 | 1613560.73 | 1613560.73 | 1613560.73 | 1613560.73 | 1613560.73 | 1613560.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150400597667 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De 3 Aulas Didacticas Y Del Laboratorio De Procesos De Gestion Administrativa. | 152500077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 576206 | 576205.54 | 576205.54 | 257171.72 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 0.099201 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140200341950 | Cecytec.- Construccion De Laboratorio Multiple,Taller De Mecatronica,Subestacion Electrica Y Obra Exterior. | 143000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5187900 | 2411654.95 | 2411654.95 | 2411654.95 | 2169458 | 2169458 | 2169458 | 89.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150400596665 | Acción Móvil Acuña.- Equipamiento. | 150200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150400596715 | Acción Móvil Frontera Del Icatec .- Equipamiento | 151000022 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400597634 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Laboratorio Multiple Y Del Taller De Mecatronica. | 153000466 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2093992 | 2093991.5 | 2093991.5 | 1261037 | 1027167 | 1027167 | 1027167 | 49.0531 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 66.67 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150400597645 | Accion Movil Saltillo Del Icatec.- Equipamiento. | 153000120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150400597659 | Icatec.- Unidad Monclova.- Equipamiento. | 151800046 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128750 | 128750 | 128750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150400597662 | Accion Movil Muzquiz Del Icatec.- Equipamiento. | 152000122 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 352500 | 352500 | 352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150400597674 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15150400599159 | Icatec, Unidad San Juan De Sabinas.- Equipamiento. | 153200021 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 207500 | 207500 | 207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: