## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA08150300556707 | Instituto Tecnológico De La Laguna : Construcción De Biblioteca Y Obra Exterior. | 093500575 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2008 | 20189056 | 15992736.73 | 15992736.73 | 15992736.73 | 15992736.73 | 15992736.73 | 15992736.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA09150300556793 | Inst.Tec. De Piedras Negras: Equipamiento Especializado De: Cubiculos De Lab. De Computo,Aulas Del Progr.De Ing. Industrial,Area De Ingenieria Y Lab.D | 92500404 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 4746203 | 4413099.81 | 4413099.81 | 4413099.81 | 4110049.81 | 4110049.81 | 4110049.81 | 93.1329 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA09150300558131 | "Instituto Tecnológico De Saltillo": Trabajos Preliminares Y De Cimentación Para Recibir La Construcción De Unidad Académica Departamental "Tipo Iii" | 093001596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 4128151 | 4128151.32 | 4128151.32 | 4128151.32 | 4096128.27 | 4096128.27 | 4096128.27 | 99.2243 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA10150300557998 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 2526633 | 2526633 | 2526633 | 2526633 | 298915.76 | 298915.76 | 298915.76 | 11.8306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.5 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA11150300555873 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz.-Trabajos Del 1o Y 2o Nivel Y De Obra Exterior De La Unidad Academica Departamental. | 132000094 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 1393589.5 | 1393589 | 1393589 | 1393589 | 1392257.18 | 1392257.18 | 1392257.18 | 99.9044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300556699 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Conclusión) Y Obra Exterior. | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6392647 | 6113182.78 | 6113182.78 | 6113182.78 | 3623684.75 | 3623684.75 | 3623684.75 | 59.2766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA13150300555137 | Instituto Tecnologico Superior De Monclova : Construccion De Laboratorio De Ing. Industrial (1a. Etapa) | 131800151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3050879 | 3036545 | 3036545 | 3036545 | 2703848 | 2703848 | 2703848 | 89.0436 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: