## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200355965 | Gran Bosque Urbano De Piedras Negras | 142500106 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14526782.05 | 14429932.6 | 14429932.6 | 14429932.6 | 96.1996 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565207 | Generación De Energía Eléctrica E Instalación De Lámparas Led En El Parque Ecológico El Chapulín, En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 1500853 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6860000 | 6823443.9 | 6823443.9 | 6823443.9 | 6823443.9 | 97.4778 | 0 | Celdas solares | 921133 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido en proceso de reintegro de economias / Física: Proyecto Concluido / Registro: Proyecto Concluido en proceso de reintegro de economias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565255 | Monitoreo De La Calidad Del Aire Con Estaciones Fijas Para La Elaboración De Diagnósticos Indicativos De La Calidad De Aire En Coahuila | 1500859 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 11760000 | 11760000 | 7795180.29 | 7795180.29 | 7795180.29 | 7795180.29 | 66.2855 | 0 | Equipamiento | 1094135 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565297 | Fortalecimiento Para La Procuración De Justicia Ambiental | 1500810 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1567446.41 | 1567446.41 | 1567446.41 | 1567446.41 | 78.3723 | 0 | Equipamiento | 2748931 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.