## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 46
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300191897 | Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 2a Etapa Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 5 420 | 133000632 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 29999999.04 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314059 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Tercera Etapa) En La Región Centro | 144200002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 52109913.67 | 51022611.07 | 51022611.07 | 51022610.17 | 51022610.17 | 51022610.17 | 46997264.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355943 | Construcción De Paso Superior Vehicular "Sendero" (Eulalio Gutiérrez - Valdés Sánchez) 1a. Etapa, En Saltillo, Coahuila. | 143000240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 81275583.06 | 96673944.67 | 96673944.67 | 96673944.64 | 96178168.15 | 96178168.15 | 93805856.77 | 99.4872 | 0 | Metros Cuadrados | 72523 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355953 | Diseno, Construccion Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remocion De Arcenico En El Pozo N° 46 En Torreon, Coahuila | 143500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4087500 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA14140200355956 | Diseño, Construccion Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora De Remocion De Arsenico En El Pozo N° 6-R En Torreon, Coahuila | 143500214 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 2962776.16 | 2962776.16 | 2962776.16 | 2962776.16 | 94.8088 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200356253 | Ampliación De La Autopista Torreón - San Pedro, De La Concha Al Libramiento Cuota Norte | 143500287 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 21659544.48 | 26535449.99 | 26535449.99 | 26523755.11 | 26335541.59 | 26335541.59 | 21552680.32 | 99.2466 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200356670 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Primera Etapa), Del Periférico Raúl López Sánchez Al Entronque Libramiento Matamoros | 143500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 39981739.64 | 39981739.64 | 39981739.64 | 39981739.64 | 35712718.64 | 35712718.64 | 35712718.64 | 89.3226 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357050 | Construcción De Paso Superior Vehicular Avenida Bravo Con Periférico Raúl López Sánchez | 143500297 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 77922000 | 109076077.4 | 109076077.4 | 109076077.4 | 96241793.33 | 96241793.33 | 96241793.33 | 88.2336 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 6122682.64 | 5979058.47 | 5979058.47 | 5979058.47 | 73.8155 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403825 | Adecuacion De 4 Cruceros En Carretera Mieleras Con Boulevard Torreon Con Boulevard Ferrepuerto Con Clazada Manuel Gomez Morin Y Con San Miguel El Esterito | 143500442 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9999781.31 | 9446969.96 | 9446969.96 | 9446969.96 | 8463513.93 | 8463513.93 | 5159512.35 | 89.5897 | 0 | Metros Cuadrados | 639250 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400437291 | Conexión De La Carretera 2 A La Carretera 57 (Primera Etapa): Pago Por Liberación De Derecho De Vía. | 142500146 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 97.4026 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 8393095.67 | 8393095.67 | 8393095.67 | 4978861.35 | 4978861.35 | 4116463.48 | 59.3209 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498620 | Ampliación A 6 Carriles Del Paso Superior Vehícular-Vías Ffcc Lea-Vito Alessio Robles (Proyecto Ejecutivo) | 153000185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1344399.45 | 999537.24 | 999537.24 | 787711.49 | 66.6358 | 0 | Estudio de preinversión | 562857 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498780 | Ampliacion A 6 Carriles, Prolongacion Nazario Ortiz - Calzada Madero (Proyecto Ejecutivo) | 153000179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1265937.15 | 498440.27 | 498440.27 | 379781.13 | 33.2294 | 0 | Estudio de preinversión | 562587 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500556 | Construcción Del Paso A Desnivel Pape ¿ Zaragoza (Proyecto Ejecutivo) | 151800056 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1168072.61 | 521438.14 | 421438.14 | 350421.78 | 28.0959 | 0 | Estudio de preinversión | 192554 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500568 | Conexión De Bulevar V. Carranza Y Libramiento Ancira (Proyecto Ejecutivo) | 152500033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1608920 | 1608220 | 1608220 | 1479696.13 | 443908.83 | 443908.83 | 443908.83 | 27.6025 | 0 | Estudio de preinversión | 126836 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 44576412.44 | 44576412.44 | 43685145.79 | 43685145.79 | 43685145.79 | 43685145.79 | 98.0006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544534 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Adecuacion A Proyecto) | 152700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 811999.7 | 811999.7 | 811999.7 | 798081.39 | 798081.37 | 798081.37 | 375956.68 | 98.2859 | 0 | Estudio de preinversión | 31322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200544565 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A Carretera Federal 57 | 152500040 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20175330.02 | 22962661.75 | 22962661.75 | 20089130.05 | 20089130.05 | 8153570.73 | 8153570.73 | 35.508 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 56384474.98 | 56384474.98 | 56384474.98 | 28802791.87 | 28802791.87 | 28802791.87 | 51.0828 | 0 | Metros Cuadrados | 25892 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 80927577.16 | 50927577.16 | 77284395.04 | 23185318.51 | 23185318.51 | 23185318.51 | 28.6495 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545072 | Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) | 153500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12010399.07 | 11996057.02 | 11996057.02 | 11996056.97 | 5309219.14 | 5309219.14 | 4203912.3 | 44.258 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300552574 | Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Primera Etapa) (Afectaciones) | - | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 862522 | 862522 | 862522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555221 | Construcción De Terracerías Para Bordo De Protección De Las Avenidas Máximas Extraordinarias En La Margen Derecha Del Cauce Del Río Nazas Para Un Tránsito 1750 M3 Por Seg En La Ciudad De Torreón Coah | F-METRO-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20700000 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 11467930.74 | 11467930.74 | 11467930.74 | 55.6712 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 55.67 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en el 2016 y pagado por fideicomiso Banobras / Física: / Registro: Recurso 2015 ejercido en el año 2016 pagado por fideicomiso de Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555257 | Construcción Del Parque Lineal Río Nazas (Segunda Etapa) | F-METRO-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4300000 | 5111027.13 | 5111027.13 | 5111027.13 | 5111027.13 | 5111027.13 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016, existe un convenio modificarorio en trámite de aprobación / Física: / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016. Se encuentra pendiente de aprobación un convenio modificatorio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555306 | Construcción De La Prolongación Blvd. Torreón 2000 (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 285594.47 | 285594.47 | 285594.47 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por fideicomiso Banobras / Física: Anticipo del 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 pagado por fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555362 | Construcción De Libramiento La Partida (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 958686.11 | 958686.11 | 958686.11 | 287605.83 | 287605.83 | 287605.83 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 pagado por fideicomiso Banobras / Física: Pago del anticipo correspondiente al 30% del contrato / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555392 | Construcción Del Puente Paso Superior Vehicular Revolución - Juambelz - La Rosita (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1958346.74 | 1958346.74 | 1958346.74 | 587504.02 | 587504.02 | 587504.02 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555411 | Construcción De Parque Ecológico Y Recreativo Las Noas (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 30 | Financiera: NO SE OTORGÓ ANTICIPO SEGÚN CONTRATO / Física: / Registro: NO SE OTORGO ANTICIPO SEGÚN CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573370 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Segunda Etapa) | F-METRO-008-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38955338.28 | 38955338.28 | 38955338.28 | 11686601.48 | 11686601.48 | 11686601.48 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573548 | Modernización Del Bulevar Revolución De La Calle Diana Laura A Cd. Universitaria | F-METRO-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 34168547.75 | 34168547.75 | 34168547.75 | 10250564.33 | 10250564.33 | 10250564.33 | 30 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago del anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 70000000 | 68539104.19 | 68539104.19 | 68539104.19 | 20561731.26 | 20561731.26 | 20561731.26 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 5 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 26888256.97 | 26888256.97 | 26288256.97 | 8066477.09 | 8066477.09 | 8066477.09 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 1.5 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573667 | Modernización De La Carretera A Mieleras Del Entronque Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 17533506.53 | 17533506.53 | 17533506.53 | 5260051.96 | 5260051.96 | 5260051.96 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584986 | Gastos Indirectos Para La Prol. Del Libr. V Carranza Para Enlace De La Carr Fed 2 A La Carr Fed 57 (Fonmetro 2015) | 152500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150300584988 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis (Fonmetro 2015) | 150600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584991 | Gastos Indirectos Para La Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) (Fonmetro 2015) En Torreon, Coahuila | 153500358 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.28 | 210923.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 502964 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585021 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Hospital Materno Infantil, (Fonmetro 2015) | 153000564 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 782838.9 | 782838.9 | 782838.9 | 782838.9 | 782838.89 | 782838.89 | 782838.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 562587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585060 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En Bulevar Analco (Fonmetro 2015) En El Mpio De Ramos Arizpe | 152700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 930642.69 | 930642.69 | 930642.69 | 930642.69 | 887155 | 887155 | 887155 | 95.3271 | 0 | Metros Cuadrados | 31322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585438 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato(Conclusion De La 1ª E Inicio De La 2ª Etapa En Ramos Arizpe | 152700152 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600275 | Supervision De La Modernización Del Boulevard Revolución Del Puente Diana Laura A Ciudad Universitaria En Torreón | F-METRO-007-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 595268 | 595267.87 | 595267.87 | 595267.87 | 178580.36 | 178580.36 | 178580.36 | 30 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago del anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1191815 | 1191814.67 | 1191814.67 | 1191814.67 | 357544.4 | 357544.4 | 357544.4 | 30 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 153261.71 | 153261.71 | 153261.71 | 30 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 30 | Financiera: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 ejercido en 2016 y pagado por Fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.