## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100284768 | Primaria Benito Juárez, En La Calle Emiliano Zapata Número 101 Poniente, De La Colonia La Cuchilla, Impermeabilización, Reparación De Servicios Sanitarios. | 142000068 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 270875.32 | 270875.32 | 270875.32 | 251296.15 | 251296.15 | 251296.15 | 92.7719 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 100 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140100287142 | Primaria Manuel Villarreal Cárdenas, Reparación De Servicios Sanitarios, Reparación General Del Sistema Eléctrico Y Sustitución Parcial De Barda Perimetral. | 143200021 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Osvaldo Morín | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 336614.24 | 336614.24 | 336614.24 | 336614.24 | 336614.24 | 336614.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140100288595 | Preescolar Jaime Sabines, Rehabilitación, Pintura Para El Plantel En General (Muros Interiores Y Exteriores). | 143300056 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 172533.04 | 172533.04 | 172533.04 | 172533.04 | 172533.04 | 172533.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14150100478337 | Modernización Del Blvd. República, Tramo Cruce Carr. 57 Con Carr. 2 Al Blvd. Armando Treviño 1era. Etapa | MPN-068-14 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13475284.9 | 13475284.9 | 13475284.9 | 13475284.9 | 13475284.9 | 12827608.52 | 12827608.52 | 95.1936 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461838 | Pavimentacion Y Alumbrado Publico Av Libertad Entre Calle Tercera Y Cuarta De La Colonia Lazaro Cardenas, Pavimentacion Y Alumbrado Publico Avgaseoducto Entre Tercera Y Cuarta De La Colonia Lazaro | PMS-FOPADEM-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1449972.51 | 631661.85 | 631661.85 | 631661.85 | 43.5629 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 43.56 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100461908 | Pavimentación Del Camino De Acceso Al Ejido Nueva Candelaria | PMS-FOPADEM-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1997146 | 1997145 | 1997145 | 1997145 | 1997145 | 1997145 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100461998 | Construcción De Infraestructura Deportiva En La Plaza Del Ejido La Rosita | PMS-FOPADEM-15-006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799540 | 799540 | 799540 | 799540 | 799540 | 799540 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100462612 | Pavimentación De La Calle Aldama Del Ejido Santa Mónica | - | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462708 | Pavimentación De Calles En La Colonia Zaragoza Sur | FOPADEM-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada durante 2015 / Física: obra ejecutada en 2015 / Registro: obra ejecutada en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463048 | Rehabilitación De Plaza Pública Ejido Santa Brigida Domicilio Conocido | PMS-FOPADEM-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 545000 | 545000 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 99.4782 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100463063 | Recarpeteo De La Avenida Martínez, En La Colonias Lomas Del Norte, Central Y 28 De Junio De La Ciudad De Piedras Negras | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1509582.68 | 1509582.68 | 75.4791 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 75 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463257 | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Av. 16 De Septiembre, Col. Bravo |  | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1001809.49 | 1001809.49 | 1001809.49 | 1001809.49 | 1001809.49 | 1001809.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463781 | Construcción De Techumbre De Mallasombra En La Secundaria "Covantes", Calzada Pedro G. Garza, Col. Magisterial | PMS-FOPADEM-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799978.25 | 799978.25 | 799978.25 | 239993.47 | 239993.47 | 239993.47 | 30 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CANCHA / Registro:
COA15150100463793 | Pavimentación De Calles En La Col. San Luisito | - | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998249.42 | 998249.42 | 998249.42 | 998249.42 | 99.8249 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegraron $1750.58 / Física: / Registro: Ninguna
COA15150100463896 | Pavimentación De Calles En La Colonia Lázaro Cárdenas | FOPADEM-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada en 2015 / Física: obra ejecutada en 2015 / Registro: obra ejecutada en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464464 | Recarpeteo De La Avenida Román Cepeda, Col. Buenavista Sur | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 411619.46 | 411619.15 | 41.1619 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 41 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464484 | Rehabilitación De La Escuela Leona Vicario (Clave 05dpr04000) | 02-FO-15 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464649 | Pavimentación Del Camino Ejido Santa Eulalia Al Entronque Del Ejido San Francisco | PMS-FOPADEM-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 99.6366 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100464930 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Justo Sierra (Clave 05epr0125z) | PMS-FOPADEM-15-007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399010 | 399010 | 399010 | 399010 | 399010 | 399010 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200538273 | Alumbrado Publico En Blvd. Fco. I Madero. | FOPADEM OP-15-065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538334 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 1 | FOPADEM OP-15-126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 76 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538392 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Appe Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 2. | FOPADEM OP-15-110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA15150200538433 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 3 | FOPADEM OP-15-111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538473 | Construccion De Unidad Deportiva De Las Americas. | FOPADEM OP-15-112 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538519 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. Fco. I. Madero | FOPADEM OP-15-094 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.