## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150400618104 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Chihuahua Entre Cepeda Y Calle 5 De Mayo De La Col. San Luis | PMS-FAIP-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 475977.89 | 470463 | 470463 | 470463 | 470463 | 470463 | 470463 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calles / Registro:
COA15150400618140 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Division Del Norte Entre Calle Jimenez Y Calle Leandro Valle, Avenida Division Del Norte Entre Calle Jimenez Y Calle Galeana, Avenida Davila De Flores Entre Calle Ce | PMS-FAIP-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1091214.31 | 1055640.68 | 1055640.68 | 1055640.68 | 1055640.68 | 1055640.68 | 1055640.65 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calles / Registro:
COA15150400618157 | Pavimentacion Asfaltica Calle Valdez Carrillo Entre Avenida San Luis Y Av. Negrete, Entre C. Valdez Carrillo Y Calle Alianza De La Col. Emiliano Zapata, En San Pedro, Coahuila | PMS-FAIP-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 952711.66 | 926462.48 | 926462.48 | 926462.48 | 926462.48 | 926462.48 | 926462.48 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calles / Registro:
COA15150400618182 | Pavimentacion Asfaltica En Durango Entre C. Ramos Arizpe Y C. Alianza De La Col. Emiliano Zapata | PMS-FAIP-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1153673.46 | 1129290.36 | 1129290.36 | 1129290.36 | 1129290.36 | 1129290.36 | 100 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400618208 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Tercera Entre Calle Francisco Ruiz Y Calle Jesus Maria Gamez De La Colonia Ampliacion La Trinidad | PMS-FAIP-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225260.27 | 223965.48 | 223965.48 | 223965.48 | 223965.48 | 223965.48 | 223965.48 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400618330 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Matamoros Entre Calle Cuarta Y Calle Quinta De La Col. Ampl. Lazaro Cardenas | PMS-FAIP-15-006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 458864.12 | 489768.83 | 489768.83 | 489768.83 | 489768.83 | 489768.83 | 489768.83 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400618354 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Division Del Norte Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 5 De Mayo, Calle 16 De Septiembre Entre Av. Durango Y Av. Chihuahua De La Col. Fco. Villa | PMS-FAIP-15-007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 753620.03 | 690618.61 | 690618.61 | 690618.51 | 690618.51 | 690618.51 | 690618.51 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calle / Registro:
COA15150400618375 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Catarino Benavides Entre Calle Septima Y Calle Novena, Avenida 5 De Mayo Entre Calle Sexta Y Calle Sseptima, Avenida Coahuila Entre Libramiento Y Calle Septima De L | PMS-FAIP-15-008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1566864.63 | 1549036.31 | 1549036.31 | 1549036.31 | 1549036.31 | 1549036.31 | 1549036.31 | 100 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calles / Registro:
COA15150400618385 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Allende Entre Calle Tercera Y Calle Cuarta Colonia Las Rosas | PMS-FAIP-15-009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 277416.04 | 273159.39 | 273159.39 | 273159.39 | 273159.39 | 273159.39 | 273159.39 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400618407 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Margaritas Entre Calle Dr. Francisco U. Ruiz Y Calle Septima De La Col. San Isidro. | PMS-FAIP-15-010 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1725177.51 | 1705000.63 | 1705000.63 | 1705000.63 | 1705000.63 | 1705000.63 | 1705000.63 | 100 | 0 | Lote | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calles / Registro:
COA15150400618422 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Jacarandas Entre. C. Dr. Fco U Ruiz Y Fco. L Urquizo Col. San Isidro. | PMS-FAIP-15-011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 405466.5 | 393740.45 | 393740.45 | 393740.45 | 393740.45 | 393740.45 | 393740.45 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calle / Registro:
COA15150400618446 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Cuarta Entre Jesus Ma. Gamez Y Fco. U . Ruiz De La Col. Ampliacion La Trinidad | PMS-FAIP-15-012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499520.77 | 492855.8 | 492855.8 | 492855.8 | 492855.8 | 492855.8 | 492855.8 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: calle / Registro:
COA15150400618588 | Pavimentacion Asfaltica Enavenida Felipe Angeles Entre Leandro Valle Y Jimenez, Avenida Felipe Angeles Entre C. Galeana Y C. Jimenez, Avenida Felipeangeles Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 5 De M | PMS-FAIP-15-013 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1035656.84 | 634731.7 | 634731.7 | 634731.7 | 634731.7 | 634731.7 | 634731.7 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400618616 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Muzquiz Entre Av. Durango Y Av. San Luis, Calle Ramos Arizpe Entre Av. Chihuahua Y Privada Tierra Y Llbertad, Avenida San Luis Entre C. Muzquiz Y C. Ramos Arizpe, Aven | PMS-FAIP-15-014 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1557580.74 | 1525731.82 | 1525731.82 | 1525731.82 | 1525731.82 | 1525731.82 | 1525731.82 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CALLES / Registro:
COA15150400618637 | Pavimentacio Asfaltica En Avenida Alvaro Obregon Entre C. Juan Antonio De La Fuente Y C. Ramos Arizpe, Avenida Alvaro Obregon Entre C. Ramos Arizpe Y C. Muzquiz De La Col. Valparaiso | PMS-FAIP-15-015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 688735.43 | 679281.07 | 679281.07 | 679281.07 | 679281.07 | 679281.07 | 679281.07 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CALLES / Registro:
COA15150400618655 | Pavimentacio Asfaltica En Avenida Obras Publicas Entre C. Muzquiz Y C. Ramos Arizpe, Avenida Obras Publicas Entre C. Ramos Arizpe Y C. Juan Antonio De La Fuente De La Col. Valparaiso | PMS-FAIP-15-016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 706172.46 | 698963.55 | 698963.55 | 698963.55 | 698963.55 | 698963.55 | 698963.55 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CALLES / Registro:
COA15150400618670 | Pavimentacio Asfaltica En Av. Oscar Flores Tapia Entre C. Juan Antonio De La Fuente Y C. Ramos Arizpe, Av. Oscar Flores Tapia Entre C. Valdez Carrillo Y C. Muzquiz De La Col. Valparaiso | PMS-FAIP-15-017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 702264.34 | 696890.66 | 696890.66 | 696890.66 | 696890.66 | 696890.66 | 696890.66 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CALLES / Registro:
COA15150400618690 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Unidad Campesina Entre C. Valdez Carrillo Y Muzquiz C. Muzquiz Y Ramoz Arispe, C. Ramoz Arispe Y C. Juan Antonio De La Fuente | PMS-FAIP-15-018 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1126787.59 | 1112880.34 | 1112880.34 | 1112880.34 | 1112880.34 | 1112880.34 | 1112880.34 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CALLES / Registro:
COA15150400618707 | Pavimentacion Asfaltica Encalzada Pedro G Garza Entre C Lopez Mateos Y C Juan N Alvarez Col. Barrio Nuevo | PMS-FAIP-15-019 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 387000 | 385742.33 | 385742.33 | 385742.33 | 385742.33 | 385742.33 | 385742.33 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: