## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 26
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314068 | Construcción De Capilla De Velación En Guerrero, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 141200013 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2785897.58 | 2116845.73 | 2116845.73 | 2116845.73 | 47.0411 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314070 | Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila, Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Crematorio | 141300007 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2774963.49 | 2112511.4 | 2112511.4 | 2112511.4 | 46.9448 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314076 | Construcción De Capilla De Velación En Ejido San Carlos, Municipio De Jiménez, Coahuila. Incluye Crematorio Y Obra Exterior | 141400011 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2774963.49 | 2774902.73 | 2774802.73 | 2774802.73 | 61.6624 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314123 | Construcción De Capilla De Velación En Nava, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 142200032 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4093434.68 | 4093402.67 | 4093402.67 | 4093402.67 | 90.9647 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA14140200314124 | Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 142300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2801227.72 | 840368.32 | 840368.32 | 840368.32 | 18.6749 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA14140200314633 | Construcción De Edificio De Seguridad Publica (Cuartel), En El Municipio De Piedras Negras. | 142500045 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 24662680.78 | 24662680.78 | 24662680.78 | 24662680.78 | 24662680.78 | 24662680.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200328720 | Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 7939281.94 | 7939281.94 | 7939281.94 | 26.5736 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200337001 | Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa) | 143000297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 39607872.97 | 39607872.97 | 39607872.97 | 34225366.97 | 25877212.25 | 25877212.25 | 21645543.53 | 65.3335 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359449 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA14140300361868 | Programa De Bebederos De Agua Potable (Instalación) | 142500102 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14503786.69 | 14503786.69 | 14503786.69 | 14503786.69 | 14503786.69 | 14503786.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300405193 | Construccion Del Blvd Jesus Maria Ramon (1a Etapa) | 140200198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 36606405.36 | 36606405.36 | 36606405.36 | 36396607.75 | 31109692.36 | 31109692.35 | 22030215.05 | 84.9843 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4987383.59 | 1496215.08 | 1496215.08 | 1496215.08 | 29.9543 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 29464406 | 29464406 | 29464406 | 8343421.31 | 8343421.31 | 8343421.31 | 28.317 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: Recurso 2015 en proceso de ejecución y ministrado por la Secretaría de Finanzas a través de SLR / Física: Pago de anticipo correspondiente al 30% del monto contratado / Registro: Recurso 2015 en proceso de ejecución y ministrado por Secretaría de Finanzas a través de SLR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465991 | Rehabilitación Del Internado De La Benemérita Escuela Normal De Coahuila, En El Municipio De Saltillo | 153000464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4194411.38 | 1258323.41 | 1258323.41 | 1258323.41 | 25.1917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 27939842.12 | 14369584.1 | 14369584.1 | 14369584.1 | 47.8989 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 11696900.4 | 11696900.4 | 11696900.4 | 29.8282 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585025 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades | 150900238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 2999944.6 | 28037758.53 | 16047120.09 | 16047120.09 | 16047120.09 | 53.4907 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 14996358.2 | 14996358.2 | 13504974.14 | 4051492.24 | 4051492.24 | 4051492.24 | 27.0165 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150300585031 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 150400105 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4999884.2 | 4999884.2 | 4999884.2 | 4189988.53 | 2700861.03 | 2700861.03 | 1927702.69 | 54.0185 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150300585034 | Gastos Indirectos Proyectos De Desarrollo Regional 2015 | 154500165 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1377931.03 | 1377931.03 | 1377931.03 | 1377931.03 | 1377931.02 | 1377931.02 | 1377931.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 999900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612407 | Instalación De Sistema De Aproximación (Infraestructura Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe"). | 152700150 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15647607.79 | 4694282.33 | 4694282.33 | 4694282.33 | 29.3686 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100627599 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Centro Cultural "Vito Alessio Robles". | 163000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7616 | 7616 | 7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15160100627614 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Internado De La "Benemérita Esc. Normal De Coahuila . | 163000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 72317 | 72317 | 72317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15160100627626 | Rehabilitación Y Construcción De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000121 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4598220 | 4598220 | 4598220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15160100627660 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Y Constr. De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 77034 | 77034 | 77034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA16160100635217 | Supervisión Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 505594 | 505594 | 505594 | 505594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 2 | Financiera: SE RENUNCIO AL ANTICIPO / Física: / Registro: SE RENUNCIO AL ANTICIPO POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DEL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.