## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100496567 | Pav. Del Camino Ej. Morelos, Mpio. De Múzquiz, Coahuila.Del Km 3 600 Al Km 10 600 (Long 7.0 Km) Origen Km 15 800 De La Carr. Múzquiz- Boquillas Del Carmen (Carr Estatal 20) | 152000089 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27832936.76 | 24196545 | 24196545 | 24196545 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 99.4375 | 0 | Kilómetro lineal | 66834 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497481 | Pavimentación Del Camino La Peña - Boquillas Del Carmen, Municipio De Ocampo , Coahuila. | 152300023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | Rural | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 78949540.53 | 73671861.86 | 73671861.86 | 73671861.86 | 73210154.76 | 73210154.76 | 73210154.76 | 99.3733 | 0 | Metros Cuadrados | 10991 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544511 | Construcción De Puente En Carretera Viesca - Parras, Del Km 0 000 Al Km 71 500, Estructura Ubicada En El Km 66 837, Mpio. Parras | 152400047 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10732891.88 | 9700541.6 | 9700541.6 | 9700541.6 | 9700541.6 | 9700541.6 | 9700541.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: ok