## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 29
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314117 | Construcción Del Emisor De Presión De Aguas Residuales De Refuerzo Del Carcamo De Bombeo Pte Existente En Monclva | 141800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3853037.05 | 3753220.13 | 3753220.13 | 3753220.13 | 3578175.91 | 3578175.91 | 3578175.91 | 95.3362 | 0 | Metros Cuadrados | 83500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314176 | Construccion De Red De Atarjeas (Obra Faltante) En La Col. Ramos Arizpe Con Tuberia De P.V.C. Serie 25, Especial Para Aguas Residuales De 200 Mm (8") De Diam. Y Una Longitud De 1,257.03 M.L. Re | 142500025 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 630083.82 | 979386.74 | 979386.74 | 979386.74 | 638920.13 | 638920.13 | 638920.13 | 65.2368 | 0 | Metros Cuadrados | 3363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314234 | Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario "Miraflores" 1era Etapa | 143000041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5056668.76 | 5049418.09 | 5049418.09 | 5049418.09 | 3169718.44 | 3169718.44 | 3169718.44 | 62.7739 | 0 | Metros Cuadrados | 21182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314251 | Terminacion De La Obra De Equipamiento Electrmecanico Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Los Filtros Colonia Humberto Moreira | 143200009 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 583959.72 | 679112.68 | 679112.68 | 553826.4 | 553779.55 | 553779.55 | 553779.55 | 81.5446 | 0 | Metros Cuadrados | 4650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314254 | Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 143300008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039999.89 | 1033053.81 | 1033053.81 | 1033053.81 | 923725.34 | 923725.34 | 923725.34 | 89.417 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314283 | Suministro E Instalación De 500 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 143800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 279997.9 | 279997.9 | 279997.9 | 244525.68 | 210792.46 | 210792.46 | 210792.46 | 75.2836 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357801 | Terminacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col. Maseca Con Una Capacidad De 7.5 L.P.S En La Cd. De Nueva Rosita Municipio De San Juan De Sabinas | 143200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1559659.6 | 1483151.41 | 1483151.41 | 1483151.41 | 517002.09 | 517002.09 | 517002.09 | 34.8583 | 0 | Metros Cuadrados | 4050 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359224 | Ampliación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias (Etapa Final) Para La Colonia Deportiva | 142100033 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 355687.87 | 355687.87 | 355687.87 | 352949 | 342288.27 | 342288.27 | 342288.27 | 96.2328 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403810 | Reposicion Del Colector General Y Un Subcolector Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 141700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2872620.95 | 3255636.92 | 3255636.92 | 3255636.15 | 3255636.15 | 3255636.15 | 3107629.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4143 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403817 | Colector Pluvial Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 8896699.12 | 8896699.12 | 8896699.12 | 89.8656 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403824 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 972393.08 | 1257293.55 | 1257293.55 | 1257293.55 | 732870.7 | 732870.7 | 732870.7 | 58.2895 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400423475 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Modulos De 20 Lps | 140900056 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34340006 | 34331972.12 | 34331972.12 | 34331972.12 | 27387811.9 | 27387811.9 | 24568167.21 | 79.7735 | 0 | Metros Cuadrados | 26632 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496369 | Ampliación De La Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Sectores | 150700025 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1079999.91 | 1079999.91 | 1079999.91 | 963177.71 | 502754.23 | 502754.23 | 502754.23 | 46.5513 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 10505419.55 | 10505419.55 | 10505419.55 | 7210641.72 | 7210641.72 | 7210641.72 | 68.6374 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496616 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Maura Gomez (2a Etapa ) | 153300011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 789891.85 | 770904.84 | 770904.84 | 770904.84 | 770904.84 | 770904.84 | 770904.84 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497157 | Reposición De Colector De Aguas Residuales (Donato Guerra (3a Etapa) | 151700025 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588407 | 605414.31 | 605414.31 | 605414.31 | 378283.21 | 378283.21 | 378283.21 | 62.4834 | 0 | Metros lineales | 3580 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497164 | Reposicion De Colector Zuazua En 50 Mts Lineales De Diamentro De 24 De Calle Rayon A Calle Prolongacion Rayon | 151700031 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 814816.01 | 431141.62 | 431141.62 | 431141.62 | 204411.5 | 204411.5 | 204411.5 | 47.4117 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544508 | Equipamiento De Pozos Tanques De Almacenamiento Redes De Distribución Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Santa María Y Anexos | 152400044 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544542 | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812073 | 812073 | 812073 | 729638.29 | 218891.48 | 218891.48 | 218891.48 | 26.9547 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544548 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936830.25 | 936831.25 | 936831.25 | 774887.81 | 232466.33 | 232466.33 | 232466.33 | 24.8141 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544580 | Complemento Y Actualizacion Del Plan Maestro Pluvial Para Las Zonas Urbana Y Suburbana De La Ciudad De Acuña, Coahuila | 150200023 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 705090.17 | 705090.17 | 705090.17 | 48.9646 | 0 | Estudio de preinversión | 134233 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok - ok
COA15150200544582 | Reubicacion De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Cedros | 150200012 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1371676.72 | 1371676.22 | 1371676.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582035 | Estudios Y Proyectos Ejecutivos De La Planta Potabilizadora N° 1 De La Ciudad De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500065 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 640000 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400612827 | Construccion De Carcamo De Bombeo De Aguas Negras Para La Colonia Las Aves | 1501941 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4908475 | 2633075 | 2633075 | 2633075 | 1190257.86 | 1190257.86 | 1190257.86 | 45.2041 | 0 | Metros lineales | 75000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613897 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Colonia Regidores (2a Etapa) | 1501944 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 543260 | 543260 | 325867 | 325867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613976 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calles De La Parte Alta De La Colonia Ampliacion Guadalupe Borja | 1501943 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850590 | 467825 | 467825 | 467825 | 8422.88 | 8422.88 | 8422.88 | 1.8004 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400614067 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calles Bladimir, Felipe Pescador, España Y Felipe Angeles Entre Libertad Y Oriental | 1501942 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1661150 | 913633 | 913633 | 913633 | 140341.35 | 140341.35 | 140341.35 | 15.3608 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400615268 | Reposicion De Linea 24 De Diametro Del Arrollo Frontera A Entrada Del Tanque Hermita (Primera Etapa). | APAZU-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6840738.55 | 6840738.55 | 6840738.55 | 6840735.55 | 4378070.75 | 4378070.75 | 4378070.75 | 64 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, EN EL PRIMER TRIMESTRE HUBO ERROR DE DEDO AL TECLEAR CILCO DEL RECURSO / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA15150400620303 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Parte Alta De La Colonia Guadalupe Borja | 1501945 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 320510 | 192306 | 192306 | 192306 | 39006.01 | 39006.01 | 39006.01 | 20.2833 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.