## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130200154278 | Elaboracion De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 Lps (Uaaan) | 133000354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6150520 | 6194416.21 | 6194416.21 | 6194416.21 | 2967854.65 | 2967854.65 | 2967854.65 | 47.9118 | 0 | Metros Cuadrados | 7755 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok