## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 59
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200535502 | Proyecto Tecnologias De La Información Y Comunicación Y Equipamiento Para La Procuraduría General De Justicia Del Estado De La Región Laguna | 154300007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2343388.93 | 2490761.28 | 2490761.28 | 2490761.28 | 2490761.28 | 2490761.28 | 2490761.28 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535615 | Proyecto De Equipamiento Tecnológico De Las Áreas De La Comisión Estatal De Seguridad, Operadoras Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Laguna | 154300008 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 392395.52 | 370872.6 | 370872.6 | 370872.6 | 370872.6 | 370872.6 | 166995.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535740 | Proyecto De Equipamiento Tecnologico De Las Áreas De La Procuraduría General De Justicia Del Estado,Dirección De Servicios Periciales Región Sureste | 154400003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1175312 | 1297460 | 1297460 | 1297460 | 1297460 | 1297460 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535850 | Proyecto De Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Equipamiento Para La Procuraduria General De Justicia Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Norte Y Carbonifera. | 154700003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3537213.06 | 3529644.4 | 3529644.4 | 3529644.4 | 3529644.4 | 3529644.4 | 3529644.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535903 | Proyecto De Equipamiento Tecnológico Para Las Áreas Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Norte Y Carbonifera. | 154700004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3097372.65 | 3604855.12 | 3604855.12 | 3604855.12 | 3604855.12 | 3604855.12 | 3150465.72 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535931 | Proyecto De Equipamiento Tecnologico De Las Áreas De La Comisión Estatal De Seguridad, Operadoras Del Nuevo Sistema Regiones Norte, Carbonifera Y Laguna | 154700018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1330046.72 | 1436229.33 | 1436229.33 | 1436229.33 | 1436229.33 | 1436229.33 | 930772.08 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535979 | Proyecto Tics Y Equipo De Cómputo Para El Instituto Estatal De Defensoría Pública De Coahuila De Zaragoza Para La Implementación Del Nuevo Sistema Región Norte | 154700017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 903575.04 | 997647.96 | 997647.96 | 997647.96 | 997647.96 | 997647.96 | 852199.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200536016 | Proyecto De Equipamiento De Mobiliario Para La Procuraduría. Norte, Carbonífera Y Laguna | 154700022 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 798918.91 | 735581 | 735581 | 735581 | 735581 | 735581 | 735581 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200536046 | Proyecto De Equipamiento De Mobiliario Para El Poder Judicial Para Las Regiones Norte, Carbonífera Y Laguna | 154700023 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 889252.88 | 516943.69 | 516943.69 | 516943.69 | 516943.69 | 516943.69 | 497943.69 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200536077 | Proyecto De Equipamiento De Mobiliario Para El Instituto Estatal De Defensoría Regiones Norte, Laguna Y Carbonífera. | 154700024 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 204175.95 | 252062.32 | 252062.32 | 252062.32 | 242718.5 | 242718.5 | 242718.5 | 96.2931 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200536162 | Proyecto De Mobiliario Para La Unidad De Medidas Cautelares, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, Región Norte, Carbonífera Y Laguna | 154700026 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 211466.16 | 183330.15 | 183330.15 | 183330.15 | 183330.15 | 183330.15 | 183330.15 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200536202 | Proyecto De Tic´S Y Equipo De Computo Para El Instituto Estatal De Defensoría Pública De Coahuila De Zaragoza Para Implementación Del Nuevo Sistema Región Norte | 154700025 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 392406.42 | 371081.4 | 371081.4 | 371081.4 | 371081.4 | 371081.4 | 371081.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582017 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 469751.02 | 469751.02 | 469751.02 | 29.2272 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582019 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1082116.5 | 1082116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582047 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 997864.72 | 997864.72 | 997864.72 | 28.5031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582053 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5571167 | 5571167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582058 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12004061 | 12004061 | 11422954.62 | 3426886.39 | 3426886.39 | 3426886.39 | 28.5477 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582073 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 430370.72 | 430370.72 | 430370.72 | 38.092 | 0 | Equipo de seguridad | 2000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582075 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 478099.67 | 478099.67 | 478099.67 | 0 | 29.7466 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582077 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3979033.71 | 3979033.71 | 3942826.67 | 1182848 | 1182848 | 1182848 | 29.727 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628859 | Coah-13construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169300.6 | 1169030.6 | 1169030.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628899 | Coah14-15kt Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 838747.28 | 838747.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628932 | Coah-15-2015-5ktconstruccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 248200 | 248820 | 248820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629015 | Coah-17-2015-5ktconstruccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1691458.06 | 1691458.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629046 | Coah-18-2015-5kt Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 175826.13 | 175826.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629122 | Coah-19-2015-5ktconstruccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 175826.13 | 175826.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629156 | Coah-23-2015-5kt Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 183767.2 | 183767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629169 | Coah-24-2015-5kt Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 183767.2 | 183767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200666589 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1103444.71 | 1103444.71 | 1103444.71 | 1103444.71 | 331033.41 | 331033.41 | 0 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200668093 | Construcción Y Equipamiento De La Unidad De Investigación, Agencia De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Región Carbonifera, En El Muncipio De Sabinas, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6554263.9 | 6554263.9 | 6554263.9 | 5775372.7 | 1732611.8 | 1732611.8 | 1732611.8 | 26.4349 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628451 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190340.92 | 190340.92 | 190340.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100636824 | Proyecto De Equipamiento De Videograbacion Para Salas De Audiencia Del Poder Judicial Del Estado En Los Ditritos Judiciales De Torreon Y Rio Grande | COAH-01-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2367749.69 | 2367749.69 | 2367749.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636866 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Torreon (Segunda Etapa) | COAH-12-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4804941.03 | 4804941.03 | 4804941.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636885 | Proyecto De Complemento De Equipamiento Tecnologico De Las Areas De La Pgje, Operadora Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En Tosas Las Regiones Del Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016. | COAH-16-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 508135.68 | 508135.68 | 508135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636914 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Sabinas (Segunda Etapa) | COAH-17-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 76664.4 | 76664.4 | 76664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637920 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Rio Grande (Segunda Etapa) | COAH-18-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 358455.08 | 358455.08 | 358455.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637925 | Proyecto De Equipamiento Tecnologico Del Área De Asesoría Jurídica De La Comisión Ejecutiva Estatal De Atención A Víctimas, En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | COAH-19-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 114385.98 | 114385.98 | 114385.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637936 | Proyecto De Equip Tecno De Las Áreas De La Comisión Estatal De Seguridad, Operadoras Del Nsjp En Las Regiones Del Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016. | COAH-21-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1485858.84 | 1485858.84 | 1485858.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637943 | Implementación Del Modulo De La Comisión Ejecutiva Estatal De Víctimas En El Sistema Informático De Gestión Integral (Sigi) Del Estado De Coahuila De Zaragoza 2016 | COAH-22-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637955 | Implementación Del Modulo De Estadistica En El Sistema Informático De Gestión Integral Para El Estado De Coahuila De Zaragoza | COAH-23-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637971 | Proyecto Complementario De Equip Tecnol De Las Areas Del Iedp, Operadoras Del Nsjp En El Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016(Segunda Etapa) | COAH-24-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 398960.48 | 398960.48 | 398960.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637983 | Proyecto Para Complementar El Equipamiento Tecnologico Y De Telecomunicaciones Del Poder Judicial Del Estado Para El Distrito Judicial De Acuña | COAH-29-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 569460.24 | 569460.24 | 569460.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638005 | Proyecto De Complemento De Equip Tecno De Las Areas De La Pgje, Operadora Del Nsjp En Todas Las Regiones Del Estado De Coahuila De Zaragoza, 2016 | COAH-34-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 980685.67 | 980685.57 | 980685.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638023 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Laguna (Segunda Etapa) | COAH-13-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 503602.23 | 503602.23 | 503602.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638057 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Norte (Segunda Etapa) | COAH-15-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 268017.56 | 268017.56 | 268017.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638089 | Proyecto Complementario De Equipamiento Mobiliario Para El Instituto Estatal De Defensoría Pública De Coahuila De Zaragoza (Segunda Etapa) | COAH-25-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 258599.22 | 258599.22 | 258599.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638104 | Proyecto Para Complementar El Mobiliario Del Poder Judicial Del Estado De Coahuila De Zaragoza En La Región Norte Ii Distrito Judicial De Acuña (Segunda Etapa) | COAH-30-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 114602.45 | 114602.45 | 114602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638125 | Proy De Mobil 2a Etapa, Para Las Áreas De La Pgje De La Regiones Laguna I, Laguna Ii, Norte I Y Norte Ii, Unidad De Atn Integral, Atn A Víctimas Y Mediación. | COAH-31-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 989037.38 | 989037.38 | 989037.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640382 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 183767 | 183767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640385 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640387 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640389 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 183767 | 183767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640392 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 476916.42 | 476916.42 | 0 | 28.904 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640394 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 183767 | 183767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640397 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7504140.5 | 7504140.5 | 7504140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640399 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1996392 | 1996392 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640401 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4162500 | 4162500 | 4045346.44 | 1213603.93 | 1213603.93 | 0 | 29.1556 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640405 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640407 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok