## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 38
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA08160200667901 | Pago Por Liberacion De Derecho De Via Para La Obra (Construccion Del Libramiento Norte Matamoros - Torreon - Gomez Palacio, Tramo Matamoros - La Partida | 1500739 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2008 | 2250518 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355943 | Construcción De Paso Superior Vehicular "Sendero" (Eulalio Gutiérrez - Valdés Sánchez) 1a. Etapa, En Saltillo, Coahuila. | 143000240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 81275583.06 | 96178168.19 | 96178168.19 | 96178168.15 | 96178168.15 | 96178168.15 | 96178168.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72523 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200356253 | Ampliación De La Autopista Torreón - San Pedro, De La Concha Al Libramiento Cuota Norte | 143500287 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 21659544.48 | 26347216.63 | 26347216.63 | 26335637.99 | 26335521.59 | 26335521.59 | 26335521.59 | 99.9556 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200356670 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Primera Etapa), Del Periférico Raúl López Sánchez Al Entronque Libramiento Matamoros | 143500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 39981739.64 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200357050 | Construcción De Paso Superior Vehicular Avenida Bravo Con Periférico Raúl López Sánchez | 143500297 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 77922000 | 107907304.34 | 107907304.34 | 107906799.78 | 107906678.8 | 107906678.8 | 107619089.75 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 6122682.24 | 5979058.47 | 5979058.47 | 5979058.47 | 73.8155 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403825 | Adecuacion De 4 Cruceros En Carretera Mieleras Con Boulevard Torreon Con Boulevard Ferrepuerto Con Clazada Manuel Gomez Morin Y Con San Miguel El Esterito | 143500442 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9999781.31 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400437291 | Conexión De La Carretera 2 A La Carretera 57 (Primera Etapa): Pago Por Liberación De Derecho De Vía. | 142500146 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 97.4026 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 8393095.67 | 8393095.67 | 8393095.67 | 4116463.48 | 4116463.48 | 4116463.48 | 49.0458 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498620 | Ampliación A 6 Carriles Del Paso Superior Vehícular-Vías Ffcc Lea-Vito Alessio Robles (Proyecto Ejecutivo) | 153000185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1344399.45 | 1344364.63 | 1344364.63 | 999537.24 | 89.6243 | 0 | Estudio de preinversión | 562857 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100498780 | Ampliacion A 6 Carriles, Prolongacion Nazario Ortiz - Calzada Madero (Proyecto Ejecutivo) | 153000179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1265937.15 | 779009.23 | 779009.23 | 498440.27 | 51.9339 | 0 | Estudio de preinversión | 562587 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500556 | Construcción Del Paso A Desnivel Pape ¿ Zaragoza (Proyecto Ejecutivo) | 151800056 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 764816.93 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 192554 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: pk
COA15150200500568 | Conexión De Bulevar V. Carranza Y Libramiento Ancira (Proyecto Ejecutivo) | 152500033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1608920 | 1608920 | 1608920 | 1479696.13 | 1157096.64 | 1157096.64 | 443908.83 | 71.9176 | 0 | Estudio de preinversión | 126836 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 43685145.79 | 43685145.79 | 43685145.79 | 43685145.79 | 43685145.79 | 43685145.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544534 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Adecuacion A Proyecto) | 152700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 811999.7 | 811999.7 | 811999.7 | 798081.39 | 798081.37 | 798081.37 | 798081.37 | 98.2859 | 0 | Estudio de preinversión | 31322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544565 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A Carretera Federal 57 | 152500040 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20175330.02 | 22962661.75 | 22962661.75 | 20962661.75 | 16809006.07 | 16809006.07 | 11348503.1 | 73.2015 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 56384474.98 | 56384474.98 | 56384474.98 | 49426432.76 | 49426432.76 | 49426432.76 | 87.6596 | 0 | Metros Cuadrados | 25892 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 50927577.16 | 50927577.16 | 50927577.16 | 33479569.1 | 33479569.1 | 33479569.1 | 65.7396 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545072 | Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) | 153500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12010399.07 | 11996057.02 | 11996057.02 | 11996056.97 | 9094229.7 | 9094229.7 | 8010742.26 | 75.8102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300552574 | Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Primera Etapa) (Afectaciones) | - | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 862522 | 862522 | 862522 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 81.1574 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300555221 | Construcción De Terracerías Para Bordo De Protección De Las Avenidas Máximas Extraordinarias En La Margen Derecha Del Cauce Del Río Nazas Para Un Tránsito 1750 M3 Por Seg En La Ciudad De Torreón Coah | F-METRO-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20700000 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: El ciclo del recurso es 2015 habiendose registrado en 2016 en primer trimestre 2015 / Física: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555306 | Construcción De La Prolongación Blvd. Torreón 2000 (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ciclo del recurso es 2015 / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555362 | Construcción De Libramiento La Partida (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 958686.11 | 958686.11 | 958686.11 | 958686.09 | 958686.09 | 958686.09 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ciclo del recurso es 2015 / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: Registro del 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555392 | Construcción Del Puente Paso Superior Vehicular Revolución - Juambelz - La Rosita (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1958346.74 | 1958346.74 | 1958346.74 | 587504.02 | 587504.02 | 587504.02 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 30 | Financiera: El ciclo del recurso correspondiente es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro del 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555411 | Construcción De Parque Ecológico Y Recreativo Las Noas (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: El ciclo del recurso correspondiente es 2015 / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: Registro del 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573370 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Segunda Etapa) | F-METRO-008-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39000000 | 38955338.28 | 38955338.28 | 38955338.28 | 15958012.84 | 15958012.84 | 15958012.84 | 40.9649 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 41 | Financiera: Obra en ejecución, el ciclo del recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573548 | Modernización Del Bulevar Revolución De La Calle Diana Laura A Cd. Universitaria | F-METRO-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34168547.75 | 34168547.75 | 34168547.75 | 14181033.82 | 14181033.82 | 14181033.82 | 41.5032 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 42 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. El ciclo del recurso correspondiente es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro del 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34294782.42 | 12768634.11 | 12768634.11 | 12768634.11 | 36.4818 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 37 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro de 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68539104.19 | 68539104.19 | 68539104.19 | 41176695.03 | 41176695.03 | 41176695.03 | 60.0777 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 60 | Financiera: Obra en proceso de ejecución, el ciclo del recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26888256.97 | 26888256.97 | 26288256.97 | 9488742.93 | 9488742.93 | 9488742.93 | 35.2895 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso de ejecución, el ciclo del recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573667 | Modernización De La Carretera A Mieleras Del Entronque Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 17533506.53 | 17533506.53 | 17533506.53 | 12024652.63 | 12024652.63 | 12024652.63 | 68.581 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 69 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. El ciclo de recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585060 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En Bulevar Analco (Fonmetro 2015) En El Mpio De Ramos Arizpe | 152700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 930642.69 | 930642.69 | 930642.69 | 930642.69 | 887155 | 887155 | 887155 | 95.3271 | 0 | Metros Cuadrados | 31322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400600275 | Supervision De La Modernización Del Boulevard Revolución Del Puente Diana Laura A Ciudad Universitaria En Torreón | F-METRO-007-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 595268 | 595267.87 | 595267.87 | 595267.87 | 317049.35 | 317049.35 | 317049.35 | 53.2616 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 53 | Financiera: Obra en proceso de ejecución, depende del avance de Obra supervisada. El ciclo del recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191814.67 | 1191814.67 | 1191814.67 | 594091.63 | 594091.63 | 594091.63 | 49.8477 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso de ejecución, el ciclo del recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución cuyo avance depende de la obra supervisada / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 262493.57 | 262493.57 | 262493.57 | 51.3814 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. El ciclo del recurso es 2015 / Física: Obra en proceso de ejecución que depende del avance de la obra supervisada / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673176 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Tercera Etapa)-5871 | U57 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK