## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 15
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100284768 | Primaria Benito Juárez, En La Calle Emiliano Zapata Número 101 Poniente, De La Colonia La Cuchilla, Impermeabilización, Reparación De Servicios Sanitarios. | 142000068 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 270875.32 | 270875.32 | 270875.32 | 251296.15 | 251296.15 | 251296.15 | 92.7719 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14150100478337 | Modernización Del Blvd. República, Tramo Cruce Carr. 57 Con Carr. 2 Al Blvd. Armando Treviño 1era. Etapa | MPN-068-14 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13475284.9 | 13475244.38 | 13475244.38 | 13475244.38 | 13475244.38 | 13475244.38 | 13475244.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461838 | Pavimentacion Y Alumbrado Publico Av Libertad Entre Calle Tercera Y Cuarta De La Colonia Lazaro Cardenas, Pavimentacion Y Alumbrado Publico Avgaseoducto Entre Tercera Y Cuarta De La Colonia Lazaro | PMS-FOPADEM-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1449972.51 | 1449972.51 | 1449972.51 | 840684.16 | 840684.16 | 840684.16 | 57.9793 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 57.98 | Financiera: / Física: / Registro: se registra avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463048 | Rehabilitación De Plaza Pública Ejido Santa Brigida Domicilio Conocido | PMS-FOPADEM-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 545000 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463063 | Recarpeteo De La Avenida Martínez, En La Colonias Lomas Del Norte, Central Y 28 De Junio De La Ciudad De Piedras Negras | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463781 | Construcción De Techumbre De Mallasombra En La Secundaria "Covantes", Calzada Pedro G. Garza, Col. Magisterial | PMS-FOPADEM-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799807.31 | 799807.31 | 799807.31 | 799807.31 | 799807.31 | 799807.31 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: cancha / Registro: se registra termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463793 | Pavimentación De Calles En La Col. San Luisito | - | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998249.42 | 998249.42 | 998249.42 | 998249.42 | 99.8249 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegraron $1750.58 / Física: / Registro: Ninguna
COA15150100464464 | Recarpeteo De La Avenida Román Cepeda, Col. Buenavista Sur | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 411619.46 | 411619.46 | 41.1619 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 41 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464649 | Pavimentación Del Camino Ejido Santa Eulalia Al Entronque Del Ejido San Francisco | PMS-FOPADEM-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se registro termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538334 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 1 | FOPADEM OP-15-126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 76 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, EN PRIMER TRIMESTRE HUBO ERROR DE DEDO AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538392 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Appe Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 2. | FOPADEM OP-15-110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN EL PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538433 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 3 | FOPADEM OP-15-111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538473 | Construccion De Unidad Deportiva De Las Americas. | FOPADEM OP-15-112 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538519 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. Fco. I. Madero | FOPADEM OP-15-094 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200640991 | Vialidad Del Libramiento Oscar Flores Tapia A Los Pastores | 163000423 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.