## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14150300560865 | Plaza Del Normalismo. (Folio Anterior : Coah14140100318552 ) | 143000286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2681240.45 | 2131749 | 2131749 | 2131749 | 71.0583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150100463037 | Construcción De Andadores Culturales En Alameda Juárez | - | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MONCLOVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 2511000 | 2511000 | 2511000 | 81 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA15150100463716 | Renovar Y Ampliar El Espacio Museográfico Del Museo El Polvorín | - | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3206915 | 3206915 | 3206915 | 3206915 | 2950361.8 | 2950361.8 | 2950361.8 | 92 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559189 | Rehabilitacion Del Centro Cultural *Vito Alessio Robles* | 153000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6960663.96 | 6960663.96 | 6960663.96 | 2911052.84 | 2911052.84 | 2911052.84 | 41.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150300559190 | Rehabilitacion Del Centro De Las Letras *Oscar Flores Tapia* | 153000217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1326794.04 | 1326794.04 | 1326794.04 | 1121500.2 | 1121500.2 | 1121500.2 | 84.5271 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150300559211 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad *Fernando Soler* (2a. Etapa). | 153000369 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2247750 | 2143427.63 | 2143427.63 | 2143427.63 | 972509.9 | 972509.9 | 972509.9 | 45.3717 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150300559212 | Rehabilitacion,Modernizacion Y Equipamiento De Los Espacios Culturales En Coahuila. | 15FOCULT | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4526469 | 4160701 | 4160701 | 4160701 | 2970497 | 2970497 | 2970497 | 71.3941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro: