## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 12
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314400 | Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En Los Municipios De San Buenaventura, La Madrid, Sacramento, Cuatrociénegas Y Ocampo | 144700024 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4301254.48 | 2946420.18 | 2946420.18 | 2946420.18 | 2946420.18 | 2946420.18 | 2946420.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20302 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314402 | Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias En Los Municipios De Monclova, Escobedo, Candela | 144700023 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10278826.7 | 4655443.81 | 4655443.81 | 4655443.81 | 4655443.81 | 4655443.81 | 4655443.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220915 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314419 | Pavimentación Asfáltica De Diversas Calles En Las Colonias: Libertad, En El Mpio. De Castaños; Pemex, 10 De Mayo, San Cristóbal, Morelos Y Roma, En Mpio. Frontera | 144700021 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4892627.7 | 3670128.31 | 3670128.31 | 3670128.31 | 3670128.31 | 3670128.31 | 3670128.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20450347.11 | 20450347.11 | 20450347.11 | 13301835.96 | 13301835.95 | 10802182.66 | 65.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544517 | Construccion De Cuartel Militar , Hidalgo, Coahuila. | 151300025 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5154988.41 | 5154988.41 | 5154988.41 | 5154988.41 | 4916860.03 | 4916858.32 | 4136469.14 | 95.3806 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 5153895.27 | 5153895.27 | 5153895.12 | 3104037.54 | 3104037.53 | 3104037.53 | 60.227 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555499 | Construccion De Linea Verde Oriente Antigua Linea Ferroviaria A J Sector Sur Oriente Tercera Etapa | CONTEC-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19628000 | 19627939 | 19627939 | 19627939 | 98.1397 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9612203.08 | 9612203.08 | 9612203.08 | 9612203.08 | 97.4224 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 97% segun ls ministraciones recibidas - esta es una obra que se enceuntra en su avance fisico y financiero al 97% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18000308.51 | 5400092.65 | 5400092.65 | 5400092.65 | 27.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 19449645.85 | 19449645.85 | 19449645.83 | 10390854.82 | 10390854.82 | 10156820.84 | 53.4244 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19997206.36 | 19997206.36 | 19514836.38 | 5854450.9 | 5854450.9 | 5854450.9 | 29.2763 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 16842777.81 | 16842777.81 | 15485474.38 | 62.3807 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.