## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 8
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546566 | Centro Recreativo Plaza Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Acuña, Coahuila. | 150200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16468334.41 | 16468317.19 | 16468317.19 | 16468317.19 | 98.5774 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300571834 | Ampliación Del Centro Comunitario Col. Gobernadores | MPN-025-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1698279 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1057 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571886 | Construcción Integral C. Ignacio Cepeda | MPN-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1248974 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571986 | Construcción Integral De La Calle Nazario Ortiz | MPN-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392387 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572028 | Construcción Integral Calle Rogelio Mongtemayor | MPN-029-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 685412 | 358782.26 | 358782.26 | 358782.26 | 358782.26 | 358782.26 | 358782.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572149 | Construcción Intgegral De La Calle Gabriel R. Cervera | MPN-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1153620 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578874 | Construccion Drenaje | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 399134 | 399134 | 239480 | 239457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 343 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606444 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4166666 | 2500000 | 2500000 | 2496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.