## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200502431 | Componente De Conservacion Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua (Coussa 2015) | 154500064 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13500000 | 10800000 | 10719000 | 10719000 | 10393269.99 | 10393269.99 | 10393269.99 | 96.234 | 0 | Lote | 1 | 0 | 99.96 | Financiera: SE REINTEGRO $298,730.01 SALDO PENDIENTE GASTOS DE EVALUACION $27,000.00 / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200502495 | Adquicision De Seguro Catastrofico Ganadero Para Suplementacion De 230,583 Unidades Animales 2015 | 154500052 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22875724 | 18300579.5 | 18300579.5 | 18300579.5 | 18006929.86 | 18006929.86 | 18006929.86 | 98.3954 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO $293649.64 / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200509866 | Programa De Extencion E Innovacion Productiva 2015 | 154500065 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18375000 | 14700000 | 13379998.79 | 13379998.79 | 13149242.85 | 13149242.85 | 13149242.85 | 89.4506 | 0 | Lote | 1 | 0 | 99.75 | Financiera: REINTEGRO A LA FEDERACION $196,882.54 SALDO PENDIENTE GASTOS DE EVALUACION $33,873.40 / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676672 | Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua | 164500128 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9700000 | 9700000 | 9675750 | 33170.17 | 33170.17 | 33170.17 | 33170.17 | 0.34196 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676720 | Programa De Productividad Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36406185 | 36406185 | 34611360.35 | 34611360.35 | 2419318.29 | 2419318.29 | 2419318.29 | 6.6453 | 0 | Otros | 0 | 0 | 6.99 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676776 | Adquisicion De Seguro Catastrofico Ganadero Para Suplementacion De 250,000.00 Unidades Animal 2016 | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20227567.83 | 20227567.83 | 19695781.73 | 19695781.73 | 19695781.73 | 19695781.73 | 19695781.73 | 97.371 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676786 | Programa De Adquisicion De Seguro Catastrofico Agricola 2016 | 164500350 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5454901.95 | 5454901.95 | 5311491.67 | 5311491.67 | 5311491.67 | 5311491.67 | 5311491.67 | 97.371 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.