## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13140100292751 | Inversión En Infraestructura Para La Implementacion De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales) | 133001014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6426134.06 | 10173532.62 | 10173532.62 | 10173532.62 | 9599350.84 | 9599350.84 | 9599350.84 | 94.3561 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150300554951 | Construcción 1a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Académica Departamental Tipo Ii) En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña. | 130200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5964386.73 | 5964386.73 | 5964386.73 | 99.7008 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.7 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400412764 | Jefatura De Sector Frontera: Rehabilitación De Oficinas | 151000006 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 117464.38 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 117097.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400412812 | Jefatura De Sector Monclova: Rehabilitación De Oficinas | 151800004 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 315401.93 | 315401.91 | 315401.91 | 315401.91 | 282773.05 | 282773.05 | 282773.05 | 89.6548 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.65 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400412819 | Jefaturas Y Zonas Escolares (Castaño, Frontera Y San Buenaventura): Rehabilitación De Oficinas | 151800005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2441454.29 | 2409889.07 | 2409889.07 | 2409889.07 | 732294.14 | 732294.14 | 732294.14 | 30.387 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30.39 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400412861 | Jefatura De Sector Centro: Rehabilitación De Oficinas | 151800006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 945353.92 | 911416.3 | 911416.3 | 911416.3 | 594579.07 | 594579.07 | 594579.07 | 65.2368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.24 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400413287 | Subdirección De Servicios Educativos Monclova: Rehabilitación De Oficinas | 151800007 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 642889.18 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 642877.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400413290 | Subdirección De Servicios Educativos Piedras Negras: Rehabilitación De Oficinas | 152500008 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 817986.79 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 803746.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400413294 | Subdirección De Servicios Educativos San Pedro: Construcción Del Edificio | 153300006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2162510.31 | 1239650.46 | 1239650.46 | 1239650.46 | 1236034.2 | 1236034.2 | 1236034.2 | 99.7083 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400413296 | Subsecretaría De Servicios Educativos Torreón Siglo Xxi Y Coord. De Becas: Rehabilitación De Oficinas | 153500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 892115.09 | 1111665 | 1111665 | 1111665 | 325540.45 | 325540.45 | 325540.45 | 29.284 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.28 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400413297 | Jefatura De Zona Estatal: Rehabilitación De Oficinas | 153500017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5109658.95 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 5103096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400591811 | Construcción De Unidad Deportiva En Torreón, Coahuila 1a Etapa En Col Villas Zaragoza | INFRADEP-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4944561 | 3247105 | 3247105 | 3247105 | 64.9421 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de ejecución, Pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591847 | Construcción De Unidad Deportiva En La Línea Verde En Torreón, Coahuila | INFRADEP-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4850742 | 3531077 | 3531077 | 3531077 | 70.6215 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de ejecución. Pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591866 | Construcción De Albergue En Colonia Zaragoza (Segunda Etapa) En Torreón, Coahuila | INFRACUL-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9799945 | 9799945 | 9799945 | 9799945 | 9799945 | 9799945 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Obra terminada al 100% pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732639 | Rehabilitación De La Alameda Central | 162700135 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732657 | Construcción De Parque De Baseball En Ejido Fraustro | 162700136 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741979 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles De La Colonia Ampliacion Solidaridad, Zona Centro Y Pueblo Nuevo | 161300068 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498076.41 | 1496235.68 | 1496235.68 | 1496235.68 | 502687.32 | 502687.32 | 502687.32 | 33.5968 | 0 | Metros lineales | 478 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741991 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles De Colonias Amalia Solorzano, Pequeños Granjeros Y Zona Centro | 16100069 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1799478.36 | 1795368.05 | 1795368.05 | 1795368.05 | 534312.61 | 534312.61 | 534312.61 | 29.7606 | 0 | Metros lineales | 540 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300742016 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles Del Ejido Saca De Bucareli | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Saca de Bucareli | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1697818.52 | 1695027.69 | 1695027.69 | 1695027.69 | 502687.32 | 502687.32 | 502687.32 | 29.6566 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.