## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 50000000 | 50000000 | 22187546.39 | 19745311.12 | 19745311.12 | 19745311.12 | 39.4906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32.59 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12150300556696 | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 143200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 36313000 | 36313000 | 27105676.91 | 17501092.76 | 17501092.76 | 17501092.76 | 48.1951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.93 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro: