## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546446 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9869669.96 | 5503259.65 | 5503259.65 | 4584567.67 | 55.0326 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546478 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFERESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14750192.92 | 12668198.5 | 12668198.5 | 10091888.13 | 84.4547 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546504 | Construcción Del Centro De Justicia Penal De Sabinas Y De Las Oficinas Penales Del Instituto De Defensoria Publica | 152800014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4793802.95 | 3593629.14 | 3593629.14 | 2415685.65 | 71.8726 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546532 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 153000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14879433.29 | 8732379.77 | 8732379.77 | 8732379.77 | 58.2159 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581945 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1568056.3 | 470416.8 | 470416.8 | 470416.8 | 29.2686 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581964 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii, | 150200241 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2584000 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2002162.94 | 2002162.94 | 745152.39 | 80.6075 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581969 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582062 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2474160 | 2474160 | 2354739.67 | 748807.21 | 748807.21 | 747807.21 | 30.2651 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628989 | Coah-16-2015-5ktconstruccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629138 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100625081 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.14 | 1462937.73 | 1462937.73 | 1462937.73 | 29.2588 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628429 | Construcción De La Unidad De Detención Provisional Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad | 161000075 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2955090.91 | 886527.28 | 886527.28 | 886527.28 | 29.5509 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640403 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cutelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1412728.71 | 423818.63 | 423818.63 | 423818.63 | 28.7453 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK