## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200526254 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Arteaga, Coah | 150400019 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4999980.2 | 4999884.2 | 4999884.2 | 3496086.36 | 3496086.36 | 3496086.36 | 3496086.36 | 69.9233 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585023 | Construcción De Casa De Cultura (Albergue Estudiantil), Saltillo, Coahuila. | 153000587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9979748.21 | 9979748.21 | 9979748.21 | 6064484.8 | 6064484.8 | 5430577.83 | 60.7679 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100626342 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.18 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200671140 | Construcción Teleférico Cristo De Las Noas - Paseo Morelos En El Municipio De Torreón | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Monto equivalente al anticipo de la obra / Física: anticipo de Obra pagado al 100% / Registro: Obra en proceso de ejecución, el monto correspondiente al Fondo de Contingencias económicas se agotó con el pago del anticipo. Pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100627529 | Gastos Indirectos De Control Y Sup. De Obra Del Programa Contingencias Económicas 2015 (Bebederos Varios Mpios). | 164500271 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro: