## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 40
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300731497 | 86 Acciones: Construccion De 86 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-018-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3722854 | 3722854 | 2961991 | 2961991 | 2961991 | 2961991 | 2961991 | 79.5624 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 72 | Financiera: FALTA DE RESIVIR POR PARTE DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $760,862.06 PARA CONTINUAR CON LA OBRA / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731514 | 102 Acciones: Construccio De 102 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-019-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4403937 | 4403937 | 1985895 | 1985895 | 1985895 | 1985895 | 1985895 | 45.0936 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731522 | 51 Acciones: Construccion De 51 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-020-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2207787 | 2207787 | 1630630 | 1630630 | 1630630 | 1630630 | 1630630 | 73.8581 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731536 | 124 Acciones: Construccion De 124 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-021-2016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5367988 | 5367988 | 3004342 | 3004342 | 3004342 | 3004342 | 3004342 | 55.9677 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731545 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-022-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4325446 | 4325446 | 3019395 | 3019395 | 3019395 | 3019395 | 3019395 | 69.8054 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731557 | 84 Accion: Construccion De 84 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-023-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3625350 | 3625350 | 2205421 | 2205421 | 2205421 | 2205421 | 2205421 | 60.8333 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731562 | 114 Acciones: Construccion De 114 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-024-2016 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4934722 | 4934722 | 3449977 | 3449977 | 3449977 | 3449977 | 3449977 | 69.9123 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731569 | 133 Acciones: Construccionde 133 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-025-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5757237.5 | 5757237 | 3424042 | 3424042 | 3424042 | 3424042 | 3424042 | 59.4737 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731602 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos De 12 M2 | CEV-AD-026-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4329798 | 4329798 | 2753751 | 2753751 | 2753751 | 2753751 | 2753751 | 63.6 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731607 | 106 Acciones: Construccion De 106 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-027-2016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4552717 | 4552717 | 1966685 | 1966685 | 1966685 | 1966685 | 1966685 | 43.1981 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300742030 | Rehabilitacion De Plazuela Valenzuela Ubicada En Calle Hidalgo Y Morelos Zona Centro Sanbuenaventura Coahuila | 161300066 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1990715.67 | 1990715.67 | 1990715.67 | 1990715.67 | 1990715.67 | 1990715.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743367 | Plaza Morelos | 05030EMF001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1147176.46 | 1147176.46 | 1147176.46 | 1147176.46 | 99.7545 | 0 | Metros Cuadrados | 2835 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743766 | Construcción De Calle En La Calle 8 Entre Calle 25 Y Calle 35 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 636397 | 636397 | 636397 | 632943.86 | 632943.86 | 632943.86 | 0 | 99.4574 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743767 | Construcción De Calle En La Calle 10 Entre Calle 21 Y Calle 37 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1055182 | 1055182 | 1055182 | 1050363.68 | 1050363.68 | 1050363.68 | 0 | 99.5434 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743771 | Construcción De Calle En La Calle 29 Entre Calle 6 Y Calle 10 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 691970 | 691970 | 691970 | 685559.06 | 685559.06 | 685559.06 | 0 | 99.0735 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743772 | Construcción De Calle En La Calle 37 Entre Calle 10 Y Calle 18 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1167107 | 1167107 | 1167107 | 1157539.89 | 1157315.49 | 1157315.49 | 0 | 99.161 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743775 | Construcción De Calle En La Calle 41 Entre Calle 14 Y Calle 18 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 618156 | 618156 | 618156 | 613556.8 | 613556.8 | 613556.8 | 0 | 99.256 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743777 | Construcción De Calle En La Calle 43 Entre Calle 14 Y Calle 18 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 539159 | 539159 | 539159 | 535227.77 | 535227.77 | 535227.77 | 535227.77 | 99.2709 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 123168 | 406125 | 406125 | 406125 | 121838 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 30 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815400 | Construcción De Calle Guacamaya Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal de Torreón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2101434 | 1050717 | 315215 | 1014878 | 1014792 | 1014792 | 304463 | 96.5809 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 30 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN 2016 / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN 2016 / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN 2016 PARA PARA PAGO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 135764 | 448583 | 448493 | 448493 | 134575 | 99.1042 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 30 | Financiera: MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR DEL 2016 / Física: MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR DEL 2016 / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815411 | Construcción De Calle Diagonal De Las Fuentes (Lago) Entre Las Calles Lago Zurich (Lago Del Sur) Y Calle Calandria En Col. Zaragoza Sur. | PI-HA-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3384612 | 1692306 | 507692 | 1638302 | 1638302 | 1638302 | 491491 | 96.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 30 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN POR RECIBIR 2016 / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN POR RECIBIR 2016 / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN POR RECIBIR 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815706 | Construcción De Calle 28 De Noviembre Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1049149 | 524575 | 0 | 521551 | 521551 | 521551 | 0 | 99.4235 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN 2016 PARA SU PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815743 | Construcción De Calle Lago Baikal Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Lago De Los Inocentes | PI-HA-073-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1739789 | 752688 | 0 | 735949 | 735949 | 735949 | 0 | 97.7761 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 323514 | 0 | 315623 | 315623 | 315623 | 0 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 419464 | 1327857 | 1327820 | 1327820 | 398357 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 0 | 749144 | 749144 | 749144 | 0 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815867 | Construcción De Calle Integral En La Calle Hacienda De Alba Entre Calle Lago Salado Y Calle Guacamaya En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición | PI-HA-077-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2210846 | 1105423 | 331627 | 1083218 | 1082175 | 1082175 | 324966 | 97.8969 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑOS 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815935 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago La Doga Entre Calle Ginebra Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidr | PI-HA-079-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342076 | 171038 | 51311 | 166866 | 166866 | 166866 | 50059.93 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815987 | Construcción De Calle Integral En La Calle Pelicano Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-078-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 569861 | 284930 | 85479 | 259290 | 259290 | 259290 | 77787 | 91.0013 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816012 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago Argentino Entre Calle Mariano Lopez Mercado Y Calle Lago De Los Inocentes En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Ba | PI-HA-080-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2149171 | 1074585 | 322376 | 1051337 | 1051337 | 1051337 | 315401 | 97.8366 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816047 | Se Adecuara La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario La Rosita Ubicado En El Blvd. Independencia, Entre Blvd. Aguascalientes Y Calle Benito Juárez, En La Colonia Nueva Rosita. | PI-HA-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104819 | 52409 | 0 | 51153 | 51153 | 51153 | 0 | 97.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 0 | Financiera: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Física: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO / Registro: EN ESPERA DE MINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821239 | Construccion Integral De Calle Con Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle 16 De Septiembre Entre Avenida Isabel Davila De Flores Y Avenida Obras Publicas De La Col. Valparaiso | PMS-PREP-16-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 948348.51 | 948348.51 | 948348.51 | 948348.51 | 948348.51 | 948348.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA CON APORTACION FEDERAL 50% APORTACION MUNICIPAL 50% / Registro: OBRA TERMINADA CON APORTACION FEDERAL 50% APORTACION MUNICIPAL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822941 | Construcción De Calle En La Calle 14 Entre Calle 27 Y Calle 41 Col. Lomas De Zapaliname | 050301ME004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 878962 | 878962 | 878962 | 865821.58 | 865821.58 | 865821.58 | 0 | 98.505 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826171 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Ninguna (Jesus Rios Alvarado) Entre Calle Ninguna (Alfonso Garza Aguirre) Y Calle Ninguna (Privada San Cristobal) | 050101ME004 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 164891 | 164891 | 164891 | 164547.26 | 164547.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826539 | Construccion De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ninguna (Jesus Rios Alvarado) Entre Calle Ninguna (Alfonso Garza Aguirre) Y Calle Ninguna (Privada San Cristobal) | 050101ME005 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350452.75 | 350687 | 350687 | 350452.75 | 350452.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 343232 | 343232 | 343232 | 343232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826572 | Construccion Integral De Calle, En Calle Pedro Pruneda Entre Calle Morelos Y Calle Ayuntamiento | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 416342 | 416342 | 416342 | 416342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826590 | Construccion Integral De Calle | 050101ME007 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 413142 | 413142 | 413142 | 413142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826603 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Guadalupe Borja | 050101ME006 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 351306 | 351306 | 351306 | 351306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.