## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 52
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 74.1816 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 8393095.67 | 8393095.67 | 8393095.67 | 4685953.23 | 4685953.23 | 4685953.12 | 55.831 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498780 | Ampliacion A 6 Carriles, Prolongacion Nazario Ortiz - Calzada Madero (Proyecto Ejecutivo) | 153000179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1264229.31 | 1264229.31 | 1264229.31 | 1264205.45 | 1264205.45 | 1176382.34 | 99.9981 | 0 | Estudio de preinversión | 562587 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200500568 | Conexión De Bulevar V. Carranza Y Libramiento Ancira (Proyecto Ejecutivo) | 152500033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1608920 | 1479696.13 | 1479696.13 | 1479696.13 | 1479611.73 | 1479611.73 | 1157096.64 | 99.9943 | 0 | Estudio de preinversión | 126836 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 146382345.79 | 146382345.79 | 146382345.79 | 129625905.06 | 129625905.06 | 129625905.06 | 88.553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544565 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A Carretera Federal 57 | 152500040 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20175330.02 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96009306.25 | 96009306.25 | 96009306.25 | 94964884.36 | 94964884.36 | 62897467.89 | 98.9122 | 0 | Metros Cuadrados | 25892 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 72562342.75 | 72562342.75 | 72562342.75 | 57765922.3 | 57765922.3 | 54248384.38 | 79.6087 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545072 | Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) | 153500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12010399.07 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 10358958.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300555221 | Construcción De Terracerías Para Bordo De Protección De Las Avenidas Máximas Extraordinarias En La Margen Derecha Del Cauce Del Río Nazas Para Un Tránsito 1750 M3 Por Seg En La Ciudad De Torreón Coah | F-METRO-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20700000 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 20599408.56 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555306 | Construcción De La Prolongación Blvd. Torreón 2000 (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 951981.55 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555362 | Construcción De Libramiento La Partida (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 958686.11 | 958686.11 | 958686.11 | 958686.09 | 958686.09 | 958686.09 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555392 | Construcción Del Puente Paso Superior Vehicular Revolución - Juambelz - La Rosita (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1958346.74 | 1958346.74 | 1958346.74 | 1958346.74 | 1958346.74 | 1958346.74 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555411 | Construcción De Parque Ecológico Y Recreativo Las Noas (Proyecto Ejecutivo) | F-METRO-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 1949686.02 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573370 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Segunda Etapa) | F-METRO-008-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39000000 | 38955338.28 | 38955338.28 | 38955338.28 | 38955338.28 | 38955338.28 | 35863111.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573548 | Modernización Del Bulevar Revolución De La Calle Diana Laura A Cd. Universitaria | F-METRO-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34168548 | 34168548 | 34168547 | 21775689 | 21775689 | 19630724 | 63.7302 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 63 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 26082266.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: HUBO UN CONVENIO MODIFICATIORIO LLEVANDO A LA ALZA EL IMPORTE CONTRATADO DE LA OBRA POR UN TOTAL DE $78391315.75 , OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68539104.19 | 68539104.19 | 68539104.19 | 68539104.19 | 68539104.19 | 49058490.84 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 16421455.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573667 | Modernización De La Carretera A Mieleras Del Entronque Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 17533506.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600275 | Supervision De La Modernización Del Boulevard Revolución Del Puente Diana Laura A Ciudad Universitaria En Torreón | F-METRO-007-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 595268 | 595267.87 | 595267.87 | 595267.87 | 595267.87 | 595267.87 | 443898.11 | 100 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191814.67 | 1191814.67 | 1191814.67 | 1191814.67 | 1191814.67 | 877041.67 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 402454.89 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 161800126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 13566059.93 | 13566059.93 | 12870479.58 | 2612985.75 | 2612985.75 | 0 | 19.2612 | 0 | Metros Cuadrados | 216206 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 13880873.45 | 13880873.45 | 13880873.45 | 39.8367 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 161800138 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733837 | Adquisición De Derechos De Vía Para La Construcción Del Blvd. Mieleras-Laguna - 2873 | 2873 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE LA SEFIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se registra de manera extemporánea a solicitud de SHCP !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733838 | Construcción Del Paso Superior Vehicular Mieleras- Bulevar Laguna (Obras Complementarias) - 2877 | 2877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro extemporáneo a solicitud de SHCP !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | F-METRO-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386.05 | 0 | 1152386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 30 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408.4 | 0 | 8185408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 22-12-16 / Física: / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6964030.57 | 0 | 6964030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 09-01-17 / Física: FECHA INICIO DE OBRA 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734230 | Modernización Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr. Torreón-Matamoros. Subtramo: Cortinas En Matamoros A Límite De Mpios Matamoros Y Torreón, A La Altura Poblado San Miguel) - 2862 | 2862 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 38902796 | 38902796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro extemporáneo a petición de SHCP !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735323 | Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Segunda Etapa) - 2861 | 2861 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 42994638 | 42994638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro extemporáneo a petición de SHCP !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735324 | Proyecto Ejecutivo De La Integración Del Blvd. Laguna A Prolongación Calzada Colón | F-METRO-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1942209.75 | 0 | 194209.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735864 | Construcción Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico (Obras Complementarias) - 2868 | 2868 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro extemporáneo a solicitud de SHCP !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736064 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Segunda Etapa) - 2866 | 2866 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 19589276 | 19589276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro extemporáneo a petición de SHCP !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736065 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Paso Superior Vehicular En El Blvd. Laguna En El Cruce Con La Línea Férrea México-Cd. Juárez A La Altura De Cementos Mexicanos (Cemex) | F-METRO-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 0 | 945168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: proyecto en proceso de elaboración / Física: / Registro: registro ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143418.81 | 0 | 8143418.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 09-01-17 / Física: FECHA DE INCIO DE OBRA 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238.25 | 0 | 9914238.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 12-12-16 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 12-12-16 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 0 | 1155847.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: proyecto en proceso de elaboración / Física: proyecto en proceso de elaboración / Registro: registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745431 | Gastos Indirectos Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Segunda Etapa) | 160600076 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739820 | 100 | 0 | Lote | 19794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745433 | Gastos Indirectos Para La Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuarta Etapa) | 161800100 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Otros | 192554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745434 | Gastos Inidirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras- Blvd. Laguna | 163500333 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 100 | 0 | Otros | 502964 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745437 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico | 163500332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 80695943.64 | 0 | 80695943.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 30-12-16 / Física: / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999607.32 | 0 | 52999607.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 30-12-16 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 30-12-16 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811325 | Construcción Del Paseo Morelos (Tercera Etapa) | F-METRO-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 29000000 | 0 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en tramite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38117925.98 | 0 | 38117925.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 02-01-17 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 02-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.