## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14150300560865 | Plaza Del Normalismo. (Folio Anterior : Coah14140100318552 ) | 143000286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2681211.12 | 2681211.12 | 2681211.12 | 2681211.12 | 2681211.12 | 2681211.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15150300559189 | Rehabilitacion Del Centro Cultural *Vito Alessio Robles* | 153000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6960663.96 | 6960663.96 | 6960663.96 | 2911052.84 | 2911052.84 | 2911052.84 | 41.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15150300559190 | Rehabilitacion Del Centro De Las Letras *Oscar Flores Tapia* | 153000217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1323314.11 | 1323314.11 | 1323314.11 | 1323314.11 | 1323314.11 | 1323314.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15150300559211 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad *Fernando Soler* (2a. Etapa). | 153000369 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2247750 | 2143427.63 | 2143427.63 | 2143427.63 | 2143427.63 | 2143427.63 | 2143427.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15150300559212 | Rehabilitacion,Modernizacion Y Equipamiento De Los Espacios Culturales En Coahuila. | 15FOCULT | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4526469 | 4083039.31 | 4083039.31 | 4083039.31 | 4083039.31 | 4083039.31 | 4083039.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro: