## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 111
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544487 | Reforzamiento De Bordo De Defensa Sobre El Libramiento Y Carretera Estatal N 54 Del Km 000 Al 3850 | 150100024 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15519981.04 | 15387893.2 | 15387893.2 | 15387893.2 | 14662833.7 | 14662833.7 | 14662833.7 | 95.2881 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544489 | Alumbrado Publico En El Municipio De Abasolo Coah. | 150100026 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3492174.29 | 3492174.29 | 3492174.29 | 90.7136 | 0 | Metros lineales | 1070 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544494 | Central De Bomberos Y Protección Civil En La Localidad De San José De Aura, Progreso, Coahuila. | 152600048 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.64 | 6051176.99 | 6051176.69 | 6051176.69 | 6051072.54 | 6051072.54 | 5382318.23 | 99.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544502 | Rehabilitación Del Camino San Jose De Aura - La Florida En El Municipio De Progreso, Coahuila. | 152600036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8648697.48 | 8603680.1 | 8603680.1 | 8603680.1 | 8531619.13 | 8531619.13 | 7156064.42 | 99.1624 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3418765.06 | 3418765.06 | 3418765.06 | 88.8067 | 0 | Metros Cuadrados | 3476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3421405.07 | 3421405.07 | 3421405.07 | 88.8753 | 0 | Metros Cuadrados | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5167685.63 | 5167685.63 | 5167685.63 | 1733949.29 | 1733949.29 | 1733949.29 | 33.5537 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.18 | 8329986.18 | 8329986.18 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 78.0417 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Metros lineales | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 382773.75 | 382773.75 | 382773.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 1201452.9 | 1201452.9 | 1201452.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1061837.96 | 1061837.95 | 1061837.95 | 30 | 0 | Equipamiento | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200544557 | Construccion Del Colector Y Subcolector De Aguas Residuales Para El Sector Poniente | 153100044 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6506501.22 | 6115839.49 | 6115839.49 | 6115839.49 | 6088290.4 | 6088290.4 | 6088290.4 | 99.5495 | 0 | Metros lineales | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544561 | Alumbrado Público En El Municipio De San Buenaventura Coahuila | 153100043 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9999815.5 | 9560322.09 | 9560322.09 | 9560322.09 | 9560322.02 | 9560322.02 | 9560322.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 22149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544562 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 153100051 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544564 | Central De Bomberos Y Protección Civil. San Buenaventura, Coahuila. | 153100052 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.64 | 6116721.15 | 6116721.15 | 6116721.15 | 6114551.31 | 6114551.31 | 6114551.31 | 99.9645 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544568 | Construccion De Subcoletor De Aguas Residuales Sobre La Calle Marginal Al Arroyo Zamora Entre Calles Javier Mina Y Marino Lopez Mercado De Las Col Gloria E Infonavit | 152000151 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 877020.75 | 874202.04 | 874202.04 | 874202.04 | 624091.71 | 624091.71 | 624091.71 | 71.3899 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6078421.09 | 6078421.09 | 6078421.09 | 6070849.44 | 6070849.44 | 5462829.28 | 99.8754 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544591 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800077 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17090650.62 | 11328106.52 | 11328106.52 | 11328106.52 | 10270784.69 | 10270784.68 | 8544939.51 | 90.6664 | 0 | Metros Cuadrados | 216206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 393571.28 | 118071.39 | 118071.39 | 118071.39 | 28.3871 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544596 | Reposicion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Benito Juarez Entre Limite Municipal De Monclova Frontera Hasta La Calle Cuauthemoc | 151800082 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7859726.84 | 7052414.79 | 7052414.79 | 7052414.79 | 6134158.53 | 6134158.53 | 5964218.84 | 86.9795 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544598 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Nadadores, Coahuila | 152100033 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11317324.24 | 11025376.16 | 11025376.16 | 11025376.16 | 11025376.16 | 11025376.16 | 11025376.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6335 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544601 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Nava, Coahuila | 152200035 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2999743.76 | 2859825.44 | 2859825.44 | 2859825.44 | 2859825.44 | 2859825.44 | 2859825.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7251019.22 | 7251019.22 | 7251019.22 | 2175305.76 | 2175305.76 | 2175305.76 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9982182.96 | 9982182.96 | 9982182.96 | 7945879.99 | 7945879.99 | 7350577.49 | 79.6006 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544607 | Equipamiento Electromecanico Complementario De Los Dos Pozos Profundos De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Localidad Candela | 150500025 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 410000 | 399988.88 | 399988.88 | 399988.88 | 399988.88 | 399988.88 | 399988.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 1492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5200057.36 | 5200057.36 | 5200057.36 | 4680248.89 | 4680248.89 | 4680248.89 | 90.0038 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544806 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento Basico Y Tratamiento De Aguas Residuales De La Comunidad 1 Mayo | 150800058 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 887400 | 830714.88 | 830714.88 | 830714.88 | 830711.47 | 830711.47 | 830711.47 | 99.9996 | 0 | Estudio de preinversión | 1613 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58012422.67 | 58012422.67 | 58012422.67 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 94.3042 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544824 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento De Aguas Residuales De La Comunidad De San Jose De Aura En La Localidad De Progreso | 152600054 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 806200 | 769395.59 | 769395.59 | 769395.59 | 769388.37 | 769388.37 | 638738.54 | 99.9991 | 0 | Estudio de preinversión | 1219 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544825 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento Basico Y Tratamiento De Aguas Residuales De La Comunidad De Juarez | 151500034 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 532324 | 532234 | 532234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1424852.87 | 1424852.7 | 1424852.7 | 90.9564 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 7386425.95 | 7386425.95 | 7386425.95 | 78.0283 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12022213.18 | 12022213.18 | 12022213.18 | 9753674.05 | 9753674.05 | 9753674.05 | 81.1304 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 359959.77 | 359959.77 | 359959.77 | 30 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545045 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Escobedo. | 150800059 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5500001.5 | 3755584.1 | 3755584.1 | 3755584.1 | 2248515.93 | 2248515.93 | 2248515.93 | 59.8713 | 0 | Metros lineales | 520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 487327.31 | 487327.31 | 487327.31 | 30 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Metros lineales | 890 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545051 | Programa Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800092 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6999431.88 | 4259460.18 | 4259460.18 | 4259460.18 | 4239151.44 | 4239151.44 | 4239151.44 | 99.5232 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545052 | Construccion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias (1a Etapa) Para La Colonia La Azucenas | 152000186 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1121853.68 | 1121853.68 | 1121853.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545067 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 153100057 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4999942.2 | 4754084.27 | 4754084.27 | 4754084.27 | 4699907.66 | 4699907.66 | 4027451.36 | 98.8604 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2346390.6 | 2346390.6 | 2346390.6 | 53.5484 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9979847.89 | 9947847.89 | 8533603.07 | 8039389.82 | 8039389.82 | 7528499.6 | 80.5562 | 0 | Hectárea | 1800 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 497732.78 | 497732.78 | 52.4068 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546799 | Reposicion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Y Cuadro De Medicion | 151200051 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13201341.32 | 12093455.81 | 12093455.81 | 12093455.81 | 11697726.98 | 11697726.98 | 11697726.98 | 96.7277 | 0 | Metros lineales | 959 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 4329403.82 | 4329403.82 | 4329403.82 | 51.3277 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581996 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Melquiades Ballesteros Entre Calle Agraristas Y Libramiento Carlos Salinas De Gortari De La Col. Occidental De Ciudad Frontera, Coahuila. | 151000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 137444.31 | 126581.11 | 126581.11 | 126581.11 | 76406.95 | 76406.95 | 76406.95 | 60.362 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582002 | Construcción De Línea Y 121 Tomas En Calle Industrial Y/O Maquinados, Entre Carretera 30 Y Calle María Del Carmen Del Fracc. Industrial De La Ciudad De Frontera, Coah. | 151000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1445826.31 | 1428744.51 | 1428744.51 | 1428744.51 | 726740.2 | 726740.2 | 726740.2 | 50.8657 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582004 | Reposición De Atarjea Y 121 Descargas Domiciliarias En Calle Industrial Y/O Maquinados, Entre Carretera 30 Y Calle María Del Carmen Del Fracc. Industrial De La Ciudad De Frontera, Coahuila. | 151000062 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2036230.43 | 2025895.9 | 2025895.9 | 2025895.8 | 995672.58 | 995672.58 | 995672.58 | 49.1473 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582918 | Construcción De Canal De Aguas Negras, De Carretera 34 A Laguna De Oxidación Etapa 1 | 153100080 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404684.82 | 1238091.6 | 1238091.6 | 1238091.6 | 1096677.06 | 1096677.06 | 1096677.06 | 88.578 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582919 | Construcción De Canal De Aguas Negras, De Carretera 34 A Laguna De Oxidación Etapa 2 | 153100079 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404684.82 | 1238092.54 | 1238092.54 | 1238092.54 | 1095994.2 | 1095994.2 | 1095994.2 | 88.5228 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585028 | Rehabilitación De Calles En La Zona Centro En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 153100083 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6300011.04 | 5488835.44 | 5488835.44 | 5480980.05 | 4794752.88 | 4794752.88 | 4794752.88 | 87.3546 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585064 | Ampliacion Complementaria De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente | 15370060 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400609177 | Recarpeteo En Diversos Sectores Del Municipio De Ciudad Frontera, Coah. | OPM-DUOP-0062015 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3219982 | 3219982 | 3219982 | 3216922.2 | 162998.24 | 162998.24 | 162998.24 | 5.0621 | 0 | Metros Cuadrados | 75000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730437 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 160100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 446600 | 265727 | 83.3333 | 0 | Estudio de preinversión | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730463 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 160800007 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 446600 | 265727 | 83.3333 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823347 | Adquisición De Camión De Transferencia De Residuos Sólidos En El Municipio De Progreso | PMP-ADQ-2016002-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 100 | 0 | Vehículos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: CONCLUIDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016004-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 17946091 | 17946091 | 5383827.3 | 17946091 | 5383827.3 | 5383827.3 | 5383827.3 | 30 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: En proceso / Registro:
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | PMP-OP-2016003-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20004920.52 | 20004920.52 | 6001476.15 | 20004920.52 | 6001476.15 | 6001476.15 | 6001476.15 | 30 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 15 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7975308 | 7975308 | 2392592.39 | 7975308 | 2392592.39 | 2392592.39 | 2392592.39 | 30 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 5 | Financiera: en proceso / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626009 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En El Cruce Del Blvd. Benito Juarez (Carretera Fed. 57) Y Vias Ffcc, En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800047 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 807126.35 | 807126.35 | 807126.25 | 807054.07 | 807054.07 | 807054.07 | 807054.07 | 99.991 | 0 | Estudio de preinversión | 47458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640270 | Rehabilitación Del Camino Al Ejido Huizachal En El Municipio Nadadores, Coahuila. | 162100029 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado de Nadadores (El Huizachal) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7256767.5 | 6885917.06 | 6885917.06 | 6884917.06 | 6007080.26 | 6007080.26 | 6007080.26 | 87.2372 | 0 | Metros Cuadrados | 6335 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 4178460.96 | 4178460.96 | 3357197.96 | 37.3388 | 0 | Metros Cuadrados | 1599 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640276 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En El Cruce De Blvd. H. Pape Y Calle Matamoros, En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800073 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1263047.96 | 1226916.52 | 1226916.52 | 1226916.52 | 1226916.52 | 1226916.52 | 1226916.52 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640278 | Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Obayos-29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 960480 | 931853.55 | 931853.55 | 931853.55 | 931853.53 | 931853.53 | 834215.52 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 327503.89 | 327503.89 | 0 | 16.3752 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3617089.03 | 509427.73 | 509427.73 | 0 | 12.7357 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640587 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De San Buenaventura | 163100041 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999931.14 | 3895832.37 | 3895832.37 | 3895832.37 | 3450574.47 | 3450574.47 | 3450574.47 | 88.5709 | 0 | Metros Cuadrados | 22140 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11742400.23 | 1673138.41 | 1673138.41 | 1673138.41 | 14.0694 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 12020321.13 | 12020321.13 | 11715488.74 | 1668575.51 | 1668575.51 | 1668575.51 | 13.8813 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2980362.48 | 2980362.48 | 2693733.03 | 704146.59 | 704146.59 | 704146.59 | 23.6262 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 12018567.21 | 12018567.21 | 11516922.71 | 838151.91 | 831151.91 | 831151.91 | 6.9156 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 120250659.34 | 120250659.34 | 119996016.65 | 15870795.11 | 15870795.11 | 10447424.74 | 13.1981 | 0 | Metros | 60247 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6209912.19 | 6209912.19 | 6209912.19 | 97.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 5000464.37 | 5000464.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 27757861.93 | 27757861.93 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 999694.96 | 999694.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 5160085.01 | 5160085.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300730481 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 132863.5 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730514 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nadadores | 162100007 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 450080 | 450080 | 83.3333 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300744882 | Construccion De Linea De Drenaje | PMN-DOPM-082016 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1852655.07 | 1852655.07 | 1852655.07 | 1852655.07 | 1852655.07 | 1852655.07 | 1852655.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 6614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA16160300744883 | Instalacion De Sub Estacion En Auditorio Municipal | PMN-DOPM 04/2016 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 176759.91 | 176759.91 | 176759.91 | 176759.91 | 176759.91 | 176759.91 | 176759.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA16160300744916 | Pintura Y Limpieza | PMN-DOPM-18-2016 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 291531.2 | 291531.2 | 291531.2 | 291531.2 | 291531.2 | 291531.2 | 291531.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 6614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 11218786.14 | 11218786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745400 | Construccion Total De La Segunda Etapa De La Planta Potabilizadora Con Obras Complementarias Para El Abasto De Agua Potable | 161300029 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12923945.26 | 12923945.26 | 12923945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1947 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23993901.91 | 23993901.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9386261.27 | 9386261.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400745539 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Villa Union, Coahuila. | 163700067 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 55932373.58 | 55932373.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400818002 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura-San Blas En El Municipio De San Buenaventura Coahuila | HC-16-0011601478 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14540000 | 14540000 | 14540000 | 14493005.81 | 14493005.81 | 14490092.89 | 14415652.43 | 99.6568 | 0 | Kilómetro lineal | 22149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400822000 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Trapezoidal En Calle 9 Entre Calle 12 Y Calle Manuel Montejo En Col. Otilio Montaño. | OP-16-007 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 919200 | 919200 | 919200 | 905352.69 | 905352.69 | 905352.69 | 905352.69 | 98.4935 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822006 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Trapezoidal En Calle Manuel Celis Entre Calle Gilberto Limon Y Calle Ramon Cepeda En Col. Veteranos. | OP-16-049 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 813265 | 813265 | 813265 | 644012.96 | 644012.96 | 644012.96 | 644012.96 | 79.1886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822015 | Recarpeteo En Blvd. Juarez De La Ciudad De Monclova. | OP-16-077 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 762106.08 | 762106.08 | 762106.08 | 762106.08 | 762106.08 | 762106.08 | 762106.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822036 | Bacheo De Calles En Diferentes Sectores De La Ciudad De Monclova | OP-HC-064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1374831.54 | 1374831.54 | 1374831.54 | 1374831.54 | 1374831.54 | 1374831.54 | 1374831.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823939 | Recarpeteo Escobedo - Rodriguez | PME-2016002-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5113522.57 | 5113522.57 | 5113522.57 | 5113522.57 | 1534056.77 | 1534056.77 | 1534056.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400824004 | Recarpeteo Escobedo - Abasolo | PME-2016003-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5943633.38 | 5943633.38 | 5943633.38 | 5943633.38 | 1783090.01 | 1783090.01 | 1783090.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400824047 | Recarpeteo San Alberto - Obayos | PME-2016001-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2724289.88 | 2724289.88 | 2724289.88 | 2724289.88 | 817286.96 | 817286.96 | 817286.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826115 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera, Coahuila | OPM-DUOP-HIDRO-001-2016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2999998 | 2999998 | 2999998 | 2996686.51 | 2996686.51 | 2996686.51 | 2996686.51 | 99.8896 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400830199 | Pavimentacion En Calle Victor Rosales Entre Cuauhtemoc Y Matamoros | 163700011 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228258.39 | 228258.39 | 228258.39 | 228258.39 | 228258.39 | 228258.39 | 228258.39 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 99% FALTA PINTAR CORDONES - OBRA TERTMINADA