## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544507 | Proyecto Ejecutivo Del Centro De Convenciones | 153500156 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14889938.5 | 14889938.5 | 14889938.5 | 14889938.5 | 14889938.5 | 14889938.5 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640268 | 3a. Etapa Del Pueblo Magico De Artega | 160400077 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2711607.62 | 2100673.4 | 2100673.4 | 2100673.4 | 70.0224 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640282 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2952173.24 | 2703119.08 | 2703119.08 | 885652.22 | 90.104 | 0 | Otros | 1 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640284 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2824570.14 | 1755607.13 | 1755607.13 | 1755607.13 | 58.5202 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640286 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2771312.32 | 2246116.62 | 2246116.62 | 2246116.62 | 74.8706 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640290 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500029 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 21700781.77 | 21700781.77 | 21700781.77 | 20318236.08 | 15990584.6 | 15990584.6 | 15990584.6 | 73.6867 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: ok