## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140400451890 | Universidad Politécnica De Monclova-Frontera.- Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppal, Estacionamiento Y Andadores) | 141000113 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 8644510.69 | 8644510.69 | 8644510.69 | 8644510.69 | 8644510.69 | 8644510.69 | 100 | 0 | obra exterior. | 600 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14150300559183 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Mobiliario Y Equipo De Biblioteca. | 152700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2199999.91 | 2199999.91 | 2199999.91 | 2199999.91 | 2199999.91 | 2199999.91 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro: