## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 24
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314110 | Perforación De Pozo Profundo Para Abasto De Agua Potable Del Ejido La Esperanza | 141700016 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2198700 | 2198700 | 2198700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1447 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314120 | Suministro E Instalación De 1,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 142000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 519999.95 | 390983.13 | 390983.13 | 390983.13 | 390983.12 | 390983.12 | 390983.12 | 100 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314132 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Siete De Enero El Mezquite | 142400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1316382.33 | 1312768.39 | 1312768.39 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1197686.2 | 1197686.2 | 91.2336 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314275 | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 143600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 731597.55 | 731597.55 | 731597.55 | 704617.82 | 618529.8 | 618529.8 | 618529.8 | 84.5451 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314409 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 142400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004056.99 | 803245.59 | 803245.59 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | 81.3718 | 0 | Metros lineales | 204 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314941 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3972712.79 | 3987212.79 | 3987212.79 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 34.7919 | 0 | Metros Cuadrados | 1077 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357270 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 143400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1393714.82 | 1109030.5 | 1109030.5 | 1109030.5 | 79.2165 | 0 | Metros Cuadrados | 1589 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403813 | Equipamiento Electromecánico De Pozo A Tanque De Almacenamiento | 142400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 834074 | 802269.16 | 802269.16 | 802269.16 | 714913.08 | 714913.08 | 714913.08 | 89.1114 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403821 | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 143100020 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 395424 | 395424 | 395424 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.39 | 58.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496572 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 152300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 597878.1 | 597878.1 | 597878.1 | 408154.94 | 408154.94 | 408154.94 | 68.2673 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496614 | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 153300242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1024916.47 | 903963.11 | 903963.11 | 903963.11 | 903962.82 | 903962.82 | 0 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496633 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 153500074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1006779.84 | 773206.34 | 773206.34 | 773206.34 | 773205.86 | 773205.86 | 595432.95 | 99.9999 | 0 | Metros | 422 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496640 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Flor De Mayo | 153600023 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1136695.06 | 1129089.25 | 1129089.25 | 1129089.25 | 1129088.23 | 1129088.23 | 1129088.23 | 99.9999 | 0 | Metros | 408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497049 | Perforacion De Pozo Profundo Para Abasto De Agua Potable Para El Ejido La Esperanza | 151700036 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 5211877.48 | 5211877.48 | 5144050.13 | 5144046.68 | 5144046.68 | 5144046.68 | 98.6985 | 0 | Otros | 1447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497473 | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 152400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1188624.21 | 356587.88 | 356587.88 | 356587.88 | 29.9654 | 0 | Metros lineales | 665 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497666 | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540707.03 | 673213.92 | 673213.92 | 672782.58 | 540170.84 | 540170.84 | 540170.84 | 80.2376 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497667 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 150700030 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407494.7 | 409630.59 | 409630.59 | 409630.59 | 282900.06 | 282900.06 | 282900.06 | 69.0622 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497668 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 151200038 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 653253.29 | 653253.29 | 653253.29 | 649946.22 | 474569.49 | 474569.49 | 474569.49 | 72.6471 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497670 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 151200037 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000.45 | 588000.45 | 588000.45 | 584993.54 | 398390.15 | 398390.15 | 398390.15 | 67.7534 | 0 | Metros lineales | 83 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544603 | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 151100027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979643.22 | 979643.22 | 979643.22 | 968186.67 | 443460.3 | 443460.3 | 443460.3 | 45.2675 | 0 | Metros lineales | 129 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547838 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Acebuches | 152300020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 642893 | 642983 | 642983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832085 | Atención Social Y Participación Comunitaria (Cuencas Centrales Del Norte De La "Cna" Proagua; (Apartado Rural 2016). | 164500430 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 548985.5 | 506940.55 | 506940.55 | 506940.55 | 506940.55 | 506940.55 | 506940.55 | 100 | 0 | Otros | 4400 | 0 | 100 | Financiera: ACCION CONCLUIDA. / Física: ACCION CONCLUIDA. / Registro: ACCION CONCLUIDA.
COA17170100832093 | Monitoreo De Obras De Agua Potable De Años Anteriores (Dirección Local De La "Cna"Proagua; (Apartado Rural 2016). | 164500431 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 69716.19 | 69716.19 | 69716.19 | 69716.19 | 99.5946 | 0 | Otros | 4400 | 0 | 100 | Financiera: ACCION CONCLUIDA. / Física: ACCION CONCLUIDA. / Registro: ACCION CONCLUIDA.