## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13140100292751 | Inversión En Infraestructura Para La Implementacion De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales) | 133001014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6426134.06 | 9599350.9 | 9599350.9 | 9599350.9 | 9599350.84 | 9599350.84 | 9599350.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA13150300554951 | Construcción 1a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Académica Departamental Tipo Ii) En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña. | 130200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5982288.28 | 5982288.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400412812 | Jefatura De Sector Monclova: Rehabilitación De Oficinas | 151800004 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 315401.93 | 314708.03 | 314708.03 | 314708.03 | 314708.03 | 314708.03 | 314708.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400412819 | Jefaturas Y Zonas Escolares (Castaño, Frontera Y San Buenaventura): Rehabilitación De Oficinas | 151800005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2441454.29 | 2395572.01 | 2395572.01 | 2395572.01 | 2395572.01 | 2395572.01 | 2395572.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400412861 | Jefatura De Sector Centro: Rehabilitación De Oficinas | 151800006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 945353.92 | 911416.32 | 911416.32 | 911416.32 | 911416.32 | 911416.32 | 911416.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400413294 | Subdirección De Servicios Educativos San Pedro: Construcción Del Edificio | 153300006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2162510.31 | 1988767.49 | 1988767.49 | 1988767.49 | 1988767.49 | 1988767.49 | 1988767.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400413296 | Subsecretaría De Servicios Educativos Torreón Siglo Xxi Y Coord. De Becas: Rehabilitación De Oficinas | 153500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 892115.09 | 1111013.47 | 1111013.47 | 1111013.47 | 1111013.47 | 1111013.47 | 1111013.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400591811 | Construcción De Unidad Deportiva En Torreón, Coahuila 1a Etapa En Col Villas Zaragoza | INFRADEP-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4944561 | 4912011 | 4912011 | 4912011 | 98.2402 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591847 | Construcción De Unidad Deportiva En La Línea Verde En Torreón, Coahuila | INFRADEP-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4850741 | 4849089 | 4849089 | 4849089 | 96.9818 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400819613 | Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En La Localidad De Tejaban Del Esfuerzo | 163500000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1322886.74 | 1322886.74 | 1322886.74 | 1322886.74 | 1322886.74 | 1322886.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400819691 | Construccio De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En La Locaidad De Nueva Reynosa | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1311000 | 1235351.19 | 1235351.19 | 1235351.19 | 1235351.19 | 1235351.19 | 1235351.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826505 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construcción De Parque Los Nogales 2da Etapa, Fracc. Los Nogales) | K16015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 11352670.58 | 11352670.58 | 11352670.58 | 40.0161 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826513 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Concreto Estampado Y Area De Usos Multiples En Explanada De Presidencia Municipal De Saltillo Coahuila) | E16012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 1867569.78 | 1867569.78 | 1867569.78 | 20.3013 | 0 | Otros | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: