## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150300585056 | Remodelacion Y Ampliacion De Albergue De Atencion A Migrantes | 152500117 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 8072624 | 8072624 | 8072624 | 8025369.78 | 6757520.67 | 6757520.67 | 5716774.35 | 83.7091 | 0 | Otros | 1089 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400831144 | Gastos De Operación De Albergue De Atención A Menores Migrantes, Ubicado En Luis Donaldo Colosio 192, Col. 10 De Mayo, En El Municipio De Acuña, Coahuila (200 Beneficiarios) | 6600 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2698478.98 | 2663656.43 | 2663656.43 | 2663656.43 | 2663656.43 | 1257554.33 | 0 | 47.2116 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registrado !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400831145 | Gastos Para La Operación De Albergue De Atención A Menores Migrantes, Ubicado En Avenida Reforma No. 1714 Colonia Morelos En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila (800 Beneficiarios) | 6601 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1798986.02 | 1797182.89 | 1797182.89 | 1797182.89 | 1797182.89 | 1589772.67 | 0 | 88.4591 | 0 | Otros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.