## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 44
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 7081375.47 | 7081375.47 | 7081375.47 | 4685953.33 | 4685953.33 | 4685953.23 | 66.1729 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498780 | Ampliacion A 6 Carriles, Prolongacion Nazario Ortiz - Calzada Madero (Proyecto Ejecutivo) | 153000179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1264205.43 | 1264205.43 | 1264205.43 | 1264205.43 | 1264205.43 | 1264205.43 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 562587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200500568 | Conexión De Bulevar V. Carranza Y Libramiento Ancira (Proyecto Ejecutivo) | 152500033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1608920 | 1479611.73 | 1479611.73 | 1479611.73 | 1479611.73 | 1479611.73 | 1479611.73 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 126836 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 142045157.23 | 142045157.23 | 142045157.23 | 97.7665 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544565 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A Carretera Federal 57 | 152500040 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20175330.02 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 100 | 0 | Otros | 152806 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96009306.25 | 96009306.25 | 96009306.25 | 94964884.36 | 94464884.36 | 94464884.36 | 98.3914 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 72562342.75 | 72562342.75 | 72562342.75 | 59690763.99 | 59690763.99 | 57765922.3 | 82.2614 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545072 | Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) | 153500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 12010399.07 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573370 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Segunda Etapa) | F-METRO-008-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39000000 | 38955338 | 38955338 | 38955338 | 38955338 | 38955338 | 38955338 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573548 | Modernización Del Bulevar Revolución De La Calle Diana Laura A Cd. Universitaria | F-METRO-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 25168479 | 25168479 | 25167479 | 24048107 | 24048107 | 22867634 | 95.5485 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 60 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTDO DE COAHUILA / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 28379595 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Pendiendte de Pago por la Secretaria de finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68539104 | 68539104 | 68539104 | 68539104 | 68539104 | 56138693 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 70 | Financiera: Obra pendiente de pago por el fideicomiso Banobras / Física: obra en ejecución / Registro: Obra Pendiente de pago por el fideicomiso Banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26888257 | 26888257 | 26882548 | 26882548 | 26882548 | 21446612 | 99.9788 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 60 | Financiera: Obra Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecución / Registro: Obra Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600275 | Supervision De La Modernización Del Boulevard Revolución Del Puente Diana Laura A Ciudad Universitaria En Torreón | F-METRO-007-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 561865.92 | 100 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 60 | Financiera: Obra Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: En Ejecución / Registro: Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1089245 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 70 | Financiera: Obra Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra En Ejecución / Registro: Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 472436 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 60 | Financiera: Obra Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecución / Registro: Obra Pendiente de Pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100838105 | Construccion Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Afectaciones); Pago Por Liberacion De Derecho De Vía. | 172500012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 144850 | 144850 | 144850 | 144850 | 144850 | 144850 | 144850 | 100 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 161800126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 13566059.93 | 13566059.93 | 12870479.58 | 3474343.99 | 3474343.99 | 3474343.99 | 25.6106 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 13880873.45 | 13880873.45 | 13880873.45 | 39.8367 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 161800138 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 514146.29 | 514146.29 | 514146.29 | 28.5923 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | F-METRO-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: Obra Pendiente de Pago por el Fideicomiso Banobras / Física: Obra en Ejecución / Registro: Obra en ejecución , Pendiente de Pago por el Fideicomiso BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408 | 8185408 | 8185408 | 2455622 | 2455622 | 2455622 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , MINISTRADA POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964031 | 5964031 | 5964031 | 2116520 | 2116520 | 2116520 | 35.4881 | 0 | 8218 |  | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , MINISTRADO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735324 | Proyecto Ejecutivo De La Integración Del Blvd. Laguna A Prolongación Calzada Colón | F-METRO-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1504331 | 1504331 | 1000000 | 77.4546 | 0 | 8218 |  | 0 | 35 | Financiera: Pendiente de pago por Fideicomiso BANOBRAS / Física: Obra en Ejecución / Registro: Obra en Ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736065 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Paso Superior Vehicular En El Blvd. Laguna En El Cruce Con La Línea Férrea México-Cd. Juárez A La Altura De Cementos Mexicanos (Cemex) | F-METRO-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 945168 | 945168 | 945168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR EL FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143419 | 8143419 | 8143419 | 2443026 | 2443026 | 2443026 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 12 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , MINISTRADO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238 | 9914238 | 9914238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 3 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1155847 | 1155847 | 1155847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 1 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION, MINISTRADO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 16064079.5 | 16064079.5 | 16064079.5 | 33.6154 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745431 | Gastos Indirectos Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Segunda Etapa) | 160600076 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 100 | 0 | Otros | 19794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745433 | Gastos Indirectos Para La Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuarta Etapa) | 161800100 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Otros | 192554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745434 | Gastos Inidirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras- Blvd. Laguna | 163500333 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 100 | 0 | Otros | 502964 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745437 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico | 163500332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 76487627 | 76487627 | 76487627 | 22946288 | 22946288 | 22946288 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 3 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , PAGADA POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999607 | 52999607 | 52999607 | 15899882 | 15899882 | 15899882 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , MINISTRADO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811325 | Construcción Del Paseo Morelos (Tercera Etapa) | F-METRO-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 28971000 | 28971000 | 28971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO BANOBRAS - Obra en ejecución , Pendiente de pago por el fideicomiso Banobas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7951645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38117926 | 38117926 | 38117926 | 11435378 | 11435378 | 11435378 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 12 | Financiera: Pendiente de Pago por Fideicomiso Banobras / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12613618.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833395 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Hospital Materno Infantil | 17300048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 562857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK