## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12160200668910 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Trabajos Complementarios De La Construcción De La 1a. Etapa Del Centro De Información. | 162500104 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 430293 | 427786.88 | 427786.88 | 427786.88 | 427786.88 | 427786.88 | 427786.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13150300557901 | Escuela De Bachilleres Ateneo Fuente, Extensión Ramos Arizpe .- Remodelación General Del Plantel. | 1427UACRA | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 7985100 | 7898650.05 | 7898650.05 | 7898650.05 | 7898650.05 | 7898650.05 | 7898650.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13150300572623 | Escuela De Bachilleres Ateneo Fuente.- Restauración General Del Plantel. | 1430UACSA | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 28798796.97 | 28798773.35 | 28798773.35 | 28798773.35 | 87.269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140300392517 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.-Concluir La Construccion De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 150200031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6301000 | 4506623.02 | 4506623.02 | 4506623.02 | 4506623.02 | 4506623.02 | 4506623.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140300394202 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Concluir La Construccion De La 2a. Etapa Del Centro De Informacion. | 152500030 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10131000 | 4923443.25 | 4923443.25 | 4923443.25 | 4923443.25 | 4923443.25 | 4923443.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 6127026.47 | 5098762.95 | 5098762.95 | 5098762.95 | 59.9854 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1854447.05 | 556334.12 | 556334.12 | 556334.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160100627583 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Remozamiento De Fachadas Interior Y Exterior Del Edificio Principal. | 163000186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3714000 | 3672702.13 | 3672702.13 | 3672702.13 | 3672702.13 | 3672702.13 | 3672702.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160200668907 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipo Especializado Para El Área De Ciencias Básicas (Espectrofómetro, Cromatógrafo Y Equipo Kjeldahl). | 162000053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160200669028 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción Del Centro Integral De Atención Estudiantil Y Equipo Especializado. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 1399470 | 1399470 | 899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160200672137 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Pavimentación Del Estacionamiento En El Campus Boillot. | 163000172 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 38147830 | 2857130 | 2857130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300742178 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía Y Gestión De Planteles De Educación Media Superior | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | Educación | En Ejecución | 2016 | 3794484 | 3794484 | 3794484 | 3794484 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 98.6685 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: A / Registro: AVANCE PROGRAMA PAAGES 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.