## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 15
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160400815307 | Modernizacion De Unidad Deportiva Y Recreativa En Ramos Arizpe. | 162700156 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29990361.7 | 29990361.7 | 29990361.7 | 29990361.7 | 99.9679 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400824014 | Construcción De Edificio Para Oficinas De La Auditoría Superior Del Estado De Coahuila | 1 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 12654810.95 | 12654810.95 | 12654810.95 | 45.7036 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24.33 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829307 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Plaza Principal Presa De Guadalupe | 161100178 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249655.1 | 374896.53 | 374896.53 | 374896.53 | 29.9917 | 0 | Otros | 366 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400829319 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Guelatao | 161100180 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 939000 | 939000 | 939000 | 936695.66 | 281008.61 | 281008.61 | 281008.61 | 29.9264 | 0 | Otros | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400829645 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En Matamoros | 161700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1271395.22 | 381418.58 | 381418.58 | 381418.58 | 29.8917 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829646 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Felipe | 163300560 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 359693.1 | 359693.1 | 359693.1 | 29.9744 | 0 | Otros | 938 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829647 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 163300559 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 359693.1 | 359693.1 | 359693.1 | 29.9744 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829648 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad El Nilo | 163300557 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 359693.1 | 359693.1 | 359693.1 | 29.9744 | 0 | Otros | 1091 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829649 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Marcos | 163300558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 359693.1 | 359693.1 | 359693.1 | 29.9744 | 0 | Otros | 1151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829650 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De Santa Elena | 163300556 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1276668.93 | 383000.69 | 383000.69 | 383000.69 | 29.8752 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829652 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad San Miguel | 163300554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1298000 | 1298000 | 1298000 | 1297146.69 | 389145.4 | 389145.4 | 389145.4 | 29.9804 | 0 | Otros | 1268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829653 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad La Fe | 163300553 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1329969.12 | 398990.73 | 398990.73 | 398990.73 | 29.9993 | 0 | Otros | 1183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829655 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En San Rafael | 163300552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1359000 | 1359000 | 1359000 | 1358815.53 | 407644.66 | 407644.66 | 407644.66 | 29.9959 | 0 | Otros | 1556 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829656 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Mayran | 163300551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498890.28 | 749667.08 | 749667.08 | 749667.08 | 29.9867 | 0 | Otros | 1507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831632 | Pavimentación De Diversas Calles | 160200255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22271047.68 | 22400000 | 22400000 | 22271047.68 | 4454209.54 | 4454209.54 | 4454209.54 | 19.8849 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok