## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150300585621 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad De Monclova Segunda Etapa" | 151800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2202794.18 | 2202794.18 | 2191641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684517 | Rehabilitacion Del Templo De Santiago Apostol | 163600077 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000.04 | 8000000.04 | 8000000.04 | 7832929.55 | 2349878.86 | 2349878.86 | 2349878.86 | 29.3735 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK