## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160400823188 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina (Desembragable) | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 48293295 | 48293295 | 48293295 | 98.5577 | 0 | Metros lineales | 300000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851027 | Repavimentacion, Bacheo Y Recarpeteo De Vialidades En Colonias Del Suroriente En El Municipio De Torreon | FIES-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2732000 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851054 | Linea De Alimentacion Electrica En Media Tension Y Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De Subestacion Tipo Azotea Para Dar Servicio Al Hospital Municipal De Torreon (Area De Rayos X) En Torreon | FIES-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Salud | En Ejecución | 2016 | 491000 | 581432.21 | 581 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: HUBO UN INCREMENTO EN LAS METAS. OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.