## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA17170100834808 | Equipamiento | EQUIPAMIENTO | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 7060925 | 7060925 | 7060925 | 7060925 | 75.9239 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883313 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL E MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBDIAS
COA17170200883342 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | FORTASEG-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883353 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | FORTASEG-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883421 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups) | FORTASEG-0004-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 10500 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 60.0493 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 60% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883453 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Multifuncional | FORTASEG-0005-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 105000 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 45.7813 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 50% Y FINANCIERO AL 46% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883480 | Licencias Informáticas E Intelectuales - Licencias | FORTASEG-0006-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 17500 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 81.5248 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 80% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883495 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial - Aire Acondicionado | FORTASEG-0007-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 99.76 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883548 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Computadora De Escritorio | FORTASEG-0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 70000 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67.6338 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 60% Y FINANCIERO AL 67% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883767 | Cámaras Fotográficas Y De Video - Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG-0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883784 | Vehículos Y Equipo Terrestre - Pick Up Doble Cabina | FORTASEG-0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1390400 | 1390400 | 1390400 | 1390400 | 1390400 | 77.2444 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 67% Y FINANCIERO AL 77% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883808 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación - Becas Para Aspirantes A Policía Municipal | FORTASEG-0029-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE E ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883830 | Edificación No Habitacional - Comandancia | FORTASEG-0034-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200883964 | Edificación No Habitacional - Subcomandancia | FORTASEG-0035-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1637200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS