## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 31
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150300582017 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 97.3897 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582019 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.19 | 835520.18 | 835520.18 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582047 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.88 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582053 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582058 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 11422954.65 | 11422954.65 | 11422954.65 | 9925365.63 | 9925365.63 | 9925365.63 | 86.8897 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582073 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 549176.57 | 549176.57 | 549176.57 | 48.6075 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582075 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.6 | 1587276.02 | 1587276.02 | 1324529.8 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582077 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3062261.7 | 3062261.7 | 2723809.8 | 77.6667 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628859 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169300.6 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 86.0337 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628899 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 726907.62 | 726907.62 | 726907.62 | 99.3657 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628932 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 248200 | 248820 | 248820 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 99.352 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629015 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1411629.52 | 1411629.52 | 1411629.52 | 1290638.62 | 1290638.62 | 1290638.62 | 91.429 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629046 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629122 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629156 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 148398.8 | 148398.8 | 142442.2 | 96.141 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629169 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200666589 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1103444.71 | 1457012 | 1457012 | 1103444.87 | 1103132.74 | 1103132.74 | 628355.11 | 75.712 | 0 | Otros | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200668093 | Construcción Y Equipamiento De La Unidad De Investigación, Agencia De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Región Carbonifera, En El Muncipio De Sabinas, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6554263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3495319.49 | 3495319.49 | 3495319.46 | 60.5211 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628451 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190340.92 | 190340.92 | 190340.92 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 99.0846 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640382 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640385 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1076110.75 | 1076110.75 | 1076110.75 | 65.2188 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640387 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1590000 | 658198.54 | 658198.54 | 590480.92 | 39.8908 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640389 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 183767 | 183767 | 152951.9 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 77.5124 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640392 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.37 | 1584611.02 | 1584611.02 | 1584611.02 | 96.037 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640394 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640397 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7504140.5 | 7504140.5 | 7504140.5 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 6756392.29 | 90.0355 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640399 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1098173.43 | 1098173.43 | 1098173.43 | 57.048 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640401 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4045346.44 | 3173065.93 | 3173065.93 | 3173065.93 | 75.9834 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640405 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 723335.79 | 723335.79 | 723335.79 | 49.0599 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640407 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 3595486.01 | 3595486.01 | 3595486.01 | 71.9097 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852806 | Trabajos Para Sistema De Voz Y Datos En El Edificio De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii | 170200083 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok