## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544828 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Francisco I. Madero | 150900116 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972508.44 | 9962480.91 | 9962480.91 | 8896788.82 | 99.6248 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544830 | Centro Recreativo Gate En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 7571078.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok