## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA10130100038008 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De Cuando Menos 180 Lps | 103200070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36105101 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56 | Financiera: obra en proceso, se ejerce la contraparte estatal de $ 36,105,101.60 / Física: obra en procesos. / Registro: obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.