## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 55
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 858900.36 | 858900.36 | 418387.31 | 76.8222 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 1632786.4 | 1632786.4 | 982461.32 | 49.4784 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 988657.35 | 988657.35 | 988657.35 | 29.9593 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 1402407.12 | 1402402.12 | 1402402.12 | 42.497 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 1410621.24 | 1410621.24 | 1410621.24 | 42.7461 | 0 | Otros | 500 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298223.06 | 989466.98 | 989466.98 | 989466.98 | 29.9838 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 988111.59 | 988111.59 | 988111.59 | 29.9428 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3590307.32 | 2213272.65 | 2213272.65 | 1813659.84 | 55.3318 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4778000 | 4778000 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 29.2024 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 2533690.29 | 91.5237 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896234 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso/2017-05-15-0032 | 2017-05-15-0032 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1285910 | 642955 | 1285910 | 385295.73 | 385295.73 | 385295.73 | 29.9629 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 15 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896235 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0033 | 2017-05-15-0033 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1670300 | 835150 | 1670300 | 500579.63 | 500579.63 | 500579.63 | 29.9694 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170200896236 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila/2017-05-15-0034 | 2017-05-15-0034 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1505980 | 752990 | 1505980 | 451685.87 | 451685.87 | 451685.87 | 29.9928 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896237 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa/2017-05-15-0035 | 2017-05-15-0035 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 377986 | 188983 | 377986 | 111427.43 | 111427.43 | 111427.43 | 29.4792 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896238 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0036 | 2017-05-15-0036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1243550 | 621775 | 1243550 | 372744.55 | 372744.55 | 372744.55 | 29.9742 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896239 | Construccion De Puente Peatonal En El Ejido Mesillas /2017-05-16-0037 | 2017-05-16-0037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 619706 | 309853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Física: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Registro: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | 2017-05-19-0040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 205001 | 205001 | 205001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | 2017-05-19-0041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 156078 | 156078 | 156078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | 2017-05-19-0042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 206907 | 206907 | 206907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896245 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 35761592 | 17880796 | 27117562.23 | 11273559.35 | 11273559.35 | 11273559.35 | 31.5242 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896246 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-20-0044 | 2017-05-20-0044 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1995200 | 399968 | 1995200 | 390000 | 390000 | 390000 | 19.5469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3455057 | 1727529 | 3455057 | 1723442.5 | 1723442.5 | 1723442.5 | 49.8817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896398 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo/2017-05-01-0001 | 2017-05-01-0001 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 127393.29 | 63697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896400 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas./2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 394261 | 197131 | 157486.91 | 157486.91 | 157486.91 | 157486.91 | 39.9448 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896403 | Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Rancherías Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0006 | 2017-05-11-0006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1098230 | 549115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896404 | Construcción En Plaza En La Colonia Del Sol De Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0007 | 2017-05-11-0007 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1999956 | 999978 | 999050 | 999050 | 999050 | 999050 | 49.9536 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896405 | Construcción En Plaza En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Melchor Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0008 | 2017-05-11-0008 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1998912 | 999456 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 49.9775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896406 | Suministro E Instalación De Luminarias En Espacios Públicos/2017-05-11-0009 | 2017-05-11-0009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1907040 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3113138.55 | 3113138.55 | 3113138.55 | 307637.34 | 307637.34 | 307637.34 | 9.8819 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 39.88 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3687080.23 | 3687080.23 | 3687080.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1260039.15 | 257014.14 | 1260039.15 | 257014.14 | 257014.14 | 257014.14 | 20.3973 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1948414.72 | 391520.78 | 1948414.72 | 391520.78 | 391520.78 | 391520.78 | 20.0943 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1519738.28 | 0 | 1519738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1006590.44 | 0 | 1006590.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6347859.94 | 3176130 | 6347859.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se instalaron luminarias / Física: ya se instalaron luminarias / Registro: se capturo informacion
COA17170200896414 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Chulavista En El Municipio De Ocampo/2017-05-13-0017 | 2017-05-13-0017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 819045 | 409523 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896415 | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga/2017-05-13-0018 | 2017-05-13-0018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 575289 | 230116 | 172586.77 | 172586.77 | 172586.77 | 172586.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896416 | Adquisicion De 200 Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Ocampo, Municipio De Ocampo Coahuila /2017-05-13-0019 | 2017-05-13-0019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1345600 | 807599 | 672800 | 672800 | 672800 | 672800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896417 | Adquisicion De 140 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Chulavista, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0020 | 2017-05-13-0020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 941920 | 565152 | 470960 | 470960 | 470960 | 470960 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896418 | Adquisición De 90 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garnatia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Laguna Del Rey, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0021 | 2017-05-13-0021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 605520 | 363312 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896419 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En 374 Ml En El Municipio Ocampo, En Chulavista, En La Calle Candelilla. /2017-05-13-0022 | 2017-05-13-0022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 436682 | 174673 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896420 | Ampliación De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 140 Ml En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey, En La Calle Sierra Del Rey. /2017-05-13-0023 | 2017-05-13-0023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 273889 | 124582 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896421 | Construcción De Descargas Domiciliarias Con Tubería Sanitaria De 6" De Diámetro Serie 20. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal./2017-05-13-0024 | 2017-05-13-0024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 128612 | 51445 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896422 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 24 En El Cecytec Con Clave 05etc0009t En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0025 | 2017-05-13-0025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 783483 | 313939 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896423 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 26 En La Primarian Lazaro Cardenas En El Municipio Ocampo, En Chulavista./2017-05-13-0026 | 2017-05-13-0026 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 460000 | 184000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896424 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 265 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Colonia Praderas Del Alazán./2017-05-13-0027 | 2017-05-13-0027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 144052 | 57621 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896425 | Rehabilitación Del Corredor Boulevard Shoeder En 156 Metros En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0028 | 2017-05-13-0028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 736334 | 331350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: Ninguna.
COA17170200896426 | Construcción De Tomas Domiciliarias Con Tuberia De Pvc Rd-9 1/2" En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle Luis Muñiz Y Jose Rodriguez./2017-05-13-0029 | 2017-05-13-0029 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 114878 | 45951 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896427 | Construcción De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 154 Ml. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En Cula Vista En Calle Candelilla/2017-05-13-0030 | 2017-05-13-0030 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 269605 | 107842 | 80881.5 | 80881.5 | 80881.5 | 80801.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896428 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 200 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle José De León. /2017-05-13-0031 | 2017-05-13-0031 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 117708 | 47083 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170300955439 | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 172000028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300956672 | Proyecto Construcción De Cancha De Usos Multiples En Agujita En El Municipio De Sabinas, Coahuila De Zaragoza. | 172800025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 742403.98 | 740403.98 | 740403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK