## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 25253978.91 | 25253978.91 | 25253978.91 | 93.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556696 | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 143200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 27104699.24 | 27104699.24 | 27104699.24 | 24823344.54 | 24823344.54 | 24823344.54 | 91.5832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100851656 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 163200093 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100851661 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 163200094 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4024512 | 4024511.29 | 4024511.29 | 4024511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro: